## Sheet1
COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS
COORDENAÇÃO DE CELEBRAÇÃO E GERENCIAMENTO E CONVÊNIOS
LEVANTAMENTO DOS CONVÊNIOS VIGENTES NO ESTADO DO MARANHÃO E SITUAÇÃO GERAL DO PROJETO BÁSICO, RELATÓRIOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS
Em 17.04.2019
Item | Ação | Sigla UF | Município | Ano | Número Projeto | Número Siafi | Número Siconv | Instrumento de Repasse | Data Final Vigência | Expirou até 2018? | Situação Obra | Fase Projeto | Status do Instrumento | Tipo Convênio | Dt Assinatura Termo Convênio | Percentual Execução | Data de Início da Obra | Data de Conclusão da Obra | Data do último relatório | Dt Último Relatório Conclusão | Status Último Relatório | Tipo Último Relatório | Número Processo | Último Técnico Responsável Inclusão | Data Último Pagamento OB | Sigla Setor | Sigla Orgão | Setor Processamento SEI | Resultado Análise | Dt Parecer Técnico | Dt Parecer Reanálise | Pendência Área Técnica Engenharia | Descrição Objeto | Valor Funasa | Valor Liberado | Valor a Liberar | Valor Empenhado | Funcional Programática
1 | ESGOTO | MA | CURURUPU | 2009 | MA0705090762 | 658371 |  | TC/PAC 0254/09 | 2019-06-18 | não | EM EXECUÇÃO - REINICIADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 54.46% | 2012-03-28 | 2017-06-01 | 2016-12-13 | 2016-12-20 |  | RVT | 25100052296200993 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2016-12-27 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA, SECOV-MA |  | 2012-02-29 |  | N | sistema de esgotamento sanitário para atender o município de cururupu/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 4200000.04 | 2940000 | 1260000.04 | 4200000 | 10512012210GE0001
1 | ÁGUA | MA | MARAJÁ DO SENA | 2012 | MA1407117139 | 672706 |  | TC/PAC 0033/12 | 2019-03-08 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PAC |  | 75.34% | 2013-04-22 |  | 2018-03-20 | 2018-03-27 |  | RVT | 25100009933201215 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2018-07-31 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA, SECOV-MA, SOCEC-MA | APROVADO | 2011-11-27 |  | N | implantaçao do sistema de abastecimento de agua nos povoados da zonarural e do municipio de maraja do sena. | 1380012 | 1380012 | 0 | 1380012 | 10512206810GD0001; 10512206810SV0001
1 | ESGOTO | MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 2014 | MA0504138803 | 679155 |  | TC/PAC 0063/14 | 2019-05-07 | não | EM EXECUÇÃO | CONVÊNIOS LIBERADOS PARA PAGAMENTO | Em Trâmite de Pagamento | PAC |  | 80% | 2014-08-05 | 2016-12-31 | 2018-12-27 | 2018-12-27 |  | RVT | 25100007009201458 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2019-01-03 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | CGCON, DIESP-MA, SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-19 | 2014-10-03 | N | implantação de sistema de esgotamento no municipio, para atender a sede.comtemplando ligações prediais, rede coletora e duas estações eleva torias. | 14211156.31 | 14210956.3 | 200.01 | 14211156.31 | 10512206810GE0001
1 | ÁGUA | MA | ANAJATUBA | 2014 | MA0504137496 | 679165 |  | TC/PAC 0053/14 | 2019-05-07 | não | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | PAC |  | 80.39% | 2016-06-21 | 2018-05-07 | 2018-10-03 | 2018-11-01 |  | RVT | 25100006999201415 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2019-01-10 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2013-11-01 | 2015-03-25 | N | implantação dos sistemas de abastecimento de água nas localidade de:araras,areal,assuitinga,baunilha i, baunilha ii, cabeçudo, cajueoiro, carro quebrado, flexeira, floree ii, gameleira,mongi belo,morada nova, muido, ponta bonita e teso grando no municipio de anajutuba. | 3553158.37 | 3541969.17 | 11189.2 | 3541969.17 | 10512206810GD0001
1 | ESGOTO | MA | IGARAPÉ DO MEIO | 2014 | MA2803135873 | 679175 |  | TC/PAC 0070/14 | 2019-05-07 | não | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 28.27% | 2014-05-07 | 2019-05-07 | 2018-12-13 | 2018-12-20 | CONCLUÍDO | R4 | 25100007016201450 | ANTONIO ARAGAO GUIMARAES | 2016-12-27 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA, SECOV-MA, SOPRE-MA | APROVADO | 2013-11-01 | 2014-10-03 | N | sistema de esgotamento sanitario composto por ramal coletor,rede cole-tora, eee,ete, emissários esgoto bruto e tratado. | 11180539.05 | 4763950.98 | 6416588.07 | 4792995.53 | 10512206810GE0001
| ÁGUA | MA | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 2014 | MA0504137405 | 679243 |  | TC/PAC 0051/14 | 2020-01-02 | não | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 39.5% | 2014-11-24 | 2016-05-07 | 2018-09-03 | 2018-09-03 |  | RVT | 25100006997201418 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2018-09-13 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA, SOCEC-MA, SECOV-MA | APROVADO | 2013-11-01 | 2014-09-29 | N | construção de sistema de abastecimento de água de são francisco do ma-ranhão. | 4994411.17 | 3995528.91 | 998882.26 | 3995528.92 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | TRIZIDELA DO VALE | 2014 | MA0504138175 | 679263 |  | TC/PAC 0059/14 | 2019-05-05 | não | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | PAC |  | 20.1% | 2015-10-26 | 2019-07-05 | 2018-12-06 | 2018-12-18 |  | RVT | 25100007005201470 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2018-12-26 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | EM ANÁLISE | 2018-12-06 | 2015-04-16 | N | implantação do sistema de abastecimento de água no municipio de trizi-dela do vale/ma. | 3785314.59 | 1892657.3 | 1892657.29 | 1892657.3 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | RIACHÃO | 2014 | MA0504137655 | 679325 |  | TC/PAC 0055/14 | 2020-03-03 | não | EM EXECUÇÃO | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Convênio assinado | PAC |  | 59.54% | 2016-07-20 | 2019-03-03 | 2018-11-22 | 2018-12-05 |  | RVT | 25100007001201491 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2017-12-05 | Diesp-Ma | SUEST-MA | COATS, SECOV-MA, SOCEC-MA | APROVADO | 2016-04-13 | 2016-04-13 | N | implantação de sistema de abatecimento de água no municipio de riachão/ma. | 1965138.76 | 982569.38 | 982569.38 | 1572111.01 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | ESTREITO | 2014 | MA0404137053 | 679356 |  | TC/PAC 0050/14 | 2019-05-07 | não | EM EXECUÇÃO | ACOMPANHAMENTO DE OBRAS | Em Trâmite de Pagamento | PAC |  | 52.93% | 2016-02-29 |  | 2018-07-10 | 2018-07-12 |  | RVT | 25100006996201473 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2018-08-02 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2013-10-31 | 2015-06-11 | N | ampliação do sistema de abastecimento de água no municipio de estrei-to/ma. | 5857897.53 | 4686318.02 | 1171579.51 | 4686318.02 | 10512206810GD0001; 10512206810GE0001
| ESGOTO | MA | JOSELÂNDIA | 2014 | MA0504138012 | 679457 |  | TC/PAC 0058/14 | 2019-05-07 | não | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 59% | 2014-08-15 |  | 2016-12-27 | 2016-12-27 |  | RVT | 25100007004201425 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2017-04-17 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SECOV-MA, SOCEC-MA | EM ANÁLISE | 2013-11-02 | 2014-10-15 | N | implantação de um sistema de esgotamento sanitário na sede do munici-pio de joselandia/ma. | 6043745.74 | 4834996.6 | 1208749.14 | 4834996.6 | 10512206810GE0001
| ÁGUA | MA | OLHO D¿ÁGUA DAS CUNHÃS | 2014 | MA0504138317 | 679469 |  | TC/PAC 0060/14 | 2019-05-07 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 80.2% |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-08 |  | RVT | 25100007006201414 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2018-07-03 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2015-09-29 | 2015-09-29 | N | implantação sistema de abastecimento de água no municipio de olhod'agua das cunhãs/ma. | 1600654.86 | 1600654.86 | 0 | 1600654.86 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | JOÃO LISBOA | 2014 | MA0504138818 | 679513 |  | TC/PAC 0064/14 | 2019-05-07 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% |  |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | RVT | 25100007010201482 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2016-03-11 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | implantação de sistema de abastecimento de água no municipio de joãolisboa/ma. | 1308553.28 | 577578.58 | 730974.7 | 1308553.28 | 10512206810GD0001
| MSD | MA | PAÇO DO LUMIAR | 2011 | MA1605113217 | 760301 | 760301/2011 | CV 0215/11 | 2019-12-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% |  |  | 2018-08-28 | 2018-08-28 |  | RAA | 25170002595201763 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2012-07-04 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA |  | APROVADO | 2018-07-27 |  | S | Implantacao de 463 unidades sanitarias domiciliares domiciliares (modulos sanitarios tipo2) para prevencao e controle de agravos na comunidade vila sao jose ii, municipio de paco do lumiar-ma. | 2000000 | 800000 | 1200000 | 2000000 | 10512012276520150
| MSD | MA | BEQUIMÃO | 2013 | MA2312130527 | 796433 | 796433/2013 | CV 0233/13 | 2019-12-30 | não | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 26.66% |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  | RVT | 25100031228201377 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2016-03-17 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA, SOCEC-MA | APROVADO | 2015-03-18 | 2015-05-05 | N | Implantacao de modulos sanitarios no municipio de bequimao/ma. | 500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | PEDRO DO ROSÁRIO | 2013 | MA2712130738 | 796446 | 796446/2013 | CV 0855/13 | 2019-11-24 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 51.11% |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  | RAA | 25100031589201313 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-12-12 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | EM ANÁLISE | 2015-01-26 |  | S | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 2014 | MA1505141379 | 802868 | 802868/2014 | CV 0215/14 | 2019-05-18 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 50% |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | RVT | 25100010301201458 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-04-10 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2015-03-18 |  | N | Implantacao de melhorias sanitaris domiciliares no municipio de lagoa grande do maranhao-ma. | 980000 | 980000 | 0 | 980000 | 10512206876520021
| MSD | MA | FERNANDO FALCÃO | 2014 | MA1405141313 | 802869 | 802869/2014 | CV 0225/14 | 2019-11-18 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2014-06-10 | 2015-05-10 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | CONCLUÍDO | R4 | 25100010313201482 | RSONJUSCELINO RODRIGUES B |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA, DIESP-MA | APROVADO | 2015-04-22 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares- msd. | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10512206876520021
| MSD | MA | GONÇALVES DIAS | 2014 | MA1505141443 | 802933 | 802933/2014 | CV 0246/14 | 2019-06-30 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2014-12-31 | 50% | 2014-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-11 | 2018-12-11 |  | RVT | 25100010335201442 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-12-18 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de goncalves dias/ma | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512206876520021
| MSD | MA | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2014 | MA0312146306 | 812607 | 812607/2014 | CV 0283/14 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA | 2014-12-31 | 50% | 2014-12-31 | 2018-12-31 | 2018-09-12 | 2018-09-12 |  | RVT | 25100625659201480 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-10-18 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA, SOCEC-MA | APROVADO | 2018-08-24 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de sao mateus do estado do maranhao | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520021
| MSD | MA | MARANHÃOZINHO | 2015 | MA1908150214 | 821770 | 821770/2015 | CV 0139/15 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA | 2015-12-31 | 0% |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-22 |  | RAA | 25170004495201518 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-04-10 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2017-11-03 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares para prevencao e controle de doencas e agravos na sede do municipio de maranhaozinho/ma. | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 10512206876520660
| MSD | MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | 2015 | MA2909150302 | 821794 | 821794/2015 | CV 0163/15 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA | 2015-12-31 | 26% |  |  | 2018-10-02 | 2018-10-02 |  | RVT | 25100016891201511 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2017-08-04 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2016-06-17 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 300000 | 150000 | 150000 | 300000 | 10511206876560021
| MSD | MA | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 2015 | MA1908150216 | 821803 | 821803/2015 | CV 0149/15 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2015-12-31 | 20% |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-05 |  | RVT | 25100016862201541 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-04-10 | Diesp-Ma | SUEST-MA | SOCEC-MA, DIESP-MA | APROVADO | 2017-09-19 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de lagoa grande do maranhao-ma | 2000000 | 400000 | 1600000 | 2000000 | 10512206876520652
| MSD | MA | BURITI BRAVO | 2015 | MA1908150215 | 821806 | 821806/2015 | CV 0138/15 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA | 2015-12-31 | 0% |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 |  | RAA | 25170003872201674 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-06-04 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2017-09-13 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de buriti bravo/ma. | 1162600 | 581300 | 581300 | 1162600 | 10512206876520588
| ÁGUA | MA | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 2015 | MA2909150299 | 821813 | 821813/2015 | CV 0020/15 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 0% |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  | RAA | 25100014703201511 | ADEVAL BARBOSA AVELAR |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-09-05 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no povoado de sao joao, localizado na zona rual do municipio de sao joao do paraiso (ma). | 250000 | 0 | 250000 | 500000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | ARAME | 2015 | MA2909150303 | 821814 | 821814/2015 | CV 0161/15 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA | 2015-12-31 | 0% |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-08 |  | RAA | 25170003991201627 | ANTONIO PADUA DE SOUZA |  | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2017-09-26 |  | N | Implantacao de sistema simplificado de abastecimento de agua,povoados lagoa comprida,vila alberto na zona rural de arame-ma | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 10511206876560021
| MSD | MA | DOM PEDRO | 2015 | MA1708150127 | 823461 | 823461/2015 | CV 0202/15 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 0% | 2019-04-08 | 2019-12-31 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | RAA | 25100017453201562 | DORIVAL RABELO SANTANA |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA, CGCON, SECOV-MA, DIE | APROVADO | 2018-11-26 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nas localidades: bairro vila cordeiro, bairro pedro i, povoado centro velho, povoado centro do estevinho, vila alexandrina, bairro ceasa, centro, bairro candido hermes, vila roseana, vila miami, vila angelina e povoado pedro i, todos pertencentes ao municipio de dom pedro/ma. | 3932115 | 0 | 3932115 | 3922115 | 10512206876520021
| MSD | MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 2015 | MA1510151313 | 826184 | 826184/2015 | CV 0365/15 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO | 2015-12-31 | 50% |  |  | 2018-11-26 | 2018-11-27 |  | RVT | 25170000998201697 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-12-12 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2017-11-02 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nos povoados do municipio de sao luis gonzaga do maranhao | 741100 | 741100 | 0 | 741100 | 10512206876520001
| MSD | MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 2015 | MA1610151750 | 826231 | 826231/2015 | CV 0359/15 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO | 2016-04-15 | 50% | 2015-12-31 | 2018-12-31 | 2018-09-10 | 2018-09-10 |  | RVT | 25100019230201530 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-12-12 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA, SOCEC-MA | APROVADO | 2018-08-24 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares-msd para prevencao e controle de agravos, no municipio de governador nunes freire ma. | 741100 | 741100 | 0 | 741100 | 10512206876520001
| MSD | MA | PENALVA | 2015 | MA2810151865 | 826232 | 826232/2015 | CV 0360/15 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO | 2016-04-12 | 50% |  |  | 2018-12-13 | 2018-12-13 |  | RVT | 25100019231201584 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2019-04-04 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA, SOCEC-MA | APROVADO | 2017-10-31 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares-msd para prevencao e controle de agravos, no municipio de penalva ma. | 741100 | 741100 | 0 | 741100 | 10512206876520001
| MSD | MA | MONÇÃO | 2015 | MA2910152005 | 826235 | 826235/2015 | CV 0356/15 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO | 2016-05-17 | 50% |  |  | 2018-09-06 | 2019-03-15 |  | RVT | 25100019227201516 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2019-04-04 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA, DIESP-MA | APROVADO | 2017-08-09 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd para prevencao e controle de agravos, no municipio de moncao ma. | 741100 | 741100 | 0 | 741100 | 10512206876520001
| ÁGUA | MA | SÃO LUÍS | 2016 | MA0405162532 | 830760 | 830760/2016 | CV 0098/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100006689201654 |  |  | Cocec/Nucleo E | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua em localidades rurais do estado do maranhao | 4316722 | 0 | 4316722 | 4316722 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | BACURITUBA | 2016 | MA0405162475 | 830996 | 830996/2016 | CV 0069/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100006606201627 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua do povoado mousinho, no municipio de bacurituba no estado do maranhao. | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 10512206810GD0021
| MSD | MA | BOM LUGAR | 2016 | MA0405162476 | 830997 | 830997/2016 | CV 0070/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | RAA | 25170001042201793 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-07-06 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2017-09-26 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de bom lugar/ma. | 693000 | 346500 | 346500 | 693000 | 10512206876520021
| MSD | MA | CIDELÂNDIA | 2016 | MA0405162477 | 830998 | 830998/2016 | CV 0072/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-12-21 | 2018-12-21 |  | RAA | 25100006609201661 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-10-27 |  | N | Construcao de modulos sanitarios domiciliares. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512206876520021
| MSD | MA | CENTRO DO GUILHERME | 2016 | MA0405162481 | 830999 | 830999/2016 | CV 0076/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | RAA | 25100006616201662 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-04-10 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-10-31 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares para prevencao e controle de doencas e agravos na (quadra 45 funai, cedral e quadra 50), zona rural de centro do guilherme/ma. | 572436 | 286218 | 286218 | 572436 | 10512206876520021
| MSD | MA | PASSAGEM FRANCA | 2016 | MA0405162480 | 831000 | 831000/2016 | CV 0075/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-22 |  | RAA | 25170002068201678 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-06-25 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2017-11-02 |  | N | Construcao de modulos sanitarios (melhorias sanitarias domiciliares) no municipio de passagem franca ma, nas localidades nazare,boa vista dos costas e buritizinho dos pereiras. | 1300000 | 650000 | 650000 | 1300000 | 10512206876520021
| MSD | MA | LAGO DO JUNCO | 2016 | MA0405162479 | 831008 | 831008/2016 | CV 0074/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Andamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100006611201630 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-09-20 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd no municipio de lago do junco. | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 10512206876520021
| MSD | MA | CENTRO DO GUILHERME | 2016 | MA0405162478 | 831020 | 831020/2016 | CV 0073/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | RAA | 25100006610201695 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-04-10 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-10-31 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares para prevencao e controle de doencas e agravos na quadra 45 assentamento zona rural de centro do guilherme/ma. | 600000 | 300000 | 300000 | 600000 | 10512206876520021
| MSD | MA | PINDARÉ-MIRIM | 2016 | MA0405162490 | 831025 | 831025/2016 | CV 0096/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100006683201687 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd, no municipio de pindare - mirim (ma). | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | COLINAS | 2016 | MA0405162489 | 831026 | 831026/2016 | CV 0095/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100006681201698 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema simplificado de abastecimento de agua no povoado macambiral | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 2016 | MA0405162485 | 831027 | 831027/2016 | CV 0088/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100006670201616 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de jenipapo dos vieiras/ma. | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | MATÕES DO NORTE | 2016 | MA0405162484 | 831028 | 831028/2016 | CV 0086/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100006668201639 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua na localidade palmeiral ii, zona rural do municipio de matoes do norte -ma | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 2016 | MA0405162488 | 831058 | 831058/2016 | CV 0093/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100006678201674 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA, SOCEC-MA | APROVADO | 2018-11-29 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de sao joao dos patos - estado do maranhao | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | NOVA IORQUE | 2016 | MA0405162487 | 831064 | 831064/2016 | CV 0091/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100006675201631 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de nova iorque - estado do maranhao | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | PASTOS BONS | 2016 | MA0405162486 | 831065 | 831065/2016 | CV 0089/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  | RAA | 25170001607201651 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES |  | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2017-08-14 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no povoado terra dura municipio de pastos bons | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | MARAJÁ DO SENA | 2016 | MA0405162482 | 831067 | 831067/2016 | CV 0084/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100006666201640 |  |  | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de maraja do sena - estado do maranhao | 540000 | 0 | 540000 | 540000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | BURITIRANA | 2016 | MA0405162483 | 831069 | 831069/2016 | CV 0085/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100006667201694 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 10511206876560021
| MSD | MA | SATUBINHA | 2016 | MA2710166170 | 837145 | 837145/2016 | CV 0174/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 |  | RVT | 25100015657201640 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-07-05 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-05-04 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de satubinha-ma. | 384286 | 192143 | 192143 | 384286 | 10512206876520021
| MSD | MA | PIO XII | 2016 | MA2710166169 | 837147 | 837147/2016 | CV 0173/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-08-03 | 2018-08-03 |  | RAA | 25100015656201603 | JOÃO ALVES PEREIRA |  | Cocec/Nucleo C | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-07-23 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de pio xii-ma. | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 10512206876520021
| MSD | MA | ESTREITO | 2016 | MA2211166201 | 837655 | 837655/2016 | CV 0230/16 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 50% | 2018-07-31 | 2019-12-31 | 2019-04-09 |  |  | RVT | 25100016958201691 | DORIVAL RABELO SANTANA | 2018-07-06 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-06-20 |  | N | Implantacao de 88 melhorias sanitaria constituido de: vaso sanitario,lavatorio,chuveiro,tanque septico,sumidouro,reservatorio elevado de 310 litros e caixa de inspecao de calcada,filtro de barro e tanque de lavar roupas. | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 10512206876520021
| MSD | MA | PIRAPEMAS | 2016 | MA2211166200 | 837656 | 837656/2016 | CV 0228/16 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 50% |  |  | 2018-10-29 | 2018-10-29 |  | RVT | 25100016954201611 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-11-23 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA |  | APROVADO | 2018-02-21 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de pirapemas/ma. | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 10512206876520021
| MSD | MA | MATÕES DO NORTE | 2016 | MA2211166199 | 837658 | 837658/2016 | CV 0225/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Em Andamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100016949201608 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-11-06 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias. | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 10512206876520021
| ÁGUA | MA | BURITI BRAVO | 2016 | MA2211166218 | 837687 | 837687/2016 | CV 0199/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 |  | RAA | 25170001030201769 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES |  | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2017-11-03 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua com perfuracao e instalacao de pocotubular profundo | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | LIMA CAMPOS | 2016 | MA2211166219 | 837690 | 837690/2016 | CV 0197/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Em Andamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100016833201661 |  |  | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2018-11-29 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no povoado santa maria dos fernandes e no povoado baixao. | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 2016 | MA2211166217 | 837692 | 837692/2016 | CV 0200/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 |  | RAA | 25170001412201792 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2018-04-10 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2017-11-06 |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua nos povoados sao lourenco, agua branca e sao raimundo, no municipio de presidente juscelino-ma. | 348236 | 174118 | 174118 | 348236 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | PARNARAMA | 2016 | MA2211166185 | 837702 | 837702/2016 | CV 0196/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-12-19 | 2018-12-19 |  | RAA | 25100016832201616 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-06-19 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de parnarama - estadodo maranhao | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10511206876560021
| MSD | MA | LIMA CAMPOS | 2016 | MA2211166220 | 837703 | 837703/2016 | CV 0195/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | 2017-12-29 | 2020-09-29 | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  | RAA | 25100016831201671 | DORIVAL RABELO SANTANA |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-11-07 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares msd para atender as localidades rurais dos povoados: aroeira, lago salvador, cabo verde e quieto. | 585716 | 0 | 585716 | 585716 | 10511206876560021
| MSD | MA | TUFILÂNDIA | 2016 | MA2710166168 | 838282 | 838282/2016 | CV 0172/16 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 50% |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 |  | RVT | 25100015655201651 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2019-03-13 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-10-13 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de tufilandia ma. | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 10512206876520021
| MSD | MA | ESTREITO | 2016 | MA2110166089 | 838991 | 838991/2016 | CV 0313/16 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO | 2016-12-30 | 50% | 2018-05-08 | 2019-12-31 | 2019-04-09 |  |  | RVT | 25100017336201680 | DORIVAL RABELO SANTANA | 2018-04-05 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-06-28 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares para prevencao e controle doencas e agravos. | 500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | NOVA COLINAS | 2016 | MA2110166092 | 838993 | 838993/2016 | CV 0316/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não celebrado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017339201613 |  |  | Cocec/Nucleo C | FUNASA/PRES |  | APROVADO | 2017-10-23 |  | N | Não Informado | 537600 | 0 | 537600 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | PERITORÓ | 2016 | MA1110165308 | 839011 | 839011/2016 | CV 0306/16 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | PROGRAMACAO | 2016-12-30 | 0% | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | RVT | 25100017328201633 | DORIVAL RABELO SANTANA |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-08-03 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no povoado vila sagrima do municipio de peritoro-ma | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | CAROLINA | 2016 | MA2110165750 | 839012 | 839012/2016 | CV 0318/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | PROGRAMACAO | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100017341201692 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de carolina - ma. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | OLHO D¿ÁGUA DAS CUNHÃS | 2016 | MA2110166120 | 839013 | 839013/2016 | CV 0320/16 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO | 2016-12-30 | 50% | 2017-07-13 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  | RVT | 25100017344201626 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-05-15 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2017-09-26 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no povoado teteu do municipio de olho d'agua das cunhas/ma. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | LIMA CAMPOS | 2016 | MA1810165440 | 839044 | 839044/2016 | CV 0308/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO | 2016-12-30 | 0% | 2016-12-30 | 2019-12-31 | 2018-12-19 | 2018-12-19 |  | RAA | 25100017330201611 | DORIVAL RABELO SANTANA |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-09-03 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares na zona rural de lima campos. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | 2016 | MA1810165435 | 839047 | 839047/2016 | CV 0321/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Andamento | PROGRAMACAO | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100017345201671 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | EM ANÁLISE | 2017-10-20 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 2016 | MA1010165064 | 839056 | 839056/2016 | CV 0309/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio assinado | PROGRAMACAO | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100017331201657 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd no municipio de sao francisco do brejao-ma, nas residencias urbanas que margeiam o corrego pacaru na sede do municipio. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SATUBINHA | 2016 | MA2110166097 | 839082 | 839082/2016 | CV 0315/16 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO | 2016-12-30 | 50% | 2016-12-30 |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 |  | RVT | 25100017338201679 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-12-28 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-11-08 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nos povoados francelina, fumaca e tapera do municipio de satubinha-ma. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520001
| SAS | MA | NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 2016 | MA0410164832 | 839369 | 839369/2016 | CV 0429/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Pendências Documentais de Andamento | PROGRAMACAO | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100017555201669 |  |  | Cocec/Nucleo C | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua na zona rural do municipio | 1792218.86 | 0 | 1792218.86 | 1792218.86 | 10511206876560001
| SAS | MA | MARANHÃOZINHO | 2016 | MA0410164927 | 839370 | 839370/2016 | CV 0424/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-12-28 | 2018-12-28 |  | RAA | 25100017548201667 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-10-29 |  | S | Implantacao de sistema de abastecimento de agua na zona rural de maranhaozinho | 1791133.29 | 0 | 1791133.29 | 1791113.29 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | VITORINO FREIRE | 2016 | MA2211166183 | 840208 | 840208/2016 | CV 0235/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100017063201673 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua nos povoados jucaral mirim, brejo das flores e laguinho zona rural do municipio de vitorino freire ma | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10511206876560021
| MSD | MA | ARARI | 2016 | MA2211166182 | 840209 | 840209/2016 | CV 0236/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100017065201662 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | A proposta tem como objetivo a implantacao de 34 melhorias sanitarias domiciliares msds, sendo 30 em estiva e 4 em flexeiras, ambas comunidades rurais de arari (ma) | 302710 | 0 | 302710 | 302710 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | SUCUPIRA DO NORTE | 2016 | MA1412166291 | 840308 | 840308/2016 | CV 0486/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100018217201644 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no povoado barra do riacho na zona rural do municipio de sucupira do norte-ma. | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10511206876560021
| SAS | MA | LAGO DO JUNCO | 2016 | MA0410164926 | 840359 | 840359/2016 | CV 0430/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | PROGRAMACAO | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100017557201658 |  |  | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em comunidades rurais no municipio de lago do junco/ma | 2794597.03 | 0 | 2794597.03 | 2794597.03 | 10511206876560001
| MSD | MA | ALTAMIRA DO MARANHÃO | 2016 | MA2012166326 | 840531 | 840531/2016 | CV 0507/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-09-06 |  |  |  | 25100018482201622 |  |  | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2018-07-05 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de altamira do maranhao-ma | 340925 | 0 | 340925 | 340925 | 10512206876520021
| MSD | MA | ESTREITO | 2016 | MA2112166382 | 841086 | 841086/2016 | CV 0521/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  | RVT | 25100018550201653 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2018-04-10 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-06-28 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares. | 700000 | 350000 | 350000 | 700000 | 10512206876520021
| MSD | MA | ROSÁRIO | 2016 | MA2112166383 | 841092 | 841092/2016 | CV 0522/16 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 14.93% |  |  | 2018-11-06 | 2018-11-06 |  | RVT | 25100018552201642 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-07-05 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-09-20 |  | N | Construcao de kits sanitarios em areas carentes no municipio de rosario - ma | 800000 | 400000 | 400000 | 1749842 | 10512206876520021
| MSD | MA | CAJARI | 2016 | MA2112166387 | 841106 | 841106/2016 | CV 0527/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  | RAA | 25100018564201677 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-07-06 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-12-26 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de cajari-ma. | 700000 | 350000 | 350000 | 700000 | 10512206876520021
| MSD | MA | JOÃO LISBOA | 2016 | MA2112166390 | 841107 | 841107/2016 | CV 0528/16 | 2019-12-31 | não | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 50% | 2018-07-06 | 2019-12-31 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | RVT | 25100018565201611 | DORIVAL RABELO SANTANA | 2018-07-06 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA, SOCEC-MA, SOPRE-MA | APROVADO | 2017-10-20 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 10512206876520021
| MSD | MA | PASSAGEM FRANCA | 2016 | MA2112166388 | 841108 | 841108/2016 | CV 0529/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 |  | RAA | 25170000965201728 | JOÃO ALVES PEREIRA |  | Pgf/Pf/Serad | FUNASA/PRES |  | APROVADO | 2018-03-06 |  | N | Implantacao de melhorias habitacionais para o controle da doenca de chagas, no municipio de passagem franca na localidade povoado brejo sussuapara. | 303885 | 0 | 303885 | 0 | 10512206876520021
| MSD | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2016 | MA2812166530 | 841715 | 841715/2016 | CV 0560/16 | 2019-12-31 | não | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 100% |  | 2018-12-11 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | RVT | 25100018918201683 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-12-18 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-10-16 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares em comunidades rurais do municipio de magalhaes almeida | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | TIMBIRAS | 2016 | MA2812166542 | 841716 | 841716/2016 | CV 0585/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% |  |  | 2018-11-28 |  |  | RAA | 25100018943201667 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2018-12-12 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-04-18 |  | N | Implantacao de 02 sistemas simplificado de abastecimento de agua, nas localidades pov. flores e pov. jacare do acelino, zona rural do municipio de timbiras/ma. | 500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | ESTREITO | 2016 | MA3012166661 | 842462 | 842462/2016 | CV 0685/16 | 2019-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Em Andamento | EMENDA | 2016-12-30 | 0% | [6 empty] | 25100019111201668 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-21 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua na zona rural de estreito/ma. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10511206876560001
| MSD | MA | AFONSO CUNHA | 2017 | MA2205170459 | 848195 |  | CV 0136/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA |  | 0% | 2017-12-29 | 2020-12-29 | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  | RAA | 25100008746201711 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-11-19 | 2017-04-26 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nos povoados sao pedro e olho d agua, localizados na zona rural do municipio de afonso cunha - ma. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | BARÃO DE GRAJAÚ | 2017 | MA2205170461 | 848204 |  | CV 0140/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100008750201789 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao do sistema de abastecimento de agua no povoado danca, zona rural de barao de grajau - ma. | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | PRESIDENTE MÉDICI | 2017 | MA2205170460 | 848357 |  | CV 0162/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100008858201771 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua potavel em comunidades rurais do municipio de presidente medici/ma | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10511206876560021
| QUALIDADE | MA | COLINAS | 2017 | MA2610176729 | 851948 |  | CV 0169/17 | 2019-11-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% | 2019-03-01 | 2020-12-30 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | RAA | 25100014331201786 | ADEVAL BARBOSA AVELAR |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES | COCAG, SOCEC-MA | APROVADO | 2019-02-13 | 2018-06-21 | S | Construcao do centro regional de analise da qualidade da agua e efluentes (centro de referencia de saneamentoambiental)no municipio de colinas ma. | 2483800.06 | 0 | 2483800.06 | 1500000 | 10512206820AF0001
| MSD | MA | SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 2017 | MA1906170515 | 853144 |  | CV 0193/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100015551201727 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd no povoado tres lagoas, zona rural de sao raimundo do doca bezerra, para prevencao e controle de doencas e agravos. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512206876520740
| MSD | MA | ALTAMIRA DO MARANHÃO | 2017 | MA2205170423 | 853145 |  | CV 0222/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Em Instrução Processual | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100015419201715 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nos povoados centro do davi e centro do clemente do municipio de altamira do maranhao/ma | 336653.8 | 0 | 336653.8 | 400000 | 10512206876520021
| SAS | MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 2017 | MA1108174619 | 854319 |  | CV 1803/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017662201778 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais, no municipio de sao luis gonzaga do maranhao/ma. | 926871.44 | 0 | 926871.44 | 185374.29 | 10511206876560001
| MSD | MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 2017 | MA1307172102 | 854321 |  | CV 1274/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017133201774 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | COGEC | APROVADO | 2019-04-05 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd no municipio de governador nunes freire ma. | 489175.92 | 0 | 489175.92 | 97835.18 | 10512206876520001
| MSD | MA | OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2017 | MA1107170944 | 854323 |  | CV 0910/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016769201707 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de olinda nova do maranhao. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | PRESIDENTE MÉDICI | 2017 | MA1307172444 | 854325 |  | CV 1276/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017135201763 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de presidente medici-ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| SAS | MA | CAROLINA | 2017 | MA2607172942 | 854327 |  | CV 0729/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016588201772 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 300000 | 0 | 300000 | 60000 | 10511206876560001
| SAS | MA | TURILÂNDIA | 2017 | MA2707173034 | 854328 |  | CV 1277/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INFORMADO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017136201716 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais no municipio de turilandia-ma. | 300000 | 0 | 300000 | 60000 | 10511206876560001
| SAS | MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 2017 | MA2707173177 | 854331 |  | CV 1808/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017667201709 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA, DIESP-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 443940 | 0 | 443940 | 88788 | 10511206876560001
| MSD | MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 2017 | MA1207171800 | 854333 |  | CV 0551/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% | 2019-03-01 | 2020-12-31 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | RAA | 25100016410201721 | DORIVAL RABELO SANTANA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2019-02-14 | 2017-12-11 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de fortaleza dos nogueiras-ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 2017 | MA2307172765 | 854334 |  | CV 1811/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017670201714 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de bom jesus das selvas - ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| SAS | MA | GOVERNADOR ARCHER | 2017 | MA2807173269 | 854337 |  | CV 1814/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017673201758 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistemas de abastecimento de agua em comunidades rurais no municipio de governador archer | 999989.68 | 0 | 999989.68 | 199997.94 | 10511206876560001
| SAS | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2017 | MA2807173708 | 854338 |  | CV 1815/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017674201701 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de aguaem areas rurais e comunidades tradicionais | 775156.11 | 0 | 775156.11 | 155031.22 | 10511206876560001
| SAS | MA | AMAPÁ DO MARANHÃO | 2017 | MA2907173755 | 854339 |  | CV 1092/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016951201750 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais. | 257216.48 | 0 | 257216.48 | 51443.3 | 10511206876560001
| MSD | MA | MATINHA | 2017 | MA2807173341 | 854593 |  | CV 1628/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INFORMADO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017487201719 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de 41 melhorias sanitarias domiciliares no povoado de sao raimundo no municipio de matinha ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | BELA VISTA DO MARANHÃO | 2017 | MA1307172544 | 854594 |  | CV 1268/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017127201717 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nomunicipio de bela vista do maranhao-ma. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| SAS | MA | PORTO FRANCO | 2017 | MA1308174679 | 854597 |  | CV 1083/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016942201769 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais no municipio de porto franco ma | 965930.31 | 0 | 965930.31 | 193186.06 | 10511206876560001
| MSD | MA | SÃO BERNARDO | 2017 | MA1107170868 | 854599 |  | CV 1629/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% | 2017-12-29 | 2020-09-29 | 2018-12-06 | 2018-12-06 |  | RAA | 25100017488201763 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2019-01-10 | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SECOV-MA, SOPRE-MA, SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-06 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 490011.6 | 98002.32 | 392009.28 | 98002.32 | 10512206876520001
| MSD | MA | PAULINO NEVES | 2017 | MA1207171437 | 854600 |  | CV 0546/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016405201719 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de paulino neves-ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | BOM JARDIM | 2017 | MA1207171484 | 854601 |  | CV 1463/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2018-08-08 | 2018-08-08 |  | RAA | 25100017322201747 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-12-04 | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-06-15 | 2017-12-14 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de bom jardim - ma | 498557.29 | 99711.45 | 398845.84 | 99711.46 | 10512206876520001
| SAS | MA | PINDARÉ-MIRIM | 2017 | MA2607172936 | 854602 |  | CV 1085/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INFORMADO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016944201758 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 300000 | 0 | 300000 | 60000 | 10511206876560001
| MSD | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 2017 | MA1807172638 | 854603 |  | CV 0912/17 | 2020-09-29 | não | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2017-12-29 | 2020-09-29 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | RAA | 25100016771201778 | DORIVAL RABELO SANTANA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | COGEC | APROVADO | 2018-11-26 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd | 494149.43 | 0 | 494149.43 | 98829.89 | 10512206876520001
| SAS | MA | SÃO BERNARDO | 2017 | MA2807173326 | 854604 |  | CV 1813/17 | 2020-09-29 | não | EM EXECUÇÃO | 10.4 - APROVAÇÃO PAGAMENTO | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 20.12% | 2017-12-29 | 2020-09-29 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | CONCLUÍDO | R4 | 25100017672201711 | WALDIONOR/ARAGÃO | 2018-07-06 | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | S | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais. | 1009376.59 | 201875.31 | 807501.28 | 403750.63 | 10511206876560001
| MSD | MA | GOVERNADOR ARCHER | 2017 | MA2807173257 | 854605 |  | CV 0914/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016773201767 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-17 | 2017-12-14 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de governador archer | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| SAS | MA | JUNCO DO MARANHÃO | 2017 | MA2807173651 | 854778 |  | CV 1267/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017126201772 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais no municipio de junco do maranhao - ma. | 308745.19 | 0 | 308745.19 | 61749.04 | 10511206876560001
| SAS | MA | SÃO BENTO | 2017 | MA0108174084 | 854779 |  | CV 1269/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017128201761 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento em areas rurais e comunidades tradicionais | 872411.11 | 0 | 872411.11 | 872411.11 | 10511206876560001
| SAS | MA | CACHOEIRA GRANDE | 2017 | MA1008174340 | 854780 |  | CV 1459/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INFORMADO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017318201789 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 599940 | 0 | 599940 | 119988 | 10511206876560001
| SAS | MA | SERRANO DO MARANHÃO | 2017 | MA2607172940 | 854782 |  | CV 1465/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INFORMADO | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017324201736 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais nos povoados rua nova, prata, cabanil e povoado sede, do municipio de serrano do maranhao | 1199880 | 0 | 1199880 | 239976 | 10511206876560001
| SAS | MA | APICUM-AÇU | 2017 | MA2707173151 | 854783 |  | CV 1809/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  | RAA | 25100017668201745 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2018-11-21 | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-06-04 | 2017-12-18 | S | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais. | 503990 | 100798 | 403192 | 100798 | 10511206876560001
| MSD | MA | LAGO DA PEDRA | 2017 | MA0407170535 | 854784 |  | CV 1468/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017327201770 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de lago da pedra(ma) | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | LIMA CAMPOS | 2017 | MA2107172737 | 854785 |  | CV 0552/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-12 |  | RAA | 25100016411201776 | DORIVAL RABELO SANTANA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nomunicipio de lima campos-ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | PRESIDENTE VARGAS | 2017 | MA2407172805 | 854787 |  | CV 1638/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017497201754 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de presidente vargas-ma | 455000 | 0 | 455000 | 91000 | 10512206876520001
| SAS | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2017 | MA2707173164 | 854788 |  | CV 0733/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016592201731 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento em areas rurais e comunidades tradicionais | 278814.04 | 0 | 278814.04 | 55762.81 | 10511206876560001
| MSD | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2017 | MA1007170710 | 854789 |  | CV 1640/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | RAA | 25100017499201743 | DORIVAL RABELO SANTANA | 2018-12-18 | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-11-27 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de formosa da serra negra-ma | 495515.67 | 99103.13 | 396412.54 | 99103.13 | 10512206876520001
| SAS | MA | SUCUPIRA DO NORTE | 2017 | MA2807173351 | 854967 |  | CV 1080/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016939201745 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua em comunidades rurais no municipio de sucupira do norte. | 999989.68 | 0 | 999989.68 | 199997.94 | 10511206876560001
| SAS | MA | PAULINO NEVES | 2017 | MA1108174514 | 854968 |  | CV 1081/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016940201770 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais. | 790990.03 | 0 | 790990.03 | 158198.01 | 10511206876560001
| SAS | MA | PASTOS BONS | 2017 | MA1108174577 | 854969 |  | CV 1455/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017314201709 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais. | 275723.43 | 0 | 275723.43 | 55144.69 | 10511206876560001
| SAS | MA | ESTREITO | 2017 | MA1308174674 | 854971 |  | CV 1082/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016941201714 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais. | 701645.31 | 0 | 701645.31 | 140329.06 | 10511206876560001
| MSD | MA | SÃO JOÃO DO CARÚ | 2017 | MA1207171187 | 854972 |  | CV 0727/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INFORMADO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016586201783 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliaresno municipio de sao joao do caru-ma | 375322.23 | 0 | 375322.23 | 75064.45 | 10512206876520001
| MSD | MA | LAGOA DO MATO | 2017 | MA1107170939 | 854973 |  | CV 1630/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017489201716 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de lagoa do mato-ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| SAS | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 2017 | MA2807173360 | 854974 |  | CV 1466/17 | 2020-09-29 | não | EM EXECUÇÃO | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% | 2018-10-25 | 2020-06-30 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | RVT | 25100017325201781 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2019-01-31 | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-11-22 | 2018-07-06 | N | Implantacao de sistema de abastecimento em areas rurais e comunidades tradicionais. | 1000000 | 200000 | 800000 | 400000 | 10511206876560001
| SAS | MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 2017 | MA2807173198 | 854975 |  | CV 1807/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017666201756 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais. | 1000000 | 0 | 1000000 | 200000 | 10511206876560001
| SAS | MA | LAJEADO NOVO | 2017 | MA2707173171 | 854976 |  | CV 1086/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016945201701 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento em areas rurais e comunidades tradicionais | 416020.07 | 0 | 416020.07 | 83204.01 | 10511206876560001
| SAS | MA | MONTES ALTOS | 2017 | MA2707173188 | 854977 |  | CV 1088/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016947201791 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento em areas rurais e comunidades tradicionais | 403132.12 | 0 | 403132.12 | 80626.42 | 10511206876560001
| MSD | MA | PASTOS BONS | 2017 | MA1207171790 | 854978 |  | CV 1810/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017669201790 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de pastos bons - estado do maranhao | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | ITINGA DO MARANHÃO | 2017 | MA2407172766 | 854979 |  | CV 1089/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016948201736 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-11 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de itinga do maranhao - ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2017 | MA0108174080 | 854980 |  | CV 0553/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016412201711 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de senador alexandre costa- ma. | 498500 | 0 | 498500 | 99700 | 10512206876520001
| MSD | MA | ARAGUANÃ | 2017 | MA0108174081 | 855120 |  | CV 1270/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017129201714 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de araguana - ma. | 499655.73 | 0 | 499655.73 | 99931.15 | 10512206876520001
| SAS | MA | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 2017 | MA1108174608 | 855121 |  | CV 0909/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016768201754 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais, no municipio de conceicao do lago acu/ma. | 881819.73 | 0 | 881819.73 | 176363.95 | 10511206876560001
| MSD | MA | PENALVA | 2017 | MA1307172208 | 855122 |  | CV 0543/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016402201785 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd, no municipio de penalva ma | 489175.92 | 0 | 489175.92 | 97835.18 | 10512206876520001
| SAS | MA | BARÃO DE GRAJAÚ | 2017 | MA1208174627 | 855123 |  | CV 1275/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017134201719 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 606000 | 0 | 606000 | 121200 | 10511206876560001
| MSD | MA | ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 2017 | MA1207171574 | 855124 |  | CV 1462/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017321201701 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias santitarias domiciliares | 492014.38 | 0 | 492014.38 | 98402.88 | 10512206876520001
| SAS | MA | CIDELÂNDIA | 2017 | MA2707173173 | 855125 |  | CV 1278/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017137201752 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento em areas rurais e comunidades tradicionais | 422161.8 | 0 | 422161.8 | 84432.36 | 10511206876560001
| SAS | MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | 2017 | MA2707173182 | 855126 |  | CV 0550/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016409201705 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento em areas rurais e comunidades tradicionais | 578579.99 | 0 | 578579.99 | 115716 | 10511206876560001
| MSD | MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 2017 | MA1207171418 | 855127 |  | CV 1467/17 | 2020-09-30 | não | INDETERMINADO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017326201725 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de presidente juscelino-ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 2017 | MA1207171604 | 855128 |  | CV 1279/17 | 2020-09-29 | não | EM EXECUÇÃO | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 20% | 2018-08-20 | 2020-08-20 | 2019-02-28 | 2019-04-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100017138201705 | JOAO ALVES PEREIRA | 2019-02-06 | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA, SOPRE-MA | APROVADO | 2018-11-27 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de sao luis gonzaga do maranhao/ma. | 332999.94 | 66599.99 | 266399.95 | 233118.42 | 10512206876520001
| MSD | MA | FERNANDO FALCÃO | 2017 | MA1207171618 | 855129 |  | CV 1280/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017139201741 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de fernando falcao | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | VITORINO FREIRE | 2017 | MA1307171814 | 855130 |  | CV 1634/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017493201776 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nomunicipio de vitorino freire/ma. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| SAS | MA | LAGO DA PEDRA | 2017 | MA2607172945 | 855131 |  | CV 1635/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017494201711 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 1000000 | 0 | 1000000 | 200000 | 10511206876560001
| SAS | MA | LAGOA DO MATO | 2017 | MA2807173689 | 855132 |  | CV 1091/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016950201713 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 322735.63 | 0 | 322735.63 | 64547.13 | 10511206876560001
| SAS | MA | PORTO RICO DO MARANHÃO | 2017 | MA1008174341 | 855336 |  | CV 0726/17 | 2020-09-30 | não | INDETERMINADO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016585201739 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais. | 303000 | 0 | 303000 | 60600 | 10511206876560001
| SAS | MA | ITINGA DO MARANHÃO | 2017 | MA1208174621 | 855338 |  | CV 1271/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017130201731 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais. | 657500.35 | 0 | 657500.35 | 131500.07 | 10511206876560001
| MSD | MA | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 2017 | MA1307171933 | 855339 |  | CV 1272/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% | 2017-12-29 | 2020-09-29 | 2018-11-09 | 2018-11-09 |  | RAA | 25100017131201785 | DORIVAL RABELO SANTANA | 2018-12-04 | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-11-19 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nomunicipio de conceicao do lago acu/ma. | 500000 | 100000 | 400000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SENADOR LA ROCQUE | 2017 | MA1307172437 | 855343 |  | CV 0728/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016587201728 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de senador la rocque ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| SAS | MA | TIMBIRAS | 2017 | MA3107173924 | 855344 |  | CV 1806/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017665201710 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento em areas rurais e comunidades tradicionais. | 973328.16 | 0 | 973328.16 | 194665.63 | 10511206876560001
| MSD | MA | MONTES ALTOS | 2017 | MA1007170705 | 855348 |  | CV 0913/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016772201712 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de montes altos/ma | 359758.08 | 0 | 359758.08 | 71951.62 | 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO JOÃO BATISTA | 2017 | MA3107173893 | 855351 |  | CV 1816/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017675201747 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nomunicipio de sao joao batista-ma | 455000 | 0 | 455000 | 91000 | 10512206876520001
| MSD | MA | AMAPÁ DO MARANHÃO | 2017 | MA1207171799 | 855476 |  | CV 1631/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  | RAA | 25100017490201732 | JOÃO ALVES PEREIRA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-14 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | PORTO FRANCO | 2017 | MA1107170980 | 855477 |  | CV 0545/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016404201774 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhoria sanitaria domiciliares no municipio de porto franco-ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | LAJEADO NOVO | 2017 | MA0707170595 | 855479 |  | CV 0911/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2019-04-08 | 2020-09-29 | 2019-03-26 | 2019-03-29 |  | RAA | 25100016770201723 | DORIVAL RABELO SANTANA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2019-03-19 | 2017-12-12 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de lajeado novo-ma | 490519.2 | 0 | 490519.2 | 98103.84 | 10512206876520001
| SAS | MA | JOÃO LISBOA | 2017 | MA2707173167 | 855480 |  | CV 0548/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016407201716 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento em areas rurais e comunidades tradicionais | 500919.09 | 0 | 500919.09 | 100183.82 | 10511206876560001
| SAS | MA | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 2017 | MA2707173175 | 855481 |  | CV 0549/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016408201752 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento em areas rurais e comunidades tradicionais | 420819.43 | 0 | 420819.43 | 84163.89 | 10511206876560001
| MSD | MA | MORROS | 2017 | MA1307172094 | 855482 |  | CV 1469/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | REANÁLISE | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017328201714 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2019-04-10 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de morros - ma. | 490563.66 | 0 | 490563.66 | 98112.73 | 10512206876520001
| SAS | MA | LAGO DO JUNCO | 2017 | MA2607172920 | 855483 |  | CV 1636/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017495201765 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 872963.78 | 0 | 872963.78 | 174592.76 | 10511206876560001
| MSD | MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 2017 | MA1007170708 | 855485 |  | CV 1639/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017498201707 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de vila nova dos martirios/ma | 492874.08 | 0 | 492874.08 | 98574.82 | 10512206876520001
| MSD | MA | PIO XII | 2017 | MA0108174067 | 855622 |  | CV 0541/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016400201796 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de pio xii - ma | 499564.41 | 0 | 499564.41 | 99912.88 | 10512206876520001
| SAS | MA | PEDRO DO ROSÁRIO | 2017 | MA1008174339 | 855623 |  | CV 0908/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016767201718 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais. | 299970 | 0 | 299970 | 59994 | 10511206876560001
| SAS | MA | BURITICUPU | 2017 | MA1308174676 | 855624 |  | CV 1804/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017663201712 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-10-26 | 2017-12-14 | N | Implantacao de sistema de abastecimento em areas rurais | 950267.55 | 0 | 950267.55 | 190053.51 | 10511206876560001
| SAS | MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 2017 | MA0208174137 | 855625 |  | CV 1805/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INFORMADO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017664201767 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais no municipio de juscelino ma | 1057426.48 | 0 | 1057426.48 | 211485.3 | 10511206876560001
| MSD | MA | URBANO SANTOS | 2017 | MA1207171513 | 855626 |  | CV 1461/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017320201758 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de urbano santos/ma. | 356986.96 | 0 | 356986.96 | 71397.39 | 10512206876520001
| SAS | MA | SÍTIO NOVO | 2017 | MA2707173176 | 855627 |  | CV 1087/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016946201747 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 480304.38 | 0 | 480304.38 | 96060.88 | 10511206876560001
| SAS | MA | BOM JARDIM | 2017 | MA2807173644 | 855628 |  | CV 1637/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017496201718 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 963040.88 | 0 | 963040.88 | 192608.18 | 10511206876560001
| MSD | MA | PERITORÓ | 2017 | MA1007170694 | 855629 |  | CV 0734/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016593201785 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2019-04-05 | 2017-12-14 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares. | 357374.61 | 0 | 357374.61 | 71474.92 | 10512206876520001
| SAS | MA | PERITORÓ | 2017 | MA2807173304 | 855630 |  | CV 1641/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017500201730 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento em areas rurais e comunidades tradicionais. | 1000000 | 0 | 1000000 | 200000 | 10511206876560001
| MSD | MA | MONÇÃO | 2017 | MA2807173371 | 855631 |  | CV 0915/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016774201710 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-14 | 2017-12-14 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd, no municipio de moncao ma. | 489175.92 | 0 | 489175.92 | 97835.18 | 10512206876520001
| MSD | MA | FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 2017 | MA2807173654 | 855632 |  | CV 0916/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016775201756 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de feira nova do maranhao. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| SAS | MA | FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 2017 | MA2807173660 | 855633 |  | CV 1090/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016949201781 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 999999.99 | 0 | 999999.99 | 200000 | 10511206876560001
| MSD | MA | LUÍS DOMINGUES | 2017 | MA1708174913 | 855838 |  | CV 0313/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Em Instrução Processual | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100015468201758 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nas residencias dos moradores do bairro bacuri no municipio de luis domingues-ma. | 299700 | 0 | 299700 | 300000 | 10512206876520021
| MSD | MA | BARÃO DE GRAJAÚ | 2017 | MA0908174269 | 855839 |  | CV 0317/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Instrução Processual | EMENDA |  | 0% |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 |  | RAA | 25100015471201771 | JOÃO ALVES PEREIRA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-06-14 | 2017-10-27 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares na zona rural de barao de grajau-ma. | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 10512206876520021
| MSD | MA | DUQUE BACELAR | 2017 | MA1307171916 | 855973 |  | 1852/17 | 2020-09-20 | não | INDETERMINADO | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Analisado |  |  | 0% | [6 empty] | 25100020976201758 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  | APROVADO | 2018-06-13 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de duque bacelar - ma. | 490563.66 | 0 | 490563.66 | 98112.73 | 10512206876520001
| MSD | MA | CAROLINA | 2017 | MA1307172505 | 856454 |  | CV 6312/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100022549201712 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de carolina/ma. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 2017 | MA2607172947 | 856469 |  | CV 4777/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020989201727 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | PAULO RAMOS | 2017 | MA2507172862 | 856470 |  | CV 4775/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020987201738 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512206876520001
| RESÍDUOS | MA | BARÃO DE GRAJAÚ | 2017 | MA2308176085 | 857345 |  | CV 0542/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016401201731 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta de residuos solidos. | 240000 | 0 | 240000 | 240000 | 10512206810GG0001
| MSD | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 2017 | MA1107170768 | 857583 |  | CV 0544/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016403201720 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares. | 499564.41 | 0 | 499564.41 | 99912.88 | 10512206876520001
| MSD | MA | BOA VISTA DO GURUPI | 2017 | MA1307172072 | 857584 |  | CV 1273/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017132201720 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | COGEC | APROVADO | 2018-12-17 | 2017-12-14 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de boa vista do gurupi ma | 489175.92 | 0 | 489175.92 | 97835.18 | 10512206876520001
| MSD | MA | JUNCO DO MARANHÃO | 2017 | MA1307172059 | 857585 |  | CV 1633/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017492201721 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | COGEC, SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-14 | 2017-12-12 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares-msd, no municipio de junco do maranhao ma. | 489175.92 | 0 | 489175.92 | 97835.18 | 10512206876520001
| MSD | MA | CACHOEIRA GRANDE | 2017 | MA2807173317 | 857586 |  | CV 1281/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INFORMADO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017140201776 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de cachoeira grande- ma. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | TUFILÂNDIA | 2017 | MA0108174069 | 857587 |  | CV 1464/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017323201791 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de tufilandia/ma | 475866.1 | 0 | 475866.1 | 95173.22 | 10512206876520001
| MSD | MA | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 2017 | MA2607172880 | 857589 |  | CV 1472/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017331201738 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de jenipapo dos vieira-ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | JATOBÁ | 2017 | MA1207171730 | 857590 |  | CV 0547/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016406201763 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de jatoba-ma | 321020.35 | 0 | 321020.35 | 64204.07 | 10512206876520001
| MSD | MA | COELHO NETO | 2017 | MA1207171647 | 857591 |  | CV 1632/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017491201787 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de coelho neto/ma | 499655.72 | 0 | 499655.72 | 99931.14 | 10512206876520001
| MSD | MA | ICATU | 2017 | MA1307172192 | 857592 |  | CV 1084/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016943201711 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2019-02-26 | 2017-12-14 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de icatu - ma. | 498356 | 0 | 498356 | 99671.2 | 10512206876520001
| MSD | MA | AFONSO CUNHA | 2017 | MA1107170776 | 857593 |  | CV 1471/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  | RAA | 25100017330201793 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-06-14 | 2017-12-14 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de afonso cunha - ma. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | COLINAS | 2017 | MA2807173388 | 857594 |  | CV 0907/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% | 2018-09-20 | 2019-09-20 | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  | RAA | 25100016766201765 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA, SECOV-MA | APROVADO | 2018-08-09 | 2017-12-14 | N | Construcao de kits sanitarias domiciliares no municipio de colinas - ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| SAS | MA | BREJO | 2017 | MA2707173139 | 857595 |  | CV 0730/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016589201717 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 813942.34 | 0 | 813942.34 | 162788.47 | 10511206876560001
| MSD | MA | BURITI | 2017 | MA1207171523 | 857596 |  | CV 0732/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  | RAA | 25100016591201796 | JOÃO ALVES PEREIRA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-06-15 | 2017-12-12 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de buriti - ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | FORTUNA | 2017 | MA1307171884 | 857599 |  | CV 0731/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016590201741 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de fortuna - ma | 490563.66 | 0 | 490563.66 | 98112.73 | 10512206876520001
| MSD | MA | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 2017 | MA1307172306 | 857600 |  | CV 1458/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2017-12-29 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 25100017317201734 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-06-14 | 2017-12-14 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de santo antonio dos lopes/ma. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 2017 | MA1307172087 | 857602 |  | CV 1457/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017316201790 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-21 | 2017-12-14 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd, no municipio de humberto de campos ma | 489175.92 | 0 | 489175.92 | 97835.18 | 10512206876520001
| SAS | MA | GRAJAÚ | 2017 | MA3107173833 | 857603 |  | CV 0735/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2019-02-28 | 2020-09-29 | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | RAA | 25100016594201720 | ADEVAL BARBOSA AVELAR |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2019-02-11 | 2017-12-14 | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais no municipio de grajau-ma | 1000000 | 0 | 1000000 | 200000 | 10511206876560001
| MSD | MA | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 2017 | MA1207171011 | 857604 |  | CV 1460/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017319201723 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de sao benedito do rio preto - ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | TIMBIRAS | 2017 | MA2107172747 | 857605 |  | CV 1470/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 |  | RAA | 25100017329201769 | JEHUD ALVES DA SILVA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2019-03-22 | 2017-12-11 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nomunicipio de timbiras/ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SUCUPIRA DO NORTE | 2017 | MA2807173337 | 857606 |  | CV 0540/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100016399201708 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-06-15 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de sucupira do norte. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 2017 | MA3011179453 | 857958 |  | CV 3138/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100019245201760 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA, DIESP-MA |  |  |  | N | Acoes de educacao em saude ambiental visando o enfrentamento do vetor (aedes aegypti) transmissor da dengue, zika, chikungunya | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10305201520T60001
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | PORTO FRANCO | 2017 | MA3011179519 | 857992 |  | CV 2424/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100018531201716 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Acoes de educacao em saude ambiental visando o enfrentamento ao vetor (aedes aegypti) transmissor da dengue, zika, chikungunya. | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 10305201520T60001
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | SÍTIO NOVO | 2017 | MA3011179514 | 857996 |  | CV 2419/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100018526201703 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Adocao de condutas e praticas para o enfrentamento ao aedes aegypt numa perspectiva da reducao de casos de morbiortalidade de dengue, zyca e chikungunya com impactos na saude. | 149999.57 | 0 | 149999.57 | 149999.57 | 10541206869080001
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | ARAIOSES | 2017 | MA3011179679 | 858119 |  | CV 2358/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100018464201721 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implementar acoes de educacao em saude ambiental no municipio de araioses, como estrategia de enfrentamento ao vetor transmissor da dengue, zika e chikungunya. | 145000 | 0 | 145000 | 145000 | 10541206869080001
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | CODÓ | 2017 | MA3011178869 | 858171 |  | CV 3707/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100019815201711 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Execucao de acoes de educacao em saude ambiental, visando o enfrentamento do vetor aedes aegypti transmissor da dengue, zika e chikungunya, com enfoque na promocao da saude a populacao do municipio de codo - ma. | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10541206869080001
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 2017 | MA3011178032 | 858172 |  | CV 3088/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100019195201711 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Acoes de educacao em saude ambiental visando o enfrentamento ao vetor (aedes aegypti) transmissor da dengue, zika, chikungunya. | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10305201520T60001
| MSD | MA | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 2017 | MA1307172364 | 858221 |  | CV 4766/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020978201747 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-11-23 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de governador edison lobao | 463400 | 0 | 463400 | 92720 | Não Informado
| MSD | MA | ESTREITO | 2017 | MA1107170899 | 858262 |  | CV 4761/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020973201714 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de estreito-ma. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | Não Informado
| MSD | MA | MIRINZAL | 2017 | MA2807173305 | 858264 |  | CV 4778/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020990201751 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de mirinzal- ma. | 499968.66 | 0 | 499968.66 | 99993.73 | Não Informado
| MSD | MA | PERI MIRIM | 2017 | MA1207171428 | 858265 |  | CV 4763/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020975201711 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-14 | 2017-12-12 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de peri mirim-ma. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | Não Informado
| MSD | MA | BURITIRANA | 2017 | MA0707170588 | 859205 |  | CV 4759/17 | 2020-09-29 | não | EM EXECUÇÃO | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2019-04-01 | 2020-09-29 | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  | RAA | 25100020971201725 | DORIVAL RABELO SANTANA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2019-03-19 | 2017-12-14 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio buritirana/ma | 492874.08 | 0 | 492874.08 | 492874.08 | 10512206876520001
| MSD | MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | 2017 | MA0707170590 | 859206 |  | CV 4760/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020972201770 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de campestre do maranhao/ma | 492874.08 | 0 | 492874.08 | 492874.08 | 10512206876520001
| MSD | MA | PRESIDENTE DUTRA | 2017 | MA2507172863 | 859216 |  | CV 4776/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020988201782 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2019-04-12 | 2017-12-13 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de presidente dutra - ma. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | BACURI | 2017 | MA2307172763 | 859362 |  | CV 4774/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2018-11-27 | 2018-11-27 |  | RAA | 25100020986201793 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-12-12 | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA, DIESP-MA | APROVADO | 2018-11-23 | 2017-12-20 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de bacuri-ma. | 500000 | 100000 | 400000 | 100000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SANTO AMARO DO MARANHÃO | 2017 | MA1307172190 | 859438 |  | CV 4765/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2018-12-21 | 2018-12-21 |  | RAA | 25100020977201701 | JEHUD ALVES DA SILVA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-14 | 2017-12-19 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de santo amaro do maranhao. | 489175.92 | 0 | 489175.92 | 489175.92 | 10512206876520001
| MSD | MA | BACURITUBA | 2017 | MA2807173328 | 859442 |  | CV 6316/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 |  | RAA | 25100022553201772 | JOÃO ALVES PEREIRA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de bacurituba ma | 490447.86 | 0 | 490447.86 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | TUNTUM | 2017 | MA1007170702 | 859443 |  | CV 6310/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% | 2017-12-29 | 2020-09-22 | 2018-12-19 | 2018-12-19 |  | RAA | 25100022547201715 | DORIVAL RABELO SANTANA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-03 | 2017-12-19 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares. | 499564.41 | 0 | 499564.41 | 499564.41 | 10512206876520001
| SAS | MA | BURITI | 2017 | MA2807173297 | 859449 |  | CV 6315/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100022552201728 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais. | 999999.98 | 0 | 999999.98 | 200000 | 10511206876560001
| MSD | MA | CENTRAL DO MARANHÃO | 2017 | MA2807173289 | 859481 |  | CV 6313/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100022550201739 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-06-13 | 2017-12-20 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de central do maranhao. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206876520001
| SAS | MA | BACURITUBA | 2017 | MA2807173611 | 859484 |  | CV 6317/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100022554201717 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais | 994977.46 | 0 | 994977.46 | 198995.49 | 10511206876560001
| MSD | MA | BELÁGUA | 2017 | MA1207171706 | 859485 |  | CV 6311/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100022548201760 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de belagua - ma. | 477717.97 | 0 | 477717.97 | 476717.97 | 10512206876520001
| SAS | MA | BELÁGUA | 2017 | MA1108174493 | 859527 |  | CV 4762/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INFORMADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020974201769 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais. | 669743.35 | 0 | 669743.35 | 267897.34 | 10511206876560001
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | ESTREITO | 2017 | MA3011178932 | 859812 |  | CV 4142/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020345201739 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Acoes de educacao em saude ambiental visando o enfrentamento ao vetor (aedes aegypti) transmissor da dengue, zika, chikungunya. | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 10305201520T60001
| SAS | MA | CENTRAL DO MARANHÃO | 2017 | MA2807173296 | 861827 |  | CV 6314/17 | 2020-09-29 | não | INDETERMINADO | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Analisado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100022551201783 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA, DIESP-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua emareas rurais e comunidades tradicionais. | 1007833.56 | 0 | 1007833.56 | 199997.94 | 10511206876560001
| MSD | MA | URBANO SANTOS | 2017 | MA2712171179 | 861845 |  | CV 6533/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100022775201795 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de urbano santos/ma. | 4500000 | 0 | 4500000 | 4500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | BELÁGUA | 2017 | MA2712171180 | 861846 |  | CV 6534/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 5.2 - VISITA TÉCNICA | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100022776201730 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de belagua - ma. | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 10512206876520001
| MSD | MA | BACURI | 2017 | MA2812171199 | 861849 |  | CV 6552/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA |  | 0% | 2017-12-29 | 2020-09-29 | 2018-11-22 | 2018-11-22 |  | RAA | 25100022802201720 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-12-03 | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-11-22 | 2017-12-29 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares. | 2500000 | 500000 | 2000000 | 2500000 | 10512206876520001
| SANB | MA | ARAGUANÃ | 2017 | MA2812171211 | 861855 |  | CV 6564/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100022817201798 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA, DIESP-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em comunidades rurais do municipio de araguana/ma | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10511206876560001
| SANB | MA | GOVERNADOR ARCHER | 2017 | MA2712171178 | 861906 |  | CV 6532/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100022774201741 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento em areas rurais e comunidades tradicionais do municipio de governador archer. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10511206876560001
| SANB | MA | URBANO SANTOS | 2017 | MA2812171196 | 861908 |  | CV 6549/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100022794201711 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em comunidades rurais no municipio de urbano santos - ma. | 3000000 | 0 | 3000000 | 1500000 | 10511206876560001
| SANB | MA | PRESIDENTE DUTRA | 2017 | MA2812171225 | 861914 |  | CV 6578/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100022831201791 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de sistema simplificado de abastecimento de agua em comunidades rurais do municipio de presidente dutra - ma | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 10511206876560001
| MSD | MA | TUNTUM | 2017 | MA2712171181 | 862215 |  | CV 6535/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA |  | 0% | 2017-12-29 | 2020-09-29 | 2018-12-18 | 2018-12-18 |  | RAA | 25100022777201784 | DORIVAL RABELO SANTANA |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-12-03 | 2017-12-29 | S | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares. | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10512206876520001
| SANB | MA | BELÁGUA | 2017 | MA2812171185 | 862224 |  | CV 6539/17 | 2020-09-30 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100022783201731 |  |  | Cocec/Nucleo D | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua em areas rurais e comunidades tradicionais do municipio de belagua/ma. | 1000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 10511206876560001
| SANB | MA | ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 2017 | MA2712171168 | 863339 |  | CV 6523/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100022765201750 |  |  | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em comunidade rural no municipio de itaipava do grajau-ma | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10511206876560001
| SANB | MA | IGARAPÉ DO MEIO | 2017 | MA2812171207 | 863350 |  | CV 6560/17 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100022812201765 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em localidades da zona rural do municipio de igarape do meio-ma. | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | AMAPÁ DO MARANHÃO | 2018 | MA0304180159 | 864303 |  | CV 0156/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004317201855 |  | 2018-12-12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Ampliacao de sistemas de abastecimento de agua no municipio de amapa do maranhao/ma. | 3000000 | 150000 | 2850000 | 600000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | TRIZIDELA DO VALE | 2018 | MA0304180150 | 864305 |  | CV 0147/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004308201864 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua no municipio de trizidela do vale-ma. | 2200000 | 0 | 2200000 | 440000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 2018 | MA0304180220 | 864307 |  | CV 0215/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004382201881 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de governador newton bello/ma. | 3000000 | 0 | 3000000 | 600000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | SÃO BERNARDO | 2018 | MA0304180175 | 864309 |  | CV 0171/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004334201892 |  | 2019-02-06 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | MSICONV, SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua na sede do municipio de sao bernardo - ma. | 10500000 | 525000 | 9975000 | 2100000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | GUIMARÃES | 2018 | MA0304180097 | 864310 |  | CV 0095/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004254201837 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao e ampliacao de sistemas de abastecimento de agua no municipio de guimaraes/ma | 3000000 | 0 | 3000000 | 600000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | PERI MIRIM | 2018 | MA0304180139 | 864312 |  | CV 0136/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004296201878 |  | 2018-07-06 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em areas urbanas, rurais e comunidades tradicionais no municipio de peri mirim - ma | 3000000 | 120000 | 2880000 | 600000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | BEQUIMÃO | 2018 | MA0304180134 | 864314 |  | CV 0131/18 | 2021-05-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004291201845 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de bequimao/ma | 3000000 | 0 | 3000000 | 600000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | BURITIRANA | 2018 | MA0304180189 | 864317 |  | CV 0185/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004350201885 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA, MSICONV |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de buritirana - ma. | 3000000 | 0 | 3000000 | 600000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | PAULINO NEVES | 2018 | MA0304180129 | 864321 |  | CV 0126/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004286201832 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de paulino neves - ma | 3000000 | 0 | 3000000 | 600000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | PORTO FRANCO | 2018 | MA0304180187 | 864323 |  | CV 0183/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004348201814 |  | 2019-01-25 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA, MSICONV |  |  |  | N | Ampliacao do sistema de abastecimento de agua no municipio de porto franco-ma | 4000000 | 200000 | 3800000 | 800000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | BOM LUGAR | 2018 | MA0304180071 | 864375 |  | CV 0070/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004229201853 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao e ampliacao de sistemas de abastecimento de agua no municipio de bom lugar/ma. | 3000000 | 0 | 3000000 | 600000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | MARAJÁ DO SENA | 2018 | MA0304180126 | 864400 |  | CV 0123/18 | 2021-05-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004283201807 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de maraja do sena/ma | 3000000 | 0 | 3000000 | 600000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | NINA RODRIGUES | 2018 | MA0304180142 | 864408 |  | CV 0139/18 | 2021-05-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004299201810 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de nina rodrigues/ma | 3800000 | 0 | 3800000 | 760000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | APICUM-AÇU | 2018 | MA0304180152 | 864414 |  | CV 0149/18 | 2021-05-22 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004310201833 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua na comunidade de cabeceira, localizada no municipio de apicum-acu-ma. | 1000000 | 0 | 1000000 | 200000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | LAGO DO JUNCO | 2018 | MA0304180041 | 864754 |  | CV 0040/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004199201885 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de lago do junco/ma. | 3000000 | 0 | 3000000 | 600000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | IGARAPÉ DO MEIO | 2018 | MA0304180052 | 864757 |  | CV 0051/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004210201815 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua na sede do municipio de igarape do meio/ma. | 3500000 | 0 | 3500000 | 3500000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | CARUTAPERA | 2018 | MA0304180169 | 864783 |  | CV 0165/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004327201891 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao do sistema de abastecimento de agua na sede do municipio de carutapera/ma | 1000000 | 0 | 1000000 | 200000 | 10512206810GD0001
| MSD | MA | MIRANDA DO NORTE | 2018 | MA0304180408 | 864820 |  | CV 0397/18 |  | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Em Instrução Processual | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004579201810 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nomunicipio de miranda do norte-ma. | 3500000 | 0 | 3500000 | 3500000 | 10512206876520667
| IMSPRS | MA | SÃO BERNARDO | 2018 | MA0304180598 | 864830 |  | CV 0583/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004725201815 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | 02(dois) caminhoes para coleta de lixo | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512206810GG0001
| ÁGUA | MA | TIMBIRAS | 2018 | MA0504180640 | 864854 |  | CV 0625/18 | 2021-11-30 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004872201887 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua do municipio de timbiras-ma. | 2000000 | 0 | 2000000 | 400000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 2018 | MA0304180113 | 865048 |  | CV 0111/18 | 2021-11-08 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100004271201874 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SECOV-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento agua nas comunidades envira, mandiocal e bacurituba, no municipio de conceicao do lago acu/ma. | 1000000 | 0 | 1000000 | 200000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | PEDRO DO ROSÁRIO | 2018 | MA2704180741 | 865497 |  | CV 0726/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100006155201890 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | MSICONV, SOCEC-MA, DIESP-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua no municipio de pedro do rosario. | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 10512206810GD0001
| IMSPRS | MA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 2018 | MA0304180511 | 865885 |  | CV 0499/18 | 2021-06-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100004640201829 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA, MSICONV |  |  |  | N | Aquisicao de um caminhao para coleta de lixo | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10512206810GG0001
| ÁGUA | MA | DOM PEDRO | 2018 | MA2505180820 | 869983 |  | CV 0798/18 | 2021-05-01 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100007467201811 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de dom pedro/ma. | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | SÃO FÉLIX DE BALSAS | 2018 | MA2706180938 | 873171 |  | CV 0917/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100008942201876 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de sao felix de balsas - ma | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 10512206810GD0724
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | PERI MIRIM | 2018 | MA2109182019 | 878697 |  | CV 1984/18 | 2020-09-29 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Em Andamento | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100013433201865 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de acoes educativas voltadas para educacao em saude ambiental nas escolas visando o enfrentamento do aedes aegypti. | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10541206869080001
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | PENALVA | 2018 | MA2709182044 | 878924 |  | CV 2009/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Em Andamento | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100013669201800 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Acoes de educacao em saude ambiental | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10541206869080001
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | CAJAPIÓ | 2018 | MA2709182042 | 878925 |  | CV 2007/18 |  | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100013667201811 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Acoes de educacao em saude ambiental | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 10541206869080001
| MSD | MA | CAROLINA | 2018 | MA0410182063 | 879057 |  | CV 2028/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100014004201813 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de carolina-ma | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 10512206876520001
| MSD | MA | CACHOEIRA GRANDE | 2018 | MA0410182062 | 879058 |  | CV 2027/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100014003201861 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de cachoeira grande-ma | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO JOÃO DO CARÚ | 2018 | MA1010182065 | 879138 |  | CV 2030/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.5 - APROVAÇÃO COORDENADOR CGCON | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100014273201871 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de sao joao do caru-ma | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10512206876520001
| MSD | MA | PEDRO DO ROSÁRIO | 2018 | MA1311182164 | 879667 |  | CV 2126/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100015606201880 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de pedro do rosario-ma. | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 2018 | MA1712182346 | 881263 |  | CV 2307/18 |  | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Em Instrução Processual | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100017028201816 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias e domiciliares no municipio de sao francisco do maranhao-ma | 1994000 | 0 | 1994000 | 1994297.35 | 10512206876520001
| ÁGUA | MA | ESPERANTINÓPOLIS | 2018 | MA1812182363 | 881406 |  | CV 2324/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100017166201803 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de esperantinopolis/ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 2018 | MA1812182384 | 881416 |  | CV 2345/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100017187201811 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de agua doce do maranhao/ma. | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | SÍTIO NOVO | 2018 | MA1912182418 | 881450 |  | CV 2379/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100017238201812 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de sitio novo-ma | 250000 | 0 | 250000 | 50000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | LAJEADO NOVO | 2018 | MA1912182424 | 881453 |  | CV 2385/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100017244201861 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento agua no municipio de lajeado novo/ma. | 250000 | 0 | 250000 | 50000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | CANTANHEDE | 2018 | MA1912182427 | 881455 |  | CV 2388/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100017247201803 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema abastecimento de agua no municipio de cantanhede - ma | 500000 | 0 | 500000 | 100000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 2018 | MA1912182471 | 881531 |  | CV 2432/18 |  | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100017307201880 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento agua no municipio de vila nova dos martirio/ma. | 650000 | 0 | 650000 | 130000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | JATOBÁ | 2018 | MA2012182495 | 881585 |  | CV 2456/18 |  | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100017372201813 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio no municipio de jatoba-ma | 350000 | 0 | 350000 | 70000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | PIRAPEMAS | 2018 | MA2012182513 | 881600 |  | CV 2474/18 | 2021-12-31 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100017390201897 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua na zona rural do municipio de pirapemas/ma | 250000 | 0 | 250000 | 50000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | MIRANDA DO NORTE | 2018 | MA2412182566 | 881888 |  | CV 2526/18 | 2021-11-30 | não | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA VISITA TÉCNICA | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100017518201812 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | COGEC |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua na sede do municipio de miranda do norte - ma. | 2000000 | 0 | 2000000 | 400000 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | LORETO | 2002 | MA0207021602 | 476649 |  | CV 1258/02 | 2005-12-31 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2002-12-17 |  | 2017-10-05 | 2017-10-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008543200214 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2004-12-31 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 494950 | 499950 | 50 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | ITAPECURU MIRIM | 2002 | MA2011024600 | 476669 |  | CV 0879/02 | 2004-12-11 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008271200252 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 166583.86 | 0 | 166583.86 | 0 | Não Informado
| ÁGUA | MA | OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2002 | MA2307021044 | 476672 |  | CV 1165/02 | 2005-07-02 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 65.7% | 2003-02-14 |  | 2010-11-11 | 2010-11-11 |  | RVT | 25170008497200253 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2004-07-02 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 118484.85 | 120000 | 312.26 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | PINDARÉ-MIRIM | 2002 | MA2511023800 | 476674 |  | CV 1671/02 | 2009-12-09 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-03-10 | [5 empty] | 25170008757200291 |  | 2003-12-31 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 223002.02 | 157710.5 | 65291.52 | 90120 | Não Informado
| MSD | MA | RAPOSA | 2002 | MA1611025090 | 476676 |  | CV 0981/02 | 2004-12-14 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008531200290 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 157885.6 | 0 | 157885.6 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 2002 | MA2111024360 | 476680 |  | CV 1545/02 | 2004-12-18 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008704200270 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 267675.76 | 0 | 267675.76 | 0 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PORTO FRANCO | 2002 | MA2011022590 | 476684 |  | CV 1527/02 | 2005-12-08 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-02-13 | 2006-02-17 | 2006-02-17 |  |  |  | 25170008926200292 |  | 2004-12-08 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua. | 267273 | 269973 | 27 | 269973 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PERITORÓ | 2002 | MA0107021631 | 476688 |  | CV 0876/02 | 2004-12-11 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008466200201 |  |  | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 154324.15 | 0 | 154324.15 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | GRAJAÚ | 2002 | MA1611024600 | 476689 |  | CV 0880/02 | 2005-12-08 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2002-12-14 | 2005-07-06 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008795200243 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2004-12-08 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 166910.61 | 170000 | 380 | 170000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ANAPURUS | 2002 | MA1411023400 | 476693 |  | CV 1706/02 | 2005-10-08 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 67.21% | 2003-06-02 | 2005-10-08 | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  | RVT | 25170008754200257 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2004-10-08 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 115620.2 | 116788.32 | 23.48 | 46715.32 | 06181208120ID7270
| ÁGUA | MA | SANTA LUZIA | 2002 | MA2711021590 | 476694 |  | CV 1676/02 | 2005-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 77.53% | 2003-05-10 | 2014-11-19 | 2014-11-14 | 2014-11-19 |  | RVT | 25170008931200203 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2005-06-10 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 296968.77 | 299999.99 | 3091.23 | 119999.99 | 06181208120ID7270
| ÁGUA | MA | POÇÃO DE PEDRAS | 2002 | MA0507021347 | 476696 |  | CV 0982/02 | 2004-12-14 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2003-05-29 |  |  |  | 25170008264200251 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua. | 99010 | 0 | 99010 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | VITORINO FREIRE | 2002 | MA1711023610 | 476698 |  | CV 0980/02 | 2014-10-27 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2002-02-15 | 2017-10-27 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008984200216 | JOAO ALVES PEREIRA | 2010-09-13 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 253905.1 | 256469.8 | 2669.38 | 76941 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | MATA ROMA | 2002 | MA0207020905 | 476699 |  | CV 1714/02 | 2005-09-08 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 99.08% |  | 2005-09-08 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008551200261 | ANTONIO PÁDUA DE SOUZA | 2004-09-08 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 138446.88 | 139845.6 | 156.69 | 55938.6 | 06181208120ID7270
| ÁGUA | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2002 | MA2307021540 | 476700 |  | CV 0883/02 | 2005-05-21 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-05-16 |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008382200269 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2005-01-20 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua. | 131656.7 | 132986.7 | 13.3 | 132986.7 | Não Informado
| MSD | MA | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 2002 | MA0107021512 | 476701 |  | CV 0878/02 | 2005-12-08 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2002-12-14 | 2004-08-18 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008370200234 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2004-12-08 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 98942.39 | 99941.9 | 10 | 99941.9 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ANAJATUBA | 2002 | MA3110025760 | 476702 |  | CV 1523/02 | 2005-09-20 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-02-03 |  | 2004-10-03 |  |  |  | 25170008438200285 |  | 2004-09-20 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua. | 109581.82 | 110688.93 | 22.25 | 110688.93 | Não Informado
| ESGOTO | MA | IMPERATRIZ | 2002 | MA0508021524 | 476703 |  | CV 1536/02 | 2003-12-20 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008562200241 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de esgotamento sanitario. | 1181240.93 | 0 | 1181240.93 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | PRIMEIRA CRUZ | 2002 | MA1011022400 | 476704 |  | CV 0800/02 | 2011-08-17 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 26% | 2003-12-15 |  | 2005-05-17 |  |  |  | 25170008637200293 |  | 2004-03-03 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 148499.85 | 105000 | 43499.85 | 150000 | Não Informado
| MSD | MA | ITINGA DO MARANHÃO | 2002 | MA2511024560 | 476705 |  | CV 1608/02 | 2004-12-19 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-02-13 |  | 2004-04-22 |  |  |  | 25170008541200225 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 338541.56 | 0 | 338541.56 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | CANTANHEDE | 2002 | MA3009024670 | 476706 |  | CV 1677/02 | 2005-11-11 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-03-15 | 2004-08-20 | 2008-01-28 |  |  |  | 25170008399200216 |  | 2004-11-11 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 271259.71 | 273999.98 | 27.41 | 176399.98 | Não Informado
| MSD | MA | ANAJATUBA | 2002 | MA3010023190 | 476707 |  | CV 0687/02 | 2005-10-20 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 1% | 2002-12-14 | 2005-10-20 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008436200296 | JEHUD ALVES DA SILV | 2004-09-20 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 168299.83 | 170000 | 17 | 170000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CANTANHEDE | 2002 | MA1306021029 | 476708 |  | CV 1259/02 | 2005-06-12 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-03-05 | 2008-11-11 | 2004-05-18 |  |  |  | 25170002394200280 |  | 2004-09-13 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 87102.13 | 87982.21 | 26.59 | 35192.21 | Não Informado
| MSD | MA | PINHEIRO | 2002 | MA0311021770 | 476710 |  | CV 1674/02 | 2003-12-20 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008864200219 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 160868.01 | 0 | 160868.01 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | BURITI BRAVO | 2002 | MA2510021300 | 476711 |  | CV 1352/02 | 2006-06-21 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-06-10 | [5 empty] | 25170008589200233 |  | 2005-06-21 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 198070.19 | 200070 | 21.1 | 200070 | Não Informado
| ÁGUA | MA | FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 2002 | MA2307021516 | 476712 |  | CV 1535/02 | 2005-02-19 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008373200278 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua. | 154351 | 0 | 154351 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | PEDREIRAS | 2002 | MA2307021153 | 476713 |  | CV 1669/02 | 2003-12-20 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008461200270 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 156831.68 | 0 | 156831.68 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | DUQUE BACELAR | 2002 | MA1811022320 | 477076 |  | CV 0884/02 | 2004-12-11 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008958200298 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 298852.84 | 0 | 298852.84 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | GOVERNADOR ARCHER | 2002 | MA1311025200 | 477078 |  | CV 0881/02 | 2004-12-11 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-05-05 |  | 2003-06-07 |  |  |  | 25170008454200278 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 165551.82 | 0 | 165551.82 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | NOVA IORQUE | 2002 | MA1611025260 | 477079 |  | CV 0801/02 | 2006-06-21 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2002-12-14 | 2004-10-27 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008601200218 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2005-06-21 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 288224.39 | 291136.04 | 29.12 | 291136.04 | Não Informado
| MSD | MA | PAULO RAMOS | 2002 | MA2011022220 | 477080 |  | CV 0877/02 | 2008-09-20 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2002-12-14 | 2008-09-20 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008538200210 | JOAO ALVES PEREIRA | 2004-09-22 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 250184.91 | 173084.28 | 77100.63 | 151628 | Não Informado
| MSD | MA | CAXIAS | 2002 | MA2907021035 | 477082 |  | CV 0723/02 | 2004-12-11 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008680200259 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execuçao de melhorias sanitarias domiciliares. | 177332.96 | 0 | 177332.96 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | JOÃO LISBOA | 2002 | MA2907021111 | 477083 |  | CV 0701/02 | 2005-12-28 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-06-12 | 2005-12-28 | 2005-07-06 |  |  |  | 25170008372200223 |  | 2004-12-28 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execuçao de melhorias sanitarias domiciliares. | 103083.99 | 104125.24 | 10.52 | 104125.24 | Não Informado
| MSD | MA | ANAPURUS | 2002 | MA1711023280 | 477085 |  | CV 1092/02 | 2010-04-01 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-01-28 |  | 2005-06-03 |  |  |  | 25170008936200228 |  | 2003-12-31 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 98671.48 | 69767.76 | 28903.72 | 99668.26 | Não Informado
| MSD | MA | MATA ROMA | 2002 | MA1211021590 | 477086 |  | CV 1616/02 | 2005-09-08 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 96% | 2004-10-10 | 2013-12-20 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008583200266 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2004-09-08 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 115631.89 | 116800 | 11.69 | 46720 | Não Informado
| ÁGUA | MA | MIRINZAL | 2002 | MA2211024330 | 477087 |  | CV 1540/02 | 2010-06-14 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-01-20 | 2004-01-23 | 2004-02-10 |  |  |  | 25170008826200266 |  | 2003-12-16 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 108616.55 | 87771.82 | 20844.73 | 131656 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | COELHO NETO | 2002 | MA0107021417 | 477088 |  | CV 1678/02 | 2004-01-20 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170007993200290 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua. | 118787.52 | 0 | 118787.52 | 0 | 06181208120ID7270
| ÁGUA | MA | SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2002 | MA2307021428 | 477089 |  | CV 1520/02 | 2004-12-18 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170009095200276 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua. | 224820.02 | 0 | 224820.02 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | PERI MIRIM | 2002 | MA1107020925 | 477090 |  | CV 1672/02 | 2005-04-20 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-08-01 |  | 2004-08-11 |  |  |  | 25170007992200245 |  | 2004-12-30 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 147638.9 | 149000 | 143.95 | 59600 | Não Informado
| ÁGUA | MA | JOÃO LISBOA | 2002 | MA2211021550 | 477091 |  | CV 1528/02 | 2006-02-03 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2002-12-20 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008933200294 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2005-02-03 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua. | 354203.03 | 357818.83 | 181.17 | 357818.83 | Não Informado
| MSD | MA | SANTA RITA | 2002 | MA3007020954 | 477092 |  | CV 1673/02 | 2005-09-10 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-12-15 |  | 2006-05-15 |  |  |  | 25170008391200250 |  | 2004-09-10 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 228152.57 | 230457.14 | 23.28 | 92182.14 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PALMEIRÂNDIA | 2002 | MA2111022820 | 477093 |  | CV 1565/02 | 2004-12-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 96.68% | 2003-01-08 | 2004-12-15 | 2015-07-07 | 2015-07-07 |  | RVT | 25170008884200290 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2004-12-08 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 237563.84 | 240000 | 3616.74 | 240000 | Não Informado
| MSD | MA | DOM PEDRO | 2002 | MA0811020870 | 477094 |  | CV 1511/02 | 2014-02-07 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2002-12-20 | 2005-08-26 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008646200284 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2004-03-03 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucaio de melhorias sanitarias domiciliares. | 148404.69 | 104733.54 | 43671.15 | 0 | Não Informado
| ÁGUA | MA | TUNTUM | 2002 | MA2211023480 | 477096 |  | CV 1384/02 | 2005-09-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 86.35% | 2002-11-28 | 2005-09-29 | 2013-04-27 | 2015-02-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008660200288 | RAIMUNDO ABREU CORDEIRO | 2004-09-10 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento decagua. | 193029.71 | 195000 | 2009.3 | 195000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CANTANHEDE | 2002 | MA0111022030 | 477097 |  | CV 1373/02 | 2004-12-18 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008555200249 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 494949.49 | 0 | 494949.49 | 0 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ITINGA DO MARANHÃO | 2002 | MA0107021147 | 477098 |  | CV 1529/02 | 2011-11-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 49% | 2003-02-13 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008566200229 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2003-12-31 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 190039.82 | 76800 | 113239.82 | 115200 | 12364203220RK0052
| MSD | MA | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 2002 | MA2805020942 | 477100 |  | CV 1539/02 | 2010-06-08 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2002-12-20 | 2005-02-28 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008226200206 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2003-12-31 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 302939.7 | 214200 | 88739.7 | 306000 | Não Informado
| MSD | MA | GONÇALVES DIAS | 2002 | MA1311024470 | 477101 |  | CV 1805/02 | 2004-12-18 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008696200261 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 165821.37 | 0 | 165821.37 | 0 | Não Informado
| ÁGUA | MA | AÇAILÂNDIA | 2002 | MA2511023650 | 477104 |  | CV 1355/02 | 2010-04-04 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 18.9% | 2002-12-18 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008709200201 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2004-12-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua. | 395829.48 | 280000 | 115829.48 | 400000 | 10512012238610001
| MSD | MA | SUCUPIRA DO NORTE | 2002 | MA1411022360 | 477105 |  | CV 1078/02 | 2007-06-17 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 52.8% | 2004-05-04 |  | 2007-04-16 |  |  |  | 25170008587200244 |  | 2006-07-17 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 142869.65 | 144311 | 16.34 | 57724 | Não Informado
| MSD | MA | CANTANHEDE | 2002 | MA1211022510 | 477106 |  | CV 1618/02 | 2005-08-11 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-03-15 | 2004-08-31 | 2004-09-01 |  |  |  | 25170008598200224 |  | 2004-09-10 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 67888.59 | 68574.4 | 6.86 | 27429.4 | Não Informado
| MSD | MA | CURURUPU | 2002 | MA2910025450 | 477107 |  | CV 0751/02 | 2009-08-27 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-02-24 |  | 2004-12-21 |  |  |  | 25170008812200242 |  | 2004-03-03 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 197563.36 | 140000 | 57563.36 | 0 | Não Informado
| ÁGUA | MA | FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 2002 | MA2307021520 | 477108 |  | CV 1538/02 | 2012-08-11 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 67.7% | 2003-12-16 |  | 2011-04-11 |  |  |  | 25170008380200270 |  | 2004-03-04 | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua. | 103145.4 | 72930.38 | 30215.02 | 0 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CURURUPU | 2002 | MA1206020955 | 477109 |  | CV 1537/02 | 2009-11-09 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-02-24 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008261200217 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2003-12-31 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 63310 | 44800 | 18510 | 25600 | 12364203220RK0052
| MSD | MA | MONÇÃO | 2002 | MA2511028010 | 477110 |  | CV 1670/02 | 2005-07-02 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-07-20 |  | 2004-08-27 |  |  |  | 25170008776200217 |  | 2004-07-02 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 78415.84 | 80000 | 48.49 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 2002 | MA1408021437 | 478512 |  | CV 1617/02 | 2006-07-01 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-06-12 | 2006-07-01 | 2005-11-03 |  |  |  | 25170008483200230 |  | 2005-06-30 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 79192 | 80000 | 1666.23 | 32000 | Não Informado
| MSD | MA | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 2002 | MA2111021310 | 478513 |  | CV 1354/02 | 2004-12-17 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-06-20 |  | 2003-07-25 |  |  |  | 25170008773200283 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 279520.53 | 0 | 279520.53 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | BARRA DO CORDA | 2002 | MA2907021618 | 478514 |  | CV 0703/02 | 2003-12-14 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008361200243 |  |  | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares. | 108157.78 | 0 | 108157.78 | 0 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 2002 | MA0508020950 | 479105 |  | CV 0324/02 | 2006-05-30 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-10-13 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25170008359200274 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2006-02-23 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 296705.4 | 299735.4 | 3087.05 | 119894.4 | Não Informado
| ESGOTO | MA | BACABAL | 2002 | MA0611021560 | 479704 |  | CV 1730/02.A | 2003-12-21 | sim | CANCELADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170008494200210 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistema de esgotamento sanitario. | 441309.99 | 0 | 441309.99 | 0 | Não Informado
| MSD | MA | SANTA RITA | 2003 | MA1702043090 | 489272 |  | CV 1115/03 | 2010-11-27 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-09-01 |  | 2006-05-08 |  |  |  | 25100058078200377 |  | 2004-12-09 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 425614 | 301000 | 124614 | 430000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SÃO JOÃO DO CARÚ | 2003 | MA2701042510 | 489292 |  | CV 1116/03 | 2010-12-25 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 56% | 2004-07-12 |  | 2004-10-23 |  |  |  | 25100058079200311 |  | 2010-09-03 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | açoes de saneamento basico. | 79104 | 79928 | 1648 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SENADOR LA ROCQUE | 2003 | MA3012035180 | 489304 |  | CV 1117/03 | 2010-06-07 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 70.47% | 2005-02-24 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 |  | RVT | 25100058080200346 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2005-04-04 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | açoes de saneamento basico. | 74160 | 52453 | 21707 | 75000 | Não Informado
| MSD | MA | TIMBIRAS | 2003 | MA2212034610 | 489308 |  | CV 1118/03 | 2009-10-10 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2002-12-27 | 2003-12-27 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006662200313 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2004-12-09 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 126392.18 | 89821.58 | 36570.6 | 135000 | Não Informado
| MSD | MA | VARGEM GRANDE | 2003 | MA0803044540 | 489353 |  | CV 1120/03 | 2009-10-10 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-12-27 | 2004-09-23 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058085200379 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2004-12-09 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | açoes de saneamento basico. | 88875 | 62842.5 | 26032.5 | 90000 | Não Informado
| MSD | MA | VITORINO FREIRE | 2003 | MA0503044580 | 489369 |  | CV 1121/03 | 2010-04-08 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-12-27 | 2010-04-08 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058086200313 | JOAO ALVES PEREIRA | 2004-12-09 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 98731.62 | 69952.12 | 28779.5 | 100000 | 12364203220RK0052
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 2003 | MA1512033310 | 489420 |  | CV 0860/03 | 2009-12-31 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 70.2% | 2004-08-10 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006446200378 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2009-12-31 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 110745.6 | 111899.2 | 2307.2 | 112000 | Não Informado
| MSD | MA | GUIMARÃES | 2003 | MA1003042930 | 489422 |  | CV 0861/03 | 2014-03-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 77.93% | 2004-07-01 | 2014-03-10 | 2016-08-29 | 2016-10-10 |  | RVT | 25100057949200335 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2004-12-09 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 79121.57 | 56000 | 23121.57 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | LAGOA DO MATO | 2003 | MA2012034260 | 489463 |  | CV 0862/03 | 2006-12-27 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2004-07-01 | 2008-09-15 | 2008-09-15 |  |  |  | 25170006450200336 |  | 2005-12-26 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 395916.28 | 399999.99 | 8287.42 | 400000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SÃO VICENTE FERRER | 2003 | MA1212033710 | 489515 |  | CV 0392/03 | 2007-03-04 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 1% | 2004-08-03 |  | 2004-09-02 |  |  |  | 25170006327200315 |  | 2006-03-03 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 120096.75 | 121347 | 2502.75 | 121347 | 12364203220GK0052
| MSD | MA | AFONSO CUNHA | 2003 | MA1612034300 | 489528 |  | CV 0346/03 | 2007-03-07 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-12-22 | 2005-11-23 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006266200396 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2006-03-07 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 97605.54 | 98635.54 | 2020.58 | 98635.54 | Não Informado
| MSD | MA | BREJO | 2003 | MA1512032980 | 489530 |  | CV 0347/03 | 2006-10-12 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-06-18 |  | 2005-03-08 |  |  |  | 25170006317200380 |  | 2005-10-11 | Cpl | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 99037.91 | 99957.91 | 1822.09 | 99957.91 | Não Informado
| MSD | MA | BURITI | 2003 | MA1012032240 | 489531 |  | CV 0348/03 | 2014-03-03 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 70% | 2004-01-01 | 2013-09-17 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | RVT | 25170006295200358 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2004-12-09 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 145264.98 | 104165.68 | 41099.3 | 148808.18 | Não Informado
| MSD | MA | MATA ROMA | 2003 | MA1912035510 | 489532 |  | CV 0349/03 | 2013-03-20 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 42% | 2005-01-10 |  | 2005-03-10 |  |  |  | 25170006330200339 |  | 2004-12-09 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 133083 | 92257 | 40826 | 134514 | Não Informado
| MSD | MA | PASTOS BONS | 2003 | MA1512035470 | 489534 |  | CV 0350/03 | 2007-03-16 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2004-09-02 | 2007-03-16 | 2015-07-09 | 2015-07-09 |  | RVT | 25170006315200391 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2006-03-03 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 147539.52 | 149139.52 | 6265.98 | 149139.52 | Não Informado
| MSD | MA | RAPOSA | 2003 | MA1512035710 | 489535 |  | CV 0351/03 | 2006-02-03 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2004-09-01 |  | 2014-10-09 | 2014-10-09 |  | RVT | 25170006319200379 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2005-02-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 98381.94 | 99981.94 | 2176.82 | 99981.94 | Não Informado
| MSD | MA | SENADOR LA ROCQUE | 2003 | MA3012034740 | 489538 |  | CV 0352/03 | 2010-04-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2003-12-22 | 2006-08-02 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006331200383 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2004-12-02 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 247197.75 | 174842.5 | 72355.25 | 249775 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PASSAGEM FRANCA | 2003 | MA2212038830 | 489547 |  | CV 0863/03 | 2006-09-20 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 53% | 2004-07-01 |  | 2008-09-15 |  |  |  | 25170006536200369 |  | 2005-09-19 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 475151.73 | 479951.73 | 48 | 480000 | 12364203220RK0052
| ÁGUA | MA | PERI MIRIM | 2003 | MA1106031610 | 489548 |  | CV 0864/03 | 2006-06-29 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-07-12 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006787200343 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2005-06-28 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 237312 | 239784 | 4944 | 240000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | RIBAMAR FIQUENE | 2003 | MA1612031860 | 489550 |  | CV 0865/03 | 2007-03-03 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-08-10 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006515200343 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2006-03-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 114708.84 | 115763.68 | 2525.48 | 116000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SANTANA DO MARANHÃO | 2003 | MA0103042410 | 489555 |  | CV 0866/03 | 2007-05-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% |  | 2015-02-05 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | CONCLUÍDO | R4 | 25100057954200348 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2006-04-17 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | sitema de abastecimento de agua. | 79128 | 79928 | 1672 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SENADOR LA ROCQUE | 2003 | MA3012033800 | 489561 |  | CV 0867/03 | 2010-01-11 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-06-12 |  | 2017-10-19 | 2017-10-19 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006441200345 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2004-12-09 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 110745.6 | 78329.2 | 32416.4 | 112000 | Não Informado
| MSD | MA | TURIAÇU | 2003 | MA1003041400 | 489569 |  | CV 0868/03 | 2011-05-19 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-05-06 | 2011-05-19 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006788200398 | JOAO ALVES PEREIRA | 2004-12-09 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 77629.62 | 55110.62 | 22519 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BEQUIMÃO | 2003 | MA0912039030 | 489611 |  | CV 0385/03 | 2009-10-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2004-12-02 | 2009-10-10 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006270200354 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2009-01-13 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 145205.62 | 146705.61 | 16558.11 | 146705.61 | 12364203220GK0052
| MSD | MA | CANTANHEDE | 2003 | MA0402041880 | 489636 |  | CV 0858/03 | 2008-01-05 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-07-10 |  | 2004-08-31 |  |  |  | 25100057942200313 |  | 2006-12-04 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 183148.35 | 184941.35 | 1175.99 | 187200 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CIDELÂNDIA | 2003 | MA2912032230 | 489647 |  | CV 0859/03 | 2006-10-21 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2005-08-15 | 2006-08-02 | 2005-12-22 |  |  |  | 25170006670200360 |  | 2005-10-20 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecemento de agua. | 110745.6 | 111899.2 | 2307.2 | 112000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | AFONSO CUNHA | 2003 | MA0104042140 | 489813 |  | CV 1100/03 | 2007-03-25 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-08-10 | 2007-01-20 | 2010-08-27 | 2010-08-27 |  | RVT | 25100058031200311 | DJALMA FURTADO DE MENDONÇA NETO EXC. 05/04/13 - INATIVO | 2006-06-23 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 78728 | 79928 | 1272 | 80000 | 12364203220RK0052
| MSD | MA | ALDEIAS ALTAS | 2003 | MA0501045730 | 489816 |  | CV 1101/03 | 2014-10-25 | sim | EM TCE | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 27.1% | 2004-08-10 |  | 2012-12-21 | 2012-12-21 |  | RVT | 25100058033200301 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2004-12-09 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 98594.73 | 69996.37 | 28598.36 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ANAPURUS | 2003 | MA2612031270 | 489821 |  | CV 1102/03 | 2009-11-25 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 86.72% | 2004-08-06 | 2009-11-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  | RVT | 25100058040200302 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2004-12-09 | Gab/Superintendente | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | açoes de saneamento basico. | 106887.33 | 75576.5 | 31310.83 | 107967 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BALSAS | 2003 | MA1203041093 | 489823 |  | CV 1103/03 | 2007-11-04 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2004-07-02 | 2007-11-04 | 2015-12-04 | 2015-12-04 |  | RVT | 25170006439200376 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2006-10-27 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 542043.96 | 547576.71 | 5642.28 | 572636 | 12364203220RK0052
| MSD | MA | BARREIRINHAS | 2003 | MA0504044110 | 489825 |  | CV 1104/03 | 2008-12-02 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 35% | 2003-12-22 | 2008-12-02 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058057200351 | JEHUD ALVES DA SILVAV | 2004-12-02 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 587665.48 | 419950.44 | 167715.04 | 599960 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BREJO DE AREIA | 2003 | MA1901042080 | 489829 |  | CV 1105/03 | 2009-06-03 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-10-04 |  | 2010-08-19 | 2010-08-19 |  | RVT | 25100058059200341 | DJALMA FURTADO DE MENDONÇA NETO EXC. 05/04/13 - INATIVO | 2008-11-19 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 98880 | 99910 | 2060 | 100000 | 12364203220RK0052
| ÁGUA | MA | FERNANDO FALCÃO | 2003 | MA0503042760 | 489832 |  | CV 1106/03 | 2006-10-12 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058061200310 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2005-10-11 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 79191.72 | 79991.72 | 4387.41 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | GRAÇA ARANHA | 2003 | MA1912033570 | 489835 |  | CV 1107/03 | 2006-12-03 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 66% |  | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 2015-02-12 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006654200377 | VANESSA SILVA MELO | 2005-11-01 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 262032 | 264761.5 | 5459 | 265000 | 12364203220RK0052
| ÁGUA | MA | LAGO DO JUNCO | 2003 | MA0202046220 | 489845 |  | CV 1109/03 | 2006-11-11 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 85% | 2004-11-13 |  | 2007-03-15 |  |  |  | 25100058068200331 |  | 2005-12-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 79175 | 79975 | 1673.45 | 79975 | 06181208188550024
| ÁGUA | MA | MATÕES DO NORTE | 2003 | MA1702042880 | 489849 |  | CV 1110/03 | 2008-12-04 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058072200308 |  | 2005-12-05 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 79079.27 | 63922.02 | 15157.25 | 79975 | 1545120541D731551
| ÁGUA | MA | MONÇÃO | 2003 | MA1603042100 | 489853 |  | CV 1111/03 | 2010-04-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2014-10-13 | 2010-04-30 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058074200399 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2010-03-25 | Diesp-Ma | SUEST-MA | SECOV-MA, DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 117163.09 | 119663.09 | 3798.06 | 119963 | 06181208188550053
| ÁGUA | MA | ALDEIAS ALTAS | 2003 | MA1212031540 | 489854 |  | CV 0383/03 | 2009-11-25 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 80.08% | 2004-08-01 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006271200307 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2009-10-27 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 197920.56 | 199984.83 | 6442.17 | 199984.83 | 12364203220GK0052
| ÁGUA | MA | PENALVA | 2003 | MA2301044570 | 489856 |  | CV 1112/03 | 2010-04-08 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 48% | 2004-07-10 | 2010-04-08 | 2017-01-06 | 2017-02-03 |  | RVT | 25170006712200362 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2004-12-09 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 473760 | 335160 | 138600 | 480000 | 12364203220RK0052
| ÁGUA | MA | APICUM-AÇU | 2003 | MA1712033460 | 489858 |  | CV 0384/03 | 2008-05-05 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2006-04-13 | 2007-04-13 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | RVT | 25170006314200346 | ADEVAL BARBOSA AVELAR - INATIVO | 2007-04-04 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 290910 | 293910 | 6090 | 293910 | 12364203220GK0052
| ÁGUA | MA | PINDARÉ-MIRIM | 2003 | MA1603044380 | 489859 |  | CV 1113/03 | 2009-04-13 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25100057681200331 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2004-12-09 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 118432.4 | 83974 | 34458.4 | 119963 | 04121203820U70001
| ÁGUA | MA | BURITI BRAVO | 2003 | MA1212034230 | 489868 |  | CV 0386/03 | 2008-12-07 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2004-10-28 |  |  |  | 25170006298200391 |  | 2004-12-03 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 197760 | 114910 | 82850 | 199820 | 12364203220GK0052
| ÁGUA | MA | COELHO NETO | 2003 | MA1512031500 | 489871 |  | CV 0387/03 | 2006-09-30 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-08-10 |  | 2006-01-27 |  |  |  | 25170006305200355 |  | 2005-09-29 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 118412.31 | 119942.31 | 4782.75 | 119942.31 | 12364203220GK0052
| ÁGUA | MA | CURURUPU | 2003 | MA1112035080 | 489877 |  | CV 0388/03 | 2005-03-22 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2005-05-11 |  |  |  | 25170006301200377 |  | 2004-07-02 | Salog/Socom-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 240453.75 | 97181.75 | 143272 | 40716.2 | 12364203220GK0052
| ÁGUA | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2003 | MA1512031800 | 489880 |  | CV 0389/03 | 2006-11-10 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 36.7% | 2004-05-20 |  | 2013-03-20 | 2013-03-20 |  | RVT | 25170006267200331 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2005-11-09 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 296974.5 | 299974.5 | 12025.5 | 299974.5 | 12364203220GK0052
| ÁGUA | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 2003 | MA0704045610 | 489885 |  | CV 0390/03 | 2010-06-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170006321200348 |  | 2005-04-29 | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 48146.97 | 39191.9 | 8955.07 | 48989.9 | 12364203220GK0052
| ÁGUA | MA | MIRINZAL | 2003 | MA1012033820 | 489888 |  | CV 0391/03 | 2010-06-26 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 91.9% | 2006-12-18 |  | 2012-01-20 | 2012-01-20 |  | RVT | 25170006332200328 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2009-09-28 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 109650 | 110800 | 2276.8 | 110800 | 12364203220GK0052
| ÁGUA | MA | ALTAMIRA DO MARANHÃO | 2003 | MA0402042370 | 490051 |  | CV 0943/03 | 2006-08-03 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-08-02 |  | 2005-10-14 |  |  |  | 25170006440200309 |  | 2005-09-01 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 158207.04 | 159807.04 | 3342.49 | 159951 | 06181208188550016
| ÁGUA | MA | LAGO VERDE | 2003 | MA2612034350 | 490056 |  | CV 0944/03 | 2006-09-01 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-07-05 |  | 2017-10-11 | 2017-10-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100057720200309 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2005-08-31 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | açoes de saneamento basico. | 78869.89 | 79900.79 | 1516.76 | 79975 | Não Informado
| ÁGUA | MA | LORETO | 2003 | MA1108031560 | 490060 |  | CV 0945/03 | 2008-10-22 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% |  | 2008-10-22 | 2017-09-15 | 2017-10-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019125200345 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2004-07-02 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | açoes de saneamento basico. | 39468.9 | 15993.5 | 23475.4 | 39988 | Não Informado
| ESGOTO | MA | NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 2003 | MA2403043740 | 490131 |  | CV 0342/03 | 2009-06-30 | sim | CONCLUÍDA SEM INÍCIO DE OPERAÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2004-08-10 | 2015-07-10 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | RVT | 25170006268200385 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2008-05-29 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 872029.19 | 881039.19 | 42366.08 | 881039.19 | 12364203282820031
| ESGOTO | MA | SÍTIO NOVO | 2003 | MA3103041620 | 490140 |  | CV 0344/03 | 2011-07-12 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 61% | 2007-03-02 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006334200317 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2011-05-17 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 297000 | 300000 | 6278.35 | 300000 | 12364203282820031
| MSD | MA | BURITI | 2003 | MA2108039140 | 498452 |  | CV 0857/03 | 2014-03-18 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 70% | 2003-12-22 | 2013-09-17 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25170006669200335 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2004-12-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 78505.36 | 55995.36 | 22510 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 2003 | MA1103045780 | 498643 |  | CV 1406/03 | 2007-04-05 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25170006444200389 |  | 2006-04-04 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua. | 78419.81 | 79994.81 | 6472.03 | 80000 | Não Informado
| MSD | MA | MATA ROMA | 2004 | MA2007044444 | 518172 |  | CV 1163/04 | 2009-08-14 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 97.77% | 2004-07-01 | 2009-08-14 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | CONCLUÍDO | R4 | 25100023282200458 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2007-08-15 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 79175.25 | 79999.99 | 1649.49 | 80000 | Não Informado
| MSD | MA | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 2004 | MA1806044960 | 518182 |  | CV 0574/04 | 2009-03-28 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% |  | 2009-03-28 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |  | RVT | 25100021404200471 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2008-03-28 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 197937.99 | 199999.99 | 4123.57 | 200000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | TURILÂNDIA | 2004 | MA1906042220 | 518189 |  | CV 0572/04 | 2008-04-12 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2006-09-18 |  |  |  | 25100021398200452 |  | 2007-07-20 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 98969 | 100000 | 2061.78 | 100000 | Não Informado
| ESGOTO | MA | BACABAL | 2004 | MA0406040470 | 522514 |  | CV 1030/04 | 2012-04-08 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2005-12-02 | 2011-08-27 | 2011-05-05 | 2011-05-05 |  | RVT | 25100022719200436 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-10-26 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 3380969.85 | 3731999.99 | 490487.72 | 3732000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BACABAL | 2004 | MA0106041770 | 522516 |  | CV 0963/04 | 2008-09-27 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2005-07-04 | 2008-05-30 | 2008-06-26 | 2008-06-26 |  | RVT | 25100022649200416 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2005-09-30 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 1035600 | 838080 | 197520 | 1047600 | Não Informado
| MSD | MA | TURILÂNDIA | 2004 | MA1906045660 | 522607 |  | CV 0583/04 | 2008-06-20 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2009-06-11 | 2009-07-23 | 2009-07-23 |  |  |  | 25100021427200486 |  | 2007-08-22 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 79174.99 | 79999.99 | 1649.23 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | DOM PEDRO | 2004 | MA1304051570 | 522663 |  | CV 0570/04 | 2013-06-23 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100021393200420 |  | 2006-01-12 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 222680 | 180000 | 42680 | 225000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2004 | MA3110044390 | 522989 |  | CV 0569/04 | 2008-08-23 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 80.1% | 2005-07-04 | 2009-12-10 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100021391200431 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2005-08-31 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 133528 | 108000 | 25528 | 135000 | Não Informado
| RESÍDUOS | MA | TIMON | 2004 | MA3006047060 | 523275 |  | CV 1086/04 | 2006-12-09 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2008-04-01 | 2009-06-27 | 2015-07-30 | 2016-09-28 | CONCLUÍDO | R4 | 25100022761200457 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2005-12-09 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 544313.74 | 548396.74 | 12877.72 | 548396.74 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SÃO LUÍS | 2004 | MA1506042167 | 523820 |  | CV 0964/04 | 2009-07-18 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 89.56% | 2006-10-25 | 2007-06-26 | 2015-02-03 | 2015-02-12 |  | RVT | 25100022650200441 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2007-07-20 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 1892602.38 | 1710000 | 182602.38 | 1989000 | Não Informado
| MSD | MA | SUCUPIRA DO RIACHÃO | 2004 | MA1711042454 | 524059 |  | CV 0577/04 | 2013-03-16 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 90% | 2006-02-01 |  | 2007-10-30 |  |  |  | 25100021410200429 |  | 2005-10-26 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 98205.83 | 79394.83 | 18811 | 100000 | Não Informado
| MSD | MA | PARAIBANO | 2004 | MA2006043010 | 524745 |  | CV 1797/04 | 2010-08-27 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2006-02-01 | 2007-10-30 | 2007-10-30 |  |  |  | 25100041764200490 |  | 2010-03-22 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 130818.72 | 132418.67 | 31504.72 | 160000 | Não Informado
| MSD | MA | URBANO SANTOS | 2004 | MA1803053490 | 524751 |  | CV 1639/04 | 2008-10-07 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-12-24 |  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | CONCLUÍDO | R4 | 25100039915200440 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2005-10-11 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SOPRE-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 158021.72 | 127868.13 | 30153.59 | 160000 | Não Informado
| MSD | MA | ESPERANTINÓPOLIS | 2004 | MA3006041966 | 524757 |  | CV 1638/04 | 2008-03-04 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 82% | 2006-01-23 |  | 2007-11-06 |  |  |  | 25100023286200436 |  | 2007-03-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 117997.66 | 119997.76 | 3917.94 | 120000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | URBANO SANTOS | 2004 | MA1803055320 | 524764 |  | CV 1640/04 | 2007-12-01 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 41% | 2006-01-03 |  | 2006-06-05 |  |  |  | 25100039916200494 |  | 2006-12-01 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 237519.89 | 240000 | 4942.57 | 240000 | Não Informado
| MSD | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 2004 | MA3006041900 | 524765 |  | CV 0581/04 | 2012-11-01 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-06-28 | 2012-11-01 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | CONCLUÍDO | R4 | 25100021421200417 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2005-11-25 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 79175.25 | 63998.99 | 15176.26 | 80000 | Não Informado
| MSD | MA | CANTANHEDE | 2004 | MA1811042640 | 524767 |  | CV 1162/04 | 2011-12-05 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 72% | 2006-11-07 |  | 2009-08-25 |  |  |  | 25100023281200411 |  | 2005-12-23 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 118699.5 | 95998.5 | 22701 | 120000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | LUÍS DOMINGUES | 2004 | MA2208034020 | 525191 |  | CV 1486/04 | 2009-10-14 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2005-11-22 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100039090200463 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2009-02-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 97153.16 | 98927.65 | 1285.13 | 100000 | Não Informado
| MSD | MA | ESPERANTINÓPOLIS | 2004 | MA2212041460 | 525212 |  | EP 1638/04 | 2008-03-13 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 80% | 2006-01-24 |  | 2007-11-06 |  |  |  | 25100039913200451 |  | 2007-03-14 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 77989.14 | 79753.33 | 1386.15 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ITINGA DO MARANHÃO | 2004 | MA3006041750 | 525214 |  | CV 0152/04 | 2007-12-27 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020355200450 |  | 2006-10-27 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 162308.99 | 163999.99 | 3381.17 | 164000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | MIRANDA DO NORTE | 2004 | MA2606049640 | 525491 |  | CV 1489/04 | 2011-05-17 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 87% | 2009-07-17 |  | 2010-10-29 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100039099200474 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-02-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 96903.32 | 99903.32 | 2158.54 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 2004 | MA0601052682 | 525651 |  | CV 1637/04 | 2008-08-14 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 97% | 2006-04-10 |  | 2007-11-16 |  |  |  | 25100039912200414 |  | 2007-08-15 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 158350 | 160000 | 3298.45 | 160000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | GRAÇA ARANHA | 2004 | MA0707045640 | 525654 |  | CV 1806/04 | 2008-12-05 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 93% | 2004-06-24 | 2008-06-24 | 2013-04-27 | 2016-03-08 | CONCLUÍDO | R4 | 25100041824200474 | RAIMUNDO ABREU COREDEIRO | 2007-12-06 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 79156.49 | 79999.99 | 1630.73 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PARNARAMA | 2004 | MA2606046700 | 526682 |  | CV 0786/04 | 2008-11-30 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 98% | 2004-06-28 |  | 2006-10-11 |  |  |  | 25100021621200461 |  | 2006-12-01 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 118392 | 119892 | 2208 | 120000 | Não Informado
| MSD | MA | PASTOS BONS | 2004 | MA1511043208 | 526685 |  | CV 1439/04 | 2008-09-12 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 78.9% | 2006-03-10 | 2010-04-01 | 2011-03-30 | 2010-07-21 |  | RVT | 25100036698200436 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2007-03-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 296172.44 | 299972.44 | 11126.2 | 300000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | LAGOA DO MATO | 2004 | MA2506045380 | 526688 |  | CV 1485/04 | 2008-11-01 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 75% | 2006-03-20 |  | 2006-11-14 |  |  |  | 25100039088200494 |  | 2007-05-04 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 98174.21 | 99842.51 | 2167.8 | 100000 | Não Informado
| MSD | MA | BREJO DE AREIA | 2004 | MA2112041246 | 527058 |  | CV 1636/04 | 2010-12-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 78.94% | 2004-12-24 | 2017-03-15 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100039911200461 | JEHUD ALVES DA SILVA. | 2009-11-30 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 156728.66 | 159997.11 | 1679.91 | 160000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | LUÍS DOMINGUES | 2004 | MA0807054690 | 527161 |  | CV 2012/04 | 2009-06-04 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 89.58% |  | 2009-06-04 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043455200454 | FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ | 2009-01-08 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 107739.95 | 109619.95 | 4267.24 | 112000 | Não Informado
| MSD | MA | LORETO | 2004 | MA1103053570 | 527323 |  | CV 1802/04 | 2009-06-05 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2004-12-27 | 2005-12-27 | 2011-01-27 |  |  | RVT | 25100041783200416 | RAIMUNDO NONATO C. CORDEIRO FILHO - INATIVO | 2007-12-06 | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 180828.6 | 182728.6 | 3751.4 | 184000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BURITI BRAVO | 2004 | MA0207043700 | 527411 |  | CV 0585/04 | 2014-12-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 50.4% | 2006-01-16 | 2006-05-07 | 2017-08-31 | 2017-08-31 |  | RVT | 25100021431200444 | RECIO ELLERY ARAUJO | 2006-02-21 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | CPL - MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 79105.58 | 63956.59 | 15148.99 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PEDRO DO ROSÁRIO | 2004 | MA1906041690 | 527414 |  | CV 0586/04 | 2009-04-03 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100021434200488 |  | 2007-04-04 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 79174.99 | 63999.99 | 15175 | 80000 | Não Informado
| MSD | MA | DOM PEDRO | 2004 | MA2502055776 | 527424 |  | CV 1480/04 | 2013-12-16 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 80.86% | 2004-05-10 | 2004-12-10 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | CONCLUÍDO | R4 | 25100039073200426 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2006-01-12 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 47502 | 38400 | 9102 | 48000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | LUÍS DOMINGUES | 2004 | MA1205047270 | 527531 |  | CV 0153/04 | 2009-12-20 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 81.48% | 2006-06-01 | 2009-12-20 | 2016-05-12 | 2016-05-12 |  | RVT | 25100020359200438 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2009-08-07 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 84525.02 | 85965.01 | 1374.32 | 89992.73 | Não Informado
| MSD | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2004 | MA1703053210 | 527535 |  | CV 1482/04 | 2010-02-14 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2004-05-10 | 2006-05-09 | 2001-03-15 | 2017-03-15 | CONCLUÍDO | R4 | 25100039079200401 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2006-02-21 | Direh/Sacad-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 56565.8 | 45820.8 | 10745 | 60000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 2004 | MA1205044530 | 527536 |  | CV 1494/04 | 2010-02-23 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2006-06-14 |  | 2017-10-19 | 2017-10-19 | CONCLUÍDO | R4 | 25100039113200430 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2007-05-04 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 158051.55 | 128000 | 30051.55 | 160000 | Não Informado
| MSD | MA | SANTO AMARO DO MARANHÃO | 2004 | MA1803054130 | 527538 |  | CV 1798/04 | 2009-01-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 30% | 2004-12-27 | 2015-11-04 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | CONCLUÍDO | R4 | 25100041768200478 | JEHUD ALVES DA SILV | 2006-01-27 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 155122 | 126176.8 | 28945.2 | 160000 | Não Informado
| MSD | MA | BACABEIRA | 2004 | MA2206043130 | 527542 |  | CV 1801/04 | 2008-09-12 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2004-12-27 | 2008-09-12 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | CONCLUÍDO | R4 | 25100041780200482 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2007-03-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 180670.95 | 183247.91 | 3090.5 | 184000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | COLINAS | 2004 | MA0608044560 | 527545 |  | CV 1805/04 | 2009-08-19 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2006-02-01 | 2008-11-20 | 2008-11-20 |  |  |  | 25100041820200496 |  | 2009-05-18 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 78899.96 | 79799.96 | 3300 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2004 | MA1209041906 | 527546 |  | CV 1810/04 | 2010-07-04 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2007-06-15 |  |  |  | 25100041844200445 |  | 2006-01-13 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 79174.99 | 63998.99 | 15176 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 2004 | MA1409042261 | 527550 |  | CV 1811/04 | 2010-06-10 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 73.9% | 2006-02-20 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100041849200478 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2010-04-07 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 110844.99 | 111999.99 | 2308.92 | 112000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | RIBAMAR FIQUENE | 2004 | MA2009045300 | 527551 |  | CV 1813/04 | 2008-12-20 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 80.7% | 2006-02-13 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100041912200476 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2005-12-23 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 110844.99 | 89598.99 | 21246 | 112000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | JATOBÁ | 2004 | MA2401052930 | 527552 |  | CV 2011/04 | 2013-03-15 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 71% | 2006-02-01 |  | 2009-07-30 |  |  |  | 25100043453200465 |  | 2006-03-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 117152.55 | 95158.6 | 21993.95 | 120000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | MILAGRES DO MARANHÃO | 2004 | MA0101043320 | 527553 |  | CV 2013/04 | 2008-11-11 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2006-03-01 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 2014-08-22 |  | RVT | 25100043456200407 | GILBERTO MILHOMEM MARINHO FILHO | 2007-05-14 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 105073.1 | 107953.11 | 458.75 | 108000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SÍTIO NOVO | 2004 | MA0403052650 | 527554 |  | CV 2014/04 | 2013-03-20 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 38% |  | 2015-01-29 | 2015-01-22 | 2015-01-29 |  | RVT | 25100043457200443 | VANESSA SILVA MELO | 2006-01-12 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 155840 | 125952 | 29888 | 160000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BACURI | 2004 | MA2502057530 | 527703 |  | CV 1799/04 | 2010-06-05 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2007-11-15 | 2011-03-22 | 2013-02-07 | 2013-02-07 |  | RVT | 25100041773200481 | ADEVAL BARBOSA AVELAR - INATIVO | 2009-11-30 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 116907.21 | 119999.99 | 3223.01 | 120000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ICATU | 2004 | MA3006041042 | 527704 |  | CV 1807/04 | 2010-07-17 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 76.5% |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2016-03-08 | CONCLUÍDO | R4 | 25100041825200419 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2007-01-26 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 79174.99 | 64000 | 15174.99 | 80000 | Não Informado
| MSD | MA | MARANHÃOZINHO | 2004 | MA1512043370 | 527754 |  | CV 1438/04 | 2009-07-13 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 88.89% | 2004-12-29 | 2009-07-13 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | CONCLUÍDO | R4 | 25100036703200419 | JOAO ALES PEREIRA | 2009-02-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 160166.87 | 162228.72 | 2955.53 | 200000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BERNARDO DO MEARIM | 2004 | MA2106040650 | 528222 |  | CV 1646/04 | 2008-11-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2008-12-31 | 2014-12-26 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100040483200410 | ANTONIO ARAGAO GUIMARAES | 2007-05-14 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 444960 | 449595 | 9270 | 450000 | Não Informado
| MSD | MA | SUCUPIRA DO NORTE | 2004 | MA1106041830 | 528460 |  | CV 0582/04 | 2013-12-04 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 51% | 2006-02-20 |  | 2008-03-11 |  |  |  | 25100021424200462 |  | 2007-04-26 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 134020.74 | 108616.74 | 25404 | 136000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | LAGO VERDE | 2004 | MA0106041470 | 528463 |  | CV 1484/04 | 2010-01-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 97.7% | 2007-04-23 | 2010-01-10 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100039084200414 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2009-12-02 | Diesp-Ma | SUEST-MA | COPRE |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 98880 | 99910 | 2060 | 100000 | Não Informado
| ESGOTO | MA | NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 2004 | MA1506041570 | 528944 |  | CV 155/04 | 2009-10-09 | sim | CONCLUÍDA SEM INÍCIO DE OPERAÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 99.58% |  | 2015-07-17 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | RVT | 25100020364200441 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2007-10-10 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 904837.42 | 906257.4 | 26608.6 | 923866 | Não Informado
| MSD | MA | CHAPADINHA | 2004 | MA1803051800 | 530053 |  | CV 1457/04 | 2013-02-22 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 67.71% | 2004-12-24 | 2013-02-22 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | CONCLUÍDO | R4 | 25100038985200481 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2006-01-27 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 387950.8 | 311672.8 | 76278 | 400000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PENALVA | 2004 | MA2106042790 | 530097 |  | CV 0568/04 | 2010-02-20 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100021389200461 |  | 2006-02-21 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 133245.47 | 107730.97 | 25514.5 | 135000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 2004 | MA2302055820 | 530150 |  | CV 0587/04 | 2008-06-27 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100021436200477 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 78450 | 0 | 78450 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ALDEIAS ALTAS | 2004 | MA2606043900 | 530166 |  | CV 0584/04 | 2010-06-06 | sim | NÃO INICIADA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100021429200475 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 79174.99 | 0 | 79174.99 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SENADOR LA ROCQUE | 2004 | MA1509042358 | 530857 |  | CV 1814/04 | 2010-07-15 | sim | EM TCE | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 79% | 2007-01-28 |  | 2012-08-18 | 2012-08-18 |  | RVT | 25100041919200498 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2007-01-19 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 110844.99 | 89600 | 21244.99 | 112000 | Não Informado
| RESÍDUOS | MA | VITÓRIA DO MEARIM | 2004 | MA2506045420 | 530866 |  | CV 0157/04 | 2008-06-07 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | NÃO INFORMADO |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 144545.54 | 0 | 144545.54 | 146168 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PALMEIRÂNDIA | 2004 | MA2302052453 | 530922 |  | CV 1493/04 | 2009-02-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% |  | 2009-02-26 | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  | RVT | 25100039110200404 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2007-08-29 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abstecimento de agua | 148453.6 | 149999.99 | 3092.79 | 150000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PAÇO DO LUMIAR | 2004 | MA2207045637 | 530965 |  | CV 0567/04 | 2008-02-06 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 99.2% |  | 2010-10-14 | 2010-10-14 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100021387200472 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2007-01-26 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 207795.05 | 209885.05 | 8956.58 | 210000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | OLHO D¿ÁGUA DAS CUNHÃS | 2004 | MA1803056490 | 530988 |  | CV 1492/04 | 2013-03-03 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100039108200427 |  | 2006-06-16 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 96950.8 | 78872.8 | 18078 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 2004 | MA1612044430 | 531028 |  | CV 0573/04 | 2013-03-27 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100021401200438 |  | 2007-12-18 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 97336.96 | 78749.56 | 18587.4 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 2004 | MA1602055400 | 531255 |  | CV 1779/04 | 2009-06-05 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100039072200481 |  | 2007-12-06 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 98710.53 | 99997.57 | 1805.67 | 100000 | Não Informado
| MSD | MA | ANAPURUS | 2004 | MA1706042950 | 531257 |  | CV 1161/04 | 2009-12-05 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 79.4% | 2004-07-01 | 2016-11-25 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | CONCLUÍDO | R4 | 25100023279200434 | JEHUD ALVES DA SILVA. | 2007-12-06 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 79175.25 | 79999.99 | 1649.49 | 80000 | Não Informado
| MSD | MA | DUQUE BACELAR | 2004 | MA1706041450 | 531258 |  | CV 0579/04 | 2010-02-20 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2008-05-13 |  |  |  | 25100021417200441 |  | 2008-11-24 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 79174.51 | 79999.51 | 1649.22 | 80000 | Não Informado
| MSD | MA | ALTAMIRA DO MARANHÃO | 2004 | MA2206041970 | 531260 |  | CV 1800/04 | 2010-12-26 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 63.63% |  |  | 2015-11-19 | 2015-11-19 |  | RVT | 25100041776200414 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2010-07-23 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 190019.99 | 191999.99 | 3958.14 | 192000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BARÃO DE GRAJAÚ | 2004 | MA1207043730 | 531311 |  | CV 1803/04 | 2011-07-12 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 74.2% | 2006-02-01 |  | 2006-10-25 | 2006-10-25 |  | RVT | 25100041785200413 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES - INATIVO | 2011-05-13 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 78896.94 | 79705.02 | 2694.98 | 80000 | Não Informado
| RESÍDUOS | MA | ALDEIAS ALTAS | 2004 | MA1803055290 | 533826 |  | CV 0156/04 | 2008-06-07 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020368200429 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 197990 | 0 | 197990 | 200000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | DAVINÓPOLIS | 2004 | MA2110045130 | 533864 |  | CV 0588/04 | 2008-06-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100021439200419 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 23548.09 | 0 | 23548.09 | 24000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CENTRAL DO MARANHÃO | 2004 | MA2712044060 | 533873 |  | CV 1647/04 | 2009-06-13 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2006-01-31 | 2009-05-08 | 2014-08-07 |  |  |  | 25100040948200432 |  | 2009-02-12 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 392210.51 | 400000 | 4581.64 | 400000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CAXIAS | 2004 | MA1403052150 | 533913 |  | CV 1290/04 | 2009-06-10 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100023246200494 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 118735.99 | 0 | 118735.99 | 120000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ARAIOSES | 2004 | MA2102053726 | 533914 |  | CV 1477/04 | 2009-06-06 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100039069200468 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 98969.08 | 0 | 98969.08 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CEDRAL | 2004 | MA1703055220 | 533915 |  | CV 1804/04 | 2009-12-05 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041790200418 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 39474.16 | 0 | 39474.16 | 40000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | AMAPÁ DO MARANHÃO | 2005 | MA2911052728 | 555149 |  | CV 0299/05 | 2009-11-03 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 97.17% |  | 2009-11-03 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020571200586 | FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ | 2009-07-13 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 118770 | 120000 | 3067.35 | 120000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | AXIXÁ | 2005 | MA0304055408 | 555150 |  | CV 1096/05 | 2008-07-19 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031893200551 |  | 2007-07-20 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 147749.99 | 150000 | 3000 | 150000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | AFONSO CUNHA | 2005 | MA2709052375 | 555151 |  | CV 0928/05 | 2011-06-05 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2006-04-16 | 2012-10-29 | 2012-11-15 | 2012-11-15 |  | RVT | 25100031331200515 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-05-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 137790 | 140000 | 6337.43 | 140000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | AFONSO CUNHA | 2005 | MA3011051733 | 555152 |  | CV 0835/05 | 2008-08-28 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 55% | 2006-04-15 |  | 2010-08-27 | 2010-08-27 |  | RVT | 25100031112200528 | DJALMA FURTADO DE MENDONÇA NETO EXC. 05/04/13 - INATIVO | 2007-08-29 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 138500 | 112000 | 26500 | 140000 | 10512012238610021
| MSD | MA | AFONSO CUNHA | 2005 | MA2709058343 | 555153 |  | CV 1092/05 | 2008-08-28 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 75.5% | 2006-05-05 |  | 2014-02-17 | 2014-02-17 |  | RVT | 25100032025200598 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2007-08-29 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitárias domiciliares. | 147998.59 | 119222.88 | 28775.71 | 150000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 2005 | MA1911051549 | 555154 |  | CV 1701/05 | 2009-10-17 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 81.55% | 2006-06-13 | 2009-10-17 | 2007-12-19 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100034888200508 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2006-10-19 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 146529.47 | 120000 | 26529.47 | 150000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 2005 | MA2211053392 | 555155 |  | CV 1702/05 | 2010-02-28 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 97.72% | 2006-06-05 | 2011-05-10 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | CONCLUÍDO | R4 | 25100034889200544 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2010-01-27 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 92999.5 | 95000 | 3135 | 95000 | 10512012238610021
| MSD | MA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 2005 | MA2211052072 | 555156 |  | CV 1703/05 | 2009-06-11 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 80% | 2006-08-01 |  | 2014-10-02 | 2014-10-02 |  | RVT | 25100034890200579 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2008-06-11 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitaria domiciliares. | 117198.94 | 120000 | 3514.94 | 120000 | 10512012276520021
| MSD | MA | ALCÂNTARA | 2005 | MA0304065709 | 555157 |  | CV 2340/05 | 2010-01-07 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 88.98% | 2005-12-16 | 2010-01-07 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | CONCLUÍDO | R4 | 25100037871200502 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2009-06-22 | Diadm/Salog-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 496580 | 501600 | 10880.05 | 501600 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | ALCÂNTARA | 2005 | MA0108054970 | 555158 |  | CV 2341/05 | 2009-09-01 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 86.8% |  | 2013-04-09 | 2013-04-09 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100037872200549 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2009-03-05 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 395800 | 400000 | 8171.14 | 400000 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 2005 | MA3006053020 | 555159 |  | CV 1093/05 | 2009-05-09 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 83% | 2006-05-05 |  | 2006-08-09 |  |  |  | 25100031887200501 |  | 2008-05-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 118760 | 120000 | 2471.34 | 120000 | 10512012238610021
| MSD | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 2005 | MA2806052860 | 555160 |  | CV 1094/05 | 2009-09-17 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 60% | 2005-05-04 |  | 2007-08-01 |  |  |  | 25100031889200592 |  | 2008-12-19 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiliciares. | 148299.8 | 150000 | 2938.98 | 150000 | 10512012276520021
| RESÍDUOS | MA | ARARI | 2005 | MA3006054410 | 555162 |  | CV 1095/05 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031891200561 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de resíduos sólidos. | 295499.99 | 0 | 295499.99 | 300000 | 10512800711KO0021
| ÁGUA | MA | ARARI | 2005 | MA2911054580 | 555165 |  | CV 1979/05 | 2012-09-23 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 81.7% | 2009-08-11 |  | 2009-07-20 | 2009-07-20 |  | RVT | 25100036175200571 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2011-10-25 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 227544.99 | 230000 | 9045 | 230000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | BREJO | 2005 | MA2712051175 | 555172 |  | EP 0930/05 | 2009-07-04 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 81% | 2006-04-28 | 2009-07-04 | 2014-07-18 | 2014-07-18 |  | RVT | 25100031393200519 | VANESSA SILVA MELO | 2008-07-04 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 137200 | 140000 | 7000 | 140000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BEQUIMÃO | 2005 | MA1509054250 | 555173 |  | CV 2496/05 | 2011-01-05 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 85.7% | 2006-07-19 | 2011-01-05 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | CONCLUÍDO | R4 | 25100039993200525 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2007-01-16 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 105880.04 | 85840 | 20040.04 | 107300 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BEQUIMÃO | 2005 | MA1309052317 | 555174 |  | CV 2497/05 | 2009-06-27 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% |  |  | 2008-11-14 |  |  |  | 25100039994200570 |  | 2009-02-19 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 75480.05 | 76900 | 985.45 | 76900 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BURITIRANA | 2005 | MA1710051468 | 555175 |  | CV 0079/05 | 2010-07-17 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2007-06-04 |  | 2015-09-25 | 2015-09-25 |  | RVT | 25100020320200500 | GILBERTO MILHOMEM MARINHO FILHO | 2007-07-18 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 197800 | 160000 | 37800 | 200000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BACURI | 2005 | MA1304057713 | 555176 |  | CV 0297/05 | 2008-12-12 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100020566200573 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 68580.04 | 0 | 68580.04 | 70000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BEQUIMÃO | 2005 | MA0911054187 | 555177 |  | CV 1097/05 | 2010-01-13 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 88.3% | 2006-07-19 | 2010-06-30 | 2014-01-29 | 2014-01-29 |  | RVT | 25100031896200594 | ADEVAL BARBOSA AVELAR - INATIVO | 2009-10-15 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 143410.04 | 145000 | 2930.02 | 145000 | 10512012238610021
| ESGOTO | MA | BEQUIMÃO | 2005 | MA0906052700 | 555178 |  | CV 1098/05 | 2009-06-03 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 89.8% |  | 2009-06-03 | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  | RVT | 25100031907200536 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2009-02-19 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 989660 | 1000000 | 20587.84 | 1000000 | 10512012276540021
| MSD | MA | BARÃO DE GRAJAÚ | 2005 | MA3011051881 | 555179 |  | CV 2238/05 | 2008-08-16 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 81.2% | 2005-12-15 |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | CONCLUÍDO | R4 | 25100037415200554 | JOAO ALVES PEREIRA | 2007-08-17 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 253264.95 | 204799.96 | 48464.99 | 258000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | BARÃO DE GRAJAÚ | 2005 | MA2911052191 | 555180 |  | CV 0078/05 | 2010-02-09 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% |  |  | 2007-04-11 |  |  |  | 25100020319200577 |  | 2009-12-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 98890 | 100000 | 3979.07 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BERNARDO DO MEARIM | 2005 | MA1406053703 | 555181 |  | CV 1099/05 | 2010-06-29 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 85% | 2007-03-03 |  | 2009-04-02 |  |  |  | 25100031918200516 |  | 2010-04-14 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 98969 | 99999.99 | 2061.79 | 100000 | 10512012238610021
| MSD | MA | BARRA DO CORDA | 2005 | MA1210052080 | 555182 |  | CV 0347/05 | 2008-06-05 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 98% | 2006-07-14 | 2007-07-13 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020556200538 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2007-06-06 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 394754.2 | 400000 | 20361.18 | 400000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BARRA DO CORDA | 2005 | MA1010054880 | 555183 |  | CV 0345/05 | 2010-05-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% |  | 2010-05-30 | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  | RVT | 25100020544200511 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2010-01-28 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 394231 | 400000 | 18372.98 | 400000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | GRAÇA ARANHA | 2005 | MA3011052390 | 555191 |  | CV 0342/05 | 2014-09-11 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100020710200571 |  | 2009-03-23 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 128000 | 26000 | 102000 | 130000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2005 | MA0512054492 | 555192 |  | CV 2502/05 | 2013-04-25 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 41% | 2007-01-08 |  | 2007-06-22 |  |  |  | 25100040002200557 |  | 2006-11-20 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 296842.1 | 240000 | 56842.1 | 300000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 2005 | MA2508053187 | 555193 |  | CV 0296/05 | 2011-04-15 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 45.5% | 2006-06-28 | 2011-04-15 | 2012-05-25 | 2012-05-25 |  | RVT | 25100020561200541 | RAIMUNDO ABREU CORDEIRO - INATIVO | 2010-12-22 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 68580.02 | 70000 | 744.97 | 70000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ITINGA DO MARANHÃO | 2005 | MA2606052167 | 555195 |  | CV 2503/05 | 2009-05-16 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% |  |  | 2010-08-26 | 2010-08-26 |  | RVT | 25100040003200500 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2009-01-08 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 98767 | 100000 | 1859.78 | 100000 | Não Informado
| ESGOTO | MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 2005 | MA2911053460 | 555196 |  | CV 1706/05 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100034893200511 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 221999.38 | 0 | 221999.38 | 225000 | 10512012276540021
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 2005 | MA2911056690 | 555198 |  | CV 1705/05 | 2014-09-11 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100034892200568 |  | 2007-09-04 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 73700 | 60000 | 13700 | 75000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 2005 | MA3108055050 | 555199 |  | CV 0083/05 | 2014-02-08 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 96% | 2009-10-30 | 2013-12-20 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020329200511 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2012-07-02 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 127928.85 | 130000 | 1949.47 | 130000 | Não Informado
| MSD | MA | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 2005 | MA3011052292 | 555200 |  | CV 2239/05 | 2013-11-27 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 89.9% | 2006-05-05 |  | 2013-12-21 | 2013-12-21 |  | RVT | 25100037416200507 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2010-05-27 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhoria sanitaria domiciliares. | 99400 | 50280 | 49120 | 100560 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR ARCHER | 2005 | MA3011053812 | 555202 |  | CV 0341/05 | 2008-12-13 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100020704200514 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 99949.7 | 0 | 99949.7 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | GONÇALVES DIAS | 2005 | MA2710052680 | 555203 |  | CV 0340/05 | 2008-12-05 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 88.2% | 2007-03-20 |  | 2014-08-29 | 2014-08-29 |  | RVT | 25100020700200536 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2007-12-06 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 137053 | 140000 | 8175.66 | 140000 | Não Informado
| ESGOTO | MA | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 2005 | MA0304052690 | 555204 |  | CV 1707/05 | 2013-12-29 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2017-10-02 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100034897200591 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2010-05-27 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 395062.42 | 199741.21 | 195321.21 | 400000 | 10512012276540021
| ÁGUA | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 2005 | MA2007053546 | 555205 |  | CV 1104/05 | 2009-09-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 90.21% | 2006-06-28 | 2009-10-20 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031935200553 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2009-04-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 144973.69 | 146499.99 | 3020.61 | 150000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 2005 | MA2911051560 | 555206 |  | CV 1704/05 | 2011-11-11 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2010-07-05 | 2011-06-20 | 2012-07-24 | 2012-07-24 |  | RVT | 25100034891200513 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES - INATIVO | 2011-08-31 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 73699.97 | 74999.88 | 2600.12 | 75000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | MATÕES DO NORTE | 2005 | MA0712053272 | 555229 |  | CV 0343/05 | 2010-09-27 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100020538200556 |  | 2007-09-04 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 48500 | 40000 | 8500 | 50000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | JOSELÂNDIA | 2005 | MA3011055305 | 555230 |  | CV 0084/05 | 2009-08-28 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2007-01-20 |  | 2013-05-24 | 2013-05-24 |  | RVT | 25100020332200526 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES - INATIVO | 2008-12-30 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 97999.99 | 100000 | 3500 | 100000 | Não Informado
| RESÍDUOS | MA | MARANHÃOZINHO | 2005 | MA3011052796 | 555231 |  | CV 0362/05 | 2011-06-04 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 41% | 2007-02-16 |  | 2009-03-23 |  |  |  | 25100020582200566 |  | 2010-05-19 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 133565.9 | 135000 | 2783.51 | 135000 | Não Informado
| MSD | MA | MATINHA | 2005 | MA2911054232 | 555232 |  | CV 0350/05 | 2014-04-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2010-08-05 | 2012-05-30 | 2016-04-08 | 2016-04-13 |  | RVT | 25100020560200504 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2013-08-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 98900 | 100000 | 2062.89 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | MATÕES DO NORTE | 2005 | MA0712055915 | 555233 |  | CV 0358/05 | 2013-11-06 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 15% | 2006-12-13 |  | 2009-08-03 |  |  |  | 25100020577200553 |  | 2007-01-02 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 247400 | 200000 | 47400 | 250000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | LAGO VERDE | 2005 | MA3011052881 | 555234 |  | CV 0365/05 | 2010-08-15 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 99.2% | 2007-12-17 |  | 2013-08-04 | 2013-08-04 |  | RVT | 25100020586200544 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2010-04-16 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 148453.61 | 150000 | 3244.61 | 150000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | MORROS | 2005 | MA0312053081 | 555235 |  | CV 0085/05 | 2009-05-19 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% |  |  | 2007-08-02 |  |  |  | 25100020333200571 |  | 2008-12-18 | Cpl | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 98800 | 100000 | 1892.79 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | MARANHÃOZINHO | 2005 | MA0712055796 | 555236 |  | CV 2505/05 | 2010-01-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 98.74% |  | 2010-01-15 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | CONCLUÍDO | R4 | 25100040006200535 | FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ | 2009-07-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 197938.14 | 200000 | 4123.72 | 200000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2005 | MA1903052582 | 555237 |  | CV 0294/05 | 2009-01-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2007-01-03 | 2009-01-24 | 2015-02-06 | 2015-02-12 |  | RVT | 25100020550200561 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2008-01-25 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 68900 | 70000 | 2100 | 70000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2005 | MA1801061631 | 555238 |  | CV 2727/05 | 2008-12-05 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 94.76% | 2006-01-19 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | CONCLUÍDO | R4 | 25100042200200555 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2007-12-06 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 96907.22 | 100000 | 4594.8 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | MATÕES | 2005 | MA1810059220 | 555239 |  | CV 0355/05 | 2010-06-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2009-11-01 | 2010-06-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020569200515 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2010-03-17 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 148400.02 | 150000 | 6474.78 | 150000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | JATOBÁ | 2005 | MA3011054140 | 555240 |  | CV 0304/05 | 2012-11-08 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% |  |  | 2009-05-22 |  |  |  | 25100020491200521 |  | 2006-12-01 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 68517.39 | 55453.91 | 13063.48 | 70000 | Não Informado
| ESGOTO | MA | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 2005 | MA1306055717 | 555241 |  | CV 1106/05 | 2013-02-23 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2005-12-16 |  | 2017-10-02 | 2014-07-31 |  | RVT | 25100031951200546 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES - INATIVO | 2007-01-16 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 1088530 | 880000 | 208530 | 1100000 | 10512012276540021
| ÁGUA | MA | LUÍS DOMINGUES | 2005 | MA0312053063 | 555242 |  | CV 0298/05 | 2009-06-04 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 94.7% | 2008-06-01 | 2009-06-04 | 2007-04-18 | 2015-07-23 |  | RVT | 25100020568200562 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2008-12-19 | Secov | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 68080 | 70000 | 1186.23 | 70000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | LAJEADO NOVO | 2005 | MA0512051226 | 555243 |  | CV 2504/05 | 2008-11-19 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 42% | 2006-01-30 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100040005200591 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2006-11-20 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 197938.14 | 160000 | 37938.14 | 200000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | MATA ROMA | 2005 | MA2111052968 | 555244 |  | CV 0295/05 | 2013-11-10 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100020558200527 |  | 2007-10-10 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 69094.4 | 56000 | 13094.4 | 70000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 2005 | MA2011051640 | 555245 |  | CV 1105/05 | 2011-07-25 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 87.9% | 2007-01-24 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031948200522 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2011-05-16 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 128695 | 120000 | 8695 | 120000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2005 | MA3101064419 | 555246 |  | CV 2876/05 | 2010-01-12 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 90% | 2006-06-01 |  | 2007-10-05 |  |  |  | 25100043855200541 |  | 2009-01-12 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 395642.93 | 399999.13 | 25714.27 | 400000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PERITORÓ | 2005 | MA1411052150 | 555254 |  | CV 0302/05 | 2009-05-25 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% |  |  | 2008-02-23 |  |  |  | 25100020484200529 |  | 2008-12-26 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 68051.17 | 70000 | 1551.17 | 70000 | Não Informado
| MSD | MA | PARAIBANO | 2005 | MA0806055840 | 555255 |  | CV 1108/05 | 2010-07-03 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 80.3% | 2005-12-16 |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031956200579 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2007-07-06 | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitárias domiciliares. | 147423.04 | 120000 | 27423.04 | 150000 | 10512012276520021
| RESÍDUOS | MA | PALMEIRÂNDIA | 2005 | MA0512053652 | 555256 |  | CV 0363/05 | 2010-06-11 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100020583200519 |  | 2009-11-25 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 133100 | 135000 | 7000 | 135000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | POÇÃO DE PEDRAS | 2005 | MA2206054550 | 555258 |  | CV 0086/05 | 2015-04-02 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2005-12-16 | 2015-04-02 | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  | RVT | 25100020336200512 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2007-07-18 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 48760.13 | 40000 | 8760.13 | 50000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PIO XII | 2005 | MA0312053100 | 555259 |  | CV 0303/05 | 2009-12-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2006-05-16 | 2008-09-14 | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  | RVT | 25100020488200515 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2009-12-08 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 69260 | 70000 | 2944.22 | 70000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PRESIDENTE VARGAS | 2005 | MA2911055137 | 555260 |  | CV 1751/05 | 2012-04-05 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 82% | 2009-10-29 |  | 2011-10-28 | 2011-10-28 |  | RVT | 25100035400200551 | RONALDO MAIA GARCEZ - INATIVO | 2011-12-14 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 98950 | 100000 | 4000 | 100000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | PALMEIRÂNDIA | 2005 | MA2211054173 | 555261 |  | CV 0366/05 | 2013-03-20 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 83.1% | 2009-04-01 |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 |  | RVT | 25100020588200533 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-10-17 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 133453.61 | 135000 | 4269.28 | 135000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PARNARAMA | 2005 | MA0312053091 | 555262 |  | CV 0356/05 | 2009-07-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% |  | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020573200575 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2009-01-12 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 296800 | 300000 | 12631.48 | 300000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PINDARÉ-MIRIM | 2005 | MA2306051218 | 555263 |  | CV 1109/05 | 2014-03-26 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031970200572 |  | 2011-04-14 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 148360.05 | 74999.95 | 73360.1 | 150000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | PINHEIRO | 2005 | MA0512059706 | 555264 |  | CV 2507/05 | 2009-05-28 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2006-08-03 | 2013-10-16 | 2013-10-20 |  |  |  | 25100040010200501 |  | 2008-05-28 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 791578 | 800000 | 32783.89 | 800000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PIO XII | 2005 | MA0512055436 | 555265 |  | CV 2508/05 | 2009-12-31 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 79.9% | 2006-04-15 | 2008-06-15 | 2010-08-18 | 2010-08-18 |  | RVT | 25100040011200548 | DJALMA FURTADO DE MENDONÇA NETO EXC. 05/04/13 - INATIVO | 2009-11-25 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 98600 | 100000 | 4000 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 2005 | MA0404054847 | 555266 |  | CV 0087/05 | 2008-10-03 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 63.5% |  |  | 2012-10-11 | 2016-03-14 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020338200501 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2007-10-04 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 296907 | 240000 | 56907 | 300000 | Não Informado
| MSD | MA | PRESIDENTE MÉDICI | 2005 | MA3011055936 | 555267 |  | CV 0354/05 | 2009-06-06 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2005-12-16 | 2009-06-06 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020567200518 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2009-03-06 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 98900 | 100000 | 3999.8 | 100000 | Não Informado
| MSD | MA | POÇÃO DE PEDRAS | 2005 | MA3011055605 | 555268 |  | CV 0351/05 | 2014-12-09 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% |  | 2014-12-09 | 2017-01-24 | 2017-01-24 |  | RVT | 25100020562200595 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2010-06-07 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 48501.62 | 25000 | 23501.62 | 50000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | POÇÃO DE PEDRAS | 2005 | MA1606053012 | 555269 |  | CV 1110/05 | 2010-11-18 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2008-01-15 | 2015-07-22 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031974200551 | ANTONIO ARAGAO GUIMARAES | 2010-06-24 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 118150 | 119999.99 | 1861.35 | 120000 | 10512012238610021
| MSD | MA | SANTA HELENA | 2005 | MA2206053281 | 555293 |  | CV 1113/05 | 2011-07-16 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 85.9% |  |  | 2010-11-08 | 2010-11-08 |  | RVT | 25100031983200541 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2011-05-16 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 223299.2 | 225699.2 | 11037.18 | 225699.2 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | SATUBINHA | 2005 | MA2305079434 | 555295 |  | EP 2510/05 | 2011-01-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 39.18% | 2005-12-16 | 2011-01-24 | 2015-11-03 | 2015-11-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100040013200537 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2010-07-28 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 196337.93 | 199337.93 | 3165.11 | 200000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2005 | MA2810052906 | 555296 |  | CV 1582/05 | 2009-05-15 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 94.6% | 2007-03-05 | 2009-05-15 | 2014-07-22 | 2014-07-22 |  | RVT | 25100033960200571 | ANTONIO PADUA DE SOUZA - INATIVO | 2008-05-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 115978.7 | 117213.7 | 4934.14 | 117213.7 | 10512012210GD0101; 10512012238610021
| ÁGUA | MA | SÃO BENTO | 2005 | MA0404061976 | 555297 |  | CV 0367/05 | 2009-08-07 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-07-26 | 2009-11-11 | 2009-11-11 |  |  |  | 25100020591200557 |  | 2009-03-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 73585.92 | 74385.92 | 3214.08 | 75000 | Não Informado
| MSD | MA | SÃO ROBERTO | 2005 | MA3011053519 | 555298 |  | CV 0352/05 | 2008-09-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 80% | 2005-12-16 | 2013-10-08 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020563200530 | JEHUD ALVES DA SILV | 2007-09-12 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 49100 | 40000 | 9100 | 50000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2005 | MA3110055546 | 555299 |  | CV 1578/05 | 2010-03-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 92.7% | 2006-07-04 | 2014-07-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  | RVT | 25100033953200570 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2010-02-08 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 138629.9 | 140109.9 | 5894.2 | 140109.9 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | SAMBAÍBA | 2005 | MA1607051421 | 555300 |  | CV 1111/05 | 2008-08-28 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 64.2% | 2006-08-01 |  | 2010-09-30 |  |  |  | 25100031977200594 |  | 2007-08-29 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 117774.99 | 120000 | 1486.34 | 120000 | 10512012238610021
| MSD | MA | SÃO BENTO | 2005 | MA2006051593 | 555301 |  | CV 1114/05 | 2009-12-30 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 82.8% |  |  | 2010-10-26 | 2010-10-26 |  | RVT | 25100031985200531 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2009-04-01 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 142780 | 144300 | 7215.02 | 144300 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | SÍTIO NOVO | 2005 | MA3011054045 | 555302 |  | CV 0301/05 | 2011-12-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 91.8% | 2006-05-10 | 2013-10-26 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020574200510 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2011-06-14 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 69205 | 70000 | 3500 | 70000 | Não Informado
| ESGOTO | MA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 2005 | MA0512055592 | 555303 |  | CV 2491/05 | 2013-09-04 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2009-10-05 |  |  |  | 25100039812200561 |  | 2008-03-24 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 1780788.4 | 720000 | 1060788.4 | 1800000 | 10512012210GE0101
| ÁGUA | MA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2005 | MA3110051218 | 555305 |  | CV 1580/05 | 2010-01-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 94.6% |  | 2014-07-27 | 2014-07-27 | 2016-03-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100033956200511 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2009-12-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 105099.7 | 106219.7 | 4470.51 | 106219.7 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2005 | MA0404055971 | 555306 |  | CV 1579/05 | 2009-09-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 92.6% |  | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2016-03-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100033955200569 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2009-04-23 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 263894.61 | 266894.61 | 11047.08 | 271790.9 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2005 | MA3110051546 | 555307 |  | CV 1581/05 | 2009-06-01 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 89.2% |  | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2016-03-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100033958200501 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2008-12-03 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 137249.7 | 138710.7 | 5839.56 | 138710.7 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | SAMBAÍBA | 2005 | MA3011052983 | 555308 |  | CV 0305/05 | 2010-06-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-05-15 | 2012-10-31 | 2015-11-11 | 2015-11-11 |  | RVT | 25100020495200517 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2010-04-07 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 68916.7 | 70000 | 1149.25 | 70000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SAMBAÍBA | 2005 | MA3011054230 | 555309 |  | CV 0088/05 | 2008-12-12 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100020339200548 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 47579.1 | 0 | 47579.1 | 50000 | Não Informado
| MSD | MA | SERRANO DO MARANHÃO | 2005 | MA3011052666 | 555310 |  | CV 1115/05 | 2012-06-07 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 38.7% | 2008-05-14 | 2012-06-07 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25100032003200528 | JOAO AVES PEREIRA | 2008-10-03 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 148000 | 90000 | 58000 | 150000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | SERRANO DO MARANHÃO | 2005 | MA0512051179 | 555311 |  | CV 2511/05 | 2009-09-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% |  |  | 2008-07-30 |  |  |  | 25100040015200526 |  | 2009-04-02 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 98750 | 100000 | 4253.05 | 100000 | Não Informado
| MSD | MA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2005 | MA1602065580 | 555312 |  | CV 2378/05 | 2009-11-12 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2005-12-16 | 2010-07-15 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | CONCLUÍDO | R4 | 25100038133200574 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2009-06-26 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 239464 | 242012 | 12737.47 | 242012 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SANTO AMARO DO MARANHÃO | 2005 | MA0510057871 | 555316 |  | CV 0346/05 | 2008-12-12 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100020553200502 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 98553.36 | 0 | 98553.36 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SANTA HELENA | 2005 | MA2906051001 | 555317 |  | CV 1112/05 | 2009-07-05 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031981200552 |  | 2009-02-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 148420.99 | 149999.99 | 6315.74 | 150000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 2005 | MA0611055752 | 555318 |  | CV 0357/05 | 2013-06-28 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 91.87% |  | 2013-06-28 | 2017-06-22 | 2017-06-22 |  | RVT | 25100020575200564 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2007-08-15 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 197893.99 | 160000 | 37893.99 | 200000 | Não Informado
| RESÍDUOS | MA | SÃO BENTO | 2005 | MA2908051343 | 555319 |  | CV 0364/05 | 2008-07-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-11-19 | 2008-04-07 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020585200508 | ENGº ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2007-07-20 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 133000 | 135000 | 7000 | 135000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CÂNDIDO MENDES | 2005 | MA2911055345 | 555344 |  | CV 0081/05 | 2010-05-02 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 16% | 2007-05-20 |  | 2009-03-26 |  |  |  | 25100020325200524 |  | 2007-11-09 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 128805 | 104000 | 24805 | 130000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | DUQUE BACELAR | 2005 | MA1208031730 | 555345 |  | CV 0293/05 | 2009-08-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 82.1% | 2006-06-20 | 2013-12-17 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020549200536 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2009-08-03 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 67968.4 | 70000 | 164.96 | 70000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ESTREITO | 2005 | MA1910052234 | 555346 |  | CV 1103/05 | 2009-12-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 90% | 2007-01-02 | 2010-03-22 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031932200510 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2009-12-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 146999 | 150000 | 1674.56 | 150000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | 2005 | MA1711051796 | 555347 |  | CV 0080/05 | 2011-01-07 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 44.5% | 2005-12-16 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020323200535 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2010-09-09 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 197938.13 | 200000 | 4123.71 | 200000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | 2005 | MA0304062992 | 555348 |  | CV 0300/05 | 2013-03-04 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020572200521 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2008-04-17 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 207938.14 | 84000 | 123938.14 | 210000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | COELHO NETO | 2005 | MA3011054397 | 555349 |  | CV 2475/05 | 2008-11-08 | sim | EM EXECUÇÃO | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Convênio assinado | EMENDA |  | 96.2% | 2007-01-08 |  | 2008-06-14 | 2008-06-14 |  | RVT | 25100039120200512 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2006-11-10 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 494505.52 | 400000 | 94505.52 | 500000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | FORTUNA | 2005 | MA2911051582 | 555350 |  | CV 0082/05 | 2009-09-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 88% |  |  | 2008-04-12 |  |  |  | 25100020327200513 |  | 2009-04-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 78631 | 80000 | 27190.31 | 80000 | Não Informado
| RESÍDUOS | MA | DOM PEDRO | 2005 | MA3011053836 | 555351 |  | CV 0361/05 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100020581200511 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 133370 | 0 | 133370 | 135000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CHAPADINHA | 2005 | MA0405063206 | 555352 |  | CV 0838/05 | 2015-02-02 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 64% | 2009-05-09 | [5 empty] | 25100031115200561 |  | 2007-08-29 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 135800 | 112000 | 23800 | 140000 | 10512012238610021
| MSD | MA | CÂNDIDO MENDES | 2005 | MA3006052620 | 555353 |  | CV 1100/05 | 2010-03-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2007-03-16 | 2010-12-30 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031921200530 | JOAO ALVESPEREIRA | 2007-04-05 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 116989.19 | 96312 | 20677.19 | 124300.8 | 10512012276520021
| MSD | MA | CEDRAL | 2005 | MA2911054090 | 555354 |  | CV 1101/05 | 2014-03-15 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 85.9% | 2007-11-10 |  | 2009-07-21 | 2009-07-21 |  | RVT | 25100031923200529 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2013-08-26 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 148000 | 150000 | 9500.23 | 150000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | CHAPADINHA | 2005 | MA2911051171 | 555355 |  | CV 2498/05 | 2012-05-18 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Convênio assinado | EMENDA |  | 87.85% | 2006-11-16 | 2012-05-18 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |  | RVT | 25100039995200514 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2006-12-01 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 247368.03 | 200000 | 47368.03 | 250000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | COELHO NETO | 2005 | MA1412052150 | 555356 |  | CV 2499/05 | 2010-11-11 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100039996200569 |  | 2006-11-24 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 247252.75 | 200000 | 47252.75 | 250000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CHAPADINHA | 2005 | MA0410051906 | 555357 |  | CV 0931/05 | 2013-03-15 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031394200563 |  | 2007-03-20 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 138526.31 | 112000 | 26526.31 | 140000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 2005 | MA2911052090 | 555358 |  | CV 1982/05 | 2010-02-17 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 83.7% | 2007-12-09 |  | 2015-11-11 | 2015-11-17 |  | RVT | 25100036180200583 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2008-02-25 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 296808.51 | 240000 | 56808.51 | 300000 | 10512012238610021
| MSD | MA | URBANO SANTOS | 2005 | MA3011053007 | 555362 |  | CV 1710/05 | 2009-10-01 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2008-08-21 |  |  |  | 25100034902200565 |  | 2007-04-05 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SOPRE-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 98400 | 80000 | 18400 | 100000 | 10512012276520021
| MSD | MA | TRIZIDELA DO VALE | 2005 | MA3011056529 | 555363 |  | CV 0353/05 | 2010-06-29 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 48% | 2006-04-28 |  | 2007-11-08 |  |  |  | 25100020565200529 |  | 2007-09-12 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 78700 | 64000 | 14700 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | TURILÂNDIA | 2005 | MA3011053468 | 555364 |  | CV 0360/05 | 2009-12-27 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 85.4% | 2006-05-08 | 2011-11-03 | 2016-03-08 | 2016-03-08 |  | RVT | 25100020580200577 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2009-12-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 98600 | 100000 | 2061.79 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | TIMON | 2005 | MA1010052669 | 555365 |  | CV 2512/05 | 2011-06-12 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-11-03 | 2011-06-12 | 2014-08-27 | 2015-04-15 | CONCLUÍDO | R4 | 25100040016200571 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2010-05-17 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 195000 | 200000 | 12000 | 200000 | Não Informado
| MSD | MA | VITORINO FREIRE | 2005 | MA2205062406 | 555366 |  | CV 1117/05 | 2011-06-03 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 50.5% | 2005-12-01 |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | CONCLUÍDO | R4 | 25100032011200574 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2011-05-05 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 168210 | 170000 | 8310 | 170000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | RIACHÃO | 2005 | MA2911051430 | 555367 |  | CV 1591/05 | 2010-07-17 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 54.1% | 2007-10-25 |  | 2014-08-11 | 2014-08-11 |  | RVT | 25100034073200511 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2009-12-09 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 121596.1 | 123596.1 | 5000.1 | 123596.1 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | RAPOSA | 2005 | MA0312053118 | 555368 |  | CV 1639/05 | 2013-02-28 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 65% |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2016-03-16 | CONCLUÍDO | R4 | 25100034422200502 | NTONIO PADUA DE SOUZA | 2007-06-01 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 494742.27 | 400000 | 94742.27 | 500000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | RIACHÃO | 2005 | MA2911055692 | 555369 |  | CV 1752/05 | 2012-07-25 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 68% | 2007-10-25 |  | 2010-08-24 | 2010-08-24 |  | RVT | 25100035401200504 | RAIMUNDO NONATO C. CORDEIRO FILHO - INATIVO | 2007-10-10 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 494520.64 | 400000 | 94520.64 | 500000 | 10512012238610021
| ESGOTO | MA | ROSÁRIO | 2005 | MA3011051883 | 555370 |  | CV 1709/05 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100034900200576 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 336399.99 | 0 | 336399.99 | 2476000 | 10511128776560001; 10512012276540021
| MSD | MA | URBANO SANTOS | 2005 | MA3011052636 | 555371 |  | CV 1711/05 | 2010-01-17 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2008-08-21 |  |  |  | 25100034905200507 |  | 2007-01-19 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SOPRE-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 155000 | 128000 | 27000 | 160000 | 10512012276520021
| MSD | MA | URBANO SANTOS | 2005 | MA3011052128 | 555372 |  | CV 0348/05 | 2010-06-29 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2005-12-16 |  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020557200582 | JEHUD ALVES DA SILVA. | 2007-03-15 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SOPRE-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 97890 | 80000 | 17890 | 100000 | Não Informado
| RESÍDUOS | MA | NINA RODRIGUES | 2005 | MA3006052960 | 555528 |  | CV 1107/05 | 2014-12-26 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 64.16% | 2010-02-15 |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | RVT | 25100031954200580 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2014-04-22 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 290029.43 | 298999.43 | 570.05 | 299000 | 10512800711KO0021
| ÁGUA | MA | TASSO FRAGOSO | 2005 | MA3011055877 | 555529 |  | CV 1708/05 | 2012-05-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 96.3% | 2006-06-25 | 2011-11-07 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100034898200535 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2011-11-25 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 277000 | 280000 | 5761.33 | 280000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | SÃO JOÃO BATISTA | 2005 | MA0610051376 | 555531 |  | CV 2509/05 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100040012200592 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 148351 | 0 | 148351 | 150000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SANTA LUZIA | 2005 | MA1602065576 | 555532 |  | CV 2666/05 | 2009-11-05 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041356200519 |  | 2006-05-15 | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 288583.73 | 116673.49 | 171910.24 | 291683.73 | 10511128776560001
| ESGOTO | MA | NOVA IORQUE | 2005 | MA0512055744 | 555533 |  | CV 2541/05 | 2011-06-06 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100040350200524 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 445280 | 0 | 445280 | 450000 | 10512012276540021
| ÁGUA | MA | PASTOS BONS | 2005 | MA0304058339 | 555534 |  | CV 0359/05 | 2010-07-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2004-09-01 | 2010-07-30 | 2015-08-19 | 2015-08-19 |  | RVT | 25100020579200542 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2010-04-07 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 246268.03 | 250000 | 5154.6 | 250000 | Não Informado
| MSD | MA | BELÁGUA | 2005 | MA1009053140 | 555536 |  | CV 0349/05 | 2008-05-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2006-06-04 | 2014-04-25 | 2006-12-20 | 2015-05-19 |  | RVT | 25100020559200571 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2007-06-01 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 98900 | 100000 | 2410 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CENTRO DO GUILHERME | 2005 | MA3006053980 | 555537 |  | CV 1102/05 | 2010-05-18 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031929200504 |  | 2007-11-29 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 223940.01 | 181504 | 42436.01 | 226880 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | SÃO LUÍS | 2005 | MA1310052449 | 556356 |  | CV 2293/05 | 2013-03-15 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100037701200510 |  | 2009-03-24 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 947397 | 383754.8 | 563642.2 | 959387 | 105120122002M0021
| RESÍDUOS | MA | SÃO LUÍS | 2005 | MA1810054662 | 556357 |  | CV 2294/05 | 2012-06-06 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100037704200553 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 418419 | 0 | 418419 | 429041 | 105128007002N0021
| RESÍDUOS | MA | SÃO LUÍS | 2005 | MA0411052083 | 556358 |  | CV 2295/05 | 2013-03-11 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100037709200586 |  | 2009-02-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 806182.99 | 328248.4 | 477934.59 | 820621 | 105128007002N0021
| ESGOTO | MA | TIMON | 2005 | MA0208059500 | 556359 |  | CV 2296/05 | 2013-03-11 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 19% | 2006-06-25 |  | 2008-11-07 |  |  |  | 25100037710200519 |  | 2007-06-29 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitário. | 2949600 | 2400000 | 549600 | 3000000 | 105120122002L0021; 105120122002L0215
| ÁGUA | MA | TIMON | 2005 | MA1010053107 | 556360 |  | CV 2297/05 | 2012-09-03 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2007-05-16 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 2016-03-01 | CONCLUÍDO | R4 | 25100037712200508 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-09-30 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 1470000 | 1500000 | 60000 | 1500000 | 105120122002M0021
| MSD | MA | SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2005 | MA3011053302 | 556823 |  | CV 2347/05 | 2009-02-11 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 85% | 2006-09-01 |  | 2007-10-08 |  |  |  | 25100038045200572 |  | 2008-02-12 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitárias domiciliares. | 98901 | 100000 | 5865.62 | 100000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2005 | MA3011051413 | 556824 |  | CV 2348/05 | 2009-02-11 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 80% | 2007-04-21 | [5 empty] | 25100038046200517 |  | 2008-02-12 | Cpl | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 51381 | 52000 | 8784.28 | 52000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | PIRAPEMAS | 2005 | MA2911051495 | 557408 |  | CV 0839/05 | 2008-08-14 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 52.1% |  | 2010-10-15 | 2010-10-15 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031116200514 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2007-08-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 137500 | 140000 | 5000.01 | 140000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | PIRAPEMAS | 2005 | MA0404051597 | 557409 |  | CV 0932/05 | 2010-02-24 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 16.6% |  |  | 2010-10-15 | 2016-03-14 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031395200516 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2007-08-29 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 137500 | 112000 | 25500 | 140000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | ARARI | 2005 | MA2111055384 | 557410 |  | CV 1978/05 | 2014-11-10 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 90.2% | 2008-01-02 |  | 2011-10-08 | 2011-10-08 |  | RVT | 25100036172200537 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2007-12-06 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 855645.14 | 680000 | 175645.14 | 850000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | BREJO | 2005 | MA1811055480 | 557411 |  | CV 1981/05 | 2009-05-09 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 81% | 2006-03-13 |  | 2014-07-18 | 2014-07-18 |  | RVT | 25100036178200512 | VANESSA SILVA MELO | 2008-10-20 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 623957 | 630000 | 29957 | 630000 | 10512012238610021
| MSD | MA | PAÇO DO LUMIAR | 2005 | MA0504065120 | 557412 |  | CV 1984/05 | 2015-03-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 38.31% | 2006-09-18 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100036183200517 | JOAO ALVES PEREIRA | 2007-09-12 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 1108156 | 896000 | 212156 | 1120000 | Não Informado
| MSD | MA | BREJO | 2005 | MA1312051151 | 557413 |  | CV 2682/05 | 2009-06-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2006-06-10 | 2014-08-28 | 2016-06-17 | 2016-06-17 |  | RVT | 25100041769200501 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2008-06-11 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 623200 | 630000 | 33407.28 | 630000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | DOM PEDRO | 2005 | MA1602065567 | 557414 |  | CV 2683/05 | 2014-03-10 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100041770200528 |  | 2006-12-29 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 296875 | 240000 | 56875 | 300000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | JUNCO DO MARANHÃO | 2005 | MA3101062182 | 557415 |  | CV 2684/05 | 2011-01-23 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 48% | 2009-08-03 |  | 2009-03-24 |  |  |  | 25100041772200517 |  | 2010-07-27 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 217300 | 220000 | 4771.27 | 220000 | 10512012238610021
| MSD | MA | BACURI | 2005 | MA1602065563 | 558038 |  | CV 2877/05 | 2014-12-28 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 50% | 2011-04-05 | 2014-10-31 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043856200595 | JOAO ALVES PEREIRA | 2010-05-27 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 98817 | 50000 | 48817 | 100000 | Não Informado
| MSD | MA | SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 2005 | MA3011053978 | 558896 |  | CV 0089/05 | 2008-09-03 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 85% | 2007-02-03 | 2009-01-21 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020342200561 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2007-09-04 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 296352.38 | 240000 | 56352.38 | 300000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PENALVA | 2005 | MA2309057010 | 558898 |  | CV 2506/05 | 2009-01-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% |  |  | 2007-11-23 |  |  |  | 25100040009200579 |  | 2008-01-30 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 593600 | 600000 | 25517.95 | 600000 | 10512012238610021
| ESGOTO | MA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 2005 | MA1602065579 | 558904 |  | CV 2688/05 | 2013-08-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2009-11-05 |  |  |  | 25100041961200590 |  | 2008-02-25 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento de agua. | 197874.6 | 80000 | 117874.6 | 200000 | 10512012276540021
| ÁGUA | MA | ARAME | 2005 | MA1101061548 | 558935 |  | CV 2965/05 | 2014-03-02 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 31% | 2009-08-01 | [5 empty] | 25100044068200516 |  | 2007-06-11 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 277100 | 224000 | 53100 | 280000 | Não Informado
| RESÍDUOS | MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 2005 | MA0404061653 | 558936 |  | CV 2747/05 | 2014-12-11 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2005-12-30 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100042461200575 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2010-05-28 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 224824.65 | 161115.62 | 63709.03 | 229900 | 10512800711KO0021
| ÁGUA | MA | SUCUPIRA DO RIACHÃO | 2005 | MA1603063056 | 558939 |  | CV 2834/05 | 2009-09-06 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 99.84% | 2006-05-31 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 |  | RVT | 25100042997200591 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2009-03-09 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | controle e qualidade da agua. | 987675 | 1000000 | 28800.08 | 1000000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | ICATU | 2005 | MA3006055421 | 558942 |  | CV 2500/05 | 2012-01-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% |  | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 2016-03-15 | CONCLUÍDO | R4 | 25100039999200501 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2011-09-05 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 118720 | 120000 | 6262.55 | 120000 | Não Informado
| MSD | MA | MARACAÇUMÉ | 2005 | MA1602065573 | 558947 |  | CV 2878/05 | 2014-09-11 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 1.0 - CARTA CONSULTA | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2005-12-30 |  | 2017-10-11 | 2017-10-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043857200530 | JOAO ALVES PEREIRA | 2009-11-04 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 148400 | 90000 | 58400 | 150000 | Não Informado
| MSD | MA | AMARANTE DO MARANHÃO | 2005 | MA1602065557 | 558955 |  | CV 2879/05 | 2009-10-18 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2006-12-01 | 2007-04-17 | 2007-04-17 | 2007-04-17 |  | RVT | 25100043858200584 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2008-12-09 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 148500 | 150000 | 6394.92 | 150000 | Não Informado
| ESGOTO | MA | TIMBIRAS | 2005 | MA1306053710 | 558973 |  | CV 1116/05 | 2010-12-08 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100032008200551 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 936129.48 | 0 | 936129.48 | 756583.58 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SUCUPIRA DO NORTE | 2005 | MA2001065353 | 558987 |  | CV 2966/05 | 2013-06-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100044069200561 |  | 2007-07-20 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 72754.03 | 59220.01 | 13534.02 | 78560 | Não Informado
| RESÍDUOS | MA | ANAJATUBA | 2005 | MA2911055700 | 558988 |  | CV 0929/05 | 2014-03-09 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0.05% | 2009-06-15 |  | 2009-09-18 | 2009-09-18 |  | RVT | 25100031392200574 | ADEVAL BARBOSA AVELAR - INATIVO | 2008-02-26 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 138000 | 56000 | 82000 | 140000 | Não Informado
| RESÍDUOS | MA | ANAJATUBA | 2005 | MA3011055177 | 558989 |  | CV 0836/05 | 2008-09-20 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031113200572 |  | 2007-09-21 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 138500 | 140000 | 6330 | 140000 | 10512800711KO0021
| ÁGUA | MA | ICATU | 2005 | MA1602065568 | 558991 |  | CV 2501/05 | 2011-06-06 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100040000200568 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 138500 | 0 | 138500 | 140000 | Não Informado
| MSD | MA | ICATU | 2005 | MA1602065569 | 558992 |  | CV 2722/05 | 2014-03-01 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | DEFINIR ANALISTA CONVÊNIO | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | 2005-12-30 |  | 2017-04-12 | 2017-04-12 | CONCLUÍDO | R4 | 25100042132200524 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2008-11-17 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 138500 | 28000 | 110500 | 140000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | TIMBIRAS | 2005 | MA3110054690 | 558993 |  | CV 0344/05 | 2013-04-24 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% |  |  | 2015-08-26 | 2015-08-26 |  | RVT | 25100020542200514 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2010-06-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 79130.01 | 40000 | 39130.01 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | AMARANTE DO MARANHÃO | 2004 | MA0303051580 | 559033 |  | CV 1808/04 | 2010-06-05 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041827200416 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 79156.99 | 0 | 79156.99 | 80000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | CIDELÂNDIA | 2004 | MA0303051910 | 559036 |  | CV 1809/04 | 2012-07-18 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2007-01-10 | 2012-07-18 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | CONCLUÍDO | R4 | 25100041828200452 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2007-02-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 110844.99 | 89600 | 21244.99 | 112000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | JOÃO LISBOA | 2004 | MA3009042725 | 559046 |  | CV 1812/04 | 2010-01-16 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041910200487 |  | 2007-01-19 | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 110844.99 | 89600 | 21244.99 | 112000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | TIMON | 2005 | MA0512054823 | 559227 |  | CV 2513/05 | 2013-10-09 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 94.18% | 2007-11-03 | 2013-10-09 | 2014-08-20 | 2015-04-15 | CONCLUÍDO | R4 | 25100040018200560 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2010-02-08 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 236000 | 240000 | 10000 | 240000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | BREJO | 2006 | MA1608063726 | 562192 |  | EP 1435/06 | 2009-12-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 99.49% | 2007-03-13 | 2014-07-21 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | RVT | 25100061592200632 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2009-03-26 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 589000 | 589000 | 0 | 589000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | DOM PEDRO | 2006 | MA1807069257 | 562193 |  | CV 1436/06 | 2014-12-08 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2017-10-02 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100061593200687 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2007-08-22 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | CPL - MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 803400 | 642720 | 160680 | 803400 | 10512012238610019
| MSD | MA | BREJO | 2006 | MA1608063727 | 562194 |  | CV 1439/06 | 2009-11-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 66.19% | 2006-03-10 | 2014-08-28 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | RVT | 25100061631200600 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2009-09-08 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 1806175 | 1806175 | 0 | 1806175 | 10512012276520021
| MSD | MA | JUNCO DO MARANHÃO | 2006 | MA1608063731 | 562195 |  | CV 1440/06 | 2010-12-05 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 64.91% | 2006-06-29 | 2013-05-10 | 2021-05-23 | 2017-05-23 | CONCLUÍDO | R4 | 25100061635200680 | JEHD ALVES DA SILVA | 2010-09-09 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 494400 | 494400 | 0 | 494400 | 10512012276520021
| MSD | MA | NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 2006 | MA2306066942 | 562196 |  | CV 1441/06 | 2012-06-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 40% |  | 2013-10-01 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100061637200679 | JOAO ALVES PEREIRA | 2012-01-09 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | PAÇO DO LUMIAR | 2006 | MA1608063732 | 562197 |  | EP 1831/06 | 2009-07-02 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 84.8% |  | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 2016-03-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100063086200688 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2009-03-03 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 10512012238610019
| MSD | MA | ROSÁRIO | 2006 | MA1608063733 | 562198 |  | EP 1841/06 | 2014-01-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 13.76% | 2006-06-29 | 2011-09-27 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | CONCLUÍDO | R4 | 25100063120200614 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2007-02-16 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 1541924.99 | 1233540 | 308384.99 | 1541925 | 10512012276520021
| MSD | MA | PEDREIRAS | 2004 | MA2402051160 | 562521 |  | CV 1968/04 | 2014-12-13 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 40% | 2009-04-10 |  | 2010-04-21 | 2010-04-21 |  | RVT | 25100042308200467 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2007-12-13 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 98946.99 | 80000 | 18946.99 | 100000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | PEDREIRAS | 2004 | MA2302051880 | 562522 |  | CV 1967/04 | 2010-10-11 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 91% | 2007-10-29 | 2010-10-11 | 2014-08-20 | 2014-08-20 |  | RVT | 25100042305200423 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2010-06-24 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 123683.99 | 124999.99 | 5262.95 | 125000 | Não Informado
| MSD | MA | AMARANTE DO MARANHÃO | 2006 | MA1807069221 | 569462 |  | CV 0744/06 | 2011-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100059710200642 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 175000 | 0 | 175000 | 175000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | AFONSO CUNHA | 2006 | MA2306067647 | 569463 |  | CV 0011/06 | 2011-11-22 | sim | PARALISADA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 80% | 2007-11-25 |  | 2011-02-12 | 2011-02-12 |  | RVT | 25100058193200694 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-04-27 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | BARÃO DE GRAJAÚ | 2006 | MA1807069228 | 569464 |  | CV 0747/06 | 2014-09-27 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 63.6% | 2007-07-12 | 2010-11-25 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  | RVT | 25100059720200688 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2008-02-12 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 110000 | 88000 | 22000 | 110000 | 10512012238610021
| MSD | MA | AXIXÁ | 2006 | MA1807069224 | 569465 |  | CV 0746/06 | 2011-03-24 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2007-01-19 | 2011-03-05 | 2011-03-29 | 2011-03-29 |  | RVT | 25100059719200653 | ANTONIO PADUA DE SOUZA - INATIVO | 2009-07-24 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 10512012276520021
| MSD | MA | BELÁGUA | 2006 | MA2306067654 | 569466 |  | CV 0020/06 | 2010-11-27 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2007-11-01 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  | RAA | 25100058220200629 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2007-12-06 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 180000 | 144000 | 36000 | 180000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | CENTRAL DO MARANHÃO | 2006 | MA2306067663 | 569467 |  | CV 0009/06 | 2009-10-14 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 95% | 2008-05-18 |  | 2014-08-07 | 2016-03-08 |  | RVT | 25100058189200626 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2009-04-27 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 10512012238610019
| MSD | MA | BEQUIMÃO | 2006 | MA1807069234 | 569468 |  | CV 0751/06 | 2012-06-14 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2008-11-15 |  |  |  | 25100059726200655 |  | 2007-06-26 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 70000 | 56000 | 14000 | 70000 | 10512012276520021
| RESÍDUOS | MA | CHAPADINHA | 2006 | MA2306067667 | 569469 |  | CV 0010/06 | 2011-12-11 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058192200640 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2009-12-29 |  | N | sistema de residuos solidos. | 516536.44 | 0 | 516536.44 | 450000 | 10512800711KO0021
| ESGOTO | MA | BEQUIMÃO | 2006 | MA1807069232 | 569470 |  | CV 0750/06 | 2009-07-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 93.49% |  | 2009-07-11 | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  | RVT | 25100059725200619 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2009-01-12 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 10512012276540021
| ÁGUA | MA | BACABEIRA | 2006 | MA1807069226 | 569471 |  | CV 1666/06 | 2010-06-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 99.02% |  | 2012-05-25 | 2016-11-16 | 2016-11-17 |  | RVT | 25100062488200665 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2010-04-14 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012238610001
| MSD | MA | BURITI | 2006 | MA2306067656 | 569472 |  | CV 0021/06 | 2015-08-27 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 38.46% | 2009-04-09 | 2015-08-27 | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | RVT | 25100058188200681 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2010-07-30 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 225000 | 112500 | 112500 | 225000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | COELHO NETO | 2006 | MA1807069253 | 569473 |  | CV 0759/06 | 2009-11-26 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2006-03-13 | 2008-06-01 | 2008-06-14 | 2008-06-14 |  | RVT | 25100059748200615 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2007-06-01 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 200000 | 160000 | 40000 | 200000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | ANAPURUS | 2006 | MA2306067651 | 569474 |  | CV 0189/06 | 2012-11-08 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 64.9% |  | 2013-12-18 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058264200659 | ANTONIO PÁDUA DE SOUZA | 2011-01-11 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 126000 | 126000 | 0 | 126000 | 10512012255281132
| MSD | MA | COELHO NETO | 2006 | MA2306067668 | 569475 |  | CV 0231/06 | 2010-11-21 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100058542200678 |  | 2007-06-01 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 900000 | 720000 | 180000 | 900000 | 10512012276520368
| ÁGUA | MA | BREJO | 2006 | MA1807069237 | 569476 |  | CV 1451/06 | 2010-03-23 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-06-01 | 2010-03-23 | 2017-10-10 | 2017-10-16 |  | RVT | 25100061670200607 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2009-03-23 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 630000 | 630000 | 0 | 630000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | BELÁGUA | 2006 | MA1807069231 | 569477 |  | CV 0748/06 | 2014-12-23 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 38% | 2007-09-29 | [5 empty] | 25100059721200622 |  | 2007-10-10 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 150000 | 120000 | 30000 | 150000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 2006 | MA1807069219 | 569479 |  | CV 1665/06 | 2008-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062487200611 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012238610021
| MSD | MA | CHAPADINHA | 2006 | MA1807069249 | 569483 |  | CV 0756/06 | 2012-11-08 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2006-06-25 | 2012-08-02 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | CONCLUÍDO | R4 | 25100059735200646 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2010-05-21 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 310000 | 155000 | 155000 | 310000 | 10512012276520021
| MSD | MA | CANTANHEDE | 2006 | MA2306067660 | 569484 |  | CV 0190/06 | 2011-01-15 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058268200637 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | 10512012255281132
| MSD | MA | CAJARI | 2006 | MA2306067657 | 569485 |  | CV 0022/06 | 2011-06-24 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058190200651 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 135000 | 0 | 135000 | 135000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | ALCÂNTARA | 2006 | MA1807069218 | 569488 |  | CV 0743/06 | 2014-09-12 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 94% | 2007-09-08 |  | 2009-04-25 |  |  |  | 25100059704200695 |  | 2007-09-12 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 250000 | 200000 | 50000 | 250000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | BARRA DO CORDA | 2006 | MA1807069230 | 569489 |  | CV 1667/06 | 2010-04-27 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2007-03-20 | 2010-04-27 | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  | RVT | 25100062490200634 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2009-12-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012238610001
| ÁGUA | MA | BARRA DO CORDA | 2006 | MA2306067653 | 569490 |  | CV 0074/06 | 2011-01-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 95% |  | 2015-11-13 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058278200672 | VANESSA MELO | 2010-07-28 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | CHAPADINHA | 2006 | MA1807069251 | 569491 |  | CV 0757/06 | 2014-12-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 61% | 2009-05-09 | 2014-12-26 | 2017-06-14 | 2017-06-19 |  | RVT | 25100059742200648 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2010-05-24 | Diadm/Semin-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 300000 | 150000 | 150000 | 300000 | 10512012238610001
| MSD | MA | GUIMARÃES | 2006 | MA1807069271 | 569492 |  | CV 0767/06 | 2009-06-05 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2007-07-10 | 2009-01-16 | 2010-06-22 | 2010-06-22 |  | RVT | 25100059766200605 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2009-01-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 10512012276520021
| ESGOTO | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 2006 | MA1807069273 | 569493 |  | CV 0768/06 | 2011-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100059768200696 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 222000 | 0 | 222000 | 222000 | 10512012276540021
| ÁGUA | MA | GUIMARÃES | 2006 | MA0507067676 | 569494 |  | CV 1887/06 | 2009-06-05 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-07-03 | 2009-01-06 | 2010-06-23 | 2010-06-23 |  | RVT | 25100063295200621 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2009-01-08 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 152955 | 150000 | 2955 | 150000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | GUIMARÃES | 2006 | MA2306067673 | 569495 |  | CV 0085/06 | 2009-11-19 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-07-10 | 2009-11-16 | 2010-06-22 | 2010-06-22 |  | RVT | 25100058298200643 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2009-04-13 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 10512012238610019
| MSD | MA | DUQUE BACELAR | 2006 | MA1807069796 | 569496 |  | CV 0761/06 | 2010-10-08 | sim | PARALISADA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2007-09-19 |  | 2017-11-01 | 2017-11-06 |  | RVT | 25100059753200628 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2010-06-24 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | DIESP-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 131000 | 131000 | 0 | 131000 | 10512012276520021
| MSD | MA | GODOFREDO VIANA | 2006 | MA2306067670 | 569497 |  | CV 0023/06 | 2009-12-31 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2008-08-12 | 2010-05-20 | 2010-09-29 | 2010-09-29 |  | RVT | 25100058191200603 | MARCIA DELANE SILVA - INATIVO | 2009-11-16 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | GODOFREDO VIANA | 2006 | MA2306066931 | 569498 |  | CV 1416/06 | 2014-03-09 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-09-30 | 2010-07-31 | 2012-08-30 | 2012-08-30 |  | RVT | 25100061338200634 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-12-28 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 2006 | MA1807069267 | 569499 |  | CV 0764/06 | 2014-03-05 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2015-09-24 | 2015-09-24 |  | RVT | 25100059757200614 | GILBERTO MILHOMEM MARINHO FILHO | 2011-06-06 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 199999.99 | 99999.99 | 100000 | 200000 | 10512012238610021
| ESGOTO | MA | GUIMARÃES | 2006 | MA1807069272 | 569500 |  | CV 1670/06 | 2011-04-20 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 94.6% | 2009-03-13 |  | 2010-06-22 | 2010-06-22 |  | RVT | 25100062496200610 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2010-06-24 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 10511128739210001; 10512012276540021
| ESGOTO | MA | COELHO NETO | 2006 | MA1807069255 | 569501 |  | CV 0760/06 | 2011-08-01 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100059751200639 |  | 2008-02-13 | Direh/Sacad-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 250000 | 200000 | 50000 | 250000 | 10512012276540021
| ÁGUA | MA | COELHO NETO | 2006 | MA2306066925 | 569503 |  | CV 1331/06 | 2011-05-17 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061212200660 |  | 2007-06-11 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 318366 | 254692.8 | 63673.2 | 318366 | 10511128776560001
| MSD | MA | COELHO NETO | 2006 | MA2306066926 | 569504 |  | CV 1332/06 | 2009-11-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 99% | 2006-06-20 |  | 2020-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100061216200648 | JOAO ALVES PEREIRA | 2007-06-01 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 295000 | 236000 | 59000 | 295000 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | CENTRO DO GUILHERME | 2006 | MA2306067665 | 569505 |  | CV 0084/06 | 2012-06-08 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-01-05 | 2011-08-01 | 2011-09-12 | 2011-09-12 |  | RVT | 25100058295200618 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2012-01-12 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | 2006 | MA1807069244 | 569506 |  | CV 1468/06 | 2011-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061728200612 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 175752 | 0 | 175752 | 175752 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2006 | MA1807069262 | 570469 |  | CV 1469/06 | 2010-06-05 | sim | PARALISADA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 97.1% | 2008-06-18 |  | 2009-06-02 | 2009-06-02 |  | RVT | 25100061730200683 | ADEVAL BARBOSA AVELAR - INATIVO | 2010-02-19 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 180792 | 180792 | 0 | 180792 | 10512012238610019
| RESÍDUOS | MA | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 2006 | MA1807069268 | 570470 |  | CV 0765/06 | 2009-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100059759200603 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 55000 | 0 | 55000 | 55000 | 10512800711KO0021
| MSD | MA | DOM PEDRO | 2006 | MA1608063730 | 570471 |  | EP 1829/06 | 2014-03-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 50.64% | 2006-06-29 | 2013-04-17 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | CONCLUÍDO | R4 | 25100063082200608 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2007-03-15 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 480000 | 384000 | 96000 | 480000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 2006 | MA2306066932 | 570472 |  | CV 1417/06 | 2009-06-19 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061340200611 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 10512012255281132
| MSD | MA | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 2006 | MA2306067671 | 570473 |  | CV 0196/06 | 2010-02-08 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 45% | 2006-06-20 | 2010-02-08 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058286200619 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2008-02-14 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 180000 | 144000 | 36000 | 180000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | FORTUNA | 2006 | MA2306066929 | 571039 |  | CV 1415/06 | 2013-03-14 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% |  |  | 2009-12-23 |  |  |  | 25100061335200609 |  | 2008-02-14 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 90000 | 72000 | 18000 | 90000 | 10512012255281132
| ESGOTO | MA | ESTREITO | 2006 | MA1807069261 | 571041 |  | CV 0762/06 | 2011-01-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100059754200672 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10512012276540021
| ÁGUA | MA | GODOFREDO VIANA | 2006 | MA1807069265 | 571042 |  | CV 0763/06 | 2014-02-18 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2007-09-30 | 2012-08-24 | 2012-08-30 | 2012-08-30 |  | RVT | 25100059756200661 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-12-06 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012210GD0101; 10512012238610021
| ÁGUA | MA | PIO XII | 2006 | MA0507067682 | 572203 |  | CV 1891/06 | 2009-10-17 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-11-01 | 2012-07-27 | 2012-08-13 | 2012-08-13 |  | RVT | 25100063300200604 | RONALDO MAIA GARCEZ - INATIVO | 2009-05-25 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | PERITORÓ | 2006 | MA0507067680 | 572204 |  | CV 1890/06 | 2010-12-02 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 15% | 2008-01-02 |  | 2008-06-16 |  |  |  | 25100063299200618 |  | 2010-09-09 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | MATA ROMA | 2006 | MA2306066939 | 572205 |  | CV 1421/06 | 2013-03-15 | sim | NÃO EXECUTADA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 24% |  |  | 2014-08-19 | 2014-08-19 |  | RVT | 25100061348200670 | GILBERTO MILHOMEM MARINHO FILHO | 2007-03-15 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 135000 | 135000 | 0 | 135000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | MATA ROMA | 2006 | MA2306067676 | 572206 |  | CV 0191/06 | 2009-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 69% | 2006-12-20 |  | 2014-08-19 | 2014-08-19 |  | RVT | 25100058271200651 | GILBERTO MILHOMEM MARINHO FILHO | 2009-12-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | MILAGRES DO MARANHÃO | 2006 | MA2306067678 | 572208 |  | CV 0087/06 | 2010-12-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 98.51% | 2009-01-05 | 2014-08-23 | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  | RVT | 25100058301200629 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2010-09-08 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 135000 | 135000 | 0 | 135000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | MONTES ALTOS | 2006 | MA2306066940 | 572209 |  | CV 0076/06 | 2011-01-15 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058282200631 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 135000 | 0 | 135000 | 135000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | JUNCO DO MARANHÃO | 2006 | MA1807069284 | 572214 |  | CV 1674/06 | 2011-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062503200675 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | JOÃO LISBOA | 2006 | MA1807069281 | 572215 |  | CV 1471/06 | 2011-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061734200661 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 180792 | 0 | 180792 | 180792 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | BREJO DE AREIA | 2006 | MA1807069239 | 572218 |  | CV 1834/06 | 2015-09-06 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 60.33% | 2008-02-05 | 2015-07-24 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100063089200611 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-02-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 150000 | 75000 | 75000 | 150000 | 10512012238610021
| MSD | MA | POÇÃO DE PEDRAS | 2006 | MA2306067686 | 572221 |  | CV 0025/06 | 2012-11-20 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 95.3% | 2007-06-20 | 2014-02-07 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058196200628 | JOAO ALVESEREIRA | 2011-06-13 | Suest/Sesam - Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | MONTES ALTOS | 2006 | MA1807069298 | 572222 |  | CV 0778/06 | 2011-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100005986200681 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2006 | MA0507067677 | 572223 |  | CV 1884/06 | 2013-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 79.66% |  | 2013-10-02 | 2017-06-27 | 2017-07-03 |  | RVT | 25100063289200674 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2007-03-16 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 2000000 | 1600000 | 400000 | 2000000 | 10512012238610019
| MSD | MA | PASTOS BONS | 2006 | MA2306067679 | 572225 |  | CV 0024/06 | 2011-09-04 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 98.94% | 2009-05-20 | 2011-09-04 | 2015-07-30 | 2015-07-30 |  | RVT | 25100058194200639 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2010-09-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | PAÇO DO LUMIAR | 2006 | MA1807069303 | 572226 |  | CV 1437/06 | 2009-06-05 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 80.5% |  |  | 2012-12-04 | 2016-03-14 | CONCLUÍDO | R4 | 25100061594200621 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2008-10-08 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 10512012238610019
| MSD | MA | OLHO D¿ÁGUA DAS CUNHÃS | 2006 | MA2306066944 | 572227 |  | CV 1422/06 | 2009-06-19 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061350200649 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | MORROS | 2006 | MA0507067679 | 572228 |  | CV 1889/06 | 2013-03-12 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 15.5% | 2008-02-12 |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 |  | RVT | 25100063298200665 | ANTONIO PADUA DE SOUZA - INATIVO | 2010-05-27 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 150000 | 75000 | 75000 | 150000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2006 | MA2306066935 | 572229 |  | CV 1419/06 | 2013-12-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% |  | 2013-12-29 | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  | RVT | 25100061344200691 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2007-04-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 45000 | 36000 | 9000 | 45000 | 10512012255281132
| MSD | MA | PIO XII | 2006 | MA1807069315 | 572232 |  | CV 0786/06 | 2009-12-10 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2007-04-26 | 2009-04-26 | 2014-03-25 | 2014-03-25 |  | RVT | 25100059842200674 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2009-09-22 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 175000 | 175000 | 0 | 175000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | LAGO VERDE | 2006 | MA2306066938 | 572234 |  | CV 1420/06 | 2009-06-19 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061346200681 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | PAÇO DO LUMIAR | 2006 | MA1807069305 | 572236 |  | CV 1453/06 | 2009-05-02 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 76.9% |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 2016-03-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100061672200698 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2008-09-23 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2006 | MA1807069279 | 572237 |  | CV 1673/06 | 2013-02-13 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 92.4% | 2007-03-09 | 2013-02-13 | 2015-09-30 | 2015-09-30 |  | RVT | 25100062501200686 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2007-03-20 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 250000 | 200000 | 50000 | 250000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 2006 | MA1807069302 | 572406 |  | CV 1675/06 | 2009-12-02 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 96.47% | 2007-11-01 | 2009-12-02 | 2015-07-07 | 2015-07-07 |  | RVT | 25100062504200610 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2009-11-04 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 102000 | 102000 | 0 | 102000 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | JATOBÁ | 2006 | MA2306067675 | 572409 |  | CV 0086/06 | 2014-02-27 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 68.3% | 2009-01-10 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058300200684 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2009-11-25 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 135000.02 | 81000 | 54000.02 | 135000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 2006 | MA2306067648 | 574088 |  | CV 0081/06 | 2014-09-05 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058289200652 |  | 2008-02-14 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 112500 | 90000 | 22500 | 112500 | 10512012238610019
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | JUNCO DO MARANHÃO | 2006 | MA2809064255 | 574091 |  | CV 1557/06 | 2009-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062310200614 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | agua na escola. | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2006 | MA2809064256 | 574094 |  | CV 1556/06 | 2014-12-03 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 73.19% |  | 2014-12-03 | 2017-09-05 | 2017-09-05 |  | RVT | 25100062307200609 | ANTONIO OTAVIO GONTIJO | 2007-12-13 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SECOV-MA |  |  |  | N | agua na escola. | 40000 | 32000 | 8000 | 40000 | 10511128712GI0021
| MSD | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2006 | MA1807069293 | 574095 |  | CV 1619/06 | 2010-06-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 58.42% | 2007-09-04 | 2010-06-29 | 2016-09-02 | 2016-09-02 |  | RVT | 25100062435200644 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2010-04-06 | Diadm/Semin-Ma | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 10512012255281132
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | GUIMARÃES | 2006 | MA2809064253 | 574112 |  | CV 1545/06 | 2011-04-07 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 42.3% | 2008-05-25 |  | 2010-06-22 | 2010-06-22 |  | RVT | 25100062279200611 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2010-07-28 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | implantacao do sistema de abastecimento de agua na escola. | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BACABEIRA | 2006 | MA2809064245 | 574557 |  | CV 1549/06 | 2010-06-05 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 90.3% |  | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2016-03-15 | CONCLUÍDO | R4 | 25100062289200657 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2010-04-14 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | implantação do sistema de abastecimento de agua na escola. | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | SANTA LUZIA | 2006 | MA2809064264 | 574560 |  | CV 1558/06 | 2009-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062316200691 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | agua na escola. | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BEQUIMÃO | 2006 | MA2809064247 | 574564 |  | CV 1546/06 | 2009-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 00000000000000034 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | implantação de sistema de abastecimento de agua na escola. | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | ROSÁRIO | 2006 | MA2809064262 | 574565 |  | CV 1553/06 | 2014-12-30 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 21% | 2008-07-04 |  | 2008-10-28 |  |  |  | 25100062297200601 |  | 2008-07-04 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | instalaçoes hidro-sanitarias em escolas rurais. | 80000 | 16000 | 64000 | 80000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA | MA | ROSÁRIO | 2006 | MA1807069324 | 577182 |  | CV 1839/06 | 2008-09-11 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0.04% |  |  | 2009-08-12 | 2016-03-14 | CONCLUÍDO | R4 | 25100063117200609 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2007-09-12 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 2000000 | 1600000 | 400000 | 2000000 | 10512012238610019
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | 2006 | MA2809064251 | 577305 |  | CV 1554/06 | 2009-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062298200648 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | agua na escola. | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 2006 | MA2809064242 | 577320 |  | CV 1548/06 | 2009-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062286200613 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | implantacao do sistema de abastecimento de agua na escola. | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BENEDITO LEITE | 2006 | MA2809064246 | 577325 |  | CV 0749/06 | 2011-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100059723200611 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água na escola. | 161000 | 0 | 161000 | 161000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA | MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | 2006 | MA2306067659 | 577423 |  | CV 0083/06 | 2011-01-15 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058294200665 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 112500 | 0 | 112500 | 112500 | 10512012238610019
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | APICUM-AÇU | 2006 | MA2809064243 | 577426 |  | CV 1547/06 | 2009-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062283200680 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | implantação de sistema de abastecimento de agua na escola. | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 10511128712GI0021
| MSD | MA | ROSÁRIO | 2006 | MA1807069321 | 581014 |  | CV 1621/06 | 2011-06-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 20% | 2006-06-25 | 2011-06-24 | 2007-01-03 | 2017-03-30 | CONCLUÍDO | R4 | 25100062438200688 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2007-03-20 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 225000 | 180000 | 45000 | 225000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | ROSÁRIO | 2006 | MA1807069322 | 581015 |  | CV 1830/06 | 2011-06-13 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 47.3% |  |  | 2013-01-31 | 2016-03-14 | CONCLUÍDO | R4 | 25100063085200633 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2008-07-04 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 368500 | 72900 | 295600 | 368500 | 10512012238610019
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | GRAJAÚ | 2006 | MA2812067658 | 582570 |  | CV 2501/06 | 2013-03-22 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2007-09-10 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100618437200609 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2007-10-10 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | agua na escola. | 120000 | 96000 | 24000 | 120000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA | MA | RIBAMAR FIQUENE | 2006 | MA1807069320 | 582571 |  | CV 1472/06 | 2011-01-21 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061736200651 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 180792 | 0 | 180792 | 180792 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2006 | MA0106060050 | 586511 |  | CV 2755/06 | 2011-10-27 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 61% | 2007-12-20 |  | 2010-04-10 | 2010-04-10 |  | RVT | 25100622874200619 | ANTONIO PADUA DE SOUZA - INATIVO | 2011-03-01 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | CODÓ | 2006 | MA0106069694 | 588483 |  | CV 2754/06 | 2014-05-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 95.69% | 2006-12-19 | 2014-05-15 | 2013-11-29 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100622873200674 | MANOEL MARIA HENRIQUE NAVA JUNIOR | 2008-03-20 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 450000 | 360000 | 90000 | 450000 | 10512012255281132
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BARREIRINHAS | 2006 | MA2812067654 | 588679 |  | CV 2502/06 | 2009-11-01 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | NÃO INFORMADO |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | instalacoes hidro-sanitarias em escolas rurais. | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA | MA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2006 | MA1807069333 | 588763 |  | CV 0789/06 | 2015-10-25 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 76.9% |  | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 2016-03-14 | CONCLUÍDO | R4 | 25100059847200605 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2007-04-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 100000 | 80000 | 20000 | 100000 | 10512012238610001
| MSD | MA | SATUBINHA | 2006 | MA1807069335 | 589718 |  | CV 0790/06 | 2010-04-25 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2007-04-20 |  | 2014-09-05 | 2014-09-05 |  | RVT | 25100059848200641 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2007-05-04 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 175000 | 140000 | 35000 | 175000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | SANTA HELENA | 2006 | MA1807069327 | 589719 |  | CV 1840/06 | 2009-08-14 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-05-27 | 2009-04-17 | 2009-04-17 |  |  |  | 25100063118200645 |  | 2009-01-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abasteciemtno de agua. | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | SANTA HELENA | 2006 | MA1807069326 | 589721 |  | CV 1808/06 | 2009-09-03 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 93% | 2009-05-05 |  | 2009-04-20 |  |  |  | 25100062935200686 |  | 2009-01-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 200000.01 | 200000 | 0.01 | 200000 | 10512012238610021
| MSD | MA | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2006 | MA2306067699 | 589723 |  | CV 0029/06 | 2009-05-28 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-07-01 | 2015-07-14 | 2016-09-29 | 2016-09-29 |  | RVT | 25100058203200691 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2008-05-28 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | PINHEIRO | 2006 | MA1807069313 | 589724 |  | CV 0784/06 | 2009-03-28 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2010-06-28 |  |  |  | 25100059840200685 |  | 2008-03-28 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012238610001
| ÁGUA | MA | AMAPÁ DO MARANHÃO | 2006 | MA2306067650 | 589754 |  | CV 0082/06 | 2013-09-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-09-10 | 2013-09-11 | 2016-04-19 | 2016-04-20 |  | RVT | 25100058292200676 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2013-04-23 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 189438.16 | 180000 | 9438.16 | 180000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | GRAJAÚ | 2006 | MA1901071013 | 589935 |  | CV 2921/06 | 2010-12-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 50.22% | 2007-08-20 | 2012-10-23 | 2016-10-04 | 2016-10-04 |  | RVT | 25100624813200696 | VANESSA SILVA MELO | 2010-05-12 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 648148.15 | 648148.15 | 0 | 648148.15 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | GRAJAÚ | 2006 | MA1901071014 | 589936 |  | CV 2920/06 | 2011-02-13 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 82% | 2007-08-20 | 2011-02-13 | 2016-06-28 | 2016-07-01 |  | RVT | 25100624809200628 | VANESSA SILVA MELO | 2010-05-12 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 816547.65 | 816547.65 | 0 | 816547.65 | 10512012238610019; 10512012238610021
| MSD | MA | FORTUNA | 2006 | MA1807069264 | 589963 |  | CV 2025/06 | 2012-05-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2007-09-27 | 2012-05-30 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | CONCLUÍDO | R4 | 25100063574200695 | JOAO ALVES PEREIRA | 2007-10-10 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 300000 | 240000 | 60000 | 300000 | 10512012276520021
| MSD | MA | ZÉ DOCA | 2006 | MA1807069344 | 589964 |  | CV 2026/06 | 2010-02-16 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2007-11-01 | 2009-03-17 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | CONCLUÍDO | R4 | 25100063580200642 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2008-02-22 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 300000 | 240000 | 60000 | 300000 | 10512012276520021
| MSD | MA | GODOFREDO VIANA | 2006 | MA1901071012 | 590326 |  | CV 2951/06 | 2014-09-13 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 80% | 2007-06-30 | 2010-09-21 | 2017-07-04 | 2017-07-04 |  | RVT | 25100624979200611 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2007-08-17 | Governo Estadual | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 375000 | 300000 | 75000 | 375000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | CARUTAPERA | 2006 | MA2306067662 | 590445 |  | CV 0199/06 | 2013-03-09 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 28.7% | 2006-06-20 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058306200651 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2007-08-08 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 900000 | 720000 | 180000 | 900000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | CHAPADINHA | 2006 | MA1807069252 | 590592 |  | CV 1835/06 | 2013-04-22 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100063110200689 |  | 2008-05-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | SOPRE-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 206000 | 41200 | 164800 | 206000 | 10512012238610019
| MSD | MA | SANTA LUZIA | 2006 | MA2306067691 | 590593 |  | CV 0198/06 | 2008-10-31 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2007-10-12 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058299200698 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2007-11-01 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 315000 | 252000 | 63000 | 315000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | PIRAPEMAS | 2006 | MA2306067684 | 590594 |  | CV 0012/06 | 2011-03-19 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 41.31% |  |  | 2010-10-14 | 2016-03-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058195200683 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2008-03-24 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 180000 | 144000 | 36000 | 180000 | 10512012238610019
| MSD | MA | PIRAPEMAS | 2006 | MA1807069317 | 590595 |  | CV 1677/06 | 2014-09-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 21.15% |  | 2014-09-15 | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  | RVT | 25100062485200621 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2009-10-06 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 200000 | 40000 | 160000 | 200000 | 10512012276520021
| MSD | MA | PERI MIRIM | 2006 | MA2306067683 | 590596 |  | CV 0192/06 | 2012-06-12 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-09-24 | 2012-06-12 | 2014-08-01 | 2016-04-19 |  | RVT | 25100058274200694 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2011-12-15 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 10512012255281132
| MSD | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 2006 | MA2306067693 | 590597 |  | CV 0026/06 | 2014-09-01 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2008-02-12 | 2015-09-29 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058197200672 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2007-10-10 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 180000 | 144000 | 36000 | 180000 | 10512012276520021
| MSD | MA | TIMON | 2006 | MA0106063999 | 590598 |  | CV 2028/06 | 2011-11-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 83.38% | 2007-05-13 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 |  | RVT | 25100063583200686 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2009-07-13 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | TUTÓIA | 2006 | MA2306067704 | 590599 |  | CV 0079/06 | 2011-08-13 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058287200663 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2011-01-14 |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 10512012255281132
| MSD | MA | PEDREIRAS | 2006 | MA2306067681 | 590600 |  | CV 0197/06 | 2008-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 85% | 2007-10-12 |  | 2009-06-17 |  |  |  | 25100058293200611 |  | 2007-11-01 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 270000 | 216000 | 54000 | 270000 | 10512012276520021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | RIACHÃO | 2006 | MA2809064260 | 590601 |  | CV 0788/06 | 2010-08-05 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 99.3% | 2006-07-25 |  | 2010-08-23 | 2010-08-23 |  | RVT | 25100059845200616 | RAIMUNDO NONATO C. CORDEIRO FILHO - INATIVO | 2010-02-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | instalacoes hidrossanitarias em escolas rurais - agua na escola. | 161000 | 161000 | 0 | 161000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA | MA | IMPERATRIZ | 2006 | MA1807069275 | 590602 |  | CV 1470/06 | 2011-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061731200628 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 57773.71 | 0 | 57773.71 | 270288 | 10512012238610019
| MSD | MA | COELHO NETO | 2006 | MA1509069170 | 590603 |  | CV 2027/06 | 2010-07-19 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100063582200631 |  | 2007-07-25 | Direh/Sacad-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 700000 | 560000 | 140000 | 700000 | 10512012276520021
| MSD | MA | VIANA | 2006 | MA1807069342 | 590604 |  | CV 0794/06 | 2014-09-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 81.05% | 2008-10-09 | 2014-09-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  | RVT | 25100059853200654 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2007-12-06 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 280000 | 224000 | 56000 | 280000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | SAMBAÍBA | 2006 | MA2306067690 | 590606 |  | CV 0088/06 | 2012-04-01 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 66.2% | 2006-06-20 | 2011-08-13 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058302200673 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2011-12-05 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  | 2009-11-16 |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 10512012238610019
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 2006 | MA2809064252 | 590607 |  | CV 1555/06 | 2009-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 00000000000000042 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | instalaçoes hidrossanitarias em escolas rurais - agua na escola. | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 10511128712GI0021
| MSD | MA | IMPERATRIZ | 2006 | MA2306066933 | 590608 |  | CV 1418/06 | 2011-12-10 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061341200658 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 270000 | 0 | 270000 | 270000 | 10512012255281132
| MSD | MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 2006 | MA2306067698 | 590609 |  | CV 0028/06 | 2011-01-15 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058201200601 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 10512012276520021
| MSD | MA | SÃO BERNARDO | 2006 | MA2306067694 | 590610 |  | CV 0027/06 | 2009-06-19 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058199200661 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 10512012276520021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | RIACHÃO | 2006 | MA2809064261 | 590611 |  | CV 1560/06 | 2011-05-28 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 92.1% | 2010-03-22 |  | 2010-08-24 | 2010-08-24 |  | RVT | 25100062319200625 | RAIMUNDO NONATO C. CORDEIRO FILHO - INATIVO | 2011-05-26 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | instalaçoes hidrossanitarias em escolas rurais - agua na escola. | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 10511128712GI0021
| ESGOTO | MA | PINHEIRO | 2006 | MA1807069314 | 590613 |  | CV 0785/06 | 2011-01-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100059841200620 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 10512012276540021
| DRENAGEM | MA | SERRANO DO MARANHÃO | 2006 | MA2306066333 | 590615 |  | CV 0434/06 | 2011-12-21 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2010-06-25 |  |  |  | 25100059169200672 |  | 2007-11-09 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | drenagem e manejo ambiental para controle da malaria. | 657868.45 | 526294.76 | 131573.69 | 657868.45 | 10512113838830001
| ÁGUA | MA | SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 2006 | MA2306066949 | 590617 |  | CV 1423/06 | 2009-06-19 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061352200638 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 10512012255281132
| MSD | MA | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 2006 | MA2306067701 | 590625 |  | CV 0078/06 | 2010-01-15 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058285200674 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | SÃO BERNARDO | 2006 | MA2306067696 | 590626 |  | CV 0193/06 | 2011-01-15 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058276200683 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 2006 | MA1807069330 | 590627 |  | CV 1473/06 | 2011-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061740200619 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 180792 | 0 | 180792 | 180792 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 2006 | MA1807069329 | 590628 |  | CV 1678/06 | 2011-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062489200618 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 116107 | 0 | 116107 | 116107 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 2006 | MA1807069331 | 590629 |  | CV 1474/06 | 2011-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061742200616 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 180792 | 0 | 180792 | 180792 | 10512012238610019
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BREJO | 2006 | MA2809064248 | 590645 |  | CV 1550/06 | 2009-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062292200671 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalaçoes hidrossanitarias em escolas rurais - agua na escola. | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA | MA | LORETO | 2006 | MA1807069285 | 590732 |  | CV 1838/06 | 2012-05-23 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 86.2% | 2008-09-01 |  | 2012-10-30 | 2012-10-30 |  | RVT | 25100063114200667 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2011-06-22 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012238610019
| ESGOTO | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 2006 | MA2812067587 | 591327 |  | CV 2799/06 | 2011-01-18 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100623684200619 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10512012276540021
| MSD | MA | SUCUPIRA DO RIACHÃO | 2006 | MA1901071017 | 591371 |  | CV 3057/06 | 2013-03-17 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 5% | 2008-06-15 |  | 2010-04-08 |  |  |  | 25100625420200608 |  | 2009-10-27 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 324000 | 194400 | 129600 | 324000 | 10512012276520021
| MSD | MA | URBANO SANTOS | 2006 | MA2306067706 | 591416 |  | CV 0080/06 | 2010-06-19 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100058288200616 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 135000 | 0 | 135000 | 135000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2006 | MA1807069334 | 591461 |  | CV 1832/06 | 2010-06-16 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2007-08-10 | 2014-11-19 | 2015-07-07 | 2015-07-16 |  | RVT | 25100063087200622 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2010-05-12 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 283000 | 283000 | 0 | 283000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | DUQUE BACELAR | 2006 | MA1807069798 | 591598 |  | CV 1886/06 | 2009-12-07 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 94.6% | 2007-07-01 |  | 2014-04-23 | 2014-04-23 |  | RVT | 25100063294200687 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2009-10-08 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | CÂNDIDO MENDES | 2006 | MA2311062329 | 591599 |  | CV 2549/06 | 2009-11-11 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 41.6% | 2008-05-15 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100619908200698 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2008-12-18 | Direh-Ba | SUEST-BA | SOAPO-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 300000 | 180000 | 120000 | 300000 | 10512012238610021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | MIRADOR | 2006 | MA2809064257 | 591601 |  | CV 1544/06 | 2011-11-22 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2007-11-01 | 2011-11-22 | 2017-10-06 | 2017-10-11 |  | RVT | 25100062277200622 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2007-12-06 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | instalacoes hidrossanitarias em escolas rurais - agua na escola. | 40000 | 32000 | 8000 | 40000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA | MA | PERITORÓ | 2006 | MA0106064282 | 591624 |  | CV 2550/06 | 2011-11-02 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 87.84% | 2006-11-20 | 2015-11-19 | 2017-10-19 | 2017-10-19 |  | RVT | 25100619910200667 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2011-03-09 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SEI_DIGITALIZAÇÃO, SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012238610021
| MSD | MA | ARAME | 2006 | MA1901071009 | 591919 |  | CV 3041/06 | 2010-04-28 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2006-12-29 | 2010-04-28 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100625402200618 | JUSCELINO RODRIGUES BERSO | 2010-01-20 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares, | 332762.4 | 332762.4 | 0 | 332762.4 | 10512012208000001
| ÁGUA | MA | ALDEIAS ALTAS | 2006 | MA2211069037 | 592412 |  | CV 2590/06 | 2010-12-30 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100620916200687 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 270000 | 0 | 270000 | 270000 | 10512012238610019
| ESGOTO | MA | SÍTIO NOVO | 2006 | MA2812067590 | 592654 |  | CV 2801/06 | 2008-09-25 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100623686200616 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512012276540021
| ÁGUA | MA | NINA RODRIGUES | 2006 | MA2812067659 | 592963 |  | CV 2762/06 | 2010-12-30 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100623190200634 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2011-07-21 |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 135000 | 0 | 135000 | 135000 | 10512012238610019
| RESÍDUOS | MA | JUNCO DO MARANHÃO | 2006 | MA1509062177 | 592964 |  | CV 2353/06 | 2008-08-22 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100063966200625 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos | 135000 | 0 | 135000 | 135000 | 10512800711KO0021
| RESÍDUOS | MA | CAPINZAL DO NORTE | 2006 | MA1901071011 | 592990 |  | CV 2693/06 | 2012-02-17 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 95.5% | 2009-10-29 | 2012-12-17 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | CONCLUÍDO | R4 | 25100622291200698 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2011-10-11 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sitema de residuos solidos. | 324000 | 324000 | 0 | 324000 | 10512800711KO0021
| ÁGUA | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 2006 | MA1901071008 | 592991 |  | CV 2950/06 | 2010-08-27 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 90% | 2008-02-15 | 2015-01-02 | 2014-12-30 | 2015-01-02 |  | RVT | 25100624978200668 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2010-01-28 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 10512012207980001
| ÁGUA | MA | LAGO VERDE | 2006 | MA0106063112 | 593026 |  | CV 2352/06 | 2011-02-13 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100063985200681 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 135000 | 0 | 135000 | 135000 | 10512012238610019
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | PENALVA | 2006 | MA2809064258 | 593121 |  | CV 1552/06 | 2014-12-21 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062296200659 |  | 2010-05-27 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | instalaçoes hidrossanitarias em escolas rurais - agua na escola. | 40000 | 20000 | 20000 | 40000 | 10511128712GI0021
| MSD | MA | CEDRAL | 2006 | MA1807069248 | 593123 |  | CV 2024/06 | 2012-11-21 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100063555200669 |  | 2009-07-30 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 100000 | 20000 | 80000 | 100000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | MARACAÇUMÉ | 2006 | MA1807069822 | 593177 |  | CV 0774/06 | 2010-05-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 96.18% |  | 2015-03-31 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | RVT | 25100059805200666 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2010-02-04 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 162000.01 | 162000 | 0.01 | 291600 | 10512012210GD0001; 10512012238610001
| ÁGUA | MA | DOM PEDRO | 2006 | MA1807069260 | 593281 |  | CV 1837/06 | 2014-09-17 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2006-12-10 | 2014-09-17 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100063113200612 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2007-11-01 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 720000 | 576000 | 144000 | 720000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | TRIZIDELA DO VALE | 2006 | MA1807069341 | 593286 |  | CV 1836/06 | 2011-01-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100063112200678 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | IMPERATRIZ | 2006 | MA1807069276 | 593486 |  | CV 1671/06 | 2011-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062498200609 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 10512012238610021
| ÁGUA | MA | PASSAGEM FRANCA | 2006 | MA2311061408 | 593626 |  | CV 2595/06 | 2011-06-24 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 41% | 2008-05-18 |  | 2009-11-03 |  |  |  | 25100621085200661 |  | 2010-07-28 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 10512012238610021
| MSD | MA | PAÇO DO LUMIAR | 2006 | MA2211065874 | 594526 |  | CV 2589/06 | 2010-10-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 48.05% | 2006-12-05 | 2010-10-10 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | CONCLUÍDO | R4 | 25100620911200654 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2009-11-30 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 225000 | 135000 | 90000 | 225000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | CENTRO DO GUILHERME | 2006 | MA2812067585 | 594787 |  | CV 2797/06 | 2011-06-17 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2010-01-21 | 2011-08-03 | 2011-09-12 | 2011-09-12 |  | RVT | 25100623681200685 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2010-07-23 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 10512012238610021
| RESÍDUOS | MA | BREJO | 2006 | MA2812067656 | 596098 |  | CV 2763/06 | 2010-12-30 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | NÃO INFORMADO |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | sistema de residuos solidos. | 135000 | 0 | 135000 | 135000 | 10512800711KO0021
| MSD | MA | CENTRO DO GUILHERME | 2006 | MA2812067586 | 596099 |  | CV 2798/06 | 2008-12-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | NÃO INFORMADO |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 85000 | 0 | 85000 | 85000 | 10512012276520021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | TURIAÇU | 2006 | MA2809064268 | 596402 |  | CV 1561/06 | 2009-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062321200602 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalacoes hidrossanitarias em escolas rurais - agua na escola. | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | CAJARI | 2006 | MA2809064250 | 601713 |  | CV 1551/06 | 2009-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062294200690 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | instalaçoes hidrossanitarias em escolas rurais - agua na escola. | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 10511128712GI0021
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | COROATÁ | 2006 | MA2812067657 | 601717 |  | CV 2503/06 | 2008-11-26 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | NÃO INFORMADO |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | agua na escola. | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 10511128712GI0021
| MSD | MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 2006 | MA1807069318 | 601718 |  | CV 1620/06 | 2007-06-30 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2007-04-19 |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 |  | RVT | 25100062437200633 | ANTONIO PADUA DE SOUZA - INATIVO | 2007-12-06 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 180000 | 144000 | 36000 | 180000 | 10512012255281132
| MSD | MA | IMPERATRIZ | 2006 | MA1807069277 | 601721 |  | CV 1672/06 | 2011-12-21 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100062500200631 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 299250 | 0 | 299250 | 300000 | 10512012276520001; 10512012276520021
| ESGOTO | MA | MORROS | 2006 | MA2812067588 | 601726 |  | CV 2800/06 | 2011-01-18 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | NÃO INFORMADO |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario. | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10512012276540021
| MSD | MA | DOM PEDRO | 2006 | MA1807069259 | 601731 |  | CV 1829/06 | 2007-06-30 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | NÃO INFORMADO |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 480000 | 0 | 480000 | 480000 | Não Informado
| ÁGUA | MA | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 2006 | MA1901071016 | 601747 |  | CV 2960/06 | 2011-01-21 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100624989200648 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR ARCHER | 2006 | MA0106069710 | 601759 |  | CV 2591/06 | 2008-11-09 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100620917200621 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 135000 | 0 | 135000 | 135000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | LUÍS DOMINGUES | 2007 | MA3011072906 | 611036 |  | CV 0290/07 | 2011-08-16 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100028242200745 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | CENTRO DO GUILHERME | 2007 | MA2911074283 | 611037 |  | CV 0288/07 | 2010-12-23 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2010-01-05 | 2011-03-20 | 2011-09-12 | 2011-09-12 |  | RVT | 25100028239200721 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2010-06-23 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | BARÃO DE GRAJAÚ | 2007 | MA0712076901 | 611038 |  | CV 0074/07 | 2009-12-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100027167200703 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | TURIAÇU | 2006 | MA2306067703 | 615533 |  | CV 0013/06 | 2013-04-06 | sim | PARALISADA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 59% | 2010-07-01 |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100058198200617 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2012-11-16 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SOPRE-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 10512012238610019
| MSD | MA | PASTOS BONS | 2007 | MA2111075569 | 619485 |  | CV 0023/07 | 2010-11-28 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2009-06-04 | 2012-06-04 | 2015-07-14 | 2015-08-20 | CONCLUÍDO | R4 | 25100026040200769 | JOAO ALVES PEREIRA | 2010-08-27 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | COELHO NETO | 2007 | MA2711077541 | 619486 |  | CV 0804/07 | 2010-07-12 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 80% | 2006-06-15 |  | 2009-12-03 |  |  |  | 25100038741200741 |  | 2010-01-20 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 3179999.99 | 3179999.99 | 0 | 3180000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | RAPOSA | 2007 | MA2811074015 | 619487 |  | CV 0766/07 | 2015-03-05 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 14.4% |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 | CONCLUÍDO | R4 | 25100038323200753 | ANTONIO PÁDUA DE SOUZA | 2010-09-09 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 500000.01 | 250000 | 250000.01 | 500000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 2007 | MA2711073807 | 619488 |  | CV 0767/07 | 2011-09-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 70% |  | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-03-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100038325200742 | VANESSA SILVA MELO | 2010-09-09 | Diesp-Ma | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 2007 | MA2711079531 | 619489 |  | CV 0531/07 | 2010-11-20 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2008-02-15 | 2010-11-20 | 2015-03-18 | 2015-03-20 |  | RVT | 25100031214200713 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2010-09-16 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | CARUTAPERA | 2007 | MA0612075705 | 619490 |  | CV 0762/07 | 2013-07-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-10-01 | 2013-07-21 | 2015-08-20 | 2015-08-20 |  | RVT | 25100038316200751 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-12-06 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-08-10 |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 500000.01 | 500000 | 0.01 | 500000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | GODOFREDO VIANA | 2007 | MA3011071687 | 619491 |  | CV 0794/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100038579200761 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012255281606
| ÁGUA | MA | GODOFREDO VIANA | 2007 | MA3011074634 | 619492 |  | CV 0764/07 | 2011-08-18 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100038320200710 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 2007 | MA1710070954 | 619493 |  | CV 0075/07 | 2011-06-21 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 35.1% | 2010-03-08 |  | 2010-05-11 | 2010-05-11 |  | RVT | 25100027169200794 | ADEVAL BARBOSA AVELAR - INATIVO | 2011-05-09 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012238610019
| MSD | MA | SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 2007 | MA1710079264 | 619494 |  | CV 0024/07 | 2010-06-18 | sim | PARALISADA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2008-05-01 | 2010-06-18 | 2016-11-24 | 2016-11-24 |  | RVT | 25100026041200711 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2010-02-19 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 99999.94 | 100000 | 4999.94 | 100000 | 10512012276520021
| MSD | MA | PAÇO DO LUMIAR | 2007 | MA2811074734 | 619495 |  | CV 0806/07 | 2011-12-01 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 33% | 2009-01-10 |  | 2009-08-06 |  |  |  | 25100038744200784 |  | 2010-08-17 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 599999.74 | 420000 | 179999.74 | 600000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 2007 | MA2811071843 | 619496 |  | CV 0798/07 | 2014-12-22 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 66.1% |  |  | 2012-10-10 | 2016-03-14 | CONCLUÍDO | R4 | 25100038583200729 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2010-05-27 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 250000 | 125000 | 125000 | 250000 | 10512012255281614
| MSD | MA | PASSAGEM FRANCA | 2007 | MA1601087044 | 625042 |  | CV 1216/07 | 2012-11-13 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% |  | 2011-08-14 | 2015-01-12 | 2016-03-17 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043109200719 | JOAO ALVES PEREIRA | 2012-10-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhoria sanitaria domiciliares | 299000 | 299000 | 0 | 300000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | COELHO NETO | 2007 | MA0101025506 | 626058 |  | CV 1048/07 | 2015-03-10 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100042005200797 |  | 2008-11-26 | Diesp-Ma | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 1500000 | 900000 | 600000 | 1500000 | 10512012255281338
| MSD | MA | TIMON | 2007 | MA1501086789 | 626320 |  | CV 1428/07 | 2009-12-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 76.45% | 2008-05-19 | 2015-03-16 | 2015-04-01 | 2015-04-01 |  | RVT | 25100045657200783 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2009-11-10 | Pgf/Pf/Funasa-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 10512012276520021
| MSD | MA | TIMON | 2007 | MA0512078622 | 626322 |  | CV 0855/07 | 2010-12-19 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 61% | 2008-10-09 |  | 2015-04-07 |  |  |  | 25100038586200762 |  | 2010-05-19 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 10512012255281420
| MSD | MA | TIMON | 2007 | MA0512079537 | 626325 |  | CV 0147/07 | 2009-12-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 82.12% | 2008-10-04 | 2009-12-24 | 2015-04-02 | 2015-04-02 |  | RVT | 25100027271200790 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2009-09-22 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012276520021
| MSD | MA | TIMON | 2007 | MA1312074636 | 626326 |  | CV 1063/07 | 2015-03-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 83.49% | 2008-08-04 | 2015-03-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | RVT | 25100042045200739 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2010-07-14 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 1000000 | 700000 | 300000 | 1000000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2007 | MA2612076288 | 626369 |  | CV 1113/07 | 2015-03-10 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 61% | 2009-01-05 |  | 2013-10-10 | 2013-10-10 |  | RVT | 25100042585200712 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2014-04-16 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012255281338
| MSD | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2007 | MA0612070283 | 626370 |  | CV 1041/07 | 2010-06-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 60% | 2007-12-31 | 2016-05-10 | 2016-06-14 | 2016-06-14 |  | RVT | 25100041242200731 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2010-02-22 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2007 | MA0612070842 | 626371 |  | CV 1034/07 | 2013-04-14 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 68.81% | 2009-05-02 | 2014-02-04 | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  | RVT | 25100041105200704 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2009-10-08 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 200000 | 120000 | 80000 | 200000 | 10512012238610019
| MSD | MA | JOSELÂNDIA | 2007 | MA1401082376 | 626372 |  | CV 1061/07 | 2015-06-20 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | 2010-11-30 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100042042200703 | JOAO ALVES PEREIRA | 2009-12-23 | Gab/Superintendente | SUEST-MA | SOPRE-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 480000 | 288000 | 192000 | 480000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2007 | MA2911074252 | 626435 |  | CV 0769/07 | 2011-06-26 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 99% | 2009-07-01 | 2011-06-26 | 2014-11-26 | 2016-03-08 |  | RVT | 25100038330200755 | VANESSA SILVA MELO | 2011-02-03 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012238610019
| MSD | MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | 2007 | MA3012072481 | 626561 |  | CV 0792/07 | 2012-09-26 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-11-29 | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 2012-08-16 |  | RVT | 25100038577200771 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-04-23 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  | 2010-10-22 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 10512012255281602
| ÁGUA | MA | GRAJAÚ | 2007 | MA1812071453 | 626566 |  | CV 0745/07 | 2015-07-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 92.24% | 2011-06-01 | 2013-10-08 | 2016-06-15 | 2016-06-15 |  | RVT | 25100037617200768 | VANESSA SILVA MELO | 2014-09-01 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-06-30 |  | N | sistema de abastecimento de agua | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012238610019
| MSD | MA | GUIMARÃES | 2007 | MA3012075874 | 626567 |  | CV 1067/07 | 2016-03-04 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 48.27% | 2011-03-10 | 2012-07-10 | 2017-07-12 | 2017-07-12 |  | RVT | 25100042050200741 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2010-06-16 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 100000 | 50000 | 50000 | 100000 | 10512012276520021
| MSD | MA | CÂNDIDO MENDES | 2007 | MA2712074094 | 626568 |  | CV 1039/07 | 2015-03-14 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100041239200717 |  | 2011-09-21 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  | 2011-06-10 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | GUIMARÃES | 2007 | MA3012079982 | 626571 |  | CV 0289/07 | 2011-06-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100028241200709 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | JATOBÁ | 2007 | MA3011073609 | 626572 |  | CV 1031/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041102200762 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 145000 | 0 | 145000 | 145000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 2007 | MA2912071781 | 626574 |  | CV 1060/07 | 2015-10-13 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100042038200737 |  | 2013-10-11 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 166000 | 83000 | 83000 | 166000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | BURITIRANA | 2007 | MA2712076103 | 626592 |  | CV 0287/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100028238200787 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 2007 | MA1501086112 | 626626 |  | CV 0746/07 | 2011-07-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100037618200711 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012238610019
| MSD | MA | ITINGA DO MARANHÃO | 2007 | MA1812070602 | 626654 |  | CV 0146/07 | 2012-10-16 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-03-15 | 2012-10-20 | 2013-10-11 | 2013-10-11 |  | RVT | 25100027268200776 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-03-06 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-11-30 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 2007 | MA0412076908 | 626655 |  | CV 1030/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041100200773 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2007 | MA2812071734 | 626656 |  | CV 1117/07 | 2012-06-18 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2007-12-31 | 2012-06-18 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100042589200709 | HUGO JOSÉ MENDES BUERES | 2012-03-15 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SOPRE-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 200000 | 200000 | 0 | 206000 | 10512012255281338
| ÁGUA | MA | BURITIRANA | 2007 | MA2712070693 | 626678 |  | CV 0791/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100038576200727 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10512012255281600
| ÁGUA | MA | VIANA | 2007 | MA1501087438 | 626994 |  | CV 1118/07 | 2015-10-06 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 |  | RVT | 25100042591200770 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2009-05-12 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 400000 | 80000 | 320000 | 400000 | 10512012255281338
| ÁGUA | MA | BREJO | 2007 | MA0412071546 | 627019 |  | CV 0801/07 | 2009-12-10 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 61.3% | 2009-01-15 |  | 2014-07-21 | 2014-07-21 |  | RVT | 25100038731200713 | VANESSA SILVA MELO | 2009-09-25 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abstecimento de agua | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | BREJO | 2007 | MA0512076953 | 627022 |  | CV 0803/07 | 2009-12-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2008-06-01 | 2018-07-01 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | CONCLUÍDO | R4 | 25100038738200727 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2008-12-10 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | DIESP-MA, SOPRE-MA, SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012238610019
| MSD | MA | BREJO | 2007 | MA2711077054 | 627025 |  | CV 0805/07 | 2009-11-28 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2009-01-15 | 2014-08-29 | 2018-12-13 | 2018-12-13 |  | RVT | 25100038743200730 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2009-09-25 | Diadm-Ma | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | BREJO | 2007 | MA2712075995 | 627042 |  | CV 0401/07 | 2009-12-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% |  | 2009-12-11 | 2015-11-16 | 2015-11-16 |  | RVT | 25100028962200719 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2008-12-10 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | JATOBÁ | 2007 | MA3011072968 | 627047 |  | CV 0077/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100027174200705 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012238610019
| MSD | MA | SÍTIO NOVO | 2007 | MA3012075176 | 627053 |  | CV 1043/07 | 2015-02-22 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | 2011-06-21 |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | RVT | 25100041245200774 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2011-06-21 | Diadm/Semin-Ma | SUEST-MA |  |  | 2010-09-22 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 2007 | MA2712074810 | 627062 |  | CV 0526/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031202200781 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | CAROLINA | 2007 | MA0312072875 | 627095 |  | CV 0743/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100037614200724 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | BURITI | 2007 | MA2811075398 | 627096 |  | CV 0877/07 | 2013-07-17 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 64.6% | 2011-06-24 |  | 2012-11-26 | 2012-11-20 |  | RVT | 25100031343200701 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-12-06 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-04-05 |  | N | sistema de abastecimento de agua | 145490.3 | 145490.3 | 0 | 150000 | 10512012238610019
| MSD | MA | CANTANHEDE | 2007 | MA3012073519 | 627097 |  | CV 1483/07 | 2013-03-15 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2008-06-27 | 2013-05-01 | 2013-05-08 | 2013-05-08 |  | RVT | 25100045773200701 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-06-19 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-01-06 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 10512012255281338
| ESGOTO | MA | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2007 | MA1112078337 | 627098 |  | CV 1049/07 | 2013-11-28 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100042007200786 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2011-08-17 |  | N | sistema de esgotamento sanitario | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 10512012255281338
| MSD | MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 2007 | MA0612071524 | 627099 |  | CV 0748/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100037621200726 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | MORROS | 2007 | MA3011074656 | 627350 |  | CV 0078/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100027175200741 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 10512012238610019
| MSD | MA | CARUTAPERA | 2007 | MA3012073357 | 627352 |  | CV 0452/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100029846200717 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 10512012276520021
| MSD | MA | SÃO JOÃO DO SOTER | 2007 | MA3012074981 | 627609 |  | CV 1062/07 | 2012-06-17 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 70.66% | 2010-07-01 | 2011-09-16 | 2018-01-11 | 2018-01-11 |  | RVT | 25100042044200794 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2011-11-30 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012276520021
| MSD | MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 2007 | MA2712071077 | 627612 |  | CV 1160/07 | 2014-11-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2009-08-11 | 2015-05-25 | 2015-05-14 | 2016-03-01 |  | RVT | 25100042961200779 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2014-05-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 999998.9 | 1000000 | 32703.3 | 1000000 | 10512012276520021
| ESGOTO | MA | AMARANTE DO MARANHÃO | 2007 | MA3012070814 | 627616 |  | CV 1047/07 | 2015-02-01 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2011-09-17 |  | 2015-09-23 | 2015-09-23 |  | RVT | 25100042002200753 | GILBERTO MILHOMEM MARINHO FILHO | 2011-07-06 | Diadm/Semin-Ma | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2010-12-07 |  | N | sistema de esgotamento sanitario | 1000000 | 400000 | 600000 | 1000000 | 10512012255281338
| ÁGUA | MA | PASSAGEM FRANCA | 2007 | MA3011072100 | 627624 |  | CV 0530/07 | 2011-12-14 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 64% | 2009-08-03 |  | 2011-08-14 | 2011-08-14 |  | RVT | 25100031213200761 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES - INATIVO | 2011-11-30 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 399000 | 399000 | 0 | 400000 | 10512012238610019
| MSD | MA | PIRAPEMAS | 2007 | MA0401086684 | 627626 |  | CV 1484/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100045776200736 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10512012255281338
| ÁGUA | MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | 2007 | MA3012071629 | 627631 |  | CV 0076/07 | 2011-07-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100027172200716 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012238610019
| MSD | MA | ZÉ DOCA | 2007 | MA1712073592 | 627683 |  | CV 0856/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100038588200751 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2011-10-26 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 249999.79 | 0 | 249999.79 | 250000 | 10512012255281616
| ÁGUA | MA | LORETO | 2007 | MA2612071558 | 627684 |  | CV 0532/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031215200750 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 199800 | 0 | 199800 | 200000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | LAGO DO JUNCO | 2007 | MA1101087978 | 627688 |  | CV 0529/07 | 2013-01-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 98.85% | 2010-07-06 | 2015-11-12 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031211200771 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-05-31 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SOPRE-MA |  | 2009-12-01 |  | N | sistema de abastecimento de agua | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | LAGO DOS RODRIGUES | 2007 | MA3012074287 | 627717 |  | CV 1033/07 | 2011-10-22 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2009-08-20 | 2011-10-22 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100041104200751 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2011-06-13 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 136661.9 | 136661.9 | 0 | 150000 | 10512012238610019
| MSD | MA | SUCUPIRA DO NORTE | 2007 | MA0801082885 | 627718 |  | CV 0528/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031204200770 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012255281132
| MSD | MA | GONÇALVES DIAS | 2007 | MA0312077377 | 627719 |  | CV 0454/07 | 2011-07-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100029850200777 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012276520021
| MSD | MA | VIANA | 2007 | MA1712071321 | 627722 |  | CV 0148/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100027273200789 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | ARAIOSES | 2007 | MA3012072454 | 627723 |  | CV 0876/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031341200712 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012238610019
| MSD | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 2007 | MA2812072826 | 627724 |  | CV 0457/07 | 2011-07-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100029814200711 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 100000.18 | 0 | 100000.18 | 100000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | CÂNDIDO MENDES | 2007 | MA2712072522 | 627727 |  | CV 0793/07 | 2011-07-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100038578200716 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012255281604
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 2007 | MA0712072341 | 627728 |  | CV 0795/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100038580200795 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012255281608
| ÁGUA | MA | VIANA | 2007 | MA3011074502 | 627729 |  | CV 0770/07 | 2016-01-04 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 33.55% |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | RVT | 25100038336200722 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2011-11-28 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | CPL - MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 1000000 | 400000 | 600000 | 1000000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | BURITIRANA | 2007 | MA3012073455 | 627731 |  | CV 0742/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100037613200780 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012238610019
| MSD | MA | CAMPESTRE DO MARANHÃO | 2007 | MA3012075824 | 627732 |  | CV 1065/07 | 2013-12-20 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2012-03-05 | 2013-11-20 | 2013-11-23 | 2013-11-23 |  | RVT | 25100042047200728 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2013-08-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-10-13 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 123808.48 | 123808.48 | 0 | 123809 | 10512012276520021
| MSD | MA | SÃO JOÃO DO SOTER | 2007 | MA3012077614 | 627733 |  | CV 1427/07 | 2012-05-16 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 52.2% | 2010-07-01 |  | 2011-09-15 | 2011-09-15 |  | RVT | 25100045656200739 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2011-12-07 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 2007 | MA0512070553 | 627734 |  | CV 0768/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100038328200786 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512012238610019
| MSD | MA | LAJEADO NOVO | 2007 | MA1601083812 | 627735 |  | CV 0747/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100037619200757 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 249999.82 | 0 | 249999.82 | 250000 | 10512012276520021
| MSD | MA | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 2007 | MA3012073604 | 627736 |  | CV 0527/07 | 2012-11-04 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 95.4% | 2007-12-31 | 2012-11-04 | 2016-09-02 | 2016-09-05 |  | RVT | 25100031203200725 | DORIVAL RABELO SANTANA | 2012-06-19 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-02-04 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | BENEDITO LEITE | 2007 | MA3011073718 | 627738 |  | EP 0286/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100028237200732 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012238610019
| MSD | MA | RIACHÃO | 2007 | MA1401086797 | 627739 |  | CV 1219/07 | 2012-10-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 75.65% | 2007-12-31 | 2014-03-26 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043112200732 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-07-20 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-06-14 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 10512012276520021
| ESGOTO | MA | SÍTIO NOVO | 2007 | MA1912074976 | 627740 |  | CV 1050/07 | 2011-07-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100042023200779 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario | 998999 | 0 | 998999 | 1000000 | 10512012255281338
| MSD | MA | ALCÂNTARA | 2007 | MA2612075853 | 627741 |  | CV 1214/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100043107200720 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 10512012276520021
| MSD | MA | BACABEIRA | 2007 | MA1312078340 | 627742 |  | CV 1515/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100045803200771 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 299999.29 | 0 | 299999.29 | 300000 | 10512012276520021
| MSD | MA | IMPERATRIZ | 2007 | MA0712073906 | 627743 |  | CV 0796/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100038581200730 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 998896 | 0 | 998896 | 998896.5 | 10512012255281610
| MSD | MA | GUIMARÃES | 2007 | MA1701081859 | 627744 |  | CV 1040/07 | 2016-03-09 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 52.3% | 2010-02-22 | 2016-03-09 | 2017-01-18 | 2017-01-27 |  | RVT | 25100041240200741 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2010-08-23 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 10512012276520021
| MSD | MA | SÃO ROBERTO | 2007 | MA2812075529 | 627745 |  | CV 0458/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100029820200761 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012276520021
| MSD | MA | PIO XII | 2007 | MA2612073274 | 627746 |  | CV 1217/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100043110200743 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 280000 | 0 | 280000 | 280000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | JUNCO DO MARANHÃO | 2007 | MA2911075755 | 627748 |  | CV 1032/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041103200715 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2007 | MA2911074407 | 627749 |  | CV 0799/07 | 2011-12-21 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2009-01-06 | 2011-07-21 | 2012-07-21 | 2012-07-21 |  | RVT | 25100038584200773 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES - INATIVO | 2011-07-08 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012238610598
| MSD | MA | SÃO BENTO | 2007 | MA1001084990 | 627750 |  | CV 1514/07 | 2015-09-11 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100045802200726 |  | 2010-06-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA, SOPRE-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 400000 | 200000 | 200000 | 400000 | 10512012255281338
| MSD | MA | PIRAPEMAS | 2007 | MA1712071274 | 627751 |  | CV 1218/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100043111200798 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 2007 | MA3012073946 | 627752 |  | CV 0878/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031344200748 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | SÃO BENTO | 2007 | MA0801083860 | 627753 |  | CV 0880/07 | 2013-03-20 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 75% | 2010-01-20 |  | 2012-08-18 | 2012-08-18 |  | RVT | 25100031346200737 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-10-25 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | DIESP-MA, SOPRE-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 10512012238610019
| MSD | MA | BURITIRANA | 2007 | MA2712070268 | 627754 |  | CV 1064/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100042046200783 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 100000.55 | 0 | 100000.55 | 100000 | 10512012276520021
| MSD | MA | PIO XII | 2007 | MA2612071753 | 627755 |  | CV 0797/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100038582200784 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012255281612
| ÁGUA | MA | TUTÓIA | 2007 | MA2811073348 | 627756 |  | CV 0802/07 | 2013-09-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 86.92% | 2008-07-01 | 2013-09-11 | 2019-01-03 | 2019-01-04 |  | RVT | 25100038732200750 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2010-04-15 | Divep-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | CENTRO DO GUILHERME | 2007 | MA2911071846 | 627757 |  | CV 0763/07 | 2011-12-21 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2010-01-29 | 2011-08-01 | 2011-09-12 | 2011-09-12 |  | RVT | 25100038318200741 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-02-28 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | CURURUPU | 2007 | MA2911076690 | 628180 |  | CV 0523/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031198200751 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario | 176719.74 | 0 | 176719.74 | 200000 | 10512012255281132
| ÁGUA | MA | LAGOA DO MATO | 2007 | MA1912074163 | 628592 |  | CV 1059/07 | 2011-02-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2009-02-28 | 2010-08-02 | 2015-10-27 | 2015-10-27 |  | RVT | 25100042036200748 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2010-10-14 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua | 199000 | 199000 | 0 | 200000 | 10512012238610019
| MSD | MA | BACABEIRA | 2007 | MA0512070165 | 628593 |  | CV 1080/07 | 2011-06-24 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 99.8% | 2009-11-28 | 2011-01-25 | 2011-01-25 | 2011-01-25 |  | RVT | 25100042202200714 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2011-02-11 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 10512012276520021
| MSD | MA | SUCUPIRA DO RIACHÃO | 2007 | MA2612075655 | 628594 |  | CV 1220/07 | 2010-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 62.2% | 2009-07-23 |  | 2010-04-08 | 2010-04-08 |  | RVT | 25100043113200787 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES - INATIVO | 2010-06-02 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012276520021
| MSD | MA | POÇÃO DE PEDRAS | 2007 | MA0312074383 | 628640 |  | CV 0456/07 | 2015-08-18 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100029811200770 |  |  | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 10512012276520021
| MSD | MA | RAPOSA | 2007 | MA0612078040 | 628641 |  | CV 1081/07 | 2015-03-03 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | 2007-12-31 | 2014-02-10 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | CONCLUÍDO | R4 | 25100042206200794 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2010-06-07 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 320000 | 160000 | 160000 | 320000 | 10512012276520021
| MSD | MA | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2007 | MA2911076251 | 628642 |  | CV 1126/07 | 2011-05-05 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2008-12-15 | 2011-05-05 | 2015-08-21 | 2015-08-25 |  | RVT | 25100042615200791 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2011-02-04 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares | 384000 | 384000 | 0 | 384000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 2007 | MA2811071284 | 633310 |  | TC/PAC 0073/07 | 2011-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100043935200766 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de governador edison lobão/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2007 | 399000 | 0 | 399000 | 399000 | 10512012210GD0101
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | DUQUE BACELAR | 2007 | MA0712074906 | 633672 |  | TC/PAC 0895/07 | 2012-06-28 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100045171200745 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | saneamento em escolas publicas rurais, para atender o municipio de du-que bacelar/ma,no programa de aceleração do crescimento - pac/2007. | 120798.61 | 0 | 120798.61 | 135900 | 10511128710GC0001; 10511128710GC0101
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | MORROS | 2007 | MA0712072953 | 633673 |  | TC/PAC 0896/07 | 2011-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100045173200734 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitarias em escolas publicas rurais para atender omunicicpio de morros/ma, no programa de aceleraçao do crescimento - pa c/2007. | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 10511128710GC0001; 10511128710GC0101
| ÁGUA | MA | LAGOA DO MATO | 2007 | MA2911075789 | 634016 |  | CV 0525/07 | 2011-02-24 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 83.3% | 2009-04-03 |  | 2010-08-02 | 2010-08-02 |  | RVT | 25100031201200736 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES - INATIVO | 2010-10-14 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimneto de agua. | 199000 | 199000 | 0 | 200000 | 10512012255281132
| MSD | MA | ESPERANTINÓPOLIS | 2007 | MA3012074034 | 634088 |  | CV 0453/07 | 2014-12-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 44.44% | 2008-12-01 | 2012-12-31 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | CONCLUÍDO | R4 | 25100029848200706 | JOAO ALVES PEREIRA | 2010-05-12 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 150000 | 30000 | 120000 | 150000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2007 | MA2911073077 | 635878 |  | CV 1116/07 | 2011-08-25 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 31% | 2009-01-15 |  | 2014-09-07 |  |  | RVT | 25100042588200756 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-02-11 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua. | 320000 | 320000 | 0 | 320000 | 10512012255281338
| ÁGUA | MA | ROSÁRIO | 2007 | MA3012071012 | 636880 |  | CV 1114/07 | 2016-08-09 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2011-07-03 | 2014-07-15 | 2018-11-19 | 2018-11-21 |  | RVT | 25100042586200767 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2016-01-27 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SOPRE-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 10512012255281338
| ÁGUA | MA | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 2007 | MA1601087909 | 636922 |  | CV 1115/07 | 2011-09-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2007-12-31 | 2011-09-26 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | CONCLUÍDO | R4 | 25100042587200710 | VANESSA SILVA MELO | 2010-09-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 10512012255281338
| ÁGUA | MA | PENALVA | 2007 | MA0412075472 | 637307 |  | CV 0765/07 | 2013-05-26 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 42.7% | 2011-06-20 |  | 2012-01-18 | 2012-01-18 |  | RVT | 25100038322200717 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2012-03-21 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua | 359000 | 359000 | 0 | 359000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | BARRA DO CORDA | 2007 | MA2911079078 | 637514 |  | CV 0800/07 | 2012-01-22 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 95.5% | 2008-07-03 | 2010-06-01 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100038727200747 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2011-11-30 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua | 1097250 | 1097250 | 0 | 1100000 | 10512012238610019
| MSD | MA | PASTOS BONS | 2007 | MA2111076088 | 638409 |  | CV 0455/07 | 2013-03-23 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-02-15 | 2012-06-26 | 2015-08-14 | 2015-08-14 |  | RVT | 25100029852200766 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2012-07-16 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2009-12-18 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012276520021
| MSD | MA | JUNCO DO MARANHÃO | 2007 | MA1501082231 | 638942 |  | CV 1485/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100045779200770 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares para atender o municipio de junco domaranhao/ma. - | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012255281338
| MSD | MA | MILAGRES DO MARANHÃO | 2007 | MA2812070119 | 639005 |  | CV 1068/07 | 2012-09-12 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 40% | 2007-12-31 | 2017-02-23 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  | RVT | 25100042053200785 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2011-12-26 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-05-17 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares para atender o municipio de milagresdo maranhao/ma. - | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | NINA RODRIGUES | 2007 | MA0801082476 | 639016 |  | CV 0879/07 | 2015-09-11 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100031345200792 |  | 2013-09-06 | Secov | SUEST-MA | SOAPO-MA |  | 2011-05-09 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de nina ro-drigues/ma. | 150000 | 75000 | 75000 | 150000 | 10512012238610019
| MSD | MA | IMPERATRIZ | 2007 | MA2510078705 | 639020 |  | CV 0145/07 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100027267200721 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares para atender o municipio de imperatriz/ma. | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 10512012276520021
| MSD | MA | ITINGA DO MARANHÃO | 2007 | MA1812076930 | 639021 |  | CV 1215/07 | 2015-03-02 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 50.61% | 2007-12-31 | 2015-04-29 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043108200774 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2011-09-08 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-11-30 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares para atender o municipio de itingado maranhao/ma | 300000 | 150000 | 150000 | 300000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2007 | MA1001082219 | 639023 |  | CV 0744/07 | 2011-01-25 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100037616200713 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de formosada serra negra/ma. | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012238610019
| ÁGUA | MA | ALCÂNTARA | 2008 | MA3011076311 | 640393 |  | TC/PAC 0890/08 | 2010-01-12 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 64% | 2008-07-15 |  | 2009-07-28 |  |  |  | 25100019129200850 |  | 2009-04-14 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de alcântara/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 86623 | 51973.8 | 34649.2 | 86623 | 10511128776560001
| MSD | MA | BREJO | 2008 | MA2811073178 | 640405 |  | TC/PAC 0828/08 | 2010-12-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2008-12-31 | 2016-06-17 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | RVT | 25100019067200886 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2010-02-05 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | melhorias sanitárias domiciliares, para atender o município de brejo /ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 1666800 | 1666800 | 0 | 1666800 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | POÇÃO DE PEDRAS | 2008 | MA3011073664 | 640406 |  | TC/PAC 0881/08 | 2013-03-17 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 96% | 2008-12-31 |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 |  | RVT | 25100019120200849 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-11-01 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de poção depedras/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1552000 | 1552000 | 0 | 1552000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | BOM LUGAR | 2008 | MA2811077318 | 640418 |  | TC/PAC 0835/08 | 2012-09-30 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 60.94% | 2008-12-30 | 2009-11-29 | 2016-12-06 |  |  | RVT | 25100019074200888 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2012-02-14 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de bom lugarma, no programa de aceleracao do crescimento-pac-2008. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | NINA RODRIGUES | 2008 | MA2811075203 | 640419 |  | TC/PAC 0834/08 | 2014-05-12 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 55.21% | 2010-10-04 | 2015-03-04 | 2015-10-26 | 2015-11-06 |  | RVT | 25100019073200833 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2013-10-11 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de nina ro-drigues/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | MATINHA | 2008 | MA2703085672 | 640420 |  | TC/PAC 0818/08 | 2015-02-12 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 78% |  |  | 2012-12-20 | 2012-12-20 |  | RAA | 25100019057200841 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-12-30 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-08-03 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender municipio de matinha/ma,no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | SATUBINHA | 2008 | MA2811071093 | 640421 |  | TC/PAC 0825/08 | 2012-04-28 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019064200842 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de satubinha/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 495500 | 0 | 495500 | 500000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | JATOBÁ | 2008 | MA2811071703 | 640422 |  | TC/PAC 0826/08 | 2012-01-21 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019065200897 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água, para atender o município de jatobá -ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | MORROS | 2008 | MA2811073484 | 640424 |  | TC/PAC 0829/08 | 2015-10-09 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 49.51% | 2011-08-29 | 2015-10-09 | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  | RVT | 25100019068200821 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2014-05-06 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOAPO-MA |  | 2010-07-06 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de morros/mano programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 700000 | 490000 | 210000 | 700000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | PRESIDENTE VARGAS | 2008 | MA0512075206 | 640425 |  | TC/PAC 0803/08 | 2014-10-25 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 73.4% | 2009-06-05 |  | 2013-11-12 | 2013-11-12 |  | RVT | 25100019042200882 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-12-30 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-11-01 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de presidente vargas/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | BACURI | 2008 | MA0412078461 | 640426 |  | TC/PAC 0799/08 | 2014-10-15 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 83% | 2011-09-26 |  | 2017-02-10 |  |  | RVT | 25100019038200814 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2014-04-04 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2011-06-30 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de bacuri/mano programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1498000 | 1498000 | 0 | 1498000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | BOA VISTA DO GURUPI | 2008 | MA0412070905 | 640427 |  | TC/PAC 0796/08 | 2012-06-02 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2010-06-09 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-18 |  | RVT | 25100019035200881 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2011-07-06 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-05-07 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de boa vistado gurupi/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1162801.02 | 1162801.02 | 0 | 1162801.02 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | BACURITUBA | 2008 | MA0412077498 | 640428 |  | TC/PAC 0798/08 | 2013-12-19 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 55.4% | 2011-05-30 |  | 2013-04-05 | 2013-04-05 |  | RVT | 25100019037200870 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-04-19 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-04-09 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de bacurituba/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | VARGEM GRANDE | 2008 | MA0304087513 | 640429 |  | TC/PAC 0795/08 | 2015-08-21 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 40.3% | 2010-03-08 |  | 2011-03-28 | 2011-03-28 |  | RVT | 25100019034200836 | RONALDO MAIA GARCEZ - INATIVO | 2011-06-20 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2009-11-24 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de vargem grande/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1272000.7 | 890400.49 | 381600.21 | 1272000.7 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA3011074379 | 640430 |  | TC/PAC 0884/08 | 2012-01-21 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019123200882 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de itapecurumirim/ma, no programa de aceleracao do crescimento-pac-2008. | 92400 | 0 | 92400 | 92400 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | CACHOEIRA GRANDE | 2008 | MA3011074260 | 640431 |  | TC/PAC 0883/08 | 2012-07-02 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 98.54% | 2010-07-26 | 2012-07-02 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019122200838 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2011-12-28 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-01-26 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de cachoeiragrande/ma, no programa de aceleraçãoo do crescimento-pac-2008. | 1049000 | 1049000 | 0 | 1049000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | TUFILÂNDIA | 2008 | MA3011073735 | 640432 |  | TC/PAC 0882/08 | 2013-01-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019121200893 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2012-02-29 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de tufilandia/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | BURITI | 2008 | MA2911073001 | 640445 |  | TC/PAC 0851/08 | 2011-01-19 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 60% | 2009-07-01 |  | 2009-11-20 |  |  |  | 25100019090200871 |  | 2009-12-16 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água, para atender o município de buriti/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA2911073214 | 640449 |  | TC/PAC 0852/08 | 2012-09-03 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 95.45% | 2009-04-07 | 2010-04-14 | 2017-12-05 | 2018-06-11 |  | RVT | 25100019091200815 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2010-09-09 | Diesp-Ma | SUEST-MA | SOPRE-MA, DIESP-MA |  |  |  | N | melhorias sanitárias domiciliares, para atender o município de itapecuru mirim/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 138600 | 138600 | 0 | 138600 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA2911074745 | 640450 |  | TC/PAC 0857/08 | 2012-01-22 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019096200848 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água, para atender o município de itapecu-ru mirim/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 231740.2 | 0 | 231740.2 | 189000 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | BELÁGUA | 2008 | MA3011078614 | 640451 |  | TC/PAC 0893/08 | 2015-04-23 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 52.18% | 2012-02-20 |  | 2014-03-19 | 2014-03-19 |  | RAA | 25100019132200873 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2014-07-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | SECOV-MA, DIESP-MA |  | 2009-11-24 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o município de belagua/ma,no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 683123.79 | 490000 | 193123.79 | 700000 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | TIMON | 2008 | MA1312075332 | 640452 |  | TC/PAC 0812/08 | 2012-01-21 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019051200873 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhoria sanitarias domiciliares para atender o municipio de timon/mano programa de aceleraçãoo do crescimento-pac-2008. | 300000.98 | 0 | 300000.98 | 300000 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | SANTA LUZIA DO PARUÁ | 2008 | MA2904084517 | 640453 |  | TC/PAC 0843/08 | 2015-03-06 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 45.6% | 2010-08-27 | 2014-03-06 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019082200824 | CÍCERO OLIVIEIRA DE PAULA | 2011-10-06 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-05-07 |  | N | sistemas de abastecimento de agua para atender o municipio de santa luzia do parua, no programa de aceleracao do crescimento - pac/2008. | 1800000.04 | 1260000 | 540000.04 | 1800000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | GODOFREDO VIANA | 2008 | MA2811074522 | 640454 |  | TC/PAC 0832/08 | 2015-08-20 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 59.9% | 2011-04-04 |  | 2012-12-19 | 2012-12-19 |  | RAA | 25100019071200844 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-03-15 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | DIESP-MA, SOPRE-MA |  | 2010-06-30 |  | N | sistema de abastecimento de agua, para atender o municipio de godofre-do viana/ma, no programa de aceleracao do crescimento - pac/2008. | 1000000 | 700000 | 300000 | 1000000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | DUQUE BACELAR | 2008 | MA2811074985 | 640455 |  | TC/PAC 0833/08 | 2012-06-04 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 73% | 2010-01-04 |  | 2013-08-31 | 2013-08-31 |  | RVT | 25100019072200899 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2011-11-30 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de duque bacelar/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | JOSELÂNDIA | 2008 | MA2911075931 | 640456 |  | TC/PAC 0858/08 | 2015-10-01 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 64% | 2009-10-26 | 2015-10-01 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019097200892 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-01-21 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de joselân-dia/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 700000 | 490000 | 210000 | 700000 | 10512012210GD0001
| ESGOTO | MA | MARANHÃOZINHO | 2008 | MA2811077631 | 640457 |  | TC/PAC 0836/08 | 2016-02-08 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 70.4% | 2012-02-07 |  | 2014-07-04 | 2014-07-04 |  | RVT | 25100019075200822 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2014-11-07 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-07-07 |  | N | sistema de esgotamento sanitário, para atender o município de maranhãozinho/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 2997300 | 2997300 | 0 | 2997300 | 10512012210GE0001
| ÁGUA | MA | TUTÓIA | 2008 | MA2811072031 | 640458 |  | TC/PAC 1080/08 | 2012-10-07 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 81.39% | 2010-06-21 | 2012-01-26 | 2019-01-04 | 2019-01-04 |  | RVT | 25100020568200813 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2012-04-23 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2009-11-04 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de tutóia/mano programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 2008 | MA2811079714 | 640459 |  | TC/PAC 1081/08 | 2015-08-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 23.1% |  | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020569200850 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2010-09-09 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | CGCON |  | 2010-03-03 |  | N | sistema de abastecimento de água, para atender o município de são benedito do rio preto/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/ 2008. | 1700000 | 680000 | 1020000 | 1700000 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA2911072695 | 640460 |  | TC/PAC 0848/08 | 2015-06-20 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 18.18% | 2012-03-06 | 2018-02-27 | 2018-08-21 | 2018-08-21 |  | RVT | 25100019087200857 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2009-06-16 | Secov | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | melhorias sanitárias domiciliares, para atender o município de itapecurú mirim/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 105000 | 21000 | 84000 | 105000 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | PEDRO DO ROSÁRIO | 2008 | MA2911072426 | 640461 |  | TC/PAC 0847/08 | 2015-10-25 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 63.14% | 2012-06-11 |  | 2015-09-10 | 2015-09-11 |  | RVT | 25100019086200811 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-09-16 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2012-02-28 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de pedro ro-sário/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 850311.48 | 595218.03 | 255093.45 | 850311.48 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA2911071077 | 640462 |  | TC/PAC 0846/08 | 2015-08-26 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 54.68% | 2008-12-31 |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019085200868 | JEHUD AVES DA SILVA | 2009-04-23 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitárias domiciliares, para atender o município de itapecuru mirim/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 193200 | 38640 | 154560 | 193200 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 2008 | MA2911070367 | 640463 |  | TC/PAC 0844/08 | 2013-07-14 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 32.6% |  | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2015-02-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019083200879 | VANESSA SILVA MELO | 2012-07-17 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA |  | 2009-11-20 |  | N | execucao da acao de sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de governador luiz rocha/ma no programa de aceleracao do cres- cimento - pac/2008. | 600000.01 | 600000 | 0.01 | 600000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | MARANHÃOZINHO | 2008 | MA2811079679 | 640464 |  | TC/PAC 0837/08 | 2014-06-22 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 70.4% | 2011-11-07 |  | 2012-11-05 | 2012-11-05 |  | RVT | 25100019076200877 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-08-06 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-07-12 |  | N | sistema de abastecimento de água, para atender o município de maranhãozinho/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 1248875 | 1248875 | 0 | 1248875 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA2911076117 | 640465 |  | TC/PAC 0860/08 | 2012-03-04 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 61.11% | 2008-12-31 | 2012-03-04 | 2017-04-12 | 2017-04-12 |  | RVT | 25100019099200881 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2010-10-20 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execução da ação de melhorias sanitárias domiciliares para atender omunicípio de itapecuru mirim/ma,no programa de aceleracao do crescimen to - pac/2008. | 117600 | 117600 | 0 | 117600 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | LAGO VERDE | 2008 | MA0512078473 | 640466 |  | TC/PAC 0805/08 | 2014-10-25 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 70.4% | 2012-05-21 |  | 2014-05-12 | 2014-05-12 |  | RVT | 25100019044200871 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2014-07-02 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2012-02-29 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de lago ver-de/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 950600 | 950600 | 0 | 959136 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | AMAPÁ DO MARANHÃO | 2008 | MA0612071828 | 640467 |  | TC/PAC 0808/08 | 2012-06-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 99.39% | 2011-01-21 | 2012-06-23 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019047200813 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2011-06-21 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-08-02 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares para atender o municipio de amapa domaranhão/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 714374.81 | 714374.13 | 0.68 | 800000 | 10512012276520001; 10512012276520497
| ÁGUA | MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 2008 | MA0612071331 | 640468 |  | TC/PAC 0807/08 | 2012-05-28 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019046200861 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de vila novados martirios/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 400000 | 0 | 400000 | 240000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA2911076118 | 640469 |  | TC/PAC 0861/08 | 2012-01-21 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019100200878 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água, para atender o município de itapecu-ru mirim/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 75600 | 0 | 75600 | 75600 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | PRIMEIRA CRUZ | 2008 | MA2911077471 | 640470 |  | TC/PAC 0865/08 | 2015-11-30 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 78% | 2010-01-13 |  | 2013-12-22 | 2013-12-22 |  | RVT | 25100019104200856 | ANTONIO PADUA DE SOUZA - INATIVO | 2015-06-08 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água, para atender o município de primeiracruz/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 1350000 | 1350000 | 0 | 1350000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA2911077551 | 640471 |  | TC/PAC 0866/08 | 2012-01-22 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019105200809 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de itapecurumirim/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 155400 | 0 | 155400 | 155400 | 10511128776560001
| MSD | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA2911079021 | 640473 |  | TC/PAC 0869/08 | 2015-08-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 10.82% | 2010-04-20 | 2010-07-16 | 2018-03-07 | 2018-07-04 |  | RVT | 25100019108200834 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2010-09-09 | Diesp-Ma | SUEST-MA | SOPRE-MA |  |  |  | N | melhorias sanitárias domiciliares, para atender o município de itapecuru mirim-ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 327600 | 163800 | 163800 | 327600 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | FERNANDO FALCÃO | 2008 | MA2911079217 | 640474 |  | TC/PAC 0870/08 | 2012-09-01 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 86.4% |  | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019109200889 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO | 2012-06-05 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-03-26 |  | N | sistema de abastecimento de água, para atender o município de fernandofalcão/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 399000 | 399000 | 0 | 399000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 2008 | MA3011070101 | 640475 |  | TC/PAC 0874/08 | 2012-05-28 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019113200847 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de alto ale-gre do pindare/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 850000 | 0 | 850000 | 850000 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA3011070906 | 640476 |  | TC/PAC 0875/08 | 2015-08-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 63.4% | 2008-12-31 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2019-03-21 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019114200891 | JEHUD ALVES DA SILVA. | 2011-11-18 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | melhorias sanitárias domiciliares, para atender o município de itapecuru mirim/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 1260000 | 882000 | 378000 | 1260000 | 10511128776560001
| MSD | MA | BREJO DE AREIA | 2008 | MA3011071859 | 640477 |  | TC/PAC 0876/08 | 2017-02-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 40.8% | 2008-12-31 | 2017-02-23 | 2019-01-07 | 2017-03-15 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019115200836 | JEHUD ALVES DA SILVA. | 2016-06-20 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | DIESP-MA, SOPRE-MA |  | 2009-12-02 |  | N | execucao da ação de melhorias sanitárias domiciliares para atender omunicípio de brejo de areia/ma, no programa de aceleração do cresci- mento - pac/2008. | 650000 | 455000 | 195000 | 650000 | 10512012276520001; 10512012276520497
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA3011072368 | 640478 |  | TC/PAC 0878/08 | 2012-01-22 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019117200825 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água em áreas de quilombolas no municípiode itapecuru mirim/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/ 2008. | 184800 | 0 | 184800 | 184800 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2008 | MA3011073501 | 640480 |  | TC/PAC 0879/08 | 2012-03-04 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 38.3% | 2010-11-03 |  | 2013-03-20 | 2013-03-20 |  | RVT | 25100019118200870 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2011-08-31 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  | 2010-06-08 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de formosada serra negra/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | BELÁGUA | 2008 | MA3011073536 | 640482 |  | TC/PAC 0880/08 | 2015-08-18 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 50% | 2010-05-24 | 2016-05-10 | 2017-11-01 | 2017-11-01 |  | RVT | 25100019119200814 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2010-09-01 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2009-11-20 |  | N | execucao da ação de melhorias sanitárias domiciliares para atender omunicípio de belagua/ma, no programa de aceleracao do crescimento - pac/2008. | 500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 10512012276520001; 10512012276520497
| ÁGUA | MA | VIANA | 2008 | MA3011075734 | 640483 |  | TC/PAC 0888/08 | 2016-01-04 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 12.4% | 2009-07-20 |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | RVT | 25100019127200861 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2010-09-08 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | CPL - MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água, para atender o município de viana/mano programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 2399999.99 | 960000 | 1439999.99 | 2399999.99 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA3011076217 | 640484 |  | TC/PAC 0889/08 | 2012-01-22 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019128200813 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de itapecurumirim/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 72098.63 | 0 | 72098.63 | 75600 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | ALDEIAS ALTAS | 2008 | MA3011078079 | 640485 |  | TC/PAC 0892/08 | 2015-10-20 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Parcela Definida | PAC |  | 74.4% | 2011-11-01 |  | 2014-08-16 | 2014-08-16 |  | RVT | 25100019131200829 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2015-04-02 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-05-09 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de aldeiasaltas/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1399999.99 | 1400000 | 43298.97 | 1400000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2008 | MA2311071934 | 640486 |  | TC/PAC 1078/08 | 2015-03-03 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 26.95% | 2009-11-09 |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 |  | RVT | 25100020566200816 | ANTONIO OTAVIO GONTIJO | 2014-10-30 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SOPRE-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de magalhãesde almeida/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | BARREIRINHAS | 2008 | MA2804086565 | 640487 |  | TC/PAC 1079/08 | 2014-02-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 29.5% | 2010-10-01 | 2014-02-10 | 2018-08-01 | 2018-08-07 |  | RVT | 25100020567200861 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2012-07-16 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-04-02 |  | N | sistema de abastecimento de água, para atender o município de barreirinhas/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 1300000 | 910000 | 390000 | 1300000 | 10512012210GD0001
| ESGOTO | MA | BREJO DE AREIA | 2008 | MA2911072983 | 643597 |  | TC/PAC 0850/08 | 2017-02-23 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Andamento | PAC |  | 44.34% | 2010-07-12 |  | 2016-07-21 | 2016-07-21 |  | RVT | 25100019089200846 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2016-08-04 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | DIESP-MA, SOPRE-MA |  | 2010-02-02 |  | N | execução da ação de sistema de esgotamento sanitário para atender o município de brejo de areia/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 1600000 | 1120000 | 480000 | 1600000 | 10512012210GE0001
| ÁGUA | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 2008 | MA0412077546 | 644656 |  | TC/PAC 1077/08 | 2016-06-20 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 71% | 2009-06-06 |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 |  | RVT | 25100020565200871 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2016-06-20 | Pgf/Pf/Funasa-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de alto ale-gre do maranhao/ma, programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | LAGOA DO MATO | 2008 | MA2811074214 | 645640 |  | TC/PAC 0830/08 | 2012-05-25 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 98.62% | 2009-03-06 | 2012-05-25 | 2015-11-20 | 2016-02-16 |  | RVT | 25100019069200875 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2011-01-21 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de lagoa domato/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 549000 | 549000 | 0 | 549000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | BREJO | 2008 | MA3011071734 | 645642 |  | TC/PAC 1083/08 | 2012-04-23 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 30.5% | 2009-04-01 | 2012-04-23 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020571200829 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-03-21 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água, para atender o município de brejo/mano programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 1349999.99 | 1349999.99 | 0 | 1349999.99 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | FORTUNA | 2008 | MA2911073884 | 648053 |  | TC/PAC 0854/08 | 2014-12-28 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 28.8% |  |  | 2015-11-06 | 2016-03-17 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019093200812 | JOAO ALVES PEREIRA | 2011-01-24 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de fortuna/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 899999.95 | 629999.97 | 269999.98 | 899999.95 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | SANTA HELENA | 2008 | MA2911070613 | 648123 |  | TC/PAC 0845/08 | 2012-08-28 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2009-12-28 | 2012-08-28 | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  | RVT | 25100019084200813 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2012-04-27 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de santa he-lena/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 2707500.1 | 2707499.94 | 0.16 | 2707500 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | BURITI | 2008 | MA2911077109 | 649350 |  | TC/PAC 0864/08 | 2011-02-22 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 78.3% | 2008-12-31 | 2013-12-17 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019103200810 | JEHUD ALVES DA SILVA. | 2010-02-04 | Direh-Ma | SUEST-MA | SOAPO-MA |  |  |  | N | melhorias sanitárias domiciliares, para atedner o município de buriti/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 2008 | MA2811071786 | 649351 |  | TC/PAC 0827/08 | 2015-02-18 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 12.9% | 2010-05-10 |  | 2010-10-22 | 2010-10-22 |  | RVT | 25100019066200831 | ANTONIO PADUA DE SOUZA - INATIVO | 2009-08-13 | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de jusceli-no/ma no programa de aceleracao do crescimento-pac-2008. | 400000 | 80000 | 320000 | 400000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 2008 | MA2711072010 | 650046 |  | TC/PAC 0821/08 | 2012-05-20 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 92.3% |  | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019060200864 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO | 2011-06-20 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de jenipapodos vieiras/ma, no programa de aceleracao do crescimento - pac/2008. | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | BREJO DE AREIA | 2008 | MA2911072979 | 650047 |  | TC/PAC 0849/08 | 2014-10-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 58.17% | 2011-05-15 | 2015-07-17 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |  | RVT | 25100019088200800 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-01-13 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2010-04-29 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de brejo daareia/ma no programa de aceleracao do crescimento - pac/2008. | 750000 | 225000 | 525000 | 750000 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | MARANHÃOZINHO | 2008 | MA2904083941 | 650049 |  | TC/PAC 0842/08 | 2013-03-01 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2010-06-18 | 2012-03-14 | 2013-08-19 | 2013-08-19 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019081200880 | NÃO INFORMADO | 2012-11-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-01-14 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de maranhãozinho/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 799280 | 799280 | 0 | 799280 | 10512012276520001; 10512012276520497
| MSD | MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 2008 | MA0612074608 | 650050 |  | TC/PAC 0809/08 | 2013-01-22 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019048200850 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares pra atender o municipio de vila novados martirios/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 10512012276520001
| MSD | MA | ALCÂNTARA | 2008 | MA2911076728 | 650051 |  | TC/PAC 0862/08 | 2016-06-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 41.93% | 2008-12-31 | 2016-06-30 | 2017-10-07 | 2017-10-31 |  | RVT | 25100019101200812 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2009-06-22 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares pra atender o municipio de alcantara/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 109376 | 65625.6 | 43750.4 | 109376 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | SÍTIO NOVO | 2008 | MA3011074499 | 650052 |  | TC/PAC 0885/08 | 2014-02-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 99.2% | 2010-11-12 | 2016-11-11 | 2017-09-09 | 2017-09-11 |  | RVT | 25100019124200827 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2012-06-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de sitio novo/ma, no programa de aceleraçãoo do crescimento-pac/2008. | 398999.97 | 399000 | 12999.97 | 399000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | MATÕES DO NORTE | 2008 | MA0512072414 | 650053 |  | TC/PAC 0801/08 | 2015-03-02 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 2.2% | 2011-11-01 |  | 2012-01-26 | 2012-01-26 |  | RVT | 25100019040200893 | RONALDO MAIA GARCEZ - INATIVO | 2011-08-24 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-11-18 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de matões donorte/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 349999.99 | 175000 | 174999.99 | 350000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | MIRADOR | 2008 | MA2511071066 | 650054 |  | TC/PAC 0816/08 | 2012-04-29 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019055200851 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água pra atender o município de mirador/mano programa de aceleracao do crescimento-pac/2008. | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 10512012210GD0001
| ESGOTO | MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 2008 | MA2911074234 | 650055 |  | TC/PAC 0855/08 | 2012-01-22 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019094200859 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario para atender o municipio de vila novados martirios/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 2200000 | 0 | 2200000 | 1320000 | 10512012210GE0001
| ESGOTO | MA | AMAPÁ DO MARANHÃO | 2008 | MA2811074438 | 650056 |  | TC/PAC 0831/08 | 2012-09-19 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 74.9% | 2010-11-19 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019070200808 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2012-01-25 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2010-11-05 |  | N | sistema de esgotamento sanitario para atender o municipio de amapa domaranhão/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 2200000.01 | 2200000 | 0.01 | 2200000 | 10512012210GE0001
| ÁGUA | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 2008 | MA0512073203 | 650057 |  | TC/PAC 0802/08 | 2012-08-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 64.9% | 2010-11-08 | 2012-08-21 | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  | RVT | 25100019041200838 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2011-08-10 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  | 2010-08-06 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de santa quiteria do maranhão/ma no programa de aceleração do crescimento-pac/2008 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | MATÕES | 2008 | MA2911079787 | 650060 |  | TC/PAC 0872/08 | 2011-12-17 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 71% | 2010-04-29 |  | 2011-06-30 | 2011-06-30 |  | RVT | 25100019111200858 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-08-09 | Cgu/Ma - Contr.Ger.União | SUEST-MA |  |  | 2009-12-29 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de matões/mano programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | AFONSO CUNHA | 2008 | MA2811070062 | 650325 |  | TC/PAC 0824/08 | 2013-03-03 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 73.9% | 2010-05-31 |  | 2017-08-31 | 2012-05-11 |  | RVT | 25100019063200806 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-07-05 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  | 2009-12-22 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de afonso cuna/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 2008 | MA0512077414 | 650352 |  | TC/PAC 0804/08 | 2012-12-21 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 48.8% | 2010-06-16 |  | 2012-06-11 | 2012-03-16 |  | RVT | 25100019043200827 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-06-19 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  | 2010-01-14 |  | N | sistema de abastecimento de agua pra atender o municipio de governadornewton bello/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 485000 | 485000 | 0 | 485000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | LORETO | 2008 | MA2911077981 | 650357 |  | TC/PAC 0867/08 | 2012-03-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019106200845 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de loreto/mano programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | ANAJATUBA | 2008 | MA2911077000 | 650359 |  | TC/PAC 0863/08 | 2015-12-15 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 88.9% | 2012-03-19 |  | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | RVT | 25100019102200867 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2014-10-22 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2012-03-01 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o municipio de anajatuba/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 10512012210GD0001
| ESGOTO | MA | FORTUNA | 2008 | MA2911078801 | 650370 |  | TC/PAC 0868/08 | 2014-04-25 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 26% | 2012-01-04 |  | 2013-03-07 | 2013-03-07 |  | RVT | 25100019107200890 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2012-04-24 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA, SOPRE-MA |  | 2011-12-12 |  | N | sistema de esgotamento sanitario para atender o municipio de fortuna/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 2742903.56 | 1920032.46 | 822871.1 | 2750000 | 10512012210GE0001
| MSD | MA | SANTA RITA | 2008 | MA3005085217 | 650374 |  | TC/PAC 0873/08 | 2012-12-07 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2010-02-10 | 2014-07-10 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019112200801 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2012-05-14 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares para atender o municipio de santa rita/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 230400 | 230400 | 0 | 230400 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | CARUTAPERA | 2008 | MA0612076835 | 650378 |  | TC/PAC 0810/08 | 2012-04-29 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019049200802 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de carutapera/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 2199999.76 | 0 | 2199999.76 | 2200000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | FORTUNA | 2008 | MA2911076010 | 650379 |  | TC/PAC 0859/08 | 2013-12-21 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 47.15% | 2010-02-15 |  | 2018-02-22 | 2018-02-26 |  | RVT | 25100019098200837 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2011-09-30 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA, SOPRE-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de fortuna/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 749999.95 | 524999.97 | 224999.98 | 749999.95 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | SÃO PEDRO DOS CRENTES | 2008 | MA3011076480 | 650380 |  | TC/PAC 0891/08 | 2015-02-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2010-04-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2016-03-01 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019130200884 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2014-01-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2009-11-23 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares para atender o municipio de são pedro dos crentes/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 426621.94 | 426621.94 | 0 | 449999 | 10512012276520001; 10512012276520497
| ÁGUA | MA | SÃO PEDRO DOS CRENTES | 2008 | MA3011071974 | 650385 |  | TC/PAC 0877/08 | 2013-12-17 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2011-03-04 | 2013-12-17 | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  | RVT | 25100019116200881 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2013-04-04 | Gab/Superintendente | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de são pedrodos crentes/ma, no programa de aceleracao do crescimento-pac/2008. | 349999.95 | 349999.94 | 0.01 | 349999.95 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | BURITIRANA | 2008 | MA0412078615 | 650387 |  | TC/PAC 0800/08 | 2012-04-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019039200869 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de buritirana/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | CAJAPIÓ | 2008 | MA2611073597 | 650388 |  | TC/PAC 0817/08 | 2014-10-28 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 40% | 2009-12-29 |  | 2011-02-22 | 2011-02-22 |  | RVT | 25100019056200804 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2011-04-25 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  | 2010-01-12 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de cajapio/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 678994.99 | 475296.5 | 203698.49 | 678995 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | BEQUIMÃO | 2008 | MA2911079669 | 650389 |  | TC/PAC 0871/08 | 2015-04-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2011-03-22 | 2012-11-01 | 2016-03-22 | 2016-03-28 |  | RVT | 25100019110200811 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2014-05-09 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2011-02-18 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de bequimao/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1449809.88 | 1449809.9 | 44839.48 | 1449809.9 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA3011075258 | 650390 |  | TC/PAC 0886/08 | 2012-01-22 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019125200871 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de itapecurumirim/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 151200 | 0 | 151200 | 151200 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | BERNARDO DO MEARIM | 2008 | MA2711071924 | 650396 |  | TC/PAC 0820/08 | 2012-10-22 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 67.3% | 2008-12-31 |  | 2016-12-19 |  |  | RVT | 25100019059200830 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2012-05-03 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de bernardodo mearim/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 599460 | 599460 | 0 | 599460 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | ZÉ DOCA | 2008 | MA3011079218 | 650402 |  | TC/PAC 1085/08 | 2013-04-24 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 71% | 2011-05-24 |  | 2012-03-23 | 2012-03-23 |  | RVT | 25100020573200818 | MARCOS GALENO SANTIAGO DE OLIVEIRA - INATIVO | 2012-11-16 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2011-02-21 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de zé doca/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 1826935.8 | 1826935.8 | 0 | 1826935.8 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | APICUM-AÇU | 2008 | MA0712075608 | 650403 |  | TC/PAC 1216/08 | 2015-02-15 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 3.3% | 2010-07-19 |  | 2010-10-25 | 2010-10-25 |  | RVT | 25100024416200881 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA LISBOA FILHO - INATIVO | 2010-09-08 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de apicum-açu/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1358000 | 543200 | 814800 | 1358000 | 10512012210GD0001
| ESGOTO | MA | SÃO PEDRO DOS CRENTES | 2008 | MA2702086515 | 650404 |  | TC/PAC 1006/08 | 2012-04-29 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019466200847 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario para atender o municipio de são pedrodos crentes/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1200000 | 0 | 1200000 | 720000 | 10512012210GE0001
| ÁGUA | MA | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2008 | MA1404085585 | 650976 |  | CV 0111/08 | 2012-04-11 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020866200803 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2011-12-26 |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua, para atender o municipiode sao mateus do maranhao/ma. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512012210GD0062
| MSD | MA | GONÇALVES DIAS | 2008 | MA2904084885 | 650977 |  | CV 0306/08 | 2013-03-15 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2012-05-04 | 2013-06-18 | 2013-07-12 | 2013-07-12 |  | RVT | 25100023763200897 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2012-09-10 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-02-04 |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares, para atender o munici-pio de goncalves dias/ma. | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 10512012276520021
| MSD | MA | GONÇALVES DIAS | 2008 | MA1606085903 | 650978 |  | CV 0339/08 | 2011-07-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100023808200823 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares, para atender o munici-pio de goncalves dias/ma. | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | BARRA DO CORDA | 2008 | MA1606081645 | 650979 |  | CV 0394/08 | 2012-09-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 77.54% |  | 2014-08-25 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100023969200817 | VANESSA SILVA MELO | 2012-04-23 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2010-06-23 |  | N | execucao de sistemas de abstecimento de agua, para atender o municipiode barra do corda/ma. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012210GD0062
| MSD | MA | RAPOSA | 2008 | MA0112085464 | 650980 |  | CV 0494/08 | 2014-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 15.79% | 2008-12-31 | 2015-10-22 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044248200841 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2009-10-27 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares, para atender o munici-pio de raposa/ma. | 149999.9 | 30000 | 119999.9 | 150000 | 10512012276520021
| MSD | MA | BARRA DO CORDA | 2008 | MA1006087734 | 650981 |  | CV 0713/08 | 2013-02-28 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-11-01 | 2014-06-20 | 2015-02-10 | 2015-02-10 |  | RVT | 25100047659200898 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-08-30 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-06-21 |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares, para atender o munici-pio de barra do corda/ma. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520021
| MSD | MA | GUIMARÃES | 2008 | MA1001081256 | 650982 |  | CV 0610/08 | 2012-09-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% |  | 2012-02-28 | 2016-08-29 | 2017-04-12 |  | RVT | 25100047005200864 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-03-14 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-07-12 |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares, para atender o munici-pio de guimaraes/ma. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | JUNCO DO MARANHÃO | 2008 | MA1812084051 | 650983 |  | CV 0571/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100046830200841 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de junco do maranhao/ma. | 299730 | 0 | 299730 | 300000 | 10512012210GD0062
| MSD | MA | SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 2008 | MA2705080810 | 650986 |  | CV 0117/08 | 2012-04-11 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-05-10 | 2011-10-19 | 2016-09-01 | 2016-09-02 |  | RVT | 25100020872200852 | DORIVAL RABELO SANTANA | 2011-10-20 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2010-02-03 |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares, para atender o munici-pio de santa filomena do maranhao/ma. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012276520021
| MSD | MA | BACABEIRA | 2008 | MA2911071050 | 650987 |  | CV 0614/08 | 2015-02-21 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 14.02% |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-12 |  | RVT | 25100047009200842 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2011-06-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-02-11 |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares, para atender o munici-pio de bacabeira/ma. | 600000 | 240000 | 360000 | 600000 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | COELHO NETO | 2008 | MA2312080277 | 650988 |  | CV 0621/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100047074200878 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de coelho neto/ma. | 599450 | 0 | 599450 | 599450 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | PINHEIRO | 2008 | MA0306081548 | 650989 |  | CV 0107/08 | 2015-11-15 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100020862200817 |  | 2011-08-24 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2010-12-10 |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de pinheiro/ma. | 522665.01 | 209066.33 | 313598.68 | 550000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2008 | MA3004080073 | 650990 |  | CV 0124/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020879200874 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de sao mateus do maranhao/ma. | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | SATUBINHA | 2008 | MA1812080226 | 650991 |  | CV 0533/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100046477200808 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de satubinha/ma. | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 10512012210GD0062
| MSD | MA | AXIXÁ | 2008 | MA2611074173 | 650992 |  | CV 0611/08 | 2012-04-22 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2010-01-15 | 2012-01-18 | 2012-05-21 | 2012-05-21 |  | RVT | 25100047006200817 | ANTONIO PADUA DE SOUZA - INATIVO | 2011-10-25 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de melhorias sanitarias domiciliares, para atender o munici-pio de axixa/ma. | 186549.96 | 186550 | 5596.36 | 186550 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2008 | MA2312086320 | 650993 |  | CV 0623/08 | 2015-03-13 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 95.04% | 2009-09-11 | 2015-03-13 | 2019-01-02 | 2019-01-03 |  | RVT | 25100047076200867 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2014-11-14 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SOAPO-MA |  | 2010-01-22 |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de magalhaes de almeida/ma. | 700000 | 490000 | 210000 | 700000 | 10512012210GD0062
| ESGOTO | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA0505082484 | 650994 |  | CV 0395/08 | 2012-02-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100023970200841 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistema de esgotamento sanitario, para atender o municipiode itapecuru mirim/ma. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512012210GE0108
| MSD | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 2008 | MA2911072609 | 650995 |  | CV 0608/08 | 2012-08-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 96.03% | 2009-12-17 | 2013-04-26 | 2016-11-23 | 2016-11-23 |  | RVT | 25100047002200821 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-02-28 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | execucao de sistema de melhorias sanitarias domiciliares, para atendero municipio de alto alegre do maranhao/ma. | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | SANTA HELENA | 2008 | MA2904080224 | 650996 |  | CV 0118/08 | 2013-08-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% |  | 2012-08-08 | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  | RVT | 25100020873200805 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2012-10-18 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-01-28 |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de santa helena/ma. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | VARGEM GRANDE | 2008 | MA0506087481 | 650998 |  | CV 0465/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100043839200809 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2011-10-18 |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de vargem grande/ma. | 142088.22 | 0 | 142088.22 | 142088 | 10512012210GD0062
| MSD | MA | BREJO | 2008 | MA2406082718 | 650999 |  | CV 0340/08 | 2015-09-06 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 36.84% | 2008-12-31 | 2017-04-05 | 2018-01-30 | 2018-01-30 |  | RVT | 25100023809200878 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2009-10-13 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | execucao de sistemas de melhorias sanitarias domiciliares, para aten-der o municipio de brejo/ma. | 150000 | 30000 | 120000 | 150000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | ALCÂNTARA | 2008 | MA0906080927 | 651000 |  | CV 0109/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020864200814 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de alcantara/ma. | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | BURITI | 2008 | MA2406086839 | 651001 |  | CV 0341/08 | 2012-06-18 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2010-10-01 | 2013-05-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 |  | RVT | 25100023810200801 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-06-20 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-04-05 |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de buriti/ma. | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 10512012210GD0062
| MSD | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2008 | MA2904086143 | 651002 |  | CV 0121/08 | 2015-10-09 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Parcela Definida | EMENDA |  | 100% | 2009-12-01 | 2015-11-20 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | RVT | 25100020876200831 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2015-04-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de melhorias sanitarias domiciliares, para aten-der o municipio de magalhaes de almeida/ma. | 800000 | 560000 | 240000 | 800000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | BREJO | 2008 | MA0906083168 | 651003 |  | CV 0334/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100023803200809 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de brejo/ma. | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012210GD0062
| MSD | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2008 | MA0712075508 | 651006 |  | CV 0607/08 | 2014-09-06 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2010-03-22 | 2013-10-17 | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  | RVT | 25100047001200886 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2013-12-31 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA, DIADM-MA, CPL - MA, |  |  |  | N | execucao de sistema de melhorias sanitarias domiciliares, para atendero municipio de magalhaes de almeida/ma. | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 10512012276520001
| MSD | MA | LAGOA DO MATO | 2008 | MA1612082896 | 651007 |  | CV 0518/08 | 2012-06-18 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2010-09-16 | 2012-05-20 | 2013-02-18 | 2011-03-30 |  | RAA | 25100045827200819 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2012-05-31 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2009-11-12 |  | N | execucao de sistema de melhorias sanitarias domiciliares, para atendero municipio de lagoa do mato/ma. | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | VIANA | 2008 | MA2310083718 | 651008 |  | CV 0459/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041490200862 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de viana/ma. | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | BURITI | 2008 | MA1706088729 | 651009 |  | CV 0531/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100046472200877 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de buriti/ma. | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012210GD0062
| MSD | MA | ALCÂNTARA | 2008 | MA1312072805 | 651010 |  | CV 0598/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100046991200835 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de melhorias sanitarias domiciliares, para aten-der o municipio de alcantara/ma. | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 10512012276520001
| MSD | MA | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2008 | MA0204089995 | 651012 |  | CV 0106/08 | 2012-08-24 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 98.5% |  |  | 2014-09-05 | 2016-03-17 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020861200872 | JOAO ALVES PEREIRA | 2012-04-10 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-07-08 |  | N | execucao de sistemas de melhorias sanitarias domiciliares, para aten-der o municipio de sao mateus do maranhao/ma. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520021
| MSD | MA | PEDREIRAS | 2008 | MA3004086223 | 651013 |  | CV 0604/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100046998200857 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2010-03-11 |  | N | execucao de sistemas de melhorias sanitarias domiciliares, para aten-der o municipio de pedreiras/ma. | 999996.9 | 0 | 999996.9 | 1000000 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | LAGO DO JUNCO | 2008 | MA1711080812 | 651014 |  | CV 0460/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041491200815 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2011-08-17 |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de lago do junco/ma. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512012210GD0062
| MSD | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 2008 | MA2904082450 | 651034 |  | CV 0119/08 | 2011-12-21 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2009-10-19 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-04-25 |  | RVT | 25100020874200841 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2011-03-18 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | CODAP |  |  |  | N | execucao de sistema de melhorias sanitarias domiciliares, para atendero municipio de alto alegre do maranhao/ma. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012276520021
| MSD | MA | PIO XII | 2008 | MA1404082374 | 651035 |  | CV 0110/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020865200851 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistema de melhorias sanitarias domiciliares, para atendero municipio de pio xii/ma. | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012276520021
| MSD | MA | GRAJAÚ | 2008 | MA1812080802 | 651037 |  | CV 0550/08 | 2012-12-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-06-02 | 2012-08-19 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | RVT | 25100046614200804 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-06-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2009-10-30 |  | N | execucao de sistema de melhorias sanitarias domiciliares, para atendero municipio de grajau/ma. | 99999.99 | 99999.99 | 0 | 99999.99 | 10512012276520021
| MSD | MA | APICUM-AÇU | 2008 | MA2105085884 | 651179 |  | CV 0114/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020869200839 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistema de melhorias sanitarias domiciliares, para atendero municipio de apicum-acu/ma. | 199997.39 | 0 | 199997.39 | 200000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | ESPERANTINÓPOLIS | 2008 | MA2706080010 | 651260 |  | CV 0396/08 | 2013-03-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 75.27% | 2011-11-18 | 2012-12-18 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | CONCLUÍDO | R4 | 25100023977200863 | ENG. ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2012-10-02 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA, SOAPO-MA |  | 2011-06-30 |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de esperantinopolis/ma. | 249999.99 | 250000 | 7739.22 | 250000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 2008 | MA2312089855 | 651261 |  | CV 0631/08 | 2012-12-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 75.8% |  | 2013-04-24 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | CONCLUÍDO | R4 | 25100047084200811 | ANTONIO PÁDUA DE SOUZA | 2011-12-12 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2011-06-16 |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de santa quiteria do maranhao/ma. | 399000 | 399000 | 0 | 399000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | DUQUE BACELAR | 2008 | MA1612088152 | 651298 |  | CV 0534/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100046481200868 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de duque bacelar/ma. | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | LUÍS DOMINGUES | 2008 | MA2612085414 | 651301 |  | CV 0665/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100047416200850 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de luis domingues/ma. | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2008 | MA1306084152 | 651302 |  | CV 0262/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100022051200851 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de magalhãesde almeida/ma. | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 2008 | MA0506081655 | 651303 |  | CV 0712/08 | 2012-11-21 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-08-07 | 2012-05-03 | 2013-04-24 | 2014-12-10 |  | RVT | 25100047658200843 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-03-19 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-05-18 |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de santa quiteria do maranhao/ma. | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | NOVA COLINAS | 2008 | MA3012085747 | 651304 |  | CV 0692/08 | 2014-03-10 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% | 2013-07-07 | 2013-11-12 | 2014-08-11 | 2016-02-12 |  | RVT | 25100047499200887 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-12-30 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-07-04 |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de nova colinas/ma. | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | PIO XII | 2008 | MA0712084737 | 651309 |  | CV 0628/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100047081200870 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de pio xii/ma. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 2008 | MA1510083676 | 651311 |  | CV 0451/08 | 2012-07-31 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 81.3% | 2011-08-01 | 2011-12-15 | 2013-04-24 | 2013-04-24 |  | RVT | 25100037042200864 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-01-12 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-05-18 |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de santa quiteria do maranhao/ma. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 2008 | MA0206081463 | 651533 |  | CV 0260/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100022049200881 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | URBANO SANTOS | 2008 | MA1706087308 | 651537 |  | CV 0335/08 | 2009-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100023804200845 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | BURITI BRAVO | 2008 | MA1606083010 | 651601 |  | CV 0259/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100022048200837 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua | 145228.4 | 0 | 145228.4 | 145228.4 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | LIMA CAMPOS | 2008 | MA2711070405 | 651974 |  | TC/PAC 0819/08 | 2012-05-06 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 41% | 2008-12-31 | 2014-12-17 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100019058200895 | ANTONIO ARAGAO GUIMARAES | 2011-02-04 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  |  |  | N | execução da ação de sistema de abastecimento de água para atender o município de lima campos/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 516244.47 | 516244.47 | 0 | 550000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | PORTO RICO DO MARANHÃO | 2008 | MA3011070311 | 651984 |  | TC/PAC 1702/08 | 2012-06-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 85.6% | 2009-08-30 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  | RVT | 25100044189200819 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2010-09-16 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de porto rico do maranhao/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | PORTO RICO DO MARANHÃO | 2008 | MA3011076423 | 651988 |  | TC/PAC 1705/08 | 2013-04-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2009-07-16 | 2016-03-08 | 2016-10-06 | 2016-10-06 |  | RVT | 25100044202200821 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2009-12-16 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SECOV-MA |  |  |  | N | melhorias sanitarias domiciliares para atender o municipio de porto rico do maranhão/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 599999.97 | 360000 | 239999.97 | 600000 | 10512012276520001
| ESGOTO | MA | PORTO RICO DO MARANHÃO | 2008 | MA3011075216 | 651991 |  | TC/PAC 1704/08 | 2014-10-17 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 57% | 2009-12-20 | 2014-10-17 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044197200857 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2011-02-10 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  |  |  | N | sistema de esgotamento sanitario para atender o municipio de porto rico do maranhao/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 2000000.04 | 1400000 | 600000.04 | 2000000 | 10512012210GE0001
| ÁGUA | MA | CENTRAL DO MARANHÃO | 2008 | MA2911070859 | 652017 |  | TC/PAC 1698/08 | 2013-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 87% | 2012-03-28 | 2013-12-30 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044183200833 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2013-04-24 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-12-23 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de central 'do maranhão/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/2008. | 1200000 | 1250000 | 48637.72 | 1250000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | PIRAPEMAS | 2008 | MA0206081505 | 652031 |  | TC/PAC 1753/08 | 2012-05-18 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100044793200837 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema simplificado de abastecimento de agua para atender o municipiode pirapemas/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | ALCÂNTARA | 2008 | MA2612082037 | 652035 |  | TC/PAC 2054/08 | 2015-10-14 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 52.4% | 2011-07-14 |  | 2013-10-16 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100047328200858 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2012-07-02 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | CGCON |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de alcantara/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 2119450.07 | 1483615.04 | 635835.03 | 2119450.06 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | MIRINZAL | 2008 | MA2811075425 | 652048 |  | TC/PAC 1750/08 | 2014-05-18 | sim | EM EXECUÇÃO - REINICIADA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 80.1% | 2010-06-25 | 2014-08-13 | 2017-06-27 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044783200800 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2013-09-03 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-01-18 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de mirinzal/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1212500 | 1212500 | 0 | 1212500 | 10512012210GD0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BURITI BRAVO | 2008 | MA1006081062 | 652052 |  | TC/PAC 1763/08 | 2013-05-18 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 50.7% | 2011-12-21 | 2013-05-18 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044806200878 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARAES | 2013-03-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2010-06-30 |  | N | sistema simplificado de abastecimento de agua para atender o municipiode buriti bravo/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 44557.23 | 44557.23 | 0 | 44557.23 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | CURURUPU | 2008 | MA1012085093 | 652059 |  | TC/PAC 1773/08 | 2016-06-27 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 20.63% | 2011-05-26 |  | 2015-10-15 | 2015-10-20 |  | RVT | 25100044860200813 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-10-01 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  | 2010-10-22 |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de cururupu/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 2300000 | 1610000 | 690000 | 2300000 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | ALCÂNTARA | 2008 | MA2612082423 | 652065 |  | TC/PAC 2055/08 | 2012-07-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100047329200801 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o municipio de alcantara/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1748188.32 | 0 | 1748188.32 | 1748188.3 | 10511128776560001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BURITI BRAVO | 2008 | MA1006083828 | 652136 |  | TC/PAC 1764/08 | 2013-05-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2011-12-21 | 2015-01-28 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |  | RVT | 25100044808200867 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2013-03-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-07-02 |  | N | sistema simplificado de abastecimento de agua para atender o municipiode buriti bravo/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 44557.23 | 44557.23 | 0 | 44557.23 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | DUQUE BACELAR | 2008 | MA0712071435 | 652142 |  | TC/PAC 1752/08 | 2012-04-28 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100044792200892 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema simplificado de abastecimento de agua paraatender o municipiode duque bacelar/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008 | 180000 | 0 | 180000 | 45000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | SERRANO DO MARANHÃO | 2008 | MA2804082716 | 652196 |  | TC/PAC 0822/08 | 2012-04-29 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019061200817 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de serranodo maranhao/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 424631.56 | 0 | 424631.56 | 550000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 2008 | MA0306086371 | 652200 |  | TC/PAC 1758/08 | 2012-06-21 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100044800200809 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema simplificado de abastecimento de agua para atender o municipiode governador luiz rocha/ma, no programa de aceleração do crescimento- pac/2008. | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 2008 | MA0306084818 | 652201 |  | TC/PAC 1757/08 | 2012-05-07 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100044798200860 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema simplificado de abastecimento de agua para atender o municipiode governador luiz rocha/ma, no programa de aceleração do crescimento- pac/2008. | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 2008 | MA0306088004 | 652216 |  | TC/PAC 1759/08 | 2011-12-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100044801200845 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema simplificado de abastecimento de agua para atender o municipiode governador luiz rocha/ma, no programa de aceleração do crescimento- pac/2008. | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BURITI BRAVO | 2008 | MA0312087944 | 652228 |  | TC/PAC 1765/08 | 2014-02-19 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 59.3% |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 |  | RVT | 25100044809200810 | RECIO ELLERY ARAUJO | 2013-03-15 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SECOV-MA |  | 2010-07-13 |  | N | sistema simplificado de abastecimento de agua para atender o municipiode buriti bravo/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 44665.3 | 44665.3 | 0 | 44665.3 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | CENTRO DO GUILHERME | 2008 | MA2911076837 | 652247 |  | TC/PAC 1700/08 | 2013-05-13 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2010-08-03 | 2013-05-13 | 2015-10-13 | 2015-10-26 |  | RVT | 25100044185200822 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-10-31 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-05-14 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o municipio de centro doguilherme/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1150000 | 1150000 | 0 | 1150000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | PIRAPEMAS | 2008 | MA0206088301 | 652261 |  | TC/PAC 1754/08 | 2012-04-28 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100044794200881 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públicas rurais para atender omunicipio de pirapemas/ma, no programa de aceleração do crescimento- pac/2008. | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BURITI BRAVO | 2008 | MA0506081289 | 652262 |  | TC/PAC 1761/08 | 2014-12-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 63.49% |  |  | 2015-01-29 | 2015-01-29 |  | RVT | 25100044804200889 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-03-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-06-30 |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públicas rurais para atender omunicípio de buriti bravo/ma, no programa de aceleração do crescimento pac/2008. | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BURITI BRAVO | 2008 | MA1006084140 | 652263 |  | TC/PAC 1762/08 | 2015-08-18 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 73.74% |  | 2016-10-25 | 2018-04-09 | 2018-04-09 |  | RVT | 25100044805200823 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2011-12-28 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2011-02-11 |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públicas rurais para atender omunicipio de buriti bravo/ma, no programa de aceleração do crescimento pac/2008. | 44647.06 | 22323.53 | 22323.53 | 44647.06 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BREJO | 2008 | MA1408080897 | 652264 |  | TC/PAC 1766/08 | 2012-05-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100044811200881 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públicas rurais para atender omunicípio de brejo/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac/ 2008. | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BREJO | 2008 | MA1408086635 | 652265 |  | TC/PAC 1767/08 | 2012-05-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100044812200825 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitarias em escolas públicas rurais para atender omunicípio de brejo/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/ 2008. | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BREJO | 2008 | MA1508081141 | 652266 |  | TC/PAC 1768/08 | 2012-05-25 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100044813200870 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitarias em escolas públicas rurais para atender omunicípio de brejo/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/ 2008. | 49387.02 | 0 | 49387.02 | 45000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | BREJO | 2008 | MA1808087483 | 652267 |  | TC/PAC 1769/08 | 2012-05-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100044816200811 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitarias em escolas públicas rurais para atender omunicípio de brejo/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/ 2008. | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | PARNARAMA | 2008 | MA0712073712 | 652272 |  | TC/PAC 1701/08 | 2012-11-12 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 94% | 2011-03-03 |  | 2011-09-15 | 2011-09-15 |  | RVT | 25100044187200811 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2012-02-13 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-01-13 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o municipio de parnarama/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1150000 | 1150000 | 0 | 1150000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | TURILÂNDIA | 2008 | MA2911073734 | 652298 |  | TC/PAC 0853/08 | 2015-04-24 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019092200860 |  | 2012-06-05 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2012-04-26 |  | N | sistema de abastecimento de agua pra atender o municipio de turilandia/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 1231397.74 | 492559.09 | 738838.65 | 1600000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | PIRAPEMAS | 2008 | MA2805082146 | 652300 |  | TC/PAC 1755/08 | 2012-04-28 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100044796200871 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitarias em escolas públicas rurais para atender omunicípio de pirapemas/ma, no programa de aceleração do crescimento pac-2008. | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | ESTREITO | 2008 | MA0112071968 | 652327 |  | TC/PAC 1760/08 | 2011-12-20 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100044802200890 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escola pública rurais para atender omunicipio de estrito/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/ 2008. | 180000 | 0 | 180000 | 135000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | OLHO D¿ÁGUA DAS CUNHÃS | 2008 | MA1112082562 | 652343 |  | TC/PAC 0806/08 | 2014-12-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2008-12-31 | 2015-10-22 | 2016-09-19 | 2016-09-23 |  | RVT | 25100019045200816 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2013-12-30 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  | 2010-10-27 |  | N | sistema de abastecimento de água, para atender o município de olho d'água das cunhas/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008 | 1200000.02 | 1200000 | 0.02 | 1200000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | PRESIDENTE MÉDICI | 2008 | MA2605081401 | 652577 |  | CV 0116/08 | 2012-04-29 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 63.3% | 2009-12-30 |  | 2011-09-26 | 2011-09-26 |  | RVT | 25100020871200816 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2011-09-28 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua | 300000.01 | 300000 | 0.01 | 300000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | PERITORÓ | 2008 | MA2904080147 | 652772 |  | TC/PAC 0838/08 | 2011-09-25 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 82.88% | 2009-10-05 | 2010-07-21 | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  | RVT | 25100019077200811 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2011-01-24 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIADM-MA, SOCEC-MA |  |  |  | N | aistema de abastecimento de água para atender o município de peritoro/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2008. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | SUCUPIRA DO NORTE | 2008 | MA3011075261 | 652995 |  | TC/PAC 0887/08 | 2011-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100019126200816 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de agua para atender o municipio de sucupirado norte/ma, no programa de aceleraçãoo do crescimento-pac-2008. | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | GUIMARÃES | 2008 | MA2904083925 | 653106 |  | CV 0120/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020875200896 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | MATÕES | 2008 | MA1112086063 | 653242 |  | TC/PAC 1787/08 | 2012-04-16 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100045010200832 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públicas rurais para atender omunicípio de matões/ma, no programa de aceleração do crescimento - pac 2008. | 140070.65 | 0 | 140070.65 | 140070.65 | 10511128710GC0001
| MSD | MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 2009 | MA0604090065 | 657431 |  | TC/PAC 0023/09 | 2014-06-13 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2010-03-31 | 2014-03-21 | 2014-03-25 | 2014-03-25 |  | RVT | 25100043487200964 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2013-09-13 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA |  | 2009-11-19 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares pra atender o município de bom jesusdas selvas/ma, no programa de celeração do crescimento-pac/2009. | 899999.9 | 899999.9 | 0 | 900000 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | PENALVA | 2008 | MA3004086522 | 657482 |  | CV 0128/08 | 2011-08-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020883200832 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2008 | MA0505085436 | 657483 |  | CV 0393/08 | 2012-02-24 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100023968200872 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistemas de abastecimento de agua, para atender o munici-pio de itapecuru mirim/ma. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512012210GD0062
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | ICATU | 2009 | MA0812094796 | 657571 |  | TC/PAC 1064/09 | 2013-06-23 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100067579200930 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públicas rurais para atender omunicípio de icatu/ma no programa de aceleração do crescimento - pac/ 2009. | 218250 | 0 | 218250 | 218250 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2009 | MA2004090173 | 657872 |  | TC/PAC 1123/09 | 2013-03-20 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 94.21% | 2011-03-04 | 2018-07-28 | 2019-01-01 | 2019-01-03 |  | RVT | 25100068233200959 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2012-12-21 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  | 2010-12-01 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de magalhãesde almeida/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1290000 | 1290000 | 0 | 1290000 | 10511128776560105
| ÁGUA | MA | CODÓ | 2009 | MA1812095167 | 657873 |  | TC/PAC 1011/09 | 2014-04-25 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 77.41% | 2012-05-22 | 2013-06-21 | 2017-03-29 | 2017-04-05 |  | RVT | 25100066801200987 | CESAR AUGUSTO MEDEIROS | 2013-07-11 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2012-02-17 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de codo/ma,no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1959000 | 1959000 | 0 | 1959000 | 10511128776560001
| MSD | MA | SÃO LUÍS | 2009 | MA2112095207 | 657935 |  | TC/PAC 1036/09 | 2016-01-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 6.69% | 2013-08-29 | 2014-10-07 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | RVT | 25100067432200940 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2013-05-02 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA, SOPRE-MA |  | 2012-06-28 |  | N | execução de melhorias sanitárias domiciliares para atender o municípiode alcantra/ma no programa de aceleração do crescimento - pac/2009. | 4300743 | 1290222.9 | 3010520.1 | 4300743 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 2009 | MA0505090442 | 657939 |  | TC/PAC 0101/09 | 2016-06-21 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 56.08% | 2011-07-26 |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  | RVT | 25100043603200945 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2015-11-13 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | SECOV-MA, CGCON |  | 2010-05-25 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de humbertode campos/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | PAULINO NEVES | 2009 | MA0805091144 | 657940 |  | TC/PAC 0109/09 | 2011-12-27 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 73% | 2010-03-15 |  | 2011-05-12 | 2011-05-12 |  | RVT | 25100043612200936 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-06-06 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-02-11 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de paulinoneves/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | SAMBAÍBA | 2009 | MA1105091820 | 657941 |  | TC/PAC 0112/09 | 2012-06-28 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 64.5% | 2011-07-05 | 2012-12-19 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043615200970 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2011-09-28 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA |  | 2010-03-26 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de sambaiba/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | SÃO JOÃO DO SOTER | 2009 | MA0805091141 | 657942 |  | TC/PAC 0114/09 | 2011-12-26 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 74% | 2010-05-04 |  | 2011-06-15 | 2011-06-15 |  | RVT | 25100043617200969 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-07-13 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-02-11 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de são joãodo soter/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ESGOTO | MA | BURITI | 2009 | MA0705090952 | 657943 |  | TC/PAC 0251/09 | 2012-04-15 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2009-05-02 |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 | CONCLUÍDO | R4 | 25100052290200916 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-12-27 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIADM-MA |  | 2010-02-11 |  | N | sistema de esgotamento sanitário para atender o municipio de buriti/mano programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 2599997.15 | 2599997.15 | 0 | 2600000 | 10512012210GE0001
| ÁGUA | MA | PALMEIRÂNDIA | 2009 | MA0805091683 | 657946 |  | TC/PAC 0107/09 | 2012-08-25 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 83.8% | 2010-09-03 | 2010-12-15 | 2015-11-13 | 2015-11-13 |  | RVT | 25100043610200947 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2011-07-13 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  | 2009-11-30 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de palmeirandia/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 2009 | MA1107092504 | 657979 |  | TC/PAC 0284/09 | 2015-09-21 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Andamento | PAC |  | 40.25% | 2011-05-31 |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 | CONCLUÍDO | R4 | 25100052424200907 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2015-05-14 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2010-07-22 |  | N | sistema de abastecimento de água pra atender o município de lagoa grande do maranhao/ma,no programa de aceleracao do crescimento-pac-2009. | 1000000 | 700000 | 300000 | 900000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | AMAPÁ DO MARANHÃO | 2009 | MA0206092114 | 657980 |  | TC/PAC 0093/09 | 2016-08-14 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 71.78% | 2009-12-31 | 2015-06-16 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043595200937 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2016-01-27 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA, DIESP-MA |  | 2011-08-17 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de amapa domaranhão/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1104099.44 | 1104099.43 | 0.01 | 1104099.43 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | COLINAS | 2009 | MA1205091830 | 657981 |  | TC/PAC 0291/09 | 2015-12-26 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Andamento | PAC |  | 40.36% | 2011-10-05 |  | 2017-09-12 | 2017-09-12 | CONCLUÍDO | R4 | 25100053329200912 | CLAUDIO MANOEL DE FARIA MOREIRA | 2015-08-11 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-08-08 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de colinas/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1330531.62 | 931372.14 | 399159.48 | 1230159.49 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| MSD | MA | ITAPECURU MIRIM | 2009 | MA0712094790 | 657982 |  | TC/PAC 0856/09 | 2015-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2013-04-29 | 2014-12-01 | 2017-07-03 | 2017-07-03 |  | RVT | 25100065015200962 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2013-03-18 | Secov | SUEST-MA |  |  | 2012-12-27 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de itapecuru mirim/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 70200 | 35100 | 35100 | 70200 | 10511128776560001
| MSD | MA | LAGOA DO MATO | 2009 | MA0712094782 | 657983 |  | TC/PAC 0859/09 | 2014-03-20 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2010-12-18 | 2013-09-18 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100065019200941 | JOAO ALVES PEREIRA | 2013-03-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-07-02 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de lagoa domato/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2009 | MA2511094510 | 657984 |  | TC/PAC 0748/09 | 2013-03-20 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 82.6% | 2010-06-25 |  | 2012-08-16 | 2012-08-16 |  | RVT | 25100063782200937 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-11-01 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-06-21 |  | N | sistemas de abastecimento de água pra atender o município de olinda nova do maranhão/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | VARGEM GRANDE | 2009 | MA1311094289 | 657985 |  | TC/PAC 0702/09 | 2016-03-20 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 43.2% | 2011-08-01 | 2016-03-20 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | CONCLUÍDO | R4 | 25100063249200975 | ANTONIO PÁDUA DE SOUZA | 2014-10-30 | Gab/Superintendente | SUEST-MA | SOPRE-MA |  | 2010-06-07 |  | N | sistemas de abastecimento de água para atender o município de vargemgrande/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1428293.65 | 1050000 | 378293.65 | 1500000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | SANTO AMARO DO MARANHÃO | 2009 | MA3006092404 | 657986 |  | TC/PAC 0293/09 | 2014-12-26 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0.11% | 2012-08-12 |  | 2017-05-30 | 2017-05-30 | CONCLUÍDO | R4 | 25100053336200914 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2012-06-12 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  | 2012-02-29 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de santo amaro do maranhão/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1050000 | 420000 | 630000 | 630000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | SÃO JOÃO BATISTA | 2009 | MA1006092180 | 657987 |  | TC/PAC 0285/09 | 2013-03-28 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 70.6% | 2011-09-11 |  | 2012-08-16 | 2012-08-16 |  | RVT | 25100052429200921 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-11-09 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-05-31 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de são joãobatista/ma, no programa de aceleracao do crescimento-pac-2009. | 783294.15 | 783294.14 | 0.01 | 783294.14 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| MSD | MA | PARNARAMA | 2009 | MA0505090426 | 657988 |  | TC/PAC 0931/09 | 2013-03-25 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-01-25 | 2014-05-19 | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  | RVT | 25100065646200981 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-07-16 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-02-08 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de parnarama/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012276520001
| MSD | MA | BACABAL | 2009 | MA1012094874 | 657989 |  | TC/PAC 0895/09 | 2015-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 42% | 2012-06-22 | 2012-10-29 | 2017-07-04 | 2017-07-04 |  | RVT | 25100065513200913 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2012-04-27 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SECOV-MA |  | 2012-03-19 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de bacabal/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 791700 | 316680 | 475020 | 791700 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | PENALVA | 2009 | MA2509093404 | 657990 |  | TC/PAC 0622/09 | 2013-11-25 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 70% | 2011-10-25 |  | 2012-12-18 | 2012-12-18 |  | RAA | 25100062035200981 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-12-26 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2011-04-07 |  | N | sistemas de abastecimento de água para atender o município de penalva/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1299999.95 | 1299999.95 | 0 | 1299999.95 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2009 | MA0907092485 | 657995 |  | TC/PAC 0312/09 | 2015-12-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Parcela Definida | PAC |  | 99% | 2012-05-21 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-21 |  | RVT | 25100055647200918 | VANESSA SILVA MELO | 2015-04-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2012-02-29 |  | N | sistemas de abastecimento de água para atender o município de senadoralexandre costa/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 790598 | 790598 | 0 | 790598 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | LAGO DA PEDRA | 2009 | MA2210093891 | 657997 |  | TC/PAC 0457/09 | 2013-03-21 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-05-10 | 2013-10-27 | 2013-11-16 | 2013-11-16 |  | RVT | 25100059376200970 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2012-11-20 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-08-04 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de lago dapedra/ma, no programa de aceleracao do crescimento-pac/2009. | 330000 | 330000 | 0 | 330001.5 | 10512012276520001
| MSD | MA | ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 2009 | MA0705090635 | 658008 |  | TC/PAC 0263/09 | 2013-07-11 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-05-20 | 2014-02-10 | 2014-05-14 | 2014-05-14 |  | RVT | 25100052307200935 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-12-17 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  |  | 2010-06-18 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de itaipavado grajau/ma, no programa de aceleracao do crescimento-pac/2009. | 389347.39 | 389347.42 | 20491.94 | 389347.45 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2009 | MA1007092498 | 658009 |  | TC/PAC 0212/09 | 2015-06-18 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 69.82% | 2010-01-20 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 |  | RVT | 25100046650200941 | HUGO JOSE MENDES BUERES | 2013-07-22 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  | 2012-02-29 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o municipio de senadoralexandre costa/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 959401.67 | 671581.17 | 287820.5 | 959401.67 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | AMARANTE DO MARANHÃO | 2009 | MA1507092546 | 658010 |  | TC/PAC 0211/09 | 2013-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100046648200971 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de amarantedo maranhão/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | PALMEIRÂNDIA | 2009 | MA2310093895 | 658013 |  | TC/PAC 0459/09 | 2015-06-23 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 8.16% |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 |  | RVT | 25100059378200969 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-04-26 | Direh/Sacad-Ma | SUEST-MA |  |  | 2012-02-27 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de palmeirandia/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 400000 | 200000 | 200000 | 400000 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | TURIAÇU | 2009 | MA1205091856 | 658014 |  | TC/PAC 0123/09 | 2013-12-26 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0.28% | 2012-06-25 | 2013-12-26 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043626200950 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2012-05-11 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  | 2012-02-29 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de turiaçu/ma, no programa de aceleração de crescimento-pac/2009. | 1550000 | 620000 | 930000 | 930000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 2009 | MA0605090527 | 658239 |  | TC/PAC 0117/09 | 2015-03-15 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2010-11-26 | 2015-03-15 | 2015-08-27 | 2015-09-01 |  | RVT | 25100043620200982 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2014-10-03 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-04-07 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de são luisgonzaga do maranhão/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/ 2009. | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| MSD | MA | CODÓ | 2009 | MA0912094831 | 658240 |  | TC/PAC 0875/09 | 2014-12-26 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-04-13 | 2013-10-05 | 2013-10-29 | 2013-10-29 |  | RVT | 25100065317200931 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2013-12-30 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2012-02-17 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de codo/ma,no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 799500 | 799500 | 0 | 799500 | 10511128776560001
| ESGOTO | MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 2009 | MA1004090097 | 658241 |  | TC/PAC 0115/09 | 2016-12-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043618200911 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2012-05-08 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA |  | 2012-02-29 |  | N | sistema de esgotamento sanitário para atender o município de bom jesusdas selvas/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 3150000 | 945000 | 2205000 | 1890000 | 10512012210GE0001
| MSD | MA | ITAPECURU MIRIM | 2009 | MA0712094780 | 658242 |  | TC/PAC 0854/09 | 2015-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 36.4% |  | 2013-09-11 | 2017-07-04 | 2017-07-04 |  | RVT | 25100065006200971 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2013-10-01 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | SOAPO-MA |  | 2012-12-27 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de itapecuru mirim/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1365000 | 955500 | 409500 | 1365000 | 10511128776560001
| MSD | MA | ITAPECURU MIRIM | 2009 | MA0712094786 | 658243 |  | TC/PAC 0855/09 | 2014-12-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 51.42% | 2013-05-28 | 2014-12-27 | 2016-11-25 | 2016-11-25 |  | RVT | 25100065011200984 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2014-05-02 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2012-12-27 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de itapecuru mirim/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 202800 | 202800 | 0 | 202800 | 10511128776560001
| MSD | MA | SANTANA DO MARANHÃO | 2009 | MA1105091816 | 658244 |  | TC/PAC 0029/09 | 2012-08-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2011-01-05 | 2012-08-26 | 2016-06-20 | 2016-07-05 |  | RVT | 25100043495200919 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2012-02-24 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-02-02 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de santanado maranhão/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012210GD0001; 10512012276520001
| MSD | MA | CURURUPU | 2009 | MA0705090739 | 658245 |  | TC/PAC 0026/09 | 2015-02-23 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 13.68% | 2010-11-30 | 2015-02-23 | 2018-08-10 | 2018-08-10 |  | RVT | 25100043491200922 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2013-12-30 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA, SOPRE-MA |  | 2010-04-08 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de cururupuma, no programa de aceleracao do crescimento-pac/2009. | 900000 | 630000 | 270000 | 900000 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | PRESIDENTE SARNEY | 2009 | MA0805091708 | 658246 |  | TC/PAC 0110/09 | 2016-07-07 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 72.85% | 2010-09-13 |  | 2016-01-21 | 2016-01-27 |  | RVT | 25100043613200981 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2012-06-20 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-09-15 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de presidente sarney/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1197773.2 | 838441.24 | 359331.96 | 1197773.2 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | SÃO VICENTE FERRER | 2009 | MA0505090448 | 658247 |  | TC/PAC 0120/09 | 2014-06-07 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 81% | 2010-11-26 |  | 2013-08-13 | 2013-08-13 |  | RAA | 25100043623200916 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-11-04 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2010-01-15 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de são vicente ferrer/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | CAJARI | 2009 | MA0805091679 | 658248 |  | TC/PAC 0252/09 | 2016-02-06 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Parcela Definida | PAC |  | 72.63% | 2010-11-26 |  | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | RVT | 25100052293200950 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2015-05-12 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-09-26 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de cajari/mano programa de aceleração de crescimento-pac/2009. | 840000 | 840000 | 0 | 840000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 2009 | MA0604090067 | 658249 |  | TC/PAC 0089/09 | 2015-08-23 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 13.48% | 2011-05-19 | 2015-08-01 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043588200935 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2012-10-26 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA, SOPRE-MA |  | 2010-10-05 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de bom jesusdas selvas/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 850000 | 595000 | 255000 | 765000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 2009 | MA2204090188 | 658250 |  | TC/PAC 0099/09 | 2016-10-20 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 70.1% | 2010-10-26 |  | 2015-07-09 | 2015-07-09 |  | RVT | 25100043601200956 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2015-11-13 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-04-09 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de governador nunes freire/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009 | 1594153.86 | 1594153.86 | 0 | 1594153.86 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | DAVINÓPOLIS | 2009 | MA1205091855 | 658251 |  | TC/PAC 0258/09 | 2015-06-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 20.08% | 2009-01-31 | 2015-07-03 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | RVT | 25100052300200913 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-06-21 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SOAPO-MA |  | 2012-02-29 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de davinopolis/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 900000 | 360000 | 540000 | 900000 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 2009 | MA0805091539 | 658252 |  | TC/PAC 0092/09 | 2014-12-26 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2009-12-31 |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043593200948 | ANTONIO ARAGAO GUIMARAES | 2012-06-19 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2012-04-26 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de conceiçãodo lago-açu/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 564467.45 | 225786.98 | 338680.47 | 350547.66 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| MSD | MA | CANTANHEDE | 2009 | MA1012094933 | 658253 |  | TC/PAC 0932/09 | 2014-12-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-05-17 | 2013-11-18 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | RVT | 25100065771200991 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2014-05-13 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2012-01-31 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de cantanhede/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 374808 | 374808 | 0 | 374808 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | SÃO JOÃO DO CARÚ | 2009 | MA1505091999 | 658254 |  | TC/PAC 0272/09 | 2014-12-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 22.4% | 2011-05-09 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2016-03-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100052318200915 | RONALDO MAIA GARCEZ | 2011-06-20 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2011-03-23 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de são joãodo curu/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 500000 | 250000 | 250000 | 300000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | MONÇÃO | 2009 | MA2207092670 | 658255 |  | TC/PAC 0268/09 | 2014-12-21 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2012-04-16 |  | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  | RVT | 25100052314200937 | ANTONIO OTAVIO GONTIJO | 2012-03-15 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA, SOPRE-MA |  | 2012-02-29 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de monção/mano programa de aceleração don crescimento-pac/2009. | 1550000 | 620000 | 930000 | 1550000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | SÃO JOÃO DO SOTER | 2009 | MA0805091536 | 658256 |  | TC/PAC 0237/09 | 2014-12-26 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 53.4% | 2012-05-15 |  | 2016-12-06 |  |  | RVT | 25100046721200913 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2014-07-04 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2012-02-29 |  | N | instalações hidrossanitarias em escolas públicas rurais para atender omunicípio de são joão do soter/ma, no programa de aceleração do cresci mento-pac/2009. | 225000 | 225000 | 0 | 225000 | 10511128710GC0001
| ESGOTO | MA | DAVINÓPOLIS | 2009 | MA1205091833 | 658257 |  | TC/PAC 0255/09 | 2015-12-26 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2012-08-27 |  | 2017-05-25 | 2017-05-25 | CONCLUÍDO | R4 | 25100052297200938 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2012-07-02 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SOAPO-MA |  | 2012-02-29 |  | N | sistema de esgotamento sanitário para atender o município de davinopolis/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 3300000 | 990000 | 2310000 | 3300000 | 10512012210GE0001
| ÁGUA | MA | LAGO DA PEDRA | 2009 | MA1105091829 | 658258 |  | TC/PAC 0264/09 | 2013-03-21 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 87.33% | 2011-10-30 |  | 2017-03-20 | 2017-10-13 |  | RVT | 25100052308200980 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2012-11-16 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  | 2010-06-10 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de lago dapedra/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 3857912.9 | 3857912.88 | 0.02 | 4000000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | DAVINÓPOLIS | 2009 | MA1205091852 | 658259 |  | TC/PAC 0094/09 | 2015-12-26 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2009-12-31 | 2015-12-26 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043596200981 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2012-06-21 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA |  | 2012-04-27 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de davinopolis/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1500000 | 600000 | 900000 | 900000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | ICATU | 2009 | MA2705092075 | 658260 |  | TC/PAC 0103/09 | 2015-12-16 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 39.3% | 2012-07-20 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 |  | RVT | 25100043606200989 | ANTONIO PADUA DE SOUZA - INATIVO | 2013-10-11 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  | 2012-04-30 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de icatu/ma,no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1391036.32 | 973725.42 | 417310.9 | 1251932.7 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 2009 | MA0805091468 | 658261 |  | TC/PAC 0118/09 | 2016-03-20 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 34.2% | 2012-10-25 | 2016-03-20 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | CONCLUÍDO | R4 | 25100043621200927 | WALDIONIOR PINHEIRO COSTA | 2011-06-01 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2011-02-16 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de são pedroda água branca/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1737284 | 694913.6 | 1042370.4 | 1042370.4 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | RIBAMAR FIQUENE | 2009 | MA2606092352 | 658365 |  | TC/PAC 0292/09 | 2013-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100053331200991 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de ribamarfiquene/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 750000.01 | 0 | 750000.01 | 750000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | VITORINO FREIRE | 2009 | MA0805091748 | 658366 |  | TC/PAC 0311/09 | 2015-11-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 80.85% | 2012-06-14 | 2015-11-26 | 2016-03-03 | 2016-03-09 |  | RVT | 25100055645200929 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2014-04-04 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  | 2012-02-29 |  | N | sistemas de abastecimento de água para atender o município de vitorinofreire/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 2199999.99 | 1540000 | 659999.99 | 2200000 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | ITAPECURU MIRIM | 2009 | MA0712094791 | 658367 |  | TC/PAC 0857/09 | 2014-12-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 60.34% | 2013-05-28 | 2017-07-11 | 2017-09-26 | 2017-09-26 |  | RVT | 25100065016200915 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2014-05-02 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  | 2012-12-27 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de itaperuru mirim/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 331500 | 331500 | 0 | 331500 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 2009 | MA1409093197 | 658368 |  | TC/PAC 0294/09 | 2016-03-02 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 55% |  |  | 2016-10-17 |  |  | RVT | 25100053339200958 | VANESSA SILVA MELO | 2012-10-08 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2010-09-15 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de santo antonio dos lopes/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 650000 | 455000 | 195000 | 585000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| ÁGUA | MA | LAGO DO JUNCO | 2009 | MA1805092011 | 658369 |  | TC/PAC 0105/09 | 2014-12-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 50.4% |  | 2017-05-29 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  | RVT | 25100043608200978 | ANTONIO OTAVIO GONTIJO | 2014-04-04 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2012-02-03 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de lago dojunco/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012210GD0001; 10512012210GD0191
| MSD | MA | ITAPECURU MIRIM | 2009 | MA0712094793 | 658480 |  | TC/PAC 0858/09 | 2014-06-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 71.93% | 2013-02-28 | 2013-09-12 | 2016-11-25 | 2016-11-25 |  | RVT | 25100065017200951 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2013-10-02 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOAPO-MA |  | 2012-12-27 |  | N | execução de melhorias sanitárias domiciliares para atender o municípiode itapecuru mirim/ma no programa de aceleração do crescimento - pac/ 2009. | 327600 | 327600 | 0 | 327600 | 10511128776560001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 2009 | MA0705091021 | 659401 |  | TC/PAC 1071/09 | 2013-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100067587200986 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públicas rurais para atender o município de são luis gonzaga do maranhão no programa de aceleração do crescimento - pac/2009. | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | MARACAÇUMÉ | 2009 | MA0605090516 | 659404 |  | TC/PAC 0267/09 | 2011-06-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 66.12% | 2010-05-20 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 |  | RVT | 25100052311200901 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2011-03-17 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-01-26 |  | N | sistema de abstecimento de agua para atender o municipio de maracacumema, no programa de aceleracao do crescimento-pac-2009. | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | TIMON | 2009 | MA0109093075 | 660339 |  | TC/PAC 1126/09 | 2014-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100068236200992 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2012-12-18 |  | N | execução de sistemas de abastecimento de água para atender o municípiode timon/ma no pac/2009. | 155574.68 | 0 | 155574.68 | 543000 | 10511128776560105
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | PAULO RAMOS | 2009 | MA1905092032 | 660340 |  | TC/PAC 1069/09 | 2013-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100067585200997 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públicas rurais para atender omunicípio de paulo ramos/ma no programa de aceleração do crescimento - pac/2009. | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | CODÓ | 2009 | MA1812095174 | 660346 |  | TC/PAC 1010/09 | 2013-12-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 90% | 2012-07-19 | 2013-01-15 | 2018-12-06 | 2016-03-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100066800200932 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2013-04-18 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2012-04-24 |  | N | execução de sistemas de abastecimento de água para atender o municípiode codo/ma no pac/2009. | 321420 | 321420 | 0 | 321420 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | TIMON | 2009 | MA0109093076 | 662228 |  | TC/PAC 1134/09 | 2013-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100068246200928 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | execucao de sistema de abastecimento de agua para atender o municipiode timon/ma, no programa de aceleracao do crescimento-pac-2009. | 902700 | 0 | 902700 | 570000 | 10511128776560105
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 2009 | MA0805091582 | 662239 |  | TC/PAC 0226/09 | 2013-06-29 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100046696200960 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públicas rurais para atender omunicípio de conceição do lago/ma, no programa de aceleração do cresci mento-pac/2009. | 89434 | 0 | 89434 | 89434 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | COROATÁ | 2009 | MA1908092927 | 662359 |  | TC/PAC 1122/09 | 2015-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2009-12-31 | 2015-12-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | CONCLUÍDO | R4 | 25100068232200912 | MANOEL MARIA HENRIQUE NAVA JUNIOR | 2011-11-29 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-09-05 |  | N | sistema de abastecimento de água para atender o município de coroata/ma, no programa de aceleração do crescimento-pac/2009. | 1393130.14 | 557252 | 835878.14 | 1431000 | 10511128776560001; 10511128776560105
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | SANTA HELENA | 2010 | MA2909108918 | 666180 |  | TC/PAC 0239/10 | 2012-11-30 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100039369201095 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públias rurais. | 58710 | 0 | 58710 | 58710 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | SANTA HELENA | 2010 | MA2909108917 | 666182 |  | TC/PAC 0237/10 | 2013-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100039363201018 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públias rurais. | 58710 | 0 | 58710 | 58710 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | PARNARAMA | 2010 | MA2605107289 | 666333 |  | TC/PAC 0284/10 | 2013-06-28 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 54.5% | 2012-06-08 |  | 2012-10-16 | 2012-10-16 |  | RVT | 25100041241201091 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-12-27 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2012-04-10 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 436224.8 | 436224.8 | 0 | 436224.8 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | ARAGUANÃ | 2010 | MA1012109260 | 666391 |  | TC/PAC 0322/10 | 2013-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100042235201051 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 178000 | 0 | 178000 | 178000 | 10511128776840001
| MSD | MA | SANTA LUZIA DO PARUÁ | 2010 | MA0805091665 | 666503 |  | TC/PAC 0059/10 | 2014-12-27 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2012-06-01 |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 |  | RVT | 25100020039201026 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2011-08-01 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIADM-MA |  | 2011-03-31 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares. | 736096.1 | 294438.44 | 441657.66 | 294438.44 | 10512012276520001
| ÁGUA | MA | SÃO JOÃO DO CARÚ | 2010 | MA1312109263 | 666535 |  | TC/PAC 0299/10 | 2015-06-23 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2012-01-31 |  | 2017-10-05 | 2017-10-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100041717201094 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2012-06-22 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  | 2012-02-29 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 1000000.82 | 400000.32 | 600000.5 | 1000000.82 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 2010 | MA3011075244 | 666540 |  | TC/PAC 0058/10 | 2015-03-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 55.9% | 2012-10-30 | 2015-03-29 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020037201037 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2014-07-02 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2011-08-19 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | PAULINO NEVES | 2010 | MA1611109147 | 666542 |  | TC/PAC 0308/10 | 2013-09-27 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 92.58% | 2011-10-10 | 2013-09-27 | 2015-11-16 | 2015-11-16 |  | RVT | 25100041873201055 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2012-09-19 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-06-15 |  | N | execução de sistemas de abastecimento de água. | 1646713.19 | 1646713.19 | 0 | 1646713.19 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | GUIMARÃES | 2010 | MA0503105702 | 666546 |  | TC/PAC 0013/10 | 2014-04-11 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 51.5% |  |  | 2012-11-09 | 2012-11-09 |  | RAA | 25100011576201085 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2012-11-26 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2012-02-29 |  | N | melhorias sanitárias domiciliares. | 315833.82 | 315833.82 | 0 | 315833.82 | 10511128776560001
| ÁGUA | MA | CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 2010 | MA2911071164 | 666608 |  | TC/PAC 0057/10 | 2015-04-25 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 21.42% | 2012-03-02 | 2015-04-25 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | CONCLUÍDO | R4 | 25100020032201012 | CÍCERO OLIVEIRA DE PAULA | 2012-10-16 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SAGEP-MA, CPL - MA |  | 2011-12-06 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 1149995.52 | 805000 | 344995.52 | 1150000 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | GRAJAÚ | 2010 | MA1712109359 | 666636 |  | TC/PAC 0356/10 | 2016-06-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 50% |  | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2017-05-23 | CONCLUÍDO | R4 | 25100042572201049 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2013-12-30 | Gab/Superintendente | SUEST-MA | SESAM-MA, SAGEP-MA |  | 2011-12-19 |  | N | execução de sistemas de abastecimento de água. | 1700000 | 1190000 | 510000 | 1700000 | 10511128776840001
| ÁGUA | MA | BURITI | 2010 | MA2403105950 | 666664 |  | TC/PAC 0307/10 | 2015-12-26 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 40.87% | 2012-01-16 |  | 2012-08-10 | 2012-08-10 |  | RAA | 25100041870201011 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-09-10 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA, SUEST-MA |  | 2012-02-03 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 1600000 | 1120000 | 480000 | 1600000 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | GRAJAÚ | 2010 | MA1712109360 | 667177 |  | TC/PAC 0355/10 | 2015-06-24 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-07-16 | 2014-06-30 | 2014-08-12 | 2014-08-12 |  | RVT | 25100042569201025 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2013-12-30 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2012-02-29 |  | N | execuçao de melhorias sanitarias domiciliares. | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 10511128776840001
| ÁGUA | MA | ZÉ DOCA | 2010 | MA1012109261 | 667377 |  | TC/PAC 0323/10 | 2011-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100042236201004 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | sistema de abastecimento de água. | 204000 | 0 | 204000 | 0 | 10511128776840001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | TIMBIRAS | 2010 | MA0205107046 | 667378 |  | TC/PAC 0167/10 | 2011-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100039107201021 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | nstalações hidrossanitárias em escolas públias rurais. | 342000 | 0 | 342000 | 0 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | GRAJAÚ | 2010 | MA2909108941 | 667379 |  | TC/PAC 0230/10 | 2011-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100039348201070 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públias rurais. | 132430 | 0 | 132430 | 0 | 10511128710GC0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | MATÕES DO NORTE | 2010 | MA3009109001 | 667380 |  | TC/PAC 0235/10 | 2011-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100039358201013 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públias rurais. | 61023.65 | 0 | 61023.65 | 0 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | NINA RODRIGUES | 2010 | MA0205107043 | 667381 |  | TC/PAC 0280/10 | 2015-04-25 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Parcela Definida | PAC |  | 67.37% | 2011-12-22 | 2014-08-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | RVT | 25100041235201034 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2015-03-06 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-06-15 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 813490.5 | 813490.5 | 0 | 813490.5 | 10512012210GD0001
| ÁGUA NA ESCOLA | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 2010 | MA3009108960 | 667383 |  | TC/PAC 0232/10 | 2011-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100039353201082 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | instalações hidrossanitárias em escolas públias rurais. | 67836.95 | 0 | 67836.95 | 0 | 10511128710GC0001
| ÁGUA | MA | PALMEIRÂNDIA | 2011 | MA1407115463 | 668574 |  | TC/PAC 0495/11 | 2014-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Classificado | PAC |  | 94% | 2012-01-09 | 2013-03-13 | 2015-11-23 | 2015-11-26 |  | RVT | 25100044156201166 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2014-06-24 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2011-11-24 |  | N | sistema de abastecimento de agua. | 1125272.09 | 1125272.09 | 0 | 1125272.09 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | PORTO FRANCO | 2011 | MA1207113971 | 668727 |  | TC/PAC 0499/11 | 2016-09-28 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-06-06 | 2014-04-22 | 2018-10-02 | 2018-10-22 |  | RVT | 25100044160201124 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2014-07-01 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA, SOPRE-MA | APROVADO | 2011-11-24 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 2874639.94 | 2874639.43 | 0.51 | 2874639.43 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | ESPERANTINÓPOLIS | 2011 | MA1507111051 | 668800 |  | TC/PAC 0485/11 | 2015-12-16 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 42.34% | 2012-02-13 |  | 2017-09-11 | 2017-09-15 |  | RVT | 25100044145201186 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2014-07-01 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SAGEP-MA, DIESP-MA | APROVADO | 2011-11-25 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 1231775.03 | 862242.52 | 369532.51 | 862242.52 | 10512012210GD0001
| ÁGUA | MA | MATINHA | 2011 | MA1507112213 | 668820 |  | TC/PAC 0490/11 | 2015-12-21 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 72.17% | 2012-06-18 |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044150201199 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2015-07-03 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-01-13 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 1328508.54 | 1328508.54 | 0 | 1328508.54 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 2011 | MA1507118607 | 669316 |  | TC/PAC 0571/11 | 2014-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 50.45% | 2011-12-21 | 2016-11-04 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044234201122 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2014-02-28 | Suest/Sesam/Saduc | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-02 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | LAGO DO JUNCO | 2011 | MA1507111257 | 669317 |  | TC/PAC 0546/11 | 2013-12-21 | sim | PARALISADA | PAGOS TOTAL | Classificado | PAC |  | 50.45% | 2011-12-21 | 2017-03-17 | 2017-07-20 | 2017-07-20 |  | RVT | 25100044209201149 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-11-20 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIADM-MA | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | SATUBINHA | 2011 | MA1407116250 | 669318 |  | TC/PAC 0539/11 | 2016-06-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Classificado | PAC |  | 49.55% | 2011-12-21 | 2017-07-20 | 2018-12-24 | 2018-12-24 |  | RVT | 25100044202201127 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-04-05 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 2011 | MA1507110733 | 669319 |  | TC/PAC 0538/11 | 2013-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2011-12-21 | 2013-05-29 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044201201182 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2013-01-30 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | CPL - MA | APROVADO | 2012-04-04 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | AFONSO CUNHA | 2011 | MA1307114113 | 669320 |  | TC/PAC 0517/11 | 2015-12-20 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Classificado | PAC |  | 0% | 2011-12-21 | 2015-12-20 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044179201171 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-04-13 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SAGEP-MA, CPL - MA | APROVADO | 2012-04-02 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 2011 | MA1507111310 | 669321 |  | TC/PAC 0559/11 | 2014-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Classificado | PAC |  | 100% | 2012-06-06 | 2013-11-11 | 2017-07-04 | 2017-07-04 |  | RVT | 25100044222201106 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2014-05-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | MILAGRES DO MARANHÃO | 2011 | MA1407116094 | 669322 |  | TC/PAC 0569/11 | 2014-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Classificado | PAC |  | 30.9% | 2011-12-21 | 2014-12-21 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044232201133 | JEHUD ALVES DA SILV | 2012-04-13 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-03 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO JOÃO BATISTA | 2011 | MA1507118138 | 669323 |  | TC/PAC 0563/11 | 2013-12-21 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Classificado | PAC |  | 50.45% | 2012-06-25 |  | 2012-11-21 | 2012-11-21 |  | RAA | 25100044226201186 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2013-01-25 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000.01 | 500000 | 0.01 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2011 | MA1407116334 | 669327 |  | TC/PAC 0585/11 | 2013-12-21 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Classificado | PAC |  | 0% | 2011-12-21 |  | 2017-03-13 | 2017-03-17 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044248201146 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2013-02-21 | Secov | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000.01 | 500000 | 0.01 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 2011 | MA1507111911 | 669371 |  | TC/PAC 0568/11 | 2013-12-21 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Classificado | PAC |  | 100% | 2012-07-27 | 2014-04-17 | 2014-04-08 | 2014-04-17 |  | RVT | 25100044231201199 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2013-01-25 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-09 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000.07 | 500000 | 0.07 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| ÁGUA | MA | BURITI BRAVO | 2011 | MA1507118390 | 669422 |  | TC/PAC 0480/11 | 2015-06-16 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 58.22% | 2012-02-13 |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  | RVT | 25100044140201153 | RECIO ELLERY ARAUJO | 2014-09-02 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | CPL - MA | APROVADO | 2011-11-25 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 2244070.43 | 2244070.43 | 0 | 2244070.43 | 10512012210GD0001
| MSD | MA | PAULINO NEVES | 2011 | MA1407117008 | 669431 |  | TC/PAC 0566/11 | 2015-06-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 42.73% | 2011-12-21 | 2016-11-04 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044229201110 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2014-09-03 | Secov | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-02 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | TIMBIRAS | 2011 | MA1507111970 | 669527 |  | TC/PAC 0534/11 | 2013-12-21 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-06-18 | 2014-03-14 | 2014-03-17 | 2014-03-26 |  | RVT | 25100044197201152 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2013-01-24 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2012-04-09 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10511206876560001; 10512012276520001
| MSD | MA | CAJAPIÓ | 2011 | MA1507111588 | 669528 |  | TC/PAC 0530/11 | 2014-12-21 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% |  |  | 2016-08-08 | 2016-08-15 |  | RVT | 25100044193201174 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2012-04-16 | Secov | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-02-29 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500002.02 | 250000 | 250002.02 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | VARGEM GRANDE | 2011 | MA1507112624 | 669532 |  | TC/PAC 0524/11 | 2014-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-05-14 | 2014-07-07 | 2016-02-15 | 2016-03-09 |  | RVT | 25100044186201172 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2014-07-01 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 2011 | MA1507111479 | 669536 |  | TC/PAC 0533/11 | 2016-06-18 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2011-12-21 | 2016-06-18 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044196201116 | JOAO ALVES PEREIRA | 2012-04-16 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-02-29 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | PERITORÓ | 2011 | MA1507112068 | 669539 |  | TC/PAC 0583/11 | 2014-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-05-23 | 2013-10-02 | 2017-04-05 | 2017-04-05 |  | RVT | 25100044246201157 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2013-11-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-02 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | BELÁGUA | 2011 | MA1507111423 | 669559 |  | TC/PAC 0522/11 | 2014-06-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 44.54% | 2012-07-20 | 2013-08-07 | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | RVT | 25100044184201183 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2013-09-03 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2012-02-29 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000.04 | 500000 | 0.04 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | ICATU | 2011 | MA1507110035 | 669560 |  | TC/PAC 0535/11 | 2013-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 96.39% | 2012-06-28 | 2013-12-21 | 2017-09-04 | 2017-09-04 |  | RVT | 25100044198201105 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2013-06-12 | Secov | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2012-04-04 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | MATA ROMA | 2011 | MA1207114005 | 669561 |  | TC/PAC 0565/11 | 2014-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 93.69% | 2012-06-08 | 2015-08-27 | 2016-06-24 |  |  | RVT | 25100044228201175 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2014-07-03 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-04 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000.01 | 500000 | 0.01 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| ÁGUA | MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 2011 | MA1407116362 | 669569 |  | TC/PAC 0728/11 | 2016-04-22 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PAC |  | 100% | 2012-05-03 | 2016-01-23 | 2016-03-09 | 2016-03-17 |  | RVT | 25100045991201113 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2015-11-12 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2011-11-25 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 1016873.38 | 1016873.38 | 0 | 1016873.38 | 10512012210GD0001; 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 2011 | MA1507112685 | 669769 |  | TC/PAC 0475/11 | 2015-12-21 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 5.56% | 2011-12-30 | 2015-12-21 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044135201141 | WALDENOR PINHEIRO COSTA | 2011-12-30 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SAGEP-MA | APROVADO | 2011-11-24 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 1176753.34 | 470701.34 | 706052 | 470701.34 | 10512012210GD0001
| ESGOTO | MA | AMAPÁ DO MARANHÃO | 2011 | MA1507119041 | 669777 |  | TC/PAC 0511/11 | 2015-05-15 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Classificado | PAC |  | 76.93% | 2012-02-17 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044172201159 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2012-10-31 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2011-11-26 |  | N | sistema de esgotamento sanitário. | 2984096.82 | 2984096.8 | 0.02 | 2984096.8 | 10512012210GE0001
| ÁGUA | MA | DOM PEDRO | 2011 | MA1507112015 | 669779 |  | TC/PAC 0731/11 | 2014-12-29 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Convênio assinado | PAC |  | 0% |  |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100045994201157 | VANESSA SILVA MELO | 2011-12-30 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  | APROVADO | 2011-12-16 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 1070876.38 | 428350.55 | 642525.83 | 428350.55 | 10512012210GD0001; 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2011 | MA1407117134 | 669808 |  | TC/PAC 0734/11 | 2015-12-20 | sim | EM EXECUÇÃO - REINICIADA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio assinado | PAC |  | 12.07% |  |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | RVT | 25100045998201135 | VANESSA SILVA MELO | 2013-12-30 | Cocec/Nucleo F | FUNASA/PRES | SOPRE-MA | APROVADO | 2011-11-27 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 997204.22 | 698042.94 | 299161.28 | 698042.94 | 10512012210GD0001; 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | RIACHÃO | 2011 | MA1507110969 | 669819 |  | TC/PAC 0733/11 | 2015-12-24 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Analista Definido | PAC |  | 40.5% | 2012-07-16 |  | 2012-10-22 | 2012-10-23 |  | RVT | 25100045997201191 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-11-13 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2011-12-16 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 1121269.2 | 784888.44 | 336380.76 | 784888.44 | 10512012210GD0001; 10512206810GD0001
| MSD | MA | NINA RODRIGUES | 2011 | MA1507112320 | 669830 |  | TC/PAC 0581/11 | 2015-06-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 50.45% | 2011-12-21 | 2016-11-04 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044244201168 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2014-09-03 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-04 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | PRESIDENTE VARGAS | 2011 | MA1507112633 | 669890 |  | TC/PAC 0580/11 | 2014-12-21 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2012-06-05 |  | 2016-05-09 | 2016-05-09 |  | RVT | 25100044243201113 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-04-05 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | JATOBÁ | 2011 | MA1407117357 | 669894 |  | TC/PAC 0541/11 | 2013-12-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2011-12-21 | 2012-10-10 | 2017-09-06 | 2017-09-06 |  | RVT | 25100044204201116 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2013-05-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-04 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | PRIMEIRA CRUZ | 2011 | MA1307114653 | 669898 |  | TC/PAC 0577/11 | 2015-12-26 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2011-12-29 | 2014-01-15 | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | RVT | 25100044240201180 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2015-03-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-04 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000.02 | 493208.72 | 6791.3 | 493208.72 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | NOVA COLINAS | 2011 | MA1207113370 | 669952 |  | TC/PAC 0576/11 | 2013-12-21 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-05-10 | 2013-04-09 | 2012-11-07 | 2012-11-07 |  | RAA | 25100044239201155 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-12-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistma de esgotamento sanitário - msd. | 499999.98 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | BURITI | 2011 | MA1507118749 | 669953 |  | TC/PAC 0526/11 | 2015-06-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 15% | 2011-12-21 | 2015-06-19 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044188201161 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-04-05 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIADM-MA | APROVADO | 2012-03-28 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000.01 | 250000 | 250000.01 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | PIRAPEMAS | 2011 | MA1507112304 | 669985 |  | TC/PAC 0574/11 | 2014-12-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 25% | 2012-07-10 |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044237201166 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2012-04-16 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2012-04-09 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | ANAJATUBA | 2011 | MA1107113052 | 670557 |  | TC/PAC 0623/11 | 2013-12-30 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 50.45% | 2012-06-10 |  | 2017-03-23 |  |  | RVT | 25100044648201151 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-12-26 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-03-27 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| ÁGUA | MA | PEDREIRAS | 2011 | MA1507118911 | 670598 |  | TC/PAC 0737/11 | 2015-12-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 93.03% | 2012-08-17 | 2014-08-12 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | RVT | 25100046001201164 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2014-10-30 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  | APROVADO | 2011-11-25 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 1909715.59 | 1909715.58 | 0.01 | 1909715.58 | 10512012210GD0001; 10512206810GD0001
| MSD | MA | SUCUPIRA DO NORTE | 2011 | MA1307114700 | 671220 |  | TC/PAC 0675/11 | 2016-12-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 62% | 2011-12-30 | 2015-07-08 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | CONCLUÍDO | R4 | 25100045254201111 | JEHUD ALVES DA SILVA. | 2015-11-11 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-04-09 |  | N | implantação de melhorias sanitárias domiciliares nos cinco povoados dazona rural do município de sucupira do norte, podendo ser constituídas de módulos sanitários individuais e, eventualmente, em unidades coleti vas de pequeno porte. | 500000.01 | 500000 | 0.01 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2011 | MA1407116259 | 671221 |  | TC/PAC 0674/11 | 2014-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-06-03 | 2014-12-30 | 2016-06-14 | 2016-06-14 |  | RVT | 25100045253201176 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2014-07-01 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | implantação de melhoria sanitária domiciliar em povoados da zona ruraldo município de magalhães de almeida,composto de banheiro completo, caixa dágua, tanque séptico e sumidouro. | 495415.1 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | CÂNDIDO MENDES | 2011 | MA1507112868 | 671222 |  | TC/PAC 0622/11 | 2013-12-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 0.19% | 2012-06-03 | 2013-12-30 | 2015-08-31 | 2017-05-23 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044639201161 | JOAO ALVES PEREIRA | 2013-03-20 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | o projeto de msd visa construir banheiros dotados de chuveiro, pia,lavatório, reservatório elevado, caixa de inspeção, tanque septico e sumidouro. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | ARAIOSES | 2011 | MA1407115736 | 671252 |  | TC/PAC 0520/11 | 2015-10-26 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2011-12-30 | 2015-10-26 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044182201194 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-04-16 | Diesp-Ma | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2012-02-29 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| ÁGUA | MA | ARAME | 2011 | MA1407115509 | 671253 |  | TC/PAC 0727/11 | 2014-12-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 95.27% | 2011-12-29 | 2014-12-29 | 2017-11-17 | 2017-11-17 |  | RVT | 25100045990201179 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2013-12-30 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2011-12-16 |  | N | sistema de abastecimento de água. | 1186295.96 | 1186295.96 | 0 | 1186295.96 | 10512012210GD0001; 10512206810GD0001
| MSD | MA | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 2011 | MA1507119668 | 671254 |  | TC/PAC 0544/11 | 2015-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-06-25 | 2015-10-30 | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  | RVT | 25100044207201150 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-04-05 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2012-04-04 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 2011 | MA2806112188 | 671255 |  | TC/PAC 0555/11 | 2014-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Classificado | PAC |  | 50.45% | 2011-12-30 | 2012-05-14 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044218201130 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-07-18 | Diadm-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-02 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | CACHOEIRA GRANDE | 2011 | MA1507111574 | 671256 |  | TC/PAC 0528/11 | 2013-12-30 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 50.45% | 2012-05-30 |  | 2013-04-02 | 2012-09-06 |  | RAA | 25100044190201131 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2012-11-30 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-02-29 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO ROBERTO | 2011 | MA1507111311 | 671257 |  | TC/PAC 0550/11 | 2015-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 49.55% | 2011-12-30 | 2017-03-21 | 2018-04-13 | 2018-06-07 |  | RVT | 25100044213201115 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-04-13 | Diesp-Ma | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | BOM JARDIM | 2011 | MA1507112820 | 671258 |  | TC/PAC 0525/11 | 2013-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 51.05% | 2012-06-05 | 2013-12-30 | 2014-06-23 | 2017-05-23 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044187201117 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2013-01-25 | Secov | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | CAJARI | 2011 | MA1507112527 | 671259 |  | TC/PAC 0532/11 | 2014-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 80% | 2012-06-16 | 2013-09-03 | 2016-09-09 |  |  | RVT | 25100044195201163 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2013-11-05 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA | APROVADO | 2012-04-03 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | TUFILÂNDIA | 2011 | MA1507111846 | 671290 |  | TC/PAC 0677/11 | 2013-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 99.66% | 2012-06-08 | 2013-07-10 | 2016-11-24 | 2016-11-25 |  | RVT | 25100045256201118 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-08-16 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | o projeto em questão visa à implantação de melhorias sanitárias domiciliares na sede municipal de tufilândia e é parte integrante das inter- venções propostas para promoção das melhorias das condições de sanea- mento no município. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | TURIAÇU | 2011 | MA1507119116 | 671321 |  | TC/PAC 0529/11 | 2014-12-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2012-07-06 |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044191201185 | JOAO ALVES PEREIRA | 2012-04-13 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000.01 | 250000 | 250000.01 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | MONÇÃO | 2011 | MA1407116676 | 671423 |  | TC/PAC 0575/11 | 2014-12-30 | sim | PARALISADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2012-05-25 |  | 2017-02-22 | 2017-02-22 |  | RVT | 25100044238201119 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2012-04-13 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | ALTAMIRA DO MARANHÃO | 2011 | MA1507110673 | 671424 |  | TC/PAC 0608/11 | 2014-12-30 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2011-12-30 |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 | CONCLUÍDO | R4 | 25100044283201165 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-04-16 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA | APROVADO | 2012-02-29 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000.01 | 250000 | 250000.01 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | AMARANTE DO MARANHÃO | 2012 | MA1507118897 | 671634 |  | TC/PAC 0101/12 | 2015-02-27 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Classificado | PAC |  | 50.45% | 2012-06-12 | 2015-09-29 | 2016-01-06 | 2016-01-06 |  | RVT | 25100010687201236 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-06-21 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-02 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd | 500000 | 249999.93 | 250000.07 | 249999.93 | 10512206876520001
| MSD | MA | GUIMARÃES | 2011 | MA1407117196 | 671728 |  | TC/PAC 0749/11 | 2013-12-30 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 50.6% | 2012-07-02 |  | 2012-11-09 | 2012-11-21 |  | RAA | 25100046228201118 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2012-12-03 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-02 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000.01 | 500000 | 0.01 | 500000 | 10511128776560001
| MSD | MA | MONTES ALTOS | 2011 | MA1507111523 | 671729 |  | TC/PAC 0687/11 | 2014-12-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2011-12-30 | 2014-12-30 | 2016-06-16 | 2017-04-18 | CONCLUÍDO | R4 | 25100045270201111 | JUSCELINO RODRIGUES ABERSON | 2012-04-05 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | COLINAS | 2012 | MA1507112394 | 671764 |  | TC/PAC 0082/12 | 2016-03-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 89.58% | 2012-03-29 | 2016-03-21 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | CONCLUÍDO | R4 | 25100010077201232 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2015-10-14 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-02-29 |  | N | contruçao de modulos sanitarios domiciliares para familias de baixa renda nos bairros da cidade de colinas-ma. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | ALDEIAS ALTAS | 2012 | MA1507118285 | 671769 |  | TC/PAC 0197/12 | 2016-02-07 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 47.74% | 2012-03-29 | 2016-02-07 | 2018-01-18 | 2018-01-18 |  | RVT | 25100011461201252 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-05-18 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | implantar sistema de melhorias saintarias domiciliares com 111 kitspara a zona urbana do municipio de aldeias altas. | 500000.01 | 250000 | 250000.01 | 250000 | 10512206876520001
| MSD | MA | CENTRAL DO MARANHÃO | 2012 | MA1507118491 | 671965 |  | TC/PAC 0249/12 | 2014-03-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2012-03-29 | 2014-03-29 | 2018-08-31 | 2018-08-31 |  | RVT | 25100011801201245 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2012-11-22 | Diesp-Ma | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2012-03-26 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | PERI MIRIM | 2011 | MA1507111124 | 671998 |  | TC/PAC 0688/11 | 2013-12-30 | sim | PARALISADA | PAGOS TOTAL | Classificado | PAC |  | 50.45% | 2011-12-30 | 2014-07-30 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | RVT | 25100045271201158 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2013-04-01 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SOPRE-MA | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd. | 500000.01 | 500000 | 0.01 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | LAGOA DO MATO | 2011 | MA1407116371 | 672000 |  | TC/PAC 0672/11 | 2014-04-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2010-06-21 | 2014-08-23 | 2014-08-04 | 2014-08-23 |  | RVT | 25100045251201187 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2013-07-29 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-04 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012276520001; 10512206876520001
| MSD | MA | CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 2012 | MA1507112207 | 672097 |  | TC/PAC 0080/12 | 2015-10-10 | sim | EM EXECUÇÃO - REINICIADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 60% | 2012-06-25 | 2015-10-10 | 2015-10-28 | 2015-10-28 |  | RVT | 25100010075201243 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-04-30 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-02-29 |  | N | implantaçao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de novomarahao (area rural). | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512206876520001
| MSD | MA | JOSELÂNDIA | 2012 | MA1407117419 | 672413 |  | TC/PAC 0084/12 | 2016-02-27 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Classificado | PAC |  | 0% | 2012-06-12 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100010080201256 | JOAO ALVES PEREIRA | 2012-07-02 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-04 |  | N | melhorias sanitarias domiciliares. | 500000.01 | 250000 | 250000.01 | 250000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 2012 | MA1507112557 | 672455 |  | TC/PAC 0091/12 | 2016-11-09 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 25.46% | 2012-06-08 | 2016-11-09 | 2018-10-02 | 2018-10-02 |  | RVT | 25100010089201267 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2016-03-14 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-03-24 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | ALTO PARNAÍBA | 2012 | MA1507112407 | 672456 |  | TC/PAC 0078/12 | 2014-06-08 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-07-21 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 2015-01-05 |  | RVT | 25100010072201218 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2013-10-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-02 |  | N | sistema de esgotamento sanitário - msd | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | PASSAGEM FRANCA | 2012 | MA1507119860 | 672591 |  | TC/PAC 0087/12 | 2015-01-12 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 100% | 2012-04-17 | 2013-08-14 | 2017-06-05 | 2017-06-05 |  | RVT | 25100010084201234 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2013-10-01 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SOPRE-MA | APROVADO | 2012-02-29 |  | N | sistema de esgotamento sanitario - msd | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SAMBAÍBA | 2012 | MA1507118301 | 672707 |  | TC/PAC 0090/12 | 2014-08-16 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2012-08-16 | 2013-11-20 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | CONCLUÍDO | R4 | 25100010088201212 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-10-18 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-03-30 |  | N | sistema de esgotamento sanitario - msd | 500000.01 | 250000 | 250000.01 | 250000 | 10512206876520001
| ÁGUA | MA | PRESIDENTE VARGAS | 2012 | MA2311124861 | 673751 |  | TC/PAC 0367/12 | 2015-12-23 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 85.91% | 2013-04-08 | 2017-03-10 | 2017-12-07 | 2017-12-18 |  | RVT | 25100031020201277 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2015-08-11 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA, SOPRE-MA | APROVADO | 2012-12-03 |  | N | sistema de abastecimento de água em áreas rurais | 644656.08 | 644656.08 | 0 | 644656.08 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | BELÁGUA | 2012 | MA2311124865 | 673910 |  | TC/PAC 0378/12 | 2015-08-25 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 70.42% | 2012-02-20 |  | 2014-05-26 | 2014-05-26 |  | RVT | 25100031037201224 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2014-11-14 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-12-03 |  | N | sistema de abastecimento de água em áreas rurais | 654630.34 | 654630.34 | 0 | 654630.34 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | CANTANHEDE | 2012 | MA2311124866 | 673912 |  | TC/PAC 0380/12 | 2015-12-23 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 63.15% |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031040201248 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2013-02-21 | Secov | SUEST-MA | SOAPO-MA | APROVADO | 2012-12-03 |  | N | sistema de abastecimento de água em áreas rurais | 176694.51 | 87859.88 | 88834.63 | 176207.14 | 10511206876560001; 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | AFONSO CUNHA | 2012 | MA2311124859 | 673915 |  | TC/PAC 0366/12 | 2015-12-28 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 40% | 2013-03-10 |  | 2016-08-26 | 2013-10-04 |  | RVT | 25100031018201206 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2014-03-11 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SAGEP-MA | APROVADO | 2012-12-03 |  | N | sistema de abastecimento de água em áreas rurais | 1418084.21 | 992658.95 | 425425.26 | 992658.95 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | SÃO JOÃO DO SOTER | 2012 | MA2611124882 | 673944 |  | TC/PAC 0363/12 | 2015-06-26 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 70.49% | 2013-03-18 |  | 2014-05-13 | 2014-05-27 |  | RVT | 25100031014201210 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2014-09-02 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-12-03 |  | N | sistema de abastecimento de água em áreas rurais | 840091.47 | 840091.47 | 0 | 840091.47 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | ALCÂNTARA | 2012 | MA2111124843 | 673977 |  | TC/PAC 0393/12 | 2016-12-27 | sim | EM EXECUÇÃO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Em Andamento | PAC |  | 35% | 2014-03-19 | 2016-08-31 | 2016-12-01 |  |  | RVT | 25100031081201234 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2016-05-13 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA | APROVADO | 2012-11-30 |  | N | sistema de abastecimento de agua em areas rurais. nas seguintes localidades: bacurijuba, barreiros, peri açu, bom viver, cajueiro, caicáua, castelo, centro alegre, centro do goiabal, codó, conceiçao, corre fres co, esteio, folhal, forquilha, itamatatatiua, itapera, ladeira, macaco s, mocajituba i , mocajituba ii, nova ponta seca, nova espera, novo belem, novo marudá, novo peru, novo peital, novo só assim, pacuri, pa quatiua, paraiso, peroba de baixa, ponta de areia, porto do meio, pra | 5242565.96 | 2621282.75 | 2621283.21 | 2621282.75 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | MATA ROMA | 2012 | MA2111124842 | 673978 |  | TC/PAC 0389/12 | 2015-12-28 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 69.21% | 2013-09-02 |  | 2013-12-10 | 2013-12-21 |  | RVT | 25100031061201263 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2015-04-01 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-11-30 |  | N | sistema de abastecimento de agua em areas rurais | 202366.7 | 202366.7 | 0 | 202366.7 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2012 | MA2311124860 | 674128 |  | TC/PAC 0384/12 | 2014-12-28 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031047201260 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2013-04-10 | Gab/Superintendente | SUEST-MA | SAGEP-MA | APROVADO | 2012-12-03 |  | N | sistema de abastecimento de agua em areas rurais | 949201.76 | 379680.7 | 569521.06 | 379680.7 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | BACABAL | 2012 | MA2111124845 | 674151 |  | TC/PAC 0372/12 | 2015-06-26 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | 2012-12-28 |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031027201299 | ANTONIO ARAGAO GUIMARAES | 2013-04-08 | Secov | SUEST-MA | COPEF | APROVADO | 2012-11-30 |  | N | sistema de abastecimento de agua em areas rurais | 58942.23 | 29471.12 | 29471.11 | 29471.12 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | BARREIRINHAS | 2012 | MA2111124847 | 674152 |  | TC/PAC 0374/12 | 2015-12-23 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | PAC |  | 40% |  |  | 2015-07-14 | 2015-07-14 |  | RVT | 25100031031201257 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-04-17 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-11-30 |  | N | sistema de abastecimento de agua em areas rurais | 541669.41 | 216667.77 | 325001.64 | 379168.59 | 10511206876560001; 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | LIMA CAMPOS | 2012 | MA2311124862 | 674629 |  | TC/PAC 0386/12 | 2016-02-21 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 100% | 2013-09-30 | 2015-04-29 | 2015-08-18 | 2015-08-18 |  | RVT | 25100031053201217 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2015-12-16 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-12-03 |  | N | sistema de abastecimento em aguas rurais | 33421.32 | 32446.57 | 974.75 | 32446.57 | 10511206876560001
| MSD | MA | SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2013 | MA2712130766 | 678767 |  | TC/PAC 1002/13 | 2015-12-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 100% | 2013-12-31 | 2015-09-30 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031939201341 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2015-07-03 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2014-04-11 |  | S | implantação de 100 melhorias sanitarias domiciliares. | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | PINHEIRO | 2013 | MA0908130129 | 678891 |  | TC/PAC 0022/13 | 2015-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PAC |  | 0% | [6 empty] | 25100027893201366 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  | APROVADO | 2013-10-17 |  | S | implantaçao de sistema de abastecimento de agua em areas rurais. | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | TURIAÇU | 2014 | MA0504138452 | 679159 |  | TC/PAC 0061/14 | 2017-05-07 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 100% | 2014-10-09 | 2016-07-09 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  | RVT | 25100007007201469 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2016-12-23 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2013-10-31 | 2014-10-01 | N | implantação de sistema de abastecimento de agua, rede de distribuição,ligações prediais, estação elevatoria e estação de tratamento, adutora de captação. esse sistema será implantado na sede do municipio de turi açu. | 14275111.05 | 14275111.06 | 0 | 14275111.06 | 10512206810GD0001
| ESGOTO | MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 2014 | MA0504139016 | 679220 |  | TC/PAC 0067/14 | 2018-05-07 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 0% |  |  | 2016-06-23 | 2016-06-23 |  | RAA | 25100007013201416 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2016-06-22 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA, SECOV-MA | APROVADO | 2015-10-09 | 2015-10-09 | N | implantação de sistema de esgotamento sanitario no municipio de vilanova dos martirios, para atender o municipio comtemplando ligaçoes pre diais, rede coletora, uma estação elevatoria com suas respectivas lin has de recalque. | 3922096.55 | 784419.31 | 3137677.24 | 784419.31 | 10512206810GE0001
| ESGOTO | MA | MIRANDA DO NORTE | 2014 | MA2203135516 | 679257 |  | TC/PAC 0478/14 | 2018-05-07 | sim | EM EXECUÇÃO | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio assinado | PAC |  | 27.91% |  |  | 2015-11-17 | 2015-11-17 |  | RVT | 25100007425201456 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2016-06-16 | Cocec/Nucleo B | FUNASA/PRES | SOCEC-MA | APROVADO | 2013-11-05 | 2014-10-03 | N | implantação de um sistema de esgotamento sanitario na sede do municipio de miranda do norte/ma. | 11797415.98 | 5898707.99 | 5898707.99 | 6507595.32 | 10512206810GE0001
| ÁGUA | MA | MONTES ALTOS | 2014 | MA0504137705 | 679260 |  | TC/PAC 0056/14 | 2018-05-07 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 10% | 2016-04-15 |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | CONCLUÍDO | R4 | 25100007002201436 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2015-11-12 | 2015-11-12 | N | implantação do sistema de abastecimento de água do municipio de montesaltos/ma. | 1080960.4 | 0 | 1080960.4 | 540480.2 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 2014 | MA0504138481 | 679313 |  | TC/PAC 0062/14 | 2018-12-03 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | PAC |  | 0.01% | 2016-05-07 | 2016-12-07 | 2016-10-18 | 2016-11-11 |  | RVT | 25100007008201411 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2018-08-03 | Gab/Superintendente | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2016-06-20 | 2016-02-05 | N | implantação de sistema de abastecimento de água no municipio de lagoagrande do maranhão. | 1198541.09 | 599270.55 | 599270.54 | 599270.55 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | APICUM-AÇU | 2014 | MA2503135549 | 679322 |  | TC/PAC 0068/14 | 2017-11-03 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 81% | 2014-08-26 | 2016-12-31 | 2016-12-13 | 2016-12-13 |  | RVT | 25100007014201461 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2016-12-23 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA | APROVADO | 2013-10-30 | 2014-10-01 | N | implantação do sistema de abastecimento de água, na sede do municipiode apicum açu/ma. | 2986171.68 | 2985554.52 | 617.16 | 2986171.68 | 10512206810GD0001
| ESGOTO | MA | CENTRO DO GUILHERME | 2014 | MA2703135732 | 679333 |  | TC/PAC 0069/14 | 2018-05-07 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PAC |  | 20.48% | 2014-12-22 |  | 2016-12-15 | 2016-12-15 |  | RVT | 25100007015201413 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2016-12-23 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2013-11-01 | 2014-10-03 | N | implantação de um sistema de esgotamento sanitario na sede do munici-pio de centro do guilherme/ma. | 6100569.01 | 3050284.5 | 3050284.51 | 3050284.5 | 10512206810GE0001
| ÁGUA | MA | SATUBINHA | 2014 | MA0504137539 | 679337 |  | TC/PAC 0054/14 | 2018-05-07 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PAC |  | 80.33% | 2015-08-03 |  | 2017-10-02 | 2017-10-06 |  | RVT | 25100007000201447 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2017-10-24 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOCEC-MA, SOPRE-MA, DIESP-MA | APROVADO | 2013-10-31 | 2015-04-13 | N | implantação do sistema de abastecimento de água no municipio de satu-binha/ma. | 1944415.2 | 1944415.2 | 0 | 1944415.2 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2014 | MA0504138913 | 679341 |  | TC/PAC 0065/14 | 2017-11-03 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 53% | 2016-01-26 | 2016-12-30 | 2016-12-23 | 2016-12-23 |  | RVT | 25100007011201427 | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 2016-12-28 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | DIESP-MA, SOPRE-MA | APROVADO | 2013-11-01 | 2015-12-03 | N | implantação de sistema de abastecimento de água na sede do municipiode são mateus/ma. | 1343847.17 | 1343847.17 | 0 | 1343847.17 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | MIRINZAL | 2014 | MA0504138960 | 679352 |  | TC/PAC 0066/14 | 2017-11-03 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PAC |  | 81% | 2015-05-15 | 2016-05-15 | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  | RAA | 25100007012201471 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2017-10-24 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2013-11-01 |  | S | implantação de um sistema de abastecimento de água na sede do munici-pio de mirinzal/ma. | 2670262.81 | 2670262.81 | 0 | 2670262.81 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | BELÁGUA | 2014 | MA0504137728 | 679415 |  | TC/PAC 0057/14 | 2017-05-07 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 52.48% | 2014-11-24 | 2016-06-30 | 2016-03-15 | 2016-03-15 |  | RVT | 25100007003201481 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2016-04-14 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2013-10-31 | 2014-09-22 | N | implantação de sistema de abastecimento de agua no municipio de bela-gua/ma nos povoados bracinho,pacova,mucambo i, santa clara i, santa clara ii, conceiçao e santanhia. | 1134637.14 | 1134637.14 | 0 | 1134637.14 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | FORTUNA | 2014 | MA0504137458 | 679463 |  | TC/PAC 0052/14 | 2016-11-03 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PAC |  | 53% | 2015-03-04 |  | 2018-03-09 | 2015-11-16 | CONCLUÍDO | R4 | 25100006998201462 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2016-03-14 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2015-10-15 | 2015-01-27 | N | implantação de sistema de abastecimento de água no minicipio de fortuna/ma. | 1203491.36 | 1203491.36 | 0 | 1203491.36 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | GUIMARÃES | 2014 | MA2303135526 | 679533 |  | TC/PAC 0479/14 | 2017-05-07 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PAC |  | 52% | 2016-01-05 | 2016-12-05 | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  | RVT | 25100007426201409 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2016-12-05 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2013-10-30 |  | N | implantação de sistema simplificado de abasteciemnto de água nas loca-lidades: recanto 2, entre rios, genipauba, porto do rosario, prata,ca- jabom a zaranza, brejo e sertão no municipio de guimarães. | 1110353.12 | 1110353.12 | 0 | 1110353.12 | 10512206810GD0001
| ÁGUA | MA | BREJO | 2013 | MA2612130701 | 682482 |  | TC/PAC 1009/13 | 2017-12-25 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PAC |  | 50.18% | 2014-11-05 | 2017-11-20 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  | RVT | 25100032007201316 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2017-12-05 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA, DIESP-MA | APROVADO | 2015-09-24 | 2015-06-09 | N | sistema de abastecimento de água em áreas rurais | 820558.31 | 820558.31 | 0 | 820558.31 | 10511206876560001
| ÁGUA | MA | FERNANDO FALCÃO | 2009 | MA0607096258 | 704938 | 704938/2009 | CV 0022/09 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100053927200991 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de um sistema de abastecimento de agua no povoado maravilha, no municipio de fernando falcao/ma. | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | GRAÇA ARANHA | 2009 | MA1506096262 | 704939 | 704939/2009 | CV 0023/09 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100053930200913 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Melhorar a qualidade e quantidade do abastecimento d'agua, melhorando as condicoes de vida da populacao local, reduzindo desta maneira incidencia de doencas parasitas atraves de veiculacao hidrica. | 106246.77 | 0 | 106246.77 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | IGARAPÉ GRANDE | 2009 | MA0307096264 | 704940 | 704940/2009 | CV 0024/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100053935200938 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2012-03-15 |  | N | Sistema de abastecimento d'agua, no municipio de igarape grande/ma. | 142283847.5 | 0 | 142283847.5 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 2009 | MA3006096265 | 704941 | 704941/2009 | CV 0025/09 | 2014-12-31 | sim | NÃO INICIADA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2013-03-26 |  | 2013-03-26 | 2013-03-26 |  | RVT | 25100053941200995 | WALDIONOR PINHEIRO COSTA | 2011-10-11 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIADM-MA |  | 2010-06-21 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no povoado galileia. | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | ITAPECURU MIRIM | 2009 | MA0807096266 | 704942 | 704942/2009 | CV 0026/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100053949200951 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua para o municipio de itapecuru-mirim. | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | LAGO DA PEDRA | 2009 | MA1905096269 | 704943 | 704943/2009 | CV 0027/09 | 2012-12-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 20% | 2009-12-31 |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 |  | RVT | 25100053951200921 | ANTONIO OTAVIO GONTIJO | 2012-05-03 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2010-12-16 |  | N | Dotar a comunidade de sistema publico de abastecimento de agua levando saude e saneamento as pessoas e, desta forma, melhorar a qualidade de vida na comunidade.melhorar a qualidade de vida das pessoas com a introducao de habitos sanitarios e prevenindo de doencas de veiculacao hidrica proporcionando mais conforto e saude a populacao. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | LAGO VERDE | 2009 | MA0806096272 | 704944 | 704944/2009 | CV 0028/09 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100053952200975 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Sistema de abastecimento de agua | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 2009 | MA2605096287 | 704945 | 704945/2009 | CV 0029/09 | 2014-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100053954200964 |  | 2011-08-10 | Cpl | SUEST-MA |  |  | 2010-10-20 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no municipio de santo antonio dos lopes-ma. | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | SÃO ROBERTO | 2009 | MA2705096295 | 704946 | 704946/2009 | CV 0030/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100053956200953 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2012-09-21 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no povoado militoa, no municipio de sao roberto-ma. | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2009 | MA2206096296 | 704947 | 704947/2009 | CV 0031/09 | 2014-12-25 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100053957200906 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2012-04-20 |  | N | Implantacao de um sistema de abastecimento de agua na sede do municipio de senador alexandre costa/ma | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | VARGEM GRANDE | 2009 | MA0206096299 | 704948 | 704948/2009 | CV 0032/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100053958200942 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2011-11-29 |  | N | implantacao de 4(quatro) sistemas de abastecimento de agua, nas localidades de 7 de setembro, casa branca, trincheira e placa, no municipio de vargem grande(ma) | 82514352.56 | 0 | 82514352.56 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 2009 | MA2105096260 | 705028 | 705028/2009 | CV 0048/09 | 2012-12-30 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 62% | 2012-01-23 |  | 2012-07-24 | 2012-07-24 |  | RVT | 25100054198200991 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES - INATIVO | 2012-08-15 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2012-03-26 |  | N | Sistema simplificado de abastecimento de agua,no povoado alto do bode,incluindo captacao, elevatoria,reservacao,abrigo,rede de distribuicao e ligacoes domiciliares. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012210GD0021
| MSD | MA | BARRA DO CORDA | 2009 | MA2605096250 | 705823 | 705823/2009 | CV 0060/09 | 2012-12-31 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-10-25 | 2013-02-28 | 2013-12-19 | 2013-12-19 |  | RVT | 25100055542200969 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-08-29 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2010-06-21 |  | N | Melhorias sanitarias domiciliares (m.s.d), sendo 50 kit s sanitarios na vila nenzim,no municipio de barra do corda-ma. | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012276520021
| ESGOTO | MA | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 2009 | MA0810096292 | 707706 | 707706/2009 | CV 0068/09 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100059203200951 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Execucao de sistema de esgotamento sanitario no municipio de sao pedro da agua branca - ma. | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 10512012210GE0021
| ÁGUA | MA | BARÃO DE GRAJAÚ | 2009 | MA0206096247 | 708715 | 708715/2009 | CV 0072/09 | 2014-12-25 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 91.8% | 2012-01-10 |  | 2014-02-18 | 2014-02-18 |  | RVT | 25100060892200947 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2014-04-22 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-08-25 |  | N | Construcao de um sistema de abastecimento de agua no povoado corda velha | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | GRAJAÚ | 2009 | MA1408096263 | 708716 | 708716/2009 | CV 0073/09 | 2012-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100060896200925 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | Implantacao do sistema de abastecimento d'agua no prrojeto de assentamento do incra aparecida do mearim | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | PAULO RAMOS | 2009 | MA0506096281 | 708717 | 708717/2009 | CV 0074/09 | 2011-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100060898200914 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2012-11-14 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento d'agua nos povoados brejo grande e nova olinda no municipio de paulo ramos/ma. | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | BURITI | 2009 | MA0708096252 | 708857 | 708857/2009 | CV 0083/09 | 2013-12-25 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 70.5% | 2011-07-01 |  | 2013-03-07 | 2013-03-07 |  | RVT | 25100061111200931 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-03-26 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2011-03-16 |  | N | Implantacao de um sistema de abastecimento de agua,na sede do municipio. | 1999992.2 | 2000000 | 60000 | 2000000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | BACURITUBA | 2009 | MA0807096246 | 708888 | 708888/2009 | CV 0094/09 | 2013-06-29 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 52.63% |  |  | 2012-12-26 | 2012-12-26 |  | RAA | 25100061154200917 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2013-03-06 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2012-05-22 |  | N | Implantacao de sistemas publicos de abastecimento de agua. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012210GD0021
| MSD | MA | LAGO DO JUNCO | 2009 | MA1510096270 | 708889 | 708889/2009 | CV 0095/09 | 2016-06-22 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 36.64% | 2009-12-31 | 2016-06-22 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | CONCLUÍDO | R4 | 25100061155200961 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-05-29 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2012-02-09 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nos povoados centro do ze codo e riachao no municipio de lago do junco/ma | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 10512012276520021
| MSD | MA | MARACAÇUMÉ | 2009 | MA2206096275 | 708892 | 708892/2009 | CV 0096/09 | 2013-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061156200914 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de 27 modulos sanitarios composto de privada higienica com vaso sanitario, banheiro, lavatorio, tanque septico, sumidouro, reservatorio elevado de 310 litros e com calcada | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 10512012276520021
| MSD | MA | PASSAGEM FRANCA | 2009 | MA2605096279 | 708894 | 708894/2009 | CV 0097/09 | 2012-12-30 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-05-25 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 |  | RVT | 25100061157200951 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2012-06-04 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-04-19 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares (msd),no municipio de passagem franca-ma. | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | FORTUNA | 2009 | MA0910096259 | 708895 | 708895/2009 | CV 0098/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 251000611580903 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | Implantacao de 02 (dois) sistemas de abastecimento de agua, um localizado no povoado sao joao do anaja e outro no povoado pau ferrado, zona rural do municipio de fortuna, estado do maranhao. | 273000 | 0 | 273000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 2009 | MA0909096300 | 708898 | 708898/2009 | CV 0099/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100061159200940 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de sistema simplificado de abastecimento de agua no municipio de vila nova dos martirios. | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | BELÁGUA | 2009 | MA0711096251 | 717278 | 717278/2009 | CV 0114/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100063953200928 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Construcao de um sistema de abastecimento de agua na sede do municipio. | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | ESPERANTINÓPOLIS | 2009 | MA2805096257 | 717279 | 717279/2009 | CV 0115/09 | 2013-09-27 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2009-12-31 | 2015-12-01 | 2018-10-29 | 2018-10-30 |  | RVT | 25100063954200972 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2012-10-02 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2011-06-30 |  | N | Dotar as localidades beneficiadas de um sistema de captacao e distribuicao de agua | 300000 | 300000 | 0 | 600000 | 10512012210GD0021
| MSD | MA | ESPERANTINÓPOLIS | 2009 | MA2905096256 | 717280 | 717280/2009 | CV 0116/09 | 2016-06-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100063957200914 |  | 2011-10-11 | Diesp-Ma | SUEST-MA | SOPRE-MA, DIESP-MA |  | 2011-04-01 |  | N | Dotar a populacao beneficiada de infra-estrutura sanitaria basica | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 10512012276520021
| MSD | MA | PASSAGEM FRANCA | 2009 | MA0209096278 | 717282 | 717282/2009 | CV 0117/09 | 2013-06-28 | sim | CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-05-18 | 2013-06-20 | 2013-11-20 | 2013-11-20 |  | RVT | 25100063960200920 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2012-12-17 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-04-18 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares,sendo 203 kits, para o municipio de passagem franca-ma. | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 10512012276520021
| MSD | MA | PASTOS BONS | 2009 | MA2009096280 | 717283 | 717283/2009 | CV 0118/09 | 2012-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2011-09-15 | 2012-04-11 | 2015-08-17 | 2015-08-17 |  | RVT | 25100063963200963 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2012-07-02 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2011-08-02 |  | N | Construcao de 50 modulos sanitarios domiciliares. | 200000 | 200000 | 0 | 400000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | TIMBIRAS | 2009 | MA0711096298 | 717286 | 717286/2009 | CV 0120/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100063906200905 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  | 2012-04-16 |  | N | Construcao de um sistema simplificado de abastecimento de agua na localidade maraja, contemplado com recurso destinado pelo dep. federal domingos dutra. | 41534471.25 | 0 | 41534471.25 | 150000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | ROSÁRIO | 2009 | MA1808096284 | 717288 | 717288/2009 | CV 0119/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100063965200952 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao/ampliacao do sistema de abastecimento de agua dos povoados: mirintil e lentel, no municipio de rosario-ma | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 10512012210GD0021
| MSD | MA | SÃO ROBERTO | 2009 | MA1011096294 | 720235 | 720235/2009 | CV 0169/09 | 2015-06-23 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | 2009-12-31 |  | 2017-04-04 | 2017-04-04 | CONCLUÍDO | R4 | 25100065384200955 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2012-12-11 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2012-10-01 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no bairro santo antonio e alfilenos, no municipio de sao roberto-ma. | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | BARRA DO CORDA | 2009 | MA2611096248 | 723479 | 723479/2009 | CV 0208/09 | 2014-12-26 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100066375200981 |  | 2012-07-06 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2012-07-04 |  | N | Inplantacao de dois sistemas de abastecimento de agua nas localidades lagoa comprida e centro do ze antonio, no municipio de barra do corda/ma. | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 10512012210GD0021
| MSD | MA | CANTANHEDE | 2009 | MA2610096254 | 723480 | 723480/2009 | CV 0209/09 | 2014-12-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 100% | 2012-01-27 | 2013-11-18 | 2017-03-21 | 2017-03-21 |  | RVT | 25100066377200971 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2014-05-16 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2012-02-01 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares para prevencao e controle de agravos. | 212109.2 | 200000 | 12109.2 | 200000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | JOSELÂNDIA | 2009 | MA0311096267 | 723481 | 723481/2009 | CV 0210/09 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100066379200960 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Ampliao do sistema de abatecimento de gua | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | PRESIDENTE VARGAS | 2009 | MA3010096282 | 723482 | 723482/2009 | CV 0211/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100066380200994 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua-saa, na sede e povoados, deste municipio. | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 2009 | MA0206096285 | 723483 | 723483/2009 | CV 0212/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100066382200983 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2011-12-26 |  | N | Sistema de abastecimento de agua | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 10512012210GD0021
| MSD | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 2009 | MA0107096286 | 723486 | 723486/2009 | CV 0213/09 | 2014-06-30 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | EMENDA |  | 50.7% | 2012-09-17 |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 |  | RAA | 25100066383200928 | JEREMIAS ROSENO MACHADO | 2013-08-06 | Secov | SUEST-MA |  |  | 2011-12-24 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512012276520021
| PMSB | MA | CARUTAPERA | 2009 | MA2711096255 | 724909 | 724909/2009 | CV 0286/09 | 2015-11-07 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100066792200924 |  | 2012-11-01 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | NICT-MA, SESAM-MA |  | 2011-12-29 |  | N | Elaboracao e implantacao de plano municipal de saneamento basico | 130000 | 65000 | 65000 | 65000 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 2009 | MA2611096261 | 724911 | 724911/2009 | CV 0287/09 | 2012-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100066793200979 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Orcamento para elaboracao do plano municipal de saneamento basico do municipio de governador nunes freire ma | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 2009 | MA2711096290 | 724913 | 724913/2009 | CV 0289/09 | 2015-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100066795200968 |  | 2012-07-04 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SECOV-MA, SOPRE-MA |  | 2011-12-15 |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico no municipio de sao pedro da agua branca ma. | 120000 | 60000 | 60000 | 60000 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | LAGO DA PEDRA | 2009 | MA2711096268 | 724914 | 724914/2009 | CV 0431/09 | 2018-12-24 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 20% |  |  | 2013-08-14 | 2013-08-14 |  | RAA | 25100066796200911 | SILVANA MARIA GOMES DE MELO | 2014-10-03 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | NICT-MA, SOCEC-MA |  | 2011-12-14 |  | N | Elaboracao de plano municipal de saneamento basico | 500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 10512012220AG0001; 10512206820AG0001
| ÁGUA | MA | MATÕES | 2009 | MA1308096276 | 724915 | 724915/2009 | CV 0291/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100066797200957 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de sistema simplificado de abastecimento de agua nos povoados agua branca i e ii, ambos na zona rural do municipio de matoes. | 217541.27 | 0 | 217541.27 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | BARRA DO CORDA | 2009 | MA2605096249 | 725453 | 725453/2009 | CV 0290/09 | 2016-06-28 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 69% |  |  | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  | RVT | 25100066809200943 | VANESSA SILVA MELO | 2012-07-06 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2012-07-04 |  | N | Implantacao de tres sistemas de abastecimento de agua nos povoados calumbi,sao miguel e desejo, no municipio de barra do corda-ma. | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | ALTAMIRA DO MARANHÃO | 2009 | MA2108096245 | 725843 | 725843/2009 | CV 0368/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100066933200917 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no povoado caldeirao | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 10512012210GD0021
| MSD | MA | ALTAMIRA DO MARANHÃO | 2009 | MA2310096244 | 725846 | 725846/2009 | CV 0369/09 | 2014-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | EMENDA |  | 0% | 2009-12-31 |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 | CONCLUÍDO | R4 | 25100066935200906 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2011-04-20 | Diadm/Semin-Ma | SUEST-MA | SECOV-MA |  | 2011-02-21 |  | N | Implantacao de 75 modulos sanitarios domiciliares no povoado caldeirao | 294000 | 147000 | 147000 | 441000 | 10512012276520021
| ELAB PROJ-ÁGUA/ESGOT | MA | SÃO LUÍS | 2009 | MA2411096289 | 725860 | 725860/2009 | CV 0371/09 | 2018-09-02 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 72.72% | 2013-06-28 | 2016-09-15 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | RVT | 25100066940200919 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2018-02-22 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2011-11-01 |  | N | Contratar empresa especializada na elaboracao de projetos tecnicos basicos e executivos de engenharia, dentinados ao dimensionamento e/ou redimensionamento dos sistemas de esgotamento sanitario, abastecimento de agua, das cidades de: rosario, santa rita, sucupira do norte, pirapemas, miranda do norte, cantanhede, fernando falcao, mirador, fortuna e timbiras | 3564000 | 3564000 | 0 | 3564000 | 10512012220AG0001; 10512206820AG0001
| RESÍDUOS | MA | LAGO DO JUNCO | 2009 | MA2212096271 | 728711 | 728711/2009 | CV 0467/09 | 2013-06-28 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | CONCLUÍDO | R4 | 25100067997200927 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARAES | 2012-12-27 | Diadm/Semin-Ma | SUEST-MA |  |  | 2012-04-12 |  | N | Construcao de um aterro sanitario no municipio de lago do junco. | 438750 | 438750 | 0 | 438750 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | LORETO | 2009 | MA2312096273 | 728712 | 728712/2009 | CV 0468/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100067998200971 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Construcao e implantacao de aterro para residuos solidos urbanos, no municipio de loreto/ma. | 440949.51 | 0 | 440949.51 | 0 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2009 | MA1612096274 | 728714 | 728714/2009 | CV 0469/09 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100067999200916 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao e melhoria de sistemas publicos de manejo de residuos solidos no municipio | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | NINA RODRIGUES | 2009 | MA2312096277 | 728717 | 728717/2009 | CV 0470/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100068000200956 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  | 2012-07-27 |  | N | Implantacao de um aterro sanitario no municipio de nina rodrigues. | 441000 | 0 | 441000 | 0 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | PRIMEIRA CRUZ | 2009 | MA2312096283 | 728718 | 728718/2009 | CV 0471/09 | 2015-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100068001200909 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2012-12-03 |  | N | Implantacao de aterro sanitario e aquisicao de veiculo. | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 2009 | MA2312096288 | 728719 | 728719/2009 | CV 0472/09 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100068002200945 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de aterro sanitario e aquisicao de veiculo. | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 2009 | MA2312096291 | 728720 | 728720/2009 | CV 0473/09 | 2010-12-31 | sim | NÃO INFORMADO | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100068003200990 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao e melhoria de sistemas publicos de manejo de residuos solidos no municipio de sao pedro da agua branca ma. | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2009 | MA2312096293 | 728721 | 728721/2009 | CV 0474/09 | 2016-06-23 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 32.35% | 2009-10-31 |  | 2017-09-12 | 2017-09-12 | CONCLUÍDO | R4 | 25100068004200934 | CLAUDIO MANOEL DE FARIA MOREIRA | 2012-07-06 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  | 2012-06-08 |  | N | Construcao de aterro sanitario | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | SUCUPIRA DO RIACHÃO | 2009 | MA2312096297 | 728722 | 728722/2009 | CV 0475/09 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100068005200989 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de aterro sanitario e aquisicao de veiculo. | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 10512800710GG0001
| ÁGUA | MA | BURITI BRAVO | 2009 | MA3009096253 | 728755 | 728755/2009 | CV 0615/09 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100068146200900 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Construcao de poco tubular com profundidade de 180 metros. | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 10512012210GD0021
| RESÍDUOS | MA | ARAGUANÃ | 2010 | MA2503107396 | 732176 | 732179/2010 | CV 0006/10 | 2016-12-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PROGRAMACAO |  | 100% | 2010-12-31 | 2018-07-01 | 2018-11-05 | 2018-12-05 |  | RVT | 25100012994201090 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2016-07-08 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | SECOV-MA, SOPRE-MA | APROVADO | 2011-01-19 |  | N | Implantar aterro sanitario de residuos solidos urbanos na cidade de araguana | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | Não Informado
| RESÍDUOS | MA | MIRANDA DO NORTE | 2010 | MA2503107399 | 732180 | 732180/2010 | CV 0008/10 | 2016-06-22 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 55.21% | 2011-11-22 | 2016-06-22 | 2017-08-14 | 2017-08-16 |  | RVT | 25100012996201089 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2011-09-26 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA |  | 2011-08-17 |  | N | Implantacao de um sistema de aterro sanitario na sede do municipio de miranda do norte/ma. | 1400000 | 1070334.42 | 329665.58 | 1070334.42 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | BARREIRINHAS | 2010 | MA2503107400 | 732181 | 732181/2010 | CV 0009/10 | 2014-12-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100012999201012 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de um aterro sanitario no municipio de barreirinhas/ma. | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | CANTANHEDE | 2010 | MA2503107401 | 732182 | 732182/2010 | CV 0010/10 | 2016-06-23 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | RVT | 25100013000201052 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2012-02-15 | Diadm-Ma | SUEST-MA | SOPRE-MA |  | 2011-08-17 |  | N | Implantacao de um aterro sanitario no municipio de cantenhede/ma. | 499999.98 | 250000 | 249999.98 | 250000 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | ZÉ DOCA | 2010 | MA2503107402 | 732183 | 732183/2010 | CV 0011/10 | 2014-12-24 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 70.46% |  |  | 2012-12-18 | 2012-12-18 |  | RAA | 25100013001201005 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-12-28 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  | 2011-09-30 |  | N | Implantar aterro sanitario de residuos solidos urbanos na cidade de ze doca | 1500000 | 1246228.38 | 253771.62 | 1246228.38 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | TUNTUM | 2010 | MA2503107403 | 732184 | 732184/2010 | CV 0012/10 | 2013-12-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 71.16% | 2012-01-13 |  | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  | RVT | 25100013002201041 | VANESSA SILVA MELO | 2012-11-26 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-08-17 |  | N | Construcao de um aterro sanitario no municipio de tuntum-ma. | 1365000 | 1365000 | 0 | 1365000 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | PASSAGEM FRANCA | 2010 | MA2503107404 | 732185 | 732185/2010 | CV 0013/10 | 2015-12-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100013003201096 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2014-04-07 |  | N | Implantacao de aterro sanitario, no municipio de passagem franca-ma. | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | CENTRO DO GUILHERME | 2010 | MA2603107406 | 732186 | 732186/2010 | CV 0014/10 | 2015-12-30 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 47.8% |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-03 |  | RVT | 25100013004201031 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2012-12-28 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA |  | 2011-12-20 |  | N | Implantar aterro sanitario de residuos solidos urbanos na cidade de centro do guilherme | 550000 | 385666.22 | 164333.78 | 385666.22 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | MARANHÃOZINHO | 2010 | MA2603107407 | 732187 | 732187/2010 | CV 0015/10 | 2018-08-29 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 76.24% | 2007-02-16 |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  | RVT | 25100013005201085 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2012-11-01 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  | 2011-08-17 |  | N | Implantar aterro sanitario de residuos solidos urbanos na cidade de maranhaozinho | 500000.01 | 378776.85 | 121223.16 | 500000 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | BACABEIRA | 2010 | MA2603107408 | 732188 | 732188/2010 | CV 0016/10 | 2015-12-25 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 79.12% |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  | RVT | 25100013006201020 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2012-03-14 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA, SECOV-MA |  | 2011-08-10 |  | N | Implantar aterro sanitario de residuos solidos urbanos na cidade de bacabeira/ma | 1200000.01 | 983872.85 | 216127.16 | 983872.85 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | MATINHA | 2010 | MA2503107409 | 732189 | 732189/2010 | CV 0017/10 | 2011-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100013007201074 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Projeto para a implantacao de aterro sanitario, incluindo trincheiras, drenagem superficial, drenagem profunda, abrigoa para monitoramento ,tratamento de lixiviados,em local determinado em projeto. | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | VIANA | 2010 | MA2503107410 | 732190 | 732190/2010 | CV 0018/10 | 2011-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100013009201063 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Projeto para a implantacao de aterro sanitario, incluindo trincheiras, drenagem superficial, drenagem profunda, abrigoa para monitoramento ,tratamento de lixiviados,em local determinado em projeto. | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | AXIXÁ | 2010 | MA2503107411 | 732191 | 732191/2010 | CV 0019/10 | 2015-12-26 | sim | NÃO EXECUTADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | CONCLUÍDO | R4 | 25100013010201098 | ANTÔNIO PÁDUA DE SOUZA | 2012-05-29 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2012-03-08 |  | N | Aterro sanitario - sede do municipio | 499999.99 | 250000 | 249999.99 | 250000 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 2010 | MA2503107397 | 732192 | 732192/2010 | CV 0020/10 | 2014-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100013011201032 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao e melhoria de sistemas publicos de manejo de residuos solidos no municipio de sao francisco do brejao ma. | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | GUIMARÃES | 2010 | MA2503107412 | 732193 | 732193/2010 | CV 0021/10 | 2015-09-26 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 50% |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25100013012201087 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2014-03-24 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-09-02 |  | N | Implantacao de um aterro sanitario na sede do municipio de guimaraes/ma. | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 2010 | MA2503107398 | 732194 | 732194/2010 | CV 0022/10 | 2014-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100013013201021 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de um aterro sanitario. | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | CÂNDIDO MENDES | 2010 | MA2503107405 | 732195 | 732195/2010 | CV 0023/10 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100013020201023 |  | 2011-10-21 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  |  | 2011-06-10 |  | N | Aterro sanitario - sede do municipio | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512800710GG0001
| ÁGUA | MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 2010 | MA1709108685 | 748969 | 748969/2010 | CV 0127/10 | 2016-06-26 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100024581201058 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua na sede do municipio de bom jesus das selvas, composto de poco tubular profundo com 280 metros de profundidade, reservatorio com capacidade dee 150 m3 e rede de distribuicao de agua. | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | DUQUE BACELAR | 2010 | MA1709108807 | 748971 | 748971/2010 | CV 0128/10 | 2013-04-29 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 70.38% | 2011-10-01 |  | 2012-05-08 | 2012-05-08 |  | RAA | 25100024582201001 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2012-10-03 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2011-06-21 |  | N | Ampliacao e melhoria de sistemas de abastecimento de agua. | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 10512012210GD0021
| RESÍDUOS | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 2010 | MA1709108763 | 748973 | 748973/2010 | CV 0215/10 | 2014-12-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100025435201040 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Ampliacao e melhoria dos servicos de limpeza publica da cidade de humberto de campos, inclusive com a transformacao do atual destino final de lixo, de aterro controlado para aterro sanitario. | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | JATOBÁ | 2010 | MA1709108759 | 748981 | 748981/2010 | CV 0245/10 | 2011-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | CONCLUÍDO | R4 | 25100025513201014 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARAES |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de aterro sanitario para o municipio de jatoba-ma | 500000 | 0 | 500000 | 0 | Não Informado
| RESÍDUOS | MA | NOVA COLINAS | 2010 | MA1709108792 | 748986 | 748986/2010 | CV 0214/10 | 2014-12-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100025434201003 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de um aterro sanitario para a disposicao adequadas dos residuos solidos do municipio de nova colinas-ma | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512800710GG0001
| ÁGUA | MA | PASSAGEM FRANCA | 2010 | MA1709108686 | 748989 | 748989/2010 | CV 0129/10 | 2016-06-26 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100024583201047 |  |  | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  | 2014-04-02 |  | N | Implantacao de sistema de abastecinto de agua, no municipio de passagem franca-ma. | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | PEDRO DO ROSÁRIO | 2010 | MA1709108690 | 748993 | 748993/2010 | CV 0130/10 | 2015-12-19 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PROGRAMACAO |  | 52.53% | 2013-01-02 |  | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  | RVT | 25100024584201091 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2015-08-21 | Diesp-Ma | SUEST-MA |  |  | 2012-08-28 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no povoado ubizal e assentamento novo horizonte, zona rural do municipio de pedro do rosario/ma. | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | PRIMEIRA CRUZ | 2010 | MA1709108770 | 748997 | 748997/2010 | CV 0131/10 | 2016-12-18 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E COM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 90.17% |  | 2015-03-18 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |  | RVT | 25100024585201036 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2016-05-03 | Deadm/Cgcon/Copon | FUNASA/PRES | DIESP-MA |  | 2013-05-08 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no povoado campo novo, zona rural do municipio de primeira cruz/ma. | 265000 | 415000 | 0 | 265000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 2010 | MA1709108702 | 749001 | 749001/2010 | CV 0132/10 | 2014-12-24 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100024586201081 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2014-04-24 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no povoado guriti seco. | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2010 | MA1709108737 | 749005 | 749005/2010 | CV 0100/10 | 2016-06-22 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 76.1% | 2012-05-07 |  | 2014-01-03 | 2014-01-03 |  | RVT | 25100024554201085 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2014-06-02 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  | 2012-03-19 |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua nos povoados atoleiro, buritizinho, canto grande, torre e nova descoberta, no municipio de sao raimundo das mangabeiras, estado do maranhao. | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 2010 | MA1709108701 | 749011 | 749011/2010 | CV 0133/10 | 2013-06-27 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100024587201025 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de sistema simplificado de abastecimento de agua no jardim tropical no municipio de vila nova dos martirios - ma. | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 10512012210GD0021
| PMSB | MA | AFONSO CUNHA | 2010 | MA1810101723 | 751232 | 751232/2010 | CV 0365/10 | 2018-12-24 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 1% |  |  | 2013-12-31 | 2013-12-31 |  | RAA | 25100041375201011 | SILVANA MARIA GOMES DE MELO | 2013-08-29 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  | 2012-07-05 |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico | 127400 | 63700 | 63700 | 127400 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | CÂNDIDO MENDES | 2010 | MA1810101778 | 751234 | 751234/2010 | CV 0368/10 | 2012-12-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041379201091 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Elaboracao de plano municipal de saneamento basico | 392000 | 0 | 392000 | 0 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | CURURUPU | 2010 | MA1410101732 | 751243 | 751243/2010 | CV 0375/10 | 2012-12-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041387201037 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | MARANHÃOZINHO | 2010 | MA1810101664 | 751247 | 751247/2010 | CV 0378/10 | 2012-12-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041391201003 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico | 127400 | 0 | 127400 | 0 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | PASTOS BONS | 2010 | MA1610101642 | 751251 | 751251/2010 | CV 0382/10 | 2012-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041396201028 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico | 147000 | 0 | 147000 | 0 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | SANTA HELENA | 2010 | MA1709101780 | 751259 | 751259/2010 | CV 0391/10 | 2012-12-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041406201025 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | TURIAÇU | 2010 | MA1510101728 | 751262 | 751262/2010 | CV 0393/10 | 2012-12-25 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041409201069 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico | 392000 | 0 | 392000 | 0 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | URBANO SANTOS | 2010 | MA1410101636 | 751268 | 751268/2010 | CV 0396/10 | 2018-12-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041412201082 |  | 2013-10-11 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | NICT-MA, SOCEC-MA |  | 2012-07-05 |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico | 294000 | 147000 | 147000 | 294000 | 10512012220AG0001; 10512206820AG0001
| PMSB | MA | ARAIOSES | 2010 | MA1810101775 | 751814 | 751814/2010 | CV 0486/10 | 2014-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041896201060 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  | 2012-04-03 |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 10512012220AG0001
| ÁGUA | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 2010 | MA2306101781 | 751882 | 751882/2010 | CV 0529/10 | 2011-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100041999201020 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de abastecimento de agua no povoado passarada | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 10512012210GD0021
| PMSB | MA | PRIMEIRA CRUZ | 2010 | MA2309101779 | 752009 | 752009/2010 | CV 0570/10 | 2017-12-18 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100042097201019 |  | 2013-06-18 | Gab/Superintendente | SUEST-MA |  |  | 2012-07-05 |  | N | Elaboracao e implantacao do plano municipal de saneamento basico. | 245000 | 122500 | 122500 | 200000 | 10512012220AG0001
| ÁGUA | MA | SÃO ROBERTO | 2010 | MA2105101782 | 754210 | 754210/2010 | CV 0843/10 | 2016-12-25 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PROGRAMACAO |  | 50.19% |  |  | 2015-09-03 | 2015-09-03 |  | RVT | 25100043523201023 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2016-06-15 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-09-21 |  | N | Implantacao e melhoria de sistema publico de abastecimento de agua | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | CAJARI | 2010 | MA1905101777 | 754213 | 754213/2010 | CV 0844/10 | 2015-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100043525201012 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2014-01-15 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua no... | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | BACABEIRA | 2010 | MA2304101776 | 754216 | 754216/2010 | CV 0845/10 | 2014-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio não assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100043527201010 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao do sistema de abastecimento dagua na localidade malhadinha/gameleira, apos a estrada de ferro carajas. | 765000 | 0 | 765000 | 0 | 10512012210GD0021
| PMSB | MA | PAULINO NEVES | 2011 | MA3110113031 | 759611 | 759611/2011 | CV 0050/11 | 2018-06-22 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 50% | 2012-07-04 | 2016-12-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | RVT | 25100030100201124 | SILVANA MARIA GOMES DE MELO | 2017-08-22 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA, NICT-MA, SESAM-MA | APROVADO | 2012-06-28 |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico | 287239.78 | 281494.98 | 5744.8 | 281494.98 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | SÃO BENTO | 2011 | MA2910113082 | 759669 | 759669/2011 | CV 0003/11 | 2017-06-27 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PROGRAMACAO |  | 50% | 2011-12-30 | 2016-12-29 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  | RAA | 25100030049201151 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | 2017-01-17 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2012-06-28 |  | N | Elaboracao do plano de saneamento basico | 253103.36 | 253103.36 | 0 | 253103.36 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 2011 | MA2910113085 | 759673 | 759673/2011 | CV 0007/11 | 2017-12-24 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 35% | 2011-12-30 | 2015-12-30 | 2015-07-29 | 2015-07-29 |  | RVT | 25100030053201119 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | 2015-08-06 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-07-03 |  | N | Elaboracao do plano de saneamento basico | 234008.69 | 234008.69 | 0 | 234008.69 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 2011 | MA2910113113 | 759702 | 759702/2011 | CV 0045/11 | 2018-12-29 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2014-08-05 |  | 2013-10-01 |  |  |  | 25100030095201150 |  | 2012-07-04 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2012-06-26 |  | N | Elaboracao de plano de saneamento basico do municipio de fortaleza dos nogueiras - ma | 219571.84 | 107590.2 | 111981.64 | 215180.41 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | MATÕES | 2011 | MA3110113116 | 759705 | 759705/2011 | CV 0046/11 | 2017-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 40% | 2013-07-25 | 2015-12-30 | 2017-10-26 | 2017-10-26 |  | RAA | 25100030096201102 | SILVANA MARIA GOMES DE MELO | 2016-02-18 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | NICT-MA, SOPRE-MA | APROVADO | 2013-02-05 |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico de matoes - ma | 354061.84 | 354061.84 | 0 | 354061.84 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | PALMEIRÂNDIA | 2011 | MA2910113118 | 759707 | 759707/2011 | CV 0048/11 | 2015-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100030098201193 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico | 219571.85 | 0 | 219571.85 | 0 | 10512012220AG0001
| PMSB | MA | PARNARAMA | 2011 | MA0103113122 | 759711 | 759711/2011 | CV 0049/11 | 2018-12-24 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100030099201138 |  | 2012-07-04 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | NICT-MA, SOCEC-MA | APROVADO | 2012-07-03 |  | N | Elaboracao do plano municipal de saneamento basico do municipio de parnarama-ma. | 300140.28 | 147000 | 153140.28 | 294000 | 10512012220AG0001
| ÁGUA | MA | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 2011 | MA0806113201 | 760280 | 760280/2011 | CV 0181/11 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031014201139 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | Construcao da implantacao do sistema de abastecimento de agua na sede do municipio de lagoa grande do maranhao/ma. | 874860 | 0 | 874860 | 850000 | 10512012210GD0021
| MSD | MA | LUÍS DOMINGUES | 2011 | MA1011113228 | 760316 | 760316/2011 | CV 0212/11 | 2016-12-29 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Andamento | EMENDA |  | 100% | 2011-12-30 | 2017-03-15 | 2018-04-12 | 2018-05-29 |  | RVT | 25100031072201162 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2016-06-30 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-19 |  | S | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de luis domingues - ma, para atender os bairros mais necessitados do municipio, com a construcao de 72 modulo sanitario domiciliar (tipo 02). | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 10512012276520168
| ÁGUA | MA | ARAIOSES | 2011 | MA3006113231 | 760322 | 760322/2011 | CV 0182/11 | 2016-01-04 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Aprovado Pelo Comitê | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100031015201183 |  | 2012-07-05 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-05-10 |  | S | Construcao de sistema de abastecimento de agua com rede de distribuicao nos povoados de inhuma e buriti redondo. | 315000 | 150000 | 165000 | 150000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | PENALVA | 2011 | MA0906113232 | 760325 | 760325/2011 | CV 0165/11 | 2013-06-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100030991201119 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Sistema de abastecimento d'agua-sede de penalva - ma | 306122.45 | 0 | 306122.45 | 300000 | 10512012210GD0068
| ÁGUA | MA | ESTREITO | 2011 | MA1908113233 | 760326 | 760326/2011 | CV 0166/11 | 2013-10-28 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100030993201116 |  |  | Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  | APROVADO | 2013-11-27 |  | N | Implantacao de tres ssaa (sistema simplificado de abastecimento de agua) nas seguintes localidades: assentamento vitoria, colegio salomao cunha e colegio domingos costa todas localizadas no municipio de estreito-ma | 468002.69 | 0 | 468002.69 | 0 | 10512012210GD0228
| MSD | MA | PAÇO DO LUMIAR | 2011 | MA1605113257 | 760405 | 760405/2011 | CV 0205/11 | 2018-12-29 | sim | EM LICITAÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100031065201161 |  | 2012-07-04 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2018-07-26 | 2018-07-26 | S | Construcao de 926 unidades sanitarias domiciliares (modulos sanitarios tipo2) para prevencao e controle de agravos nas comunidade loteamento todos os santos e tiago aroso, municipio de paco do lumiar-ma. | 4000000 | 1200000 | 2800000 | 4000000 | 10512012276520150
| MSD | MA | PRIMEIRA CRUZ | 2011 | MA0106113258 | 760406 | 760406/2011 | CV 0216/11 | 2016-12-19 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Andamento | EMENDA |  | 100% | 2011-12-30 | 2016-04-05 | 2018-12-11 | 2018-12-11 |  | RVT | 25100031076201141 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2016-08-04 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-04-19 |  | S | Construcao de 339 unidades sanitarias domiciliares (modulos sanitarios tipo2) na sede deste municipio | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 10512012276520176
| MSD | MA | SÍTIO NOVO | 2011 | MA1011113259 | 760407 | 760407/2011 | CV 0209/11 | 2015-06-28 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Analista Definido | EMENDA |  | 100% | 2013-05-29 | 2014-08-18 | 2015-07-07 | 2015-07-07 |  | RVT | 25100031069201149 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2015-02-27 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2013-04-01 |  | N | Contrucao de 134 unidades sanitarias domiciliares (modulos sanitarios tipo2)no municipio de sitio novo-ma. | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 10512012276520168
| MSD | MA | AFONSO CUNHA | 2011 | MA2309113267 | 760589 | 760589/2011 | CV 0270/11 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031300201102 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Construcao de 43 unidades sanitarias domiciliares (modulos sanitarios tipo2) para a zona rural do municipio de afonso cunha/ma. | 204081.63 | 0 | 204081.63 | 200000 | 10512012276520021
| RESÍDUOS | MA | COLINAS | 2011 | MA2011113387 | 760594 | 760594/2011 | CV 0331/11 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031459201119 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Construcao do aterro sanitario. | 955572 | 0 | 955572 | 936460.56 | 10512800710GG0001
| ÁGUA | MA | PARAIBANO | 2011 | MA2209113269 | 760604 | 760604/2011 | CV 0271/11 | 2013-06-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031301201149 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua | 412000 | 0 | 412000 | 400000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | PASSAGEM FRANCA | 2011 | MA0711113270 | 760605 | 760605/2011 | CV 0272/11 | 2015-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100031302201193 |  |  | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | SOCEC-MA |  |  |  | S | Implantacao de sistema de abastecimento de agua | 206000 | 0 | 206000 | 0 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | SUCUPIRA DO NORTE | 2011 | MA1711113271 | 760607 | 760607/2011 | CV 0273/11 | 2013-06-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031304201182 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | Implantacao de um sistema de abastecimento de agua em sucupira do norte. | 408163.4 | 0 | 408163.4 | 400000 | 10512012210GD0021
| CATADORES | MA | SÃO LUÍS | 2011 | MA1111113486 | 761674 | 761674/2011 | CV 0431/11 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100044414201112 |  | 2012-06-28 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-05-31 |  | S | Aquisicao de equipamentos para operacionalizacao da unidade de triagem e aquisicao de veiculos para coleta de residuos reciclaveis. | 122765.67 | 122765.67 | 0 | 122765.67 | 10512800720AM0001
| RESÍDUOS | MA | ALTO PARNAÍBA | 2011 | MA1703113511 | 762229 | 762229/2011 | CV 0494/11 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100044707201191 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  | APROVADO | 2013-07-15 |  | N | Construcao de aterro sanitario e aquisicao de equipamentos. | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | BOM LUGAR | 2011 | MA2002113512 | 762231 | 762231/2011 | CV 0490/11 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100044703201111 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | S | Construcao de um aterro sanitario e aquisicao de equipamentos. | 600000 | 0 | 600000 | 588000 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | GUIMARÃES | 2011 | MA1703113513 | 762232 | 762232/2011 | CV 0495/11 | 2015-12-25 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 40% | 2013-02-18 |  | 2015-11-17 | 2016-01-07 |  | RVT | 25100044708201136 | ADEVAL BARBOSA AVELAR | 2013-06-12 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2013-04-24 |  | N | Implantacao de um sistema de aterro de residuos e aquisicao de equipamentos. | 1546391.75 | 1076524.5 | 469867.25 | 1500000 | 10512800710GG0001
| ÁGUA | MA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 2011 | MA2111113314 | 763244 | 763244/2011 | CV 0550/11 | 2014-12-30 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Aprovado Pelo Comitê | EMENDA |  | 74.33% | 2012-06-29 |  | 2013-10-21 | 2013-10-30 |  | RVT | 25100045081201131 | VINICIUS FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2014-03-18 | Gab-Suest/Eq.Convênios | SUEST-MA | SAGEP-MA, CPL - MA | APROVADO | 2012-05-23 |  | N | Sistema de abastecimento de agua para o municipio de agua doce do maranhao,nos povoados rancho de folha,morada nova, curvinha e sambaiba | 721649.48 | 700000 | 21649.48 | 700000 | 10512012210GD0021
| ÁGUA | MA | CARUTAPERA | 2011 | MA1011113315 | 763245 | 763245/2011 | CV 0551/11 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100045082201185 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  | APROVADO | 2013-11-27 |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua na sede do municipio de carutapera-ma | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 10512012210GD0021
| MSD | MA | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 2011 | MA0806113316 | 763246 | 763246/2011 | CV 0552/11 | 2013-12-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100045083201120 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  | APROVADO | 2013-12-13 |  | S | Construcao de 112 unidades domiciliares sanitarias (modulos sanitarios tipo2) no municipio de lagoa grande do maranhao-ma. | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512012276520021
| MSD | MA | PORTO FRANCO | 2011 | MA2111113317 | 763248 | 763248/2011 | CV 0553/11 | 2013-12-30 | sim | CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Aprovado Pelo Comitê | EMENDA |  | 100% | 2012-08-10 |  | 2013-02-25 | 2013-03-06 |  | RVT | 25100045084201174 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2012-12-06 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2012-04-24 |  | N | Construcao 78 unidades sanitarias domiciliares (modulo sanitario tipo 2), no municipio de porto franco | 308100 | 300000 | 8100 | 300000 | 10512012276520021
| ÁGUA | MA | PORTO FRANCO | 2011 | MA2111113318 | 763249 | 763249/2011 | CV 0554/11 | 2014-12-26 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Aprovado Pelo Comitê | EMENDA |  | 100% | 2012-12-21 | 2014-12-13 | 2018-10-23 | 2018-10-23 |  | RVT | 25100045087201116 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2014-02-20 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA | APROVADO | 2012-12-03 |  | N | Implantacao de um sistema de abastecimento de agua no municipio de porto franco | 148895 | 145395 | 3500 | 145395 | 10512012210GD0021
| RESÍDUOS | MA | AFONSO CUNHA | 2011 | MA1404113645 | 765156 | 765156/2011 | CV 0632/11 | 2015-12-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | 2013-03-08 | 2017-09-13 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | CONCLUÍDO | R4 | 25100045452201184 | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 2012-11-06 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2012-06-28 |  | N | Implantacao de um sistema de residuos solidos (aterro sanitario) no municipio de afonso cunha/ma. | 1237117.4 | 1000808.23 | 236309.17 | 2200808.23 | 10512800710GG0001
| RESÍDUOS | MA | DOM PEDRO | 2011 | MA2103113696 | 765607 | 765607/2011 | CV 0660/11 | 2016-06-27 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100045624201110 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | Aquisio de uma patrulha de caminhes compactados para coleta de lixo. | 765500 | 0 | 765500 | 0 | 10512800710GG0001
| ÁGUA | MA | AFONSO CUNHA | 2011 | MA2309113339 | 767228 | 767228/2011 | CV 0248/11 | 2013-06-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Aprovado Pelo Comitê | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031128201189 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de um sistema simplificado de sistema de abastecimento de agua para a sede do municipio de afonso cunha. | 102040.82 | 0 | 102040.82 | 100000 | 10512012210GD0021
| RESÍDUOS | MA | POÇÃO DE PEDRAS | 2012 | MA2505123776 | 771765 | 771765/2012 | EP 0006/12 | 2013-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 1.0 - CARTA CONSULTA | Em Andamento | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100020603201272 |  |  | Deadm/Cglog/Coseg | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Conjunto coletor autopropelido, com tracao com capacidade de pbt (minimo) 8.000 kg e cmt (minimo) de 10.000 kg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10512206810GG0021
| ÁGUA | MA | VITORINO FREIRE | 2012 | MA1106123780 | 771789 | 771789/2012 | EP 0008/12 | 2017-12-27 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 50% | 2015-06-16 |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 |  | RVT | 25100020606201214 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2016-12-20 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA, DIESP-MA | APROVADO | 2015-03-30 |  | S | Construcao de sistema de abastecimento de agua no municipio de vitorino freire. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 10512206810GD0021
| ÁGUA | MA | BOM LUGAR | 2012 | MA2106123779 | 771797 | 771797/2012 | EP 0005/12 | 2014-11-21 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 57.04% | 2013-12-23 | 2014-11-21 | 2017-03-02 | 2017-03-20 |  | RVT | 25100020600201239 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2013-11-25 | Diesp/Cconv | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2013-08-28 |  | N | Construcao de sistema de abastecimento de agua no municipio de bom lugar - estado do maranhao. | 310000 | 150000 | 160000 | 150000 | 10512206810GD0021
| PMSB | MA | GUIMARÃES | 2012 | MA0404123823 | 774505 | 774505/2012 | CV 0080/12 | 2014-11-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100027741201282 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  | APROVADO | 2012-08-23 |  | N | Elaboracao de plano de saneamento basico do municipio de guimaraes - ma | 219571.85 | 0 | 219571.85 | 0 | 10512206820AG0001
| PMSB | MA | SÃO JOÃO DO SOTER | 2012 | MA3003123812 | 775037 | 775037/2012 | CV 0075/12 | 2018-06-30 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100027733201236 |  | 2013-10-25 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA, NICT-MA | APROVADO | 2013-09-05 |  | N | Elaboracao de plano municipal de saneamento basico. | 249204.02 | 119617.93 | 129586.09 | 239235.86 | 10512206820AG0001
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | PRESIDENTE MÉDICI | 2012 | MA2710124673 | 777808 | 777808/2012 | CV 0224/12 | 2016-06-27 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031210201294 |  | 2014-03-25 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA, SADUC-MA, SOPRE-MA, | APROVADO | 2013-12-06 |  | N | Fomentar a participacao e organizacao social em consonancia com o campo da promocao da saude, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades pessoais eimplementacao de politicas publicas saudaveis, por meio de acoes de educacao em saude, formacao de consciencia critica e respeito aos problemas de saude da comunidade e busca de solucoes e organizacao para a acao individual e coletiva. | 100800 | 50400 | 50400 | 50400 | 10541206869080001
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | MARANHÃOZINHO | 2012 | MA2410124636 | 777996 | 777996/2012 | CV 0250/12 | 2018-01-01 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031236201232 |  | 2013-09-05 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | COGEC | APROVADO | 2013-08-12 |  | N | Acoes de educacao em saude ambiental | 350000 | 175000 | 175000 | 175000 | 10305201520T60001
| ÁGUA | MA | MIRANDA DO NORTE | 2012 | MA2106124907 | 778238 | 778238/2012 | EP 0272/12 | 2014-12-28 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031302201274 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | S | Sistema de abastecimento de agua na cidade de miranda do norte/ma. | 306150 | 0 | 306150 | 0 | 10512206810GD0021
| RESÍDUOS | MA | BARÃO DE GRAJAÚ | 2012 | MA0412125123 | 778240 | 778240/2012 | EP 0291/12 | 2014-12-05 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031343201261 |  |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  |  |  |  | N | Aquisicao de conjunto coletor autopropelido | 298000 | 0 | 298000 | 0 | 10512206810GG0021
| RESÍDUOS | MA | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 2012 | MA3011124906 | 778578 | 778578/2012 | EP 0286/12 | 2014-12-28 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 9.1 - ASSINAR CONVÊNIO (CELEBRAÇÃO) | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2017-12-13 | 2017-10-13 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031323201290 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARAES |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Aquisicao de conjunto coletor autopropelido. | 222600 | 0 | 222600 | 0 | 10512206810GG0021
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | MIRANDA DO NORTE | 2012 | MA2410124639 | 778654 | 778654/2012 | CV 0292/12 | 2015-12-27 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031344201213 |  | 2013-12-11 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA | APROVADO | 2013-09-19 |  | N | Acoes de educacao em saude ambiental | 438775.51 | 215000 | 223775.51 | 215000 | 10305201520T60001
| MSD | MA | LAGO DOS RODRIGUES | 2012 | MA0312125122 | 778791 | 778791/2012 | EP 0293/12 | 2015-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Andamento | EMENDA |  | 100% | 2013-05-02 | 2015-04-10 | 2017-07-12 | 2017-07-12 |  | RVT | 25100031348201293 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2015-06-03 | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2013-04-19 |  | N | Construcao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de lago dos rodrigues - estado do maranhao | 460000 | 450000 | 10000 | 450000 | 10512206876520021
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 2012 | MA2510124660 | 779127 | 779127/2012 | CV 0306/12 | 2016-12-22 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Andamento | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031379201244 |  | 2016-03-07 | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES | SOCEC-MA, SOPRE-MA | APROVADO | 2013-10-03 | 2015-07-01 | N | Educacao em saude ambiental do municipio de nova olinda do maranhao-ma | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 10541206869080001
| ÁGUA | MA | VITORINO FREIRE | 2013 | MA1312130400 | 787910 | 787910/2013 | EP 0110/13 | 2017-12-30 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 52.75% | 2015-06-16 |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031105201336 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2016-12-20 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA, DIESP-MA | APROVADO | 2015-03-30 | 2015-04-27 | N | Sistema de abastecimento de agua. | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 10512206810GD0021
| ÁGUA | MA | GOVERNADOR ARCHER | 2013 | MA2911130324 | 787912 | 787912/2013 | CV 0069/13 | 2015-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031064201388 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  |  |  |  | S | Sistema de abastecimentos de agua. | 1020408.16 | 0 | 1020408.16 | 0 | 10512206810GD0021
| MSD | MA | BENEDITO LEITE | 2013 | MA2612130693 | 787959 | 787959/2013 | CV 1100/13 | 2014-06-30 | sim | NÃO EXECUTADA | CANCELADOS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% | 2013-12-30 |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | CONCLUÍDO | R4 | 25100032269201381 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON |  | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |  | APROVADO | 2015-03-18 | 2015-04-16 | N | Construcao de 56 unidades de melhorias sanitarias domiciliares | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10512206876520021
| MSD | MA | DUQUE BACELAR | 2013 | MA2911130325 | 787960 | 787960/2013 | EP 1093/13 | 2018-06-30 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA |  | 51.11% | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-17 | 2017-07-17 |  | RVT | 25100032228201394 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2017-11-17 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2015-04-16 | 2015-07-10 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de duque bacelar (ma). | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520021
| ÁGUA | MA | PARAIBANO | 2013 | MA2911130321 | 788041 | 788041/2013 | EP 0049/13 | 2018-12-25 | sim | EM EXECUÇÃO - REINICIADA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA |  | 0% |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  | RVT | 25100031044201315 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2015-10-07 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA |  | APROVADO | 2015-05-18 | 2015-08-18 | S | Sistema de abastecimento de agua. | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 10512206810GD0021
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | FORTUNA | 2013 | MA1107139547 | 795725 | 795725/2013 | CV 0533/13 | 2016-08-27 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100030205201345 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Planejamento participativo, diagnostico participativo, visita tecnica domiciliar, capacitacoes e encontro de avaliacao final. | 153150 | 0 | 153150 | 0 | 10541206869080001
| RESÍDUOS | MA | GRAJAÚ | 2013 | MA1012130362 | 795917 | 795917/2013 | EP 0342/13 | 2015-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100240006201343 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Aquisicao de caminhao com coletor autopropelido e equipamentos para sistema de residuos solidos | 266000 | 0 | 266000 | 0 | 10512206810GG0021
| MSD | MA | ARAME | 2013 | MA2312130541 | 796430 | 796430/2013 | CV 0088/13 | 2015-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2015-02-10 | 2016-01-10 | 2017-01-14 | 2017-03-14 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031083201312 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2015-02-20 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512206876520001
| MSD | MA | BACURITUBA | 2013 | MA2312130540 | 796432 | 796432/2013 | CV 0167/13 | 2017-11-15 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PROGRAMACAO |  | 56.81% | 2013-12-31 | 2015-12-31 | 2016-01-30 | 2016-01-30 |  | RVT | 25100031162201315 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2016-03-31 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA, SOPRE-MA | APROVADO | 2015-02-04 | 2015-06-05 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 485000 | 485000 | 0 | 485000 | 10512206876520001
| MSD | MA | BREJO DE AREIA | 2013 | MA2312130561 | 796434 | 796434/2013 | CV 0217/13 | 2015-12-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Parcela Definida | PROGRAMACAO |  | 51.11% |  | 2017-11-30 | 2018-11-05 | 2018-11-05 |  | RVT | 25100031212201364 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2015-04-01 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA, SAGEP-MA | APROVADO | 2015-01-22 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10512206876520001
| MSD | MA | BREJO | 2013 | MA2712130752 | 796436 | 796436/2013 | CV 0881/13 | 2015-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031615201311 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  |  |  |  | S | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 512000 | 0 | 512000 | 0 | 10512206876520001
| MSD | MA | DUQUE BACELAR | 2013 | MA2612130707 | 796437 | 796437/2013 | CV 1062/13 | 2018-06-30 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 50% |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | RVT | 25100032197201371 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2016-06-30 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2015-05-07 | 2015-07-10 | N | Construcao de 85 modulos sanitarios no municipio de duque bacelar- ma | 408170 | 204085 | 204085 | 408170 | 10512206876520001
| MSD | MA | FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 2013 | MA2312130513 | 796439 | 796439/2013 | CV 0150/13 | 2015-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | 2015-03-10 | 2016-02-10 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | CONCLUÍDO | R4 | 25100031145201388 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  | APROVADO | 2015-04-01 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 485000 | 0 | 485000 | 0 | 10512206876520001
| MSD | MA | LAGO DA PEDRA | 2013 | MA2312130630 | 796440 | 796440/2013 | CV 0230/13 | 2017-12-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 100% |  | 2016-11-22 | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | RVT | 25100031225201333 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2016-12-29 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | LAGO VERDE | 2013 | MA2712130744 | 796442 | 796442/2013 | CV 0860/13 | 2018-12-30 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 50% |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-10 |  | RVT | 25100031594201326 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-07-26 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA, SOCEC-MA | APROVADO | 2015-05-04 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 490000 | 490000 | 0 | 490000 | 10512206876520001
| MSD | MA | LORETO | 2013 | MA2312130617 | 796443 | 796443/2013 | CV 0162/13 | 2015-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031157201311 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512206876520001
| MSD | MA | MORROS | 2013 | MA2312130624 | 796445 | 796445/2013 | CV 0112/13 | 2015-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031107201325 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 512000 | 0 | 512000 | 0 | 10512206876520001
| MSD | MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 2013 | MA2312130590 | 796447 | 796447/2013 | CV 0222/13 | 2018-12-30 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 50% |  |  | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | RVT | 25100031217201397 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-12-06 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | EM ANÁLISE | 2018-05-07 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO BERNARDO | 2013 | MA2712130759 | 796448 | 796448/2013 | CV 0138/13 | 2016-12-30 | sim | ENCERRADA SEM ETAPA ÚTIL | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Andamento | PROGRAMACAO |  | 0% | 2013-12-31 | 2016-06-08 | 2017-10-10 | 2017-10-10 |  | RVT | 25100031133201353 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2016-02-24 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 499999 | 250000 | 249999 | 250000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO FÉLIX DE BALSAS | 2013 | MA2612130713 | 796449 | 796449/2013 | CV 0806/13 | 2015-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100031540201361 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  | APROVADO | 2015-05-07 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO VICENTE FERRER | 2013 | MA2312130640 | 796450 | 796450/2013 | CV 0169/13 | 2018-07-23 | sim | EM EXECUÇÃO - REINICIADA | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 50% | 2013-12-20 | 2018-07-23 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  | RVT | 25100031164201312 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-04-12 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA, SOPRE-MA | APROVADO | 2015-05-04 | 2015-07-10 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 485000 | 485000 | 0 | 485000 | 10512206876520001
| MSD | MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2013 | MA2712130731 | 796451 | 796451/2013 | CV 0845/13 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 34.09% |  |  | 2019-04-16 |  |  | RVT | 25100031579201388 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2017-09-28 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2015-06-23 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 480000 | 240000 | 240000 | 480000 | 10512206876520001
| MSD | MA | TURILÂNDIA | 2013 | MA2712130747 | 796452 | 796452/2013 | CV 0867/13 | 2017-11-20 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO |  | 51.11% | 2014-06-16 |  | 2017-07-20 | 2017-07-20 |  | RVT | 25100031601201390 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2017-09-13 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2015-02-04 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 500000 | 0 | 750000 | 10512206876520001
| MSD | MA | MATÕES DO NORTE | 2013 | MA2712130754 | 797645 | 797645/2013 | CV 1082/13 | 2016-12-29 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% |  |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | RAA | 25100032217201312 | JOÃO ALVES PEREIRA |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | APROVADO | 2015-03-23 | 2015-06-16 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512206876520001
| RESÍDUOS | MA | BOM LUGAR | 2013 | MA2612130706 | 798261 | 798261/2013 | CV 1061/13 | 2015-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Convênio assinado | PROGRAMACAO |  | 0% | [6 empty] | 25100032196201327 |  |  | Deadm/Cgcon/Cocec | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao e melhoria de sistemas publicos de manejo de residuos solidos. | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 10512206810GG0021
| MSD | MA | PASTOS BONS | 2014 | MA1505141388 | 802796 | 802796/2014 | CV 0221/14 | 2018-06-30 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA | 2014-12-31 | 50% |  |  | 2016-12-23 | 2016-12-23 |  | RVT | 25100010309201414 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2017-10-23 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2015-06-15 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de pastos bons - estado do maranhao | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 10512206876520683
| MSD | MA | LAGO DOS RODRIGUES | 2014 | MA1405141312 | 802798 | 802798/2014 | CV 0223/14 | 2017-06-30 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Andamento | EMENDA |  | 50% | 2015-08-31 |  | 2017-11-21 |  |  | RVT | 25100010311201493 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2015-09-03 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA | APROVADO | 2015-03-18 | 2015-08-06 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd no municipio de lago dos rodrigues - estado do maranhao. | 500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 10512206876520021
| MSD | MA | PORTO FRANCO | 2014 | MA1505141381 | 802837 | 802837/2014 | CV 0217/14 | 2018-05-24 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA |  | 100% | 2014-11-25 | 2017-11-11 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |  | RVT | 25100010304201491 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2018-04-10 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2015-04-22 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliars no municipio de porto franco. | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 10512206876520021
| MSD | MA | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2014 | MA1505141385 | 802838 | 802838/2014 | CV 0219/14 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2014-12-31 | 0% |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-27 |  | RAA | 25100010307201425 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2017-11-17 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2016-10-19 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de sao mateus do maranhao-ma. | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 10512206876520021
| MSD | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 2014 | MA1405141314 | 802871 | 802871/2014 | CV 0227/14 | 2016-11-18 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Em Andamento | EMENDA |  | 0% | 2014-11-18 |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | CONCLUÍDO | R4 | 25100010315201471 | JEHUD ALVES DA SILVA. |  | Diesp-Ma | SUEST-MA |  | APROVADO | 2015-04-16 |  | N | Construcao de modulos de melhorias sanitarias domiciliares, no municipio de humberto de campos. | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512206876520021
| MSD | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2014 | MA1405141315 | 802873 | 802873/2014 | CV 0229/14 | 2018-11-18 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA |  | 62.79% | 2014-11-18 | 2016-11-18 | 2018-08-08 | 2018-08-08 |  | RVT | 25100010317201461 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2018-10-18 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA, DIESP-MA | APROVADO | 2015-08-07 | 2015-08-07 | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de formosa da serra negra | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520021
| MSD | MA | SÃO FÉLIX DE BALSAS | 2014 | MA1405141316 | 802874 | 802874/2014 | CV 0232/14 | 2016-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Em Andamento | EMENDA | 2014-12-31 | 0% | [6 empty] | 25100010320201484 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares - msd no municipio de sao felix de balsas - estado do maranhao | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512206876520021
| MSD | MA | BARÃO DE GRAJAÚ | 2014 | MA1405141317 | 802876 | 802876/2014 | CV 0234/14 | 2017-06-30 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA | 2014-12-31 | 100% |  | 2016-12-26 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | RVT | 25100010322201473 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2017-06-05 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares na zona rural. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520021
| ÁGUA | MA | PALMEIRÂNDIA | 2014 | MA1405141233 | 802913 | 802913/2014 | CV 0238/14 | 2016-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Não Indicado | EMENDA | 2014-12-31 | 0% | [6 empty] | 25100010327201404 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | Execucao de sistema de abastecimento de agua no municipio de palmeiranda/ma. | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 10512206810GD0021
| ÁGUA | MA | BERNARDO DO MEARIM | 2014 | MA1405141235 | 802914 | 802914/2014 | CV 0240/14 | 2016-12-04 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Não Indicado | EMENDA |  | 0% | [6 empty] | 25100010329201495 |  |  | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | Execucao de sistema de abastecimento de agua no municipio de bernardo do mearim/ma. | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 10512206810GD0021
| MSD | MA | MIRANDA DO NORTE | 2014 | MA1505141441 | 802931 | 802931/2014 | CV 0242/14 | 2018-11-18 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA |  | 91.3% | 2014-11-18 | 2018-11-18 | 2018-09-11 | 2018-09-12 |  | RVT | 25100010331201464 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-04-10 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA | APROVADO | 2016-02-02 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de miranda de norte. | 543000 | 543000 | 0 | 543000 | 10512206876520021
| MSD | MA | TUFILÂNDIA | 2014 | MA1505141442 | 802932 | 802932/2014 | CV 0244/14 | 2017-06-30 | sim | PARALISADA | PAGOS TOTAL | Convênio assinado | EMENDA |  | 66.67% |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | RVT | 25100010333201453 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2016-05-25 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA, SECOV-MA, SOPRE-MA | APROVADO | 2015-07-10 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de tufilandia - estado do maranhao | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520021
| MSD | MA | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 2014 | MA1505141398 | 803597 | 803597/2014 | CV 0236/14 | 2016-11-26 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Não Indicado | EMENDA | 2014-12-31 | 0% | [6 empty] | 25100010324201462 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de governador luiz rocha. | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 10512206876520021
| MSD | MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 2014 | MA0212146260 | 812604 | 812604/2014 | CV 0281/14 | 2016-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | CANCELADOS | Não Indicado | EMENDA | 2014-12-31 | 0% | [6 empty] | 25100625658201435 |  |  | Secov | SUEST-MA |  |  |  |  | N | Implantar melhorias sanitarias domiciliares na zona rural e sede do municipio de governador eugenio barros - ma | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10512206876520021
| MSD | MA | MIRANDA DO NORTE | 2014 | MA2312146366 | 815346 | 815346/2014 | CV 0782/14 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2014-12-31 | 62.5% | 2016-04-11 | 2018-04-10 | 2018-09-12 | 2018-09-12 |  | RVT | 25100036188201431 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-06-06 | Diesp-Ma | SUEST-MA | SOPRE-MA | EM DILIGENCIA | 2016-01-18 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de miranda de norte. | 748757 | 748757 | 0 | 748757 | 10512206876520021
| MSD | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 2014 | MA2412146372 | 815349 | 815349/2014 | CV 0779/14 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2014-12-31 | 50% |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-28 |  | RVT | 25100036185201405 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-07-12 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA, DIESP-MA |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de alto alegre do maranhao-ma | 498757 | 498757 | 0 | 997514 | 10512206876520021
| MSD | MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 2014 | MA3012146381 | 815942 | 815942/2014 | CV 0790/14 | 2018-12-30 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA | 2014-12-31 | 0% |  |  | 2017-10-06 |  |  | RVT | 25100036559201484 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2016-06-28 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SECOV-MA | APROVADO | 2015-08-13 | 2016-04-11 | S | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nos povoados altos, cajueiro, bonito e ate ver. | 374378.5 | 187189.25 | 187189.25 | 374378.5 | 10512206876520021
| ÁGUA | MA | PASTOS BONS | 2015 | MA1408150075 | 821766 | 821766/2015 | CV 0157/15 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA | 2015-12-31 | 0% | 2019-02-01 | 2020-01-01 | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  | RAA | 25100016881201578 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-08-14 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10512206810GD0021
| ÁGUA | MA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 2015 | MA1408150082 | 821771 | 821771/2015 | CV 0156/15 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA | 2015-12-31 | 0% | [6 empty] | 25100016877201518 |  |  | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2018-11-29 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10512206810GD0021
| MSD | MA | SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2015 | MA1908150211 | 821774 | 821774/2015 | CV 0137/15 | 2018-12-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 100% | 2015-12-31 | 2018-12-31 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  | RVT | 25100016847201501 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2017-10-23 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA | APROVADO | 2016-06-02 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 1300000 | 1300000 | 0 | 2100000 | 10512206876520739
| MSD | MA | PERITORÓ | 2015 | MA1908150195 | 821779 | 821779/2015 | CV 0146/15 | 2018-12-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 100% |  | 2017-04-05 | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | RVT | 25100016857201539 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2017-09-25 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2016-06-15 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de peritoro-ma | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 10512206876520690
| MSD | MA | PASTOS BONS | 2015 | MA1908150213 | 821780 | 821780/2015 | CV 0140/15 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 65.15% |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-10 |  | RVT | 25100016851201561 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-07-12 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA | EM ANÁLISE | 2016-06-16 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 10512206876520683
| ÁGUA | MA | ICATU | 2015 | MA2909150301 | 821785 | 821785/2015 | CV 0166/15 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2015-12-31 | 0% | [6 empty] | 25100016896201536 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistemas de abastecimento de agua na comunidade santa isabel. | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | SUCUPIRA DO NORTE | 2015 | MA1408150077 | 821786 | 821786/2015 | CV 0159/15 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA | 2015-12-31 | 0% | [6 empty] | 25100016883201567 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA |  | APROVADO | 2018-11-28 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua na zona rural do municipio de sucupira do norte-ma. | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10512206810GD0021
| MSD | MA | LAGO DO JUNCO | 2015 | MA1808150159 | 821792 | 821792/2015 | CV 0144/15 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA | 2015-12-31 | 0% | [6 empty] | 25100016855201540 |  |  | Diesp-Ma | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-09-20 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares para prevencao e controle de doencas e agravos no municipio de lago do junco | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 10512206876520648
| MSD | MA | MIRANDA DO NORTE | 2015 | MA1808150160 | 821793 | 821793/2015 | CV 0141/15 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 50% |  |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  | RVT | 25100016852201514 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-12-12 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-04-13 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares para prevencao e controle de doencas e agravos na sede do municipio de miranda do norte/ma. | 3504388 | 2803510.4 | 700877.6 | 3504388 | 10512206876520667
| ÁGUA | MA | PORTO RICO DO MARANHÃO | 2015 | MA1408150078 | 821795 | 821795/2015 | CV 0150/15 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 56.38% | 2016-10-01 | 2018-12-31 | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  | RVT | 25100016864201531 | LEIDIVALTER COSTA NOVAIS | 2018-04-10 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2016-11-23 |  | N | Implantacao de sistema de abastecimento de agua com rede de distribuicao no municipio de porto rico do ma. | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 10512206810GD0697
| MSD | MA | AFONSO CUNHA | 2015 | MA1908150196 | 821801 | 821801/2015 | CV 0142/15 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 48.94% |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  | RVT | 25100016853201551 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2018-02-06 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2016-06-02 |  | S | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de afonso cunha (ma) | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 10512206876520001; 10512206876520550
| MSD | MA | PERI MIRIM | 2015 | MA1908150201 | 821802 | 821802/2015 | CV 0148/15 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 50.46% | 2015-12-31 |  | 2018-07-25 | 2017-10-30 |  | RVT | 25100016859201528 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2018-04-11 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA | APROVADO | 2016-06-02 |  | N | Construaao de 109 melhorias sanitarias domiciliares nos povoados traas marias e pedrinhas zona rural do municapio de peri-mirim ma. | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 10512206876520689
| ÁGUA | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 2015 | MA2909150300 | 821804 | 821804/2015 | CV 0168/15 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Convênio assinado | EMENDA | 2015-12-31 | 0% | [6 empty] | 25170002214201665 |  |  | Diesp/Cconv | SUEST-MA |  | EM ANÁLISE | 2017-11-03 |  | N | Implantar sistema de abastecimento d`agua na localidade custodio lima de baixo, zona rural do municipio | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 10511206876560021
| ÁGUA | MA | COLINAS | 2015 | MA1408150081 | 821805 | 821805/2015 | CV 0151/15 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Convênio assinado | EMENDA | 2015-12-31 | 0% | [6 empty] | 25100016865201585 |  |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA |  |  |  | N | Implantacao de sistema simplificado de abastecimento de agua no povoado de panelas no municipio de colinas/ma | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 10512206810GD0021
| MSD | MA | MIRANDA DO NORTE | 2015 | MA1908150188 | 822337 | 822337/2015 | CV 0147/15 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 50% |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 |  | RVT | 25100016858201583 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-04-10 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2017-08-03 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares para prevencao e controle de doencas e agravos na sede do municipio de miranda do norte/ma. | 500387 | 500387 | 0 | 500387 | 10512206876520667
| MSD | MA | MIRANDA DO NORTE | 2015 | MA1908150173 | 823355 | 823355/2015 | CV 0201/15 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 50% |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  | RVT | 25100017451201573 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-12-12 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-06-20 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares para prevencao e controle de doencas e agravos no municipio de miranda do norte/ma. | 3312388 | 2687432.8 | 624955.2 | 3312388 | 10512206876520667
| MSD | MA | PARAIBANO | 2015 | MA2909150298 | 823356 | 823356/2015 | CV 0018/15 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 0% |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | RAA | 25100014701201513 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-02-06 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA | APROVADO | 2017-09-18 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares em comunidades rurais no municipio de paraibano/ma | 500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 10511206876560021
| MSD | MA | BOM LUGAR | 2015 | MA1908150218 | 823358 | 823358/2015 | CV 0009/15 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 50% |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | RVT | 25100013588201559 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2018-09-05 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOPRE-MA | APROVADO | 2016-12-14 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de bom lugar/ma. | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 10512206876520021
| ÁGUA | MA | IGARAPÉ GRANDE | 2015 | MA2909150297 | 823400 | 823400/2015 | CV 0019/15 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Trâmite de Pagamento | EMENDA | 2015-12-31 | 0% | 2018-08-01 | 2019-07-01 | 2018-11-07 | 2018-11-22 |  | RVT | 25100014702201568 | ANTONIO ARAGÃO GUIMARÃES | 2018-12-04 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA, DIESP-MA | APROVADO | 2018-11-22 |  | N | Implantacao de um sistema de abastecimento de agua no povoados vila galvao, implantacao de um sistema de abastecimento de agua no povoado santo antonio, implantacao de um sistema de abastecimento de agua no povoado angical e perfuracao de poco no povoado centro dos barbosas (ja possui rede de abastecimento porem o poco existente e insuficiente), municipio de igarape grande - ma. | 999000 | 499500 | 499500 | 999000 | 10511206876560021
| ED. SAÚDE AMBIENTAL | MA | LAGO DO JUNCO | 2015 | MA0412152283 | 823779 | 823779/2015 | CV 0255/15 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.2 - ANÁLISE PAGAMENTO | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO | 2015-12-31 | 0% |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | RAA | 25100017996201580 | JULIA SILVA RAMOS |  | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | SOCEC-MA, NICT-MA, DIESP-MA | APROVADO | 2016-06-14 |  | N | Educacao em saude ambiental | 160083 | 0 | 160083 | 160083 | 10541206869080001
| MSD | MA | GUIMARÃES | 2015 | MA1610151427 | 826229 | 826229/2015 | CV 0346/15 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA | REANÁLISE | Não Indicado | PROGRAMACAO | 2015-12-31 | 0% | [6 empty] | 25100019214201547 |  |  | Deadm/Cgcon | FUNASA/PRES |  |  |  |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nos povoados do municipio de guimaraes - ma | 565500 | 0 | 565500 | 565500 | 10512206876520001
| MSD | MA | SÃO BENTO | 2015 | MA1610151728 | 826230 | 826230/2015 | CV 0378/15 | 2018-12-31 | sim | NÃO INICIADA - LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 10.1 - DEFINIÇÃO DE PARCELAS | Em Andamento | PROGRAMACAO | 2015-12-31 | 0% |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  | RVT | 25100019249201586 | JOÃO ALVES PEREIRA | 2016-06-29 | Diesp-Ma | SUEST-MA | DIESP-MA, SOCEC-MA | APROVADO | 2016-06-02 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares-msd para prevencao e controle de agravos, no municipio de sao bento ma. | 741000 | 370500 | 370500 | 741100 | 10512206876520001
| MSD | MA | BEQUIMÃO | 2015 | MA2810151867 | 826233 | 826233/2015 | CV 0366/15 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Andamento | PROGRAMACAO | 2016-04-15 | 50% |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  | RVT | 25100019237201551 | JEHUD ALVES DA SILVA | 2017-09-06 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2016-11-25 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares-msd para prevencao e controle de agravos, no municipio de bequimao ma. | 741100 | 741100 | 0 | 741100 | 10512206876520001
| MSD | MA | BELÁGUA | 2015 | MA2910151981 | 826234 | 826234/2015 | CV 0344/15 | 2018-12-31 | sim | EM EXECUÇÃO | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO | 2015-12-31 | 50% |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-07 |  | RVT | 25100019212201558 | DORIVAL RABELO SANTANA | 2018-07-31 | Suest/Secov/Sohab | SUEST-MA | DIESP-MA | APROVADO | 2016-06-22 |  | N | Implantacao de melhorias domiciliares - msd | 726278 | 726278 | 0 | 726278 | 10512206876520001
| MSD | MA | TUNTUM | 2015 | MA1510151305 | 826263 | 826263/2015 | CV 0367/15 | 2018-12-31 | sim | CONCLUÍDA COM ETAPA ÚTIL E SEM PENDÊNCIA | PAGOS TOTAL | Em Trâmite de Pagamento | PROGRAMACAO | 2016-04-12 | 100% |  | 2017-05-30 | 2018-12-18 | 2018-12-18 |  | RVT | 25100019238201504 | JUSCELINO RODRIGUES BERSON | 2017-06-09 | Suest/Secov/Sopre | SUEST-MA | SOPRE-MA, DIESP-MA, SECOV-MA | APROVADO | 2016-06-10 |  | N | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no municipio de tuntum/ma | 741500 | 741500 | 0 | 741500 | 10512206876520001
FONTE; SIGA/SICONV

## Planilha1
2018 | 864276 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 865160 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 865182 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 864283 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 864280 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 865167 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 864277 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 864328 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 865186 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 864282 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 864327 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 865148 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 865184 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 864281 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 864278 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 865185 | 2018 | #N/A | AC
2018 | 864451 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 881183 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 864450 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 870717 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 871491 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 880557 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 880575 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 865072 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 881191 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 881180 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 864230 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 880570 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 881177 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 881279 | 2018 | #N/A | AL
2018 | 880205 | 2018 | #N/A | AM
2018 | 870910 | 2018 | #N/A | AM
2018 | 879510 | 2018 | #N/A | AM
2018 | 864509 | 2018 | #N/A | AM
2018 | 879515 | 2018 | #N/A | AM
2018 | 878033 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864553 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881695 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864264 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864481 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864289 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864571 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881519 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864483 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864293 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864298 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864557 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 865176 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864287 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864301 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 880071 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881192 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 876106 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 865904 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881175 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864284 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881634 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864753 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864299 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864302 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 868814 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 880052 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864275 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864572 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 876203 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 880083 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881345 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864294 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864551 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 879656 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 880584 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864273 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864274 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864573 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881493 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864561 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 873519 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 871775 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881675 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881887 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864271 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881677 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864292 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864550 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 865161 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864259 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864266 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864272 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 871783 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 865073 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864260 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864300 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881437 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864297 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881510 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 880051 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 865895 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 880563 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864262 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 865127 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864296 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 880631 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 865079 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881520 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 880801 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864270 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864261 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864554 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864258 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864499 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864861 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864291 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 864286 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 879892 | 2018 | #N/A | BA
2018 | 881240 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 881254 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 864360 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 876102 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 876085 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 865043 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 864347 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 880630 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 873144 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 881197 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 881210 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 864418 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 876666 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 881252 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 864355 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 864814 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 864419 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 880632 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 864399 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 864359 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 880050 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 880628 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 880618 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 878379 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 876094 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 881212 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 864380 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 865226 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 880734 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 865076 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 881344 | 2018 | #N/A | CE
2018 | 864506 | 2018 | #N/A | ES
2018 | 864517 | 2018 | #N/A | ES
2018 | 864524 | 2018 | #N/A | ES
2018 | 879242 | 2018 | #N/A | ES
2018 | 878428 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864602 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864364 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 865449 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864472 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864595 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 865960 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864612 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864455 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864774 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864611 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864464 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864402 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864516 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864458 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864613 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864597 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 865458 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 872157 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 874459 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864828 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 865457 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 873521 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864879 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 881518 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 881694 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864594 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864615 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864452 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 865215 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864585 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864581 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 879885 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 880293 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864392 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864808 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864537 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864822 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 865074 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 864843 | 2018 | #N/A | GO
2018 | 865885 | 2018 | CV 0499/18 | MA
2018 | 881416 | 2018 | CV 2345/18 | MA
2018 | 864303 | 2018 | CV 0156/18 | MA
2018 | 864414 | 2018 | CV 0149/18 | MA
2018 | 864314 | 2018 | CV 0131/18 | MA
2018 | 864375 | 2018 | CV 0070/18 | MA
2018 | 864317 | 2018 | CV 0185/18 | MA
2018 | 879058 | 2018 | CV 2027/18 | MA
2018 | 878925 | 2018 | CV 2007/18 | MA
2018 | 881455 | 2018 | CV 2388/18 | MA
2018 | 879057 | 2018 | CV 2028/18 | MA
2018 | 864783 | 2018 | CV 0165/18 | MA
2018 | 865048 | 2018 | CV 0111/18 | MA
2018 | 869983 | 2018 | CV 0798/18 | MA
2018 | 881406 | 2018 | CV 2324/18 | MA
2018 | 864307 | 2018 | CV 0215/18 | MA
2018 | 864310 | 2018 | CV 0095/18 | MA
2018 | 864757 | 2018 | CV 0051/18 | MA
2018 | 881585 | 2018 | CV 2456/18 | MA
2018 | 864754 | 2018 | CV 0040/18 | MA
2018 | 864400 | 2018 | CV 0123/18 | MA
2018 | 864820 | 2018 | CV 0397/18 | MA
2018 | 881888 | 2018 | CV 2526/18 | MA
2018 | 864408 | 2018 | CV 0139/18 | MA
2018 | 864321 | 2018 | CV 0126/18 | MA
2018 | 865497 | 2018 | CV 0726/18 | MA
2018 | 879667 | 2018 | CV 2126/18 | MA
2018 | 878924 | 2018 | CV 2009/18 | MA
2018 | 864312 | 2018 | CV 0136/18 | MA
2018 | 878697 | 2018 | CV 1984/18 | MA
2018 | 881600 | 2018 | CV 2474/18 | MA
2018 | 864323 | 2018 | CV 0183/18 | MA
2018 | 864309 | 2018 | CV 0171/18 | MA
2018 | 864830 | 2018 | CV 0583/18 | MA
2018 | 873171 | 2018 | CV 0917/18 | MA
2018 | 881263 | 2018 | CV 2307/18 | MA
2018 | 879138 | 2018 | CV 2030/18 | MA
2018 | 881450 | 2018 | CV 2379/18 | MA
2018 | 864854 | 2018 | CV 0625/18 | MA
2018 | 864305 | 2018 | CV 0147/18 | MA
2018 | 881531 | 2018 | CV 2432/18 | MA
2018 | 881453 | 2018 | CV 2385/18 | MA
2018 | 864848 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864522 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881404 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864544 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881644 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864530 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864462 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864873 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864540 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 871974 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864851 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864496 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881435 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 871896 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864395 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 871939 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864534 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864547 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864436 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864802 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 865209 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864456 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864844 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881496 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 865063 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864549 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864868 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864797 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864420 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864862 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 865868 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864453 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881402 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 877507 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881645 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881690 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864546 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864475 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864440 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881403 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 865886 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864381 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864762 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881646 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881515 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864545 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881886 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881673 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864490 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864459 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864507 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881405 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864542 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864466 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 865175 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864541 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881588 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864521 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864454 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881526 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881884 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864763 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864474 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 881320 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 864793 | 2018 | #N/A | MG
2018 | 865154 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 872155 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865171 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 872153 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865177 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 864794 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865152 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 874188 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 881537 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 864800 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865187 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 879553 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 875877 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865150 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865181 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865162 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865165 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865146 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 881237 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865178 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865164 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865163 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865168 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 879554 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865170 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 881253 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865153 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 881251 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865149 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 865448 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 864798 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 872154 | 2018 | #N/A | MS
2018 | 881696 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 881532 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 881415 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 881413 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 881448 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 881660 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 881601 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 881412 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 881597 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 864769 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 881497 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 881657 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 881419 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 881452 | 2018 | #N/A | MT
2018 | 873639 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 865224 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 864510 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 871796 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 864508 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 881451 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 864248 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 864514 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 879678 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 881659 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 864512 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 865213 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 864378 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 865158 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 881666 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 865174 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 865157 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 871897 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 881632 | 2018 | #N/A | PA
2018 | 864396 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 881544 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 871708 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864575 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864832 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 865050 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864771 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 865052 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 874932 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 880849 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864445 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 865049 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864755 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864576 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 880851 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864352 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864344 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864390 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864385 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 880569 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864488 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 875452 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864448 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864492 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 880800 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864447 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 880561 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864489 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864778 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 880625 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 864498 | 2018 | #N/A | PB
2018 | 871782 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 864590 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 865041 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 871975 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 880686 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 881655 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 879323 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 876097 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 879578 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 881651 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 864368 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 865210 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 864855 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 879354 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 879352 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 880585 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 881498 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 880737 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 879318 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 864494 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 881672 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 879287 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 864849 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 879494 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 881542 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 879418 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 865498 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 879421 | 2018 | #N/A | PE
2018 | 865066 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 871757 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864598 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 869318 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865064 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 869389 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864565 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864566 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881443 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 880381 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 876180 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864610 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 869334 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865069 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 869390 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 869335 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 880380 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 870720 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 869391 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864606 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864591 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 871728 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 880206 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 880291 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864570 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864604 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 877512 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864791 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 880378 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864607 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865067 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881602 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864605 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881409 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865121 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881400 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865118 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865119 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865120 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 880292 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865467 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 880208 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865122 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 869393 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881434 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864608 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 870719 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864752 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864592 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865117 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 871774 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865123 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881421 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864596 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864562 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881395 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864770 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881396 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 880273 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864569 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864603 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864599 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 869319 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 878928 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864600 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864580 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865453 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881639 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864578 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864568 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865065 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 880520 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864601 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 878955 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864563 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881417 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865071 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881667 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 880379 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864567 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881398 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 864609 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 881239 | 2018 | #N/A | PI
2018 | 865183 | 2018 | #N/A | PR
2018 | 865159 | 2018 | #N/A | PR
2018 | 864543 | 2018 | #N/A | PR
2018 | 865169 | 2018 | #N/A | PR
2018 | 871776 | 2018 | #N/A | PR
2018 | 881428 | 2018 | #N/A | PR
2018 | 864513 | 2018 | #N/A | PR
2018 | 870715 | 2018 | #N/A | PR
2018 | 871969 | 2018 | #N/A | PR
2018 | 864484 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864471 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 881633 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864526 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864812 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864810 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864485 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 881891 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864815 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 881185 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864877 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864495 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864811 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 865058 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 881188 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864487 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 881454 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 881423 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864805 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864477 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864503 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864515 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 880729 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864478 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 881176 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864479 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864804 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 880049 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864500 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864468 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864470 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 871756 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864790 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 873388 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864469 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 880743 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 864482 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 881631 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 865116 | 2018 | #N/A | RJ
2018 | 881603 | 2018 | #N/A | RN
2018 | 880566 | 2018 | #N/A | RN
2018 | 880627 | 2018 | #N/A | RN
2018 | 881512 | 2018 | #N/A | RN
2018 | 881206 | 2018 | #N/A | RN
2018 | 880621 | 2018 | #N/A | RN
2018 | 880622 | 2018 | #N/A | RN
2018 | 880619 | 2018 | #N/A | RN
2018 | 865156 | 2018 | #N/A | RO
2018 | 865147 | 2018 | #N/A | RO
2018 | 881504 | 2018 | #N/A | RO
2018 | 865346 | 2018 | #N/A | RO
2018 | 864555 | 2018 | #N/A | RR
2018 | 864559 | 2018 | #N/A | RR
2018 | 865155 | 2018 | #N/A | RR
2018 | 864345 | 2018 | #N/A | RR
2018 | 864250 | 2018 | #N/A | RR
2018 | 864249 | 2018 | #N/A | RR
2018 | 864558 | 2018 | #N/A | RR
2018 | 864817 | 2018 | #N/A | RR
2018 | 864246 | 2018 | #N/A | RR
2018 | 865179 | 2018 | #N/A | RR
2018 | 864247 | 2018 | #N/A | RR
2018 | 865180 | 2018 | #N/A | RR
2018 | 865172 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 865452 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 881196 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 881456 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 871795 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 864874 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 881464 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 881193 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 864539 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 864885 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 871777 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 864837 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 871753 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 871752 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 881260 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 881194 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 864870 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 881420 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 865217 | 2018 | #N/A | RS
2018 | 864349 | 2018 | #N/A | SC
2018 | 864433 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864767 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 881535 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864428 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864441 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864417 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864437 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864351 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864425 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864439 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 881457 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864784 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864758 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864785 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864443 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864370 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 865053 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864348 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864788 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 881463 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864787 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864777 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 881599 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864409 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864389 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864442 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 872840 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864435 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864786 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864780 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864423 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864410 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 872839 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 865051 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864412 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864430 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864781 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864841 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864421 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864393 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864438 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 881591 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864424 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 865055 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864761 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 864760 | 2018 | #N/A | SE
2018 | 865910 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 878031 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 878024 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 878032 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864386 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865046 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864799 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864391 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864398 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880741 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864782 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 881208 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864511 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864366 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 879790 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 881521 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 879508 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864835 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 881610 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880740 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 872841 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880685 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 879509 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864768 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 881422 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865045 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865459 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864444 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 872838 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 881186 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 879685 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864426 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 881648 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864382 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865056 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 881541 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864759 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864505 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865894 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 879299 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 881656 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864371 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880745 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 881249 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864535 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864379 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864845 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864376 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865881 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864840 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880787 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864860 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864899 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880681 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864383 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 876242 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880640 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880634 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 872156 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 871741 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865887 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880732 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864372 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864795 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880735 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 881494 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865437 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880786 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864350 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864407 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865866 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 879249 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864847 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864842 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865889 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880918 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864838 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 878113 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865435 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864764 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864518 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 880790 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865124 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 876911 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864357 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864404 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 878418 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 879351 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864846 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 865863 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864519 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864361 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 864501 | 2018 | #N/A | SP
2018 | 874460 | 2018 | #N/A | TO
2018 | 864623 | 2018 | #N/A | TO
2018 | 864416 | 2018 | #N/A | TO
2018 | 869252 | 2018 | #N/A | TO
2018 | 864577 | 2018 | #N/A | TO
2018 | 864491 | 2018 | #N/A | TO
2018 | 864827 | 2018 | #N/A | TO
2018 | 871742 | 2018 | #N/A | TO
2018 | 876080 | 2018 | #N/A | TO
2018 | 864486 | 2018 | #N/A | TO
2018 | 864756 | 2018 | #N/A | TO
2017 | 851255 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855861 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 859800 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859902 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859781 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863267 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854189 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 850931 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847914 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 847912 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 847917 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 847915 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 853123 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 850318 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 853031 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853021 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854103 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855320 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855654 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855615 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854634 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854732 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855017 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854138 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854714 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 857353 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 855041 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 863333 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 847943 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847959 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 852938 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855635 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 848334 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 859894 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 852933 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 854099 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855237 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857439 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 861849 | 2017 | CV 6552/17 | MA
2017 | 863121 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859789 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855040 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 859931 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855808 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 847935 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 851254 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847901 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847922 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847907 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 853039 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853095 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 855288 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855592 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855508 | 2017 | #N/A | ES
2017 | 854960 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855161 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857527 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854986 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855629 | 2017 | CV 0734/17 | MA
2017 | 855117 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854814 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854201 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 855459 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855106 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855111 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854623 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855515 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 856469 | 2017 | CV 4777/17 | MA
2017 | 859443 | 2017 | CV 6310/17 | MA
2017 | 862215 | 2017 | CV 6535/17 | MA
2017 | 854139 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855785 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 852945 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 863302 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855438 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854422 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 855518 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855167 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854438 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854524 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854912 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855431 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855177 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854313 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854161 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855038 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854606 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854929 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854635 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855187 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855261 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 850930 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847949 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 847913 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 857452 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 847898 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847896 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847931 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 851301 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 848231 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853097 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 853147 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855589 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855503 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855363 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854599 | 2017 | CV 1629/17 | MA
2017 | 854179 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854797 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855290 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854672 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854836 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854609 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855319 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855265 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854826 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855452 | 2017 | #N/A | SE
2017 | 854845 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855059 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855043 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 856012 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 856470 | 2017 | CV 4775/17 | MA
2017 | 856200 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859919 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859929 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859930 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 854764 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 847958 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854227 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 848238 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 848197 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 847920 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 855527 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 852932 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 847982 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854553 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854497 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854837 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854806 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854650 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855118 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855475 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855074 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855845 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855205 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859183 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 859791 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859907 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855163 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 847956 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 848207 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 857583 | 2017 | CV 0544/17 | MA
2017 | 854833 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855521 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855033 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854159 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859936 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863308 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854838 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 847888 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854398 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 856335 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 853040 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847905 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847904 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847903 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847902 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847927 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847900 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847941 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847897 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 855844 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 857530 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855476 | 2017 | CV 1631/17 | MA
2017 | 859486 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 852935 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 854225 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858204 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 854925 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 863176 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854654 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854710 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 847945 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855333 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859813 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 858668 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 856154 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 854249 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 856125 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 848233 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 848204 | 2017 | CV 0140/17 | MA
2017 | 848220 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 848192 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 848193 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 847950 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 847893 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 847942 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855773 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 848221 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 848357 | 2017 | CV 0162/17 | MA
2017 | 855873 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855810 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 848218 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 848201 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 847983 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847938 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 843471 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 848190 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847934 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 848224 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 848236 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 847963 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 847946 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 847978 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 847962 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 847980 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 848246 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 848199 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855795 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847948 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 847968 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 848195 | 2017 | CV 0136/17 | MA
2017 | 853148 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855801 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 855788 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 847979 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 847973 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 847889 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 847985 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 847954 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 847955 | 2017 | #N/A | ES
2017 | 848217 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 847970 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 847974 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 848247 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 848194 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 848196 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 847937 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847984 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847977 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855822 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 848216 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 847976 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 849217 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 847919 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 857450 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 847957 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 848205 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 848212 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 848226 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 848235 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847964 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 847965 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 847981 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 855862 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 848189 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 848237 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 848215 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 847891 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 847892 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 848202 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 847960 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 847969 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 847952 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 848209 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 848210 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847975 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 847972 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 847928 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 848213 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 848242 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 848225 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 848240 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 848228 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 848229 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855791 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 848208 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 851245 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855825 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855850 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859778 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 847929 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847966 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 848332 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 848332 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 848222 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 847933 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847971 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 847890 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 853145 | 2017 | CV 0222/17 | MA
2017 | 848206 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 848245 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 848239 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855802 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 847967 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 848234 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 847939 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847947 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855448 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 847887 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847961 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 848243 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 858181 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855469 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855465 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855408 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855468 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858196 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855577 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855344 | 2017 | CV 1806/17 | MA
2017 | 854687 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854352 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854409 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855630 | 2017 | CV 1641/17 | MA
2017 | 854974 | 2017 | CV 1466/17 | MA
2017 | 848191 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 848198 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 847953 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 848230 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855807 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 847986 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 847895 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 852948 | 2017 | #N/A | ES
2017 | 852908 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 853051 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853144 | 2017 | CV 0193/17 | MA
2017 | 853041 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853042 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853033 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853029 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853044 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853035 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853032 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855786 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 853023 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853043 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853036 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853034 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853011 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853066 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853054 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855815 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855888 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855829 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855828 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855818 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 853071 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 852950 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 852947 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 853154 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855835 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857880 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 852936 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 853038 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853155 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855833 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855804 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 860267 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 853149 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 852926 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 852909 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855889 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 852928 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855789 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 852923 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855824 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855776 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 853151 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855781 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855816 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855782 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 853131 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854861 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855839 | 2017 | CV 0317/17 | MA
2017 | 853132 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855851 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 857883 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 857446 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855838 | 2017 | CV 0313/17 | MA
2017 | 855859 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 857453 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 859832 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 852930 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 858152 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857896 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858657 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857897 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857898 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857900 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857905 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857906 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857911 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857912 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857930 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857933 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857944 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 857945 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858126 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 858150 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857899 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 857915 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858128 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 858165 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859811 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 857901 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857913 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859812 | 2017 | CV 4142/17 | MA
2017 | 857992 | 2017 | CV 2424/17 | MA
2017 | 858136 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858139 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858172 | 2017 | CV 3088/17 | MA
2017 | 857908 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859829 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857902 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 859827 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859825 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859823 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857903 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857904 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857907 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857909 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857975 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 858147 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857910 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857914 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 859824 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856442 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 859505 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 857935 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 857990 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858129 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 853076 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858669 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857916 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857917 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857921 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857924 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857986 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 857927 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859818 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859826 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 860702 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858132 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 858145 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858159 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858174 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 859809 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857941 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858143 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859828 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 857918 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857919 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857920 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858743 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857922 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 857923 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857964 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857925 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857926 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857928 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859814 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 858175 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857929 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857942 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858138 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 857931 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857932 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 857951 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859822 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858135 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857934 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 857936 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857937 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857938 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 857939 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 857940 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 857943 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855863 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 859806 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 857962 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 857946 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 857947 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 857948 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 857949 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 857950 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857952 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857953 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857954 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857955 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857956 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857957 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857958 | 2017 | CV 3138/17 | MA
2017 | 859834 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857959 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858163 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857960 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857961 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857963 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857965 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857966 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 859816 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857967 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857968 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857969 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857970 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857971 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857997 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857972 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857973 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 857974 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857976 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858670 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857977 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858166 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857978 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857979 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857980 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859815 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857981 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 857982 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857983 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857984 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859817 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857985 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857987 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859810 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857988 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 859807 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 857989 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 859833 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 857991 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 857993 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857994 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857995 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 857996 | 2017 | CV 2419/17 | MA
2017 | 857998 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857999 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858000 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858001 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858002 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858113 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858134 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 860718 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858114 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858115 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859831 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859808 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 858116 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855885 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858117 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858118 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 858119 | 2017 | CV 2358/17 | MA
2017 | 858120 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858122 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 858123 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858124 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858125 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858127 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858130 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858131 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 860840 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858133 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858137 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858140 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858141 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858142 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 858144 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858146 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858148 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858149 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859821 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 859830 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 858151 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858153 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858154 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858156 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859820 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858157 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858158 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858160 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 858161 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858162 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 858164 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858167 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858168 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858169 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858170 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 858171 | 2017 | CV 3707/17 | MA
2017 | 859819 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 858173 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855864 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858176 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858177 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858178 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 858179 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858180 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 860287 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855869 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858672 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859799 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859178 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 853059 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858674 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 856038 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858234 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854108 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855357 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858105 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 855865 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855027 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854775 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 854303 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858207 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855149 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858111 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854994 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854664 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855965 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855976 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855517 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859794 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859797 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857595 | 2017 | CV 0730/17 | MA
2017 | 855220 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854338 | 2017 | CV 1815/17 | MA
2017 | 855411 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858182 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858054 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857496 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858754 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858185 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858055 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858189 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858744 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 857618 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855544 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855212 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854882 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854443 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855123 | 2017 | CV 1275/17 | MA
2017 | 854667 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855219 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855439 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855131 | 2017 | CV 1635/17 | MA
2017 | 857566 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854628 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855404 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854428 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854874 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858200 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 854795 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855640 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855060 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858039 | 2017 | #N/A | ES
2017 | 854680 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857503 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855627 | 2017 | CV 1087/17 | MA
2017 | 854331 | 2017 | CV 1808/17 | MA
2017 | 854663 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854533 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855483 | 2017 | CV 1636/17 | MA
2017 | 854934 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 857490 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855419 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854780 | 2017 | CV 1459/17 | MA
2017 | 854241 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854177 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854534 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854327 | 2017 | CV 0729/17 | MA
2017 | 855218 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854397 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854897 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854162 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857576 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855547 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854142 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855045 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855418 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855405 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854877 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854878 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857416 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854881 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855044 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855966 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858662 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854917 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855970 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858215 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858042 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855413 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858052 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855633 | 2017 | CV 1090/17 | MA
2017 | 855628 | 2017 | CV 1637/17 | MA
2017 | 854262 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857415 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859189 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858222 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858848 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859281 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859763 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859286 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859532 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 862206 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859770 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859535 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854148 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855381 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854860 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858184 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855639 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854958 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854147 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854726 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855085 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855180 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858216 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855375 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859190 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859366 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859445 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854604 | 2017 | CV 1813/17 | MA
2017 | 854975 | 2017 | CV 1807/17 | MA
2017 | 854581 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858187 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858188 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858190 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857620 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855866 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858191 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857612 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854783 | 2017 | CV 1809/17 | MA
2017 | 854968 | 2017 | CV 1081/17 | MA
2017 | 854223 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855612 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855406 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855306 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854889 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854461 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854677 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857409 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854396 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858202 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854935 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855267 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855867 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858206 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855089 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855440 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854242 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854738 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854239 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855623 | 2017 | CV 0908/17 | MA
2017 | 855236 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855061 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854794 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854528 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855208 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854987 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854140 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855539 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855540 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855209 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858038 | 2017 | #N/A | ES
2017 | 854149 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855497 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854607 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854851 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857569 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854969 | 2017 | CV 1455/17 | MA
2017 | 854339 | 2017 | CV 1092/17 | MA
2017 | 856132 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856323 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859569 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859526 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859573 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859771 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861824 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859447 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859448 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861825 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861827 | 2017 | CV 6314/17 | MA
2017 | 855224 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855179 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854774 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858195 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854689 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855369 | 2017 | #N/A | ES
2017 | 855555 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854579 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855617 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854808 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855366 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855493 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854993 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855146 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855505 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854421 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854681 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857627 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855466 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855113 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854222 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855126 | 2017 | CV 0550/17 | MA
2017 | 855125 | 2017 | CV 1278/17 | MA
2017 | 855480 | 2017 | CV 0548/17 | MA
2017 | 854788 | 2017 | CV 0733/17 | MA
2017 | 854976 | 2017 | CV 1086/17 | MA
2017 | 854977 | 2017 | CV 1088/17 | MA
2017 | 855638 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855481 | 2017 | CV 0549/17 | MA
2017 | 854770 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 854885 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855053 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855029 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855162 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855470 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855403 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 854452 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858211 | 2017 | #N/A | SE
2017 | 855015 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854107 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855399 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 855081 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854779 | 2017 | CV 1269/17 | MA
2017 | 856060 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858252 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859208 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859793 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855115 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857516 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858183 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858186 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855317 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855467 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854644 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854763 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855511 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854301 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858212 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858192 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854773 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858193 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854455 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854602 | 2017 | CV 1085/17 | MA
2017 | 855486 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855132 | 2017 | CV 1091/17 | MA
2017 | 859531 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858041 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855252 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 854646 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855355 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855037 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854155 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854985 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855072 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857622 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854199 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855429 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854194 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854305 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855190 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854485 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857518 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855226 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855525 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857537 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 857381 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854863 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 855181 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854652 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 857359 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854546 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855625 | 2017 | CV 1805/17 | MA
2017 | 857515 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855127 | 2017 | CV 1467/17 | MA
2017 | 854419 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855425 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857420 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855621 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857517 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857593 | 2017 | CV 1471/17 | MA
2017 | 858194 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854153 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855591 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858085 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855065 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855509 | 2017 | #N/A | ES
2017 | 857638 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855427 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857554 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855602 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855238 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855541 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855567 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854600 | 2017 | CV 0546/17 | MA
2017 | 855287 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855428 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854585 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855082 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857543 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854799 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854350 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857358 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855450 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854957 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857434 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854847 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855523 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854699 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854902 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854637 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854392 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855423 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855474 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855618 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854559 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854895 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857651 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855409 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854453 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855173 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854615 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855502 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857616 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855510 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857609 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855155 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855472 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855560 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854619 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854298 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 859179 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854645 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855368 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855135 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855058 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858030 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854612 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857551 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855532 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854617 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857350 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 855554 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854122 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855153 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854810 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855500 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854996 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854965 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 857347 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854551 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854423 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854997 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857348 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 857547 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855139 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855009 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855884 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 857650 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854950 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857629 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857630 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854446 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854482 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854445 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 857509 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 863330 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855133 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854550 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859767 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 854285 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 854582 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 854937 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856085 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857511 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855083 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857505 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855596 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857654 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854744 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857506 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857492 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855593 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855655 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854980 | 2017 | CV 0553/17 | MA
2017 | 855100 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855274 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854939 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854545 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856153 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855594 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856156 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855097 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856140 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855572 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 858197 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855253 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 855445 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854943 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854742 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857614 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855586 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855599 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854263 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857370 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854846 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854747 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855229 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855595 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854940 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857386 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857461 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857626 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858198 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855258 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854641 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854792 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855401 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854420 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855291 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855394 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854563 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857432 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857427 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857433 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857621 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855134 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854971 | 2017 | CV 1082/17 | MA
2017 | 855136 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855234 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858214 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854465 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858037 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 856342 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859211 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859527 | 2017 | CV 4762/17 | MA
2017 | 854898 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854589 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857608 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855195 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854597 | 2017 | CV 1083/17 | MA
2017 | 855561 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857603 | 2017 | CV 0735/17 | MA
2017 | 854185 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857441 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855140 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857437 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855420 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854537 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855590 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855322 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855421 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854399 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855039 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854832 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855400 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 855447 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854750 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854425 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 857373 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855025 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854868 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854480 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857619 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857553 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 857467 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854229 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857466 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854146 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854665 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854876 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855520 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854784 | 2017 | CV 1468/17 | MA
2017 | 855197 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854640 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855524 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855086 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854413 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855169 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857360 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854333 | 2017 | CV 0551/17 | MA
2017 | 855239 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855564 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854309 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855573 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855619 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855026 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855280 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855259 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854762 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855579 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855321 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855613 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855336 | 2017 | CV 0726/17 | MA
2017 | 854295 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854205 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854956 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 856001 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859500 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854460 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857540 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854903 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854953 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 854731 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855284 | 2017 | #N/A | SE
2017 | 857549 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857542 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854955 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854296 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858201 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854291 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 859467 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 859473 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857538 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854466 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854722 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855116 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 854576 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854904 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855308 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854198 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854593 | 2017 | CV 1628/17 | MA
2017 | 855014 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857544 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854915 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855371 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855556 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857499 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858075 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854574 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854706 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855124 | 2017 | CV 1462/17 | MA
2017 | 854299 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855417 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855088 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854114 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857442 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 854473 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858106 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855491 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857383 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854471 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857462 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857550 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855803 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854325 | 2017 | CV 1276/17 | MA
2017 | 857431 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855248 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 857624 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855563 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855479 | 2017 | CV 0911/17 | MA
2017 | 854752 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854315 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854892 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855348 | 2017 | CV 0913/17 | MA
2017 | 854850 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854852 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855057 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854570 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855245 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855078 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854740 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855485 | 2017 | CV 1639/17 | MA
2017 | 854789 | 2017 | CV 1640/17 | MA
2017 | 857429 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854864 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854565 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855565 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855526 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854802 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854962 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854167 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854500 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855609 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855574 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855066 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857533 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854412 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857435 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857369 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854544 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854911 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855441 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854113 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854951 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 857646 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854215 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855077 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855488 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854746 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854848 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855270 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855076 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854211 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854495 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855183 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854506 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854414 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855530 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857528 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855075 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 858203 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855645 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854100 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857526 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 857531 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854857 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854203 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854719 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854483 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854521 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854588 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855251 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854306 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 854310 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854715 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854493 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854212 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854418 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854217 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854175 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857552 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 854509 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855570 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854856 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859892 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854768 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854908 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855587 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854282 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 857356 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857529 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 857523 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 857572 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857524 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855501 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854395 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855531 | 2017 | #N/A | AC
2017 | 855314 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855249 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 857377 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857364 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857535 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854511 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854647 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854247 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 858205 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 854410 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855109 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 857351 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 855254 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857579 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854843 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854760 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857607 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854156 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854539 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855316 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 857428 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854467 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854564 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854234 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855215 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854693 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859184 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855338 | 2017 | CV 1271/17 | MA
2017 | 854720 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854998 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857555 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 857394 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854111 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854172 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854236 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 857532 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855584 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855157 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855302 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855585 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854979 | 2017 | CV 1089/17 | MA
2017 | 854984 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857363 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855860 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855092 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854933 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854531 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855091 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854354 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855463 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855436 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854529 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855852 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855437 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 857423 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855857 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854128 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854110 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855473 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857482 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854548 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858064 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855442 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854246 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854237 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855071 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854873 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855002 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 863331 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854753 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854448 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855550 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858659 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855199 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 857562 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854387 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855064 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854735 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857586 | 2017 | CV 1281/17 | MA
2017 | 863398 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855211 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854433 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854918 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858661 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859765 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854334 | 2017 | CV 1811/17 | MA
2017 | 855430 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855477 | 2017 | CV 0545/17 | MA
2017 | 855402 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 855036 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854772 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855310 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854321 | 2017 | CV 1274/17 | MA
2017 | 854290 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857585 | 2017 | CV 1633/17 | MA
2017 | 855631 | 2017 | CV 0915/17 | MA
2017 | 855112 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854468 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854454 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857522 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 854989 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857559 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854685 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859529 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857610 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854184 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857613 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857645 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854625 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858107 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855872 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 859783 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 855326 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 857346 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 859180 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857404 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855137 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855052 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854825 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854880 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854822 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854427 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857525 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854434 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855395 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857632 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855049 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854830 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 854603 | 2017 | CV 0912/17 | MA
2017 | 854451 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857545 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 859181 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 859364 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855383 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854164 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857489 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854661 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854133 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854437 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854150 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855119 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857375 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854739 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855186 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857421 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 857520 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 854587 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 854328 | 2017 | CV 1277/17 | MA
2017 | 855042 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 855535 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 855285 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854470 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855142 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857631 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854137 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855622 | 2017 | CV 0541/17 | MA
2017 | 857539 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855392 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857393 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858208 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854277 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857546 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854405 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855522 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855192 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854517 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855552 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854824 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855050 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 857469 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855035 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855154 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857468 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857380 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855614 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854776 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855390 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854818 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857389 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855388 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855492 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858104 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 854829 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 857440 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855351 | 2017 | CV 1816/17 | MA
2017 | 854280 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855641 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854540 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854649 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854372 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858656 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857476 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855147 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855006 | 2017 | #N/A | ES
2017 | 854406 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854104 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854946 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854839 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855516 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855542 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 857495 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854166 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855055 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855548 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857457 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857653 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854488 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855295 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855434 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857605 | 2017 | CV 1470/17 | MA
2017 | 854676 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857477 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855378 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855018 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855656 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857481 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 855581 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855046 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854444 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854440 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854823 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854257 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854990 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854834 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855624 | 2017 | CV 1804/17 | MA
2017 | 856278 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 863443 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857465 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857478 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857471 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855263 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855580 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855545 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 855170 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857592 | 2017 | CV 1084/17 | MA
2017 | 855582 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854230 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857488 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857470 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854840 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854659 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854921 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855657 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855820 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854191 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854415 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857502 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855094 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855022 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854871 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 857362 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854355 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858209 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854386 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855193 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 855098 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858844 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 859746 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 858210 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857379 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854636 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855260 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854436 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855019 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855435 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855020 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855538 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855067 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855415 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854141 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854807 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854633 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 857464 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854821 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857473 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855562 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855512 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855016 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855569 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 857510 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854439 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857405 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854643 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855143 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854964 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 857463 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854702 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854526 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854402 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855359 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855244 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 855354 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857474 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857615 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855644 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854879 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854926 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857479 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857589 | 2017 | CV 1472/17 | MA
2017 | 854145 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855087 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854695 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854653 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854928 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854356 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854363 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855214 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854143 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854125 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855332 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854590 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855382 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854268 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855537 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857443 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855054 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857472 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855588 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 854673 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857475 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855122 | 2017 | CV 0543/17 | MA
2017 | 855330 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854359 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855453 | 2017 | #N/A | SE
2017 | 854941 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855454 | 2017 | #N/A | SE
2017 | 855096 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854855 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854151 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857459 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855228 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854457 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857656 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855651 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857397 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854913 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854490 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854616 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857617 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854193 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854669 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 857596 | 2017 | CV 0732/17 | MA
2017 | 854583 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 854639 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855360 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854803 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855301 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 854426 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 854449 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854862 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855605 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854899 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855080 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 854759 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855601 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 859186 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 858026 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855870 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 858218 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855994 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858219 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855456 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854272 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855998 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 856003 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855652 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855104 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854756 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855063 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854730 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858027 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858514 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858226 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854859 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857336 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855412 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858516 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858517 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858757 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857344 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855557 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858758 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855300 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857343 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855606 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857324 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858759 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857334 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857325 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856025 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858761 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855114 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858762 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857330 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858763 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854690 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858017 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854704 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 858766 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855298 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854771 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 854758 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858767 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 854403 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855653 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 854630 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855603 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855422 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857323 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858236 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859202 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856473 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 859773 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859921 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 863210 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 857508 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857625 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854370 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854231 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857376 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857599 | 2017 | CV 0731/17 | MA
2017 | 854736 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854416 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854931 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855272 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855642 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857355 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854809 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855343 | 2017 | CV 0728/17 | MA
2017 | 855273 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854849 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858213 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855296 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855373 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858016 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859777 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855200 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854522 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857604 | 2017 | CV 1460/17 | MA
2017 | 854391 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854907 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855171 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855328 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 855648 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854923 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855095 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856210 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854973 | 2017 | CV 1630/17 | MA
2017 | 854927 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855102 | 2017 | #N/A | SE
2017 | 855607 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858760 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858764 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 858745 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854893 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855073 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855311 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854831 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855507 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854991 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854183 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855325 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 854670 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854389 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854118 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858655 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854351 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854972 | 2017 | CV 0727/17 | MA
2017 | 854919 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854129 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855841 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854901 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854323 | 2017 | CV 0910/17 | MA
2017 | 855241 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855597 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854514 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 858045 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856078 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854308 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 859185 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857590 | 2017 | CV 0547/17 | MA
2017 | 855144 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854213 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854999 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854883 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854614 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854503 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 857382 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855031 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854724 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 855986 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855990 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855107 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858755 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855568 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855558 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855650 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854456 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855433 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 854195 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855103 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855062 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857338 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857340 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857333 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857341 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855023 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857322 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855024 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 856014 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855110 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 858229 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857321 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 858768 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 854632 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 858235 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 859215 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 863127 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859922 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 854648 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854594 | 2017 | CV 1268/17 | MA
2017 | 854251 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854499 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855973 | 2017 | 1852/17 | MA
2017 | 854542 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855032 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857371 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857587 | 2017 | CV 1464/17 | MA
2017 | 855974 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855551 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857354 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858051 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855233 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855632 | 2017 | CV 0916/17 | MA
2017 | 854504 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855495 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857513 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 854787 | 2017 | CV 1638/17 | MA
2017 | 858746 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855222 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854253 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854743 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857366 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857398 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858048 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858231 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854252 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855496 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854936 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857426 | 2017 | #N/A | SE
2017 | 857584 | 2017 | CV 1273/17 | MA
2017 | 854362 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857425 | 2017 | #N/A | SE
2017 | 855130 | 2017 | CV 1634/17 | MA
2017 | 855034 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854622 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855797 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854134 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 855364 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855158 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855482 | 2017 | CV 1469/17 | MA
2017 | 854578 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 857591 | 2017 | CV 1632/17 | MA
2017 | 857600 | 2017 | CV 1458/17 | MA
2017 | 855047 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854995 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857374 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854613 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855464 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855129 | 2017 | CV 1280/17 | MA
2017 | 855128 | 2017 | CV 1279/17 | MA
2017 | 855643 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855152 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854627 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854620 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855079 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 857606 | 2017 | CV 0540/17 | MA
2017 | 857395 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855536 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 854778 | 2017 | CV 1267/17 | MA
2017 | 855981 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854591 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854785 | 2017 | CV 0552/17 | MA
2017 | 855982 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 855339 | 2017 | CV 1272/17 | MA
2017 | 857548 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855626 | 2017 | CV 1461/17 | MA
2017 | 861845 | 2017 | CV 6533/17 | MA
2017 | 854168 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854629 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855458 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857521 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 855637 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859787 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854319 | 2017 | CV 1803/17 | MA
2017 | 854967 | 2017 | CV 1080/17 | MA
2017 | 855647 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855424 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855293 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855303 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855461 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 856008 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858225 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855105 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854761 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 856013 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858227 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 857412 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857357 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854561 | 2017 | #N/A | SE
2017 | 854496 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 858217 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857623 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857339 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855069 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855489 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858660 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855506 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857560 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854605 | 2017 | CV 0914/17 | MA
2017 | 855634 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855235 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854569 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858658 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854337 | 2017 | CV 1814/17 | MA
2017 | 854258 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855056 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 854408 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854411 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854601 | 2017 | CV 1463/17 | MA
2017 | 855396 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858036 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857402 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855989 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857391 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855175 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854158 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857424 | 2017 | #N/A | SE
2017 | 855600 | 2017 | #N/A | SE
2017 | 859187 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855646 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855003 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855449 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855121 | 2017 | CV 0909/17 | MA
2017 | 855150 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857602 | 2017 | CV 1457/17 | MA
2017 | 855993 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854476 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855610 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855389 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855583 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854692 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857568 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854345 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857594 | 2017 | CV 0907/17 | MA
2017 | 857458 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859188 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857349 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 857367 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855386 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854515 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 854610 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855996 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 855471 | 2017 | #N/A | SC
2017 | 857519 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 854835 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854218 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855269 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858664 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855620 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854707 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857414 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857396 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854748 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857634 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 854909 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 857491 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854782 | 2017 | CV 1465/17 | MA
2017 | 854978 | 2017 | CV 1810/17 | MA
2017 | 858665 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854458 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855499 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855120 | 2017 | CV 1270/17 | MA
2017 | 855185 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854608 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855999 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857413 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857408 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858220 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854535 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858666 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856000 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854865 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 857655 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 857400 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855361 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855534 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 857567 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856081 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855498 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854390 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857411 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856084 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857498 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857581 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854401 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 855001 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858221 | 2017 | CV 4766/17 | MA
2017 | 854900 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855426 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 857577 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854264 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854519 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855858 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854131 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 858770 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858513 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858771 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 857345 | 2017 | CV 0542/17 | MA
2017 | 858237 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857575 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855011 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854120 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857570 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857633 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 857580 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855410 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 855159 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857417 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854592 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854870 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 857352 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854624 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854767 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855397 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854658 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 855566 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 856006 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 857385 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 854866 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854367 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857403 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854368 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 858223 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 857635 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 857534 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 855533 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854812 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 854358 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 855256 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855575 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854813 | 2017 | #N/A | ES
2017 | 858224 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854698 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 856007 | 2017 | #N/A | SE
2017 | 855398 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 854394 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857331 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854259 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858331 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 854300 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 854572 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855853 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858756 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855868 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 858748 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856033 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856043 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856048 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856055 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856075 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856091 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856093 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856094 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 858004 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856108 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856185 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856255 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856322 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 858251 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 859262 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859308 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859915 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 861901 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857337 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855444 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855204 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854135 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855519 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854178 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855457 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 856023 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854841 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 854886 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858021 | 2017 | #N/A | RO
2017 | 856026 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856027 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858049 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856044 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856139 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 858239 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 858765 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 855611 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 855099 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854555 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856029 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856030 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856032 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856039 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856050 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856052 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856053 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856067 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856071 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856087 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 861830 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859544 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856031 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 855842 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 858634 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858023 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858028 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858018 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 854567 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 855277 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854267 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 854948 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 854124 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 855887 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858230 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 856036 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 854556 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855279 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857335 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856059 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856069 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856072 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856103 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856480 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 856485 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 859219 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 856491 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 856493 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 856494 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 856497 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859220 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 859222 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859227 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859228 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859230 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858673 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858232 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 855013 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858233 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856045 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856046 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856047 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856051 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856290 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856049 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858512 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 857326 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857327 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857328 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857329 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858769 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856057 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 857332 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856058 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856062 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 854944 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 853919 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858772 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858024 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 856065 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 855377 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 856077 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856082 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856088 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856089 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 858638 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858675 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 856095 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856096 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856097 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856099 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856102 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856105 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856106 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856110 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856111 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856114 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856116 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856118 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856120 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858650 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 856130 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858518 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 856134 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856136 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858519 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 856141 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858646 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 856145 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856148 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856149 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856152 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856159 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856161 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856163 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856164 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856167 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856168 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856169 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856171 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856172 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856173 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856176 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856177 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856181 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 856182 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856186 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856189 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856191 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856194 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856195 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856197 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856199 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856202 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 856205 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856208 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856213 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856215 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856221 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856222 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 856225 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856227 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856231 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 856234 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856238 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856241 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856244 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856249 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856252 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856257 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856261 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856264 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856267 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856269 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856273 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856282 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856292 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856295 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856297 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856299 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856301 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856303 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856305 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 856307 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856309 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856310 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856311 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856316 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856318 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856320 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858240 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858241 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858242 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856330 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856331 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856333 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856337 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856339 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858040 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856341 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856344 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858243 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858103 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858244 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856346 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858077 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856349 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858089 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856350 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856353 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858061 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858245 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859191 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856355 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859192 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859193 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856357 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856358 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858065 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856360 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859194 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856364 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856366 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858074 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856368 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858597 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856370 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856371 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856373 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856375 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858246 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856377 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856378 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858247 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856380 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856383 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858084 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856385 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858248 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856387 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856389 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856391 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858249 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856393 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856395 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858062 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856399 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856403 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 858073 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856404 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856405 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856406 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856407 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856409 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856411 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856413 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856414 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856416 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856419 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856421 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856424 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856426 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856429 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856431 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856433 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856435 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858079 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858750 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 859195 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 858033 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858751 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858253 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858254 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858101 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858090 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858082 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859197 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 856438 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 856439 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 858255 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858072 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856441 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858256 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856443 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 856444 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 858096 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858326 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859198 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859199 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856445 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 856446 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 856447 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 861297 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 856448 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 856450 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 858611 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856451 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 856453 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859200 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859201 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 858622 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858057 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858257 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858258 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856454 | 2017 | CV 6312/17 | MA
2017 | 858088 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858515 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856455 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856456 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859203 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 858086 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858056 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859204 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 856457 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858081 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858099 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856459 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859205 | 2017 | CV 4759/17 | MA
2017 | 859206 | 2017 | CV 4760/17 | MA
2017 | 856461 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856462 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 858102 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856464 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858259 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859207 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858094 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858260 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858261 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858100 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858071 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858097 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858070 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858078 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858076 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856465 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858752 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858095 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858262 | 2017 | CV 4761/17 | MA
2017 | 856466 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859209 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856467 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858067 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858066 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856468 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856471 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859210 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858753 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856474 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 858263 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856475 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 856476 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858264 | 2017 | CV 4778/17 | MA
2017 | 859213 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 856477 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856478 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858265 | 2017 | CV 4763/17 | MA
2017 | 858266 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858267 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 859216 | 2017 | CV 4776/17 | MA
2017 | 858058 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858268 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 858269 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 858034 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 858059 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859218 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858270 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858271 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 858272 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858273 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858274 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 858275 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 856483 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856484 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856487 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856492 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 856495 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 856496 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 861794 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 856499 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859223 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 857893 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858846 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858817 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 858851 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 859231 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859258 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859232 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859291 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 859572 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 859305 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 858620 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859277 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859278 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859279 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859854 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859855 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859856 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859280 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859273 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859289 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859568 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 859282 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859274 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859857 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859292 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 859283 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859859 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859275 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859860 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859861 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859276 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859285 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 859862 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859528 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 859571 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 859293 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 859863 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859864 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859865 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 858621 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 859866 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859287 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859288 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859761 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859867 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859530 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 859868 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859358 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859363 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859869 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859360 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859870 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859871 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859361 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859872 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859873 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859387 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 859874 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859875 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859876 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859877 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859365 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859878 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859362 | 2017 | CV 4774/17 | MA
2017 | 859404 | 2017 | #N/A | AM
2017 | 859879 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859880 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859881 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859406 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859882 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859883 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859884 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859407 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859409 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 859933 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859885 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859886 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859405 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859887 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859410 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 859888 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859411 | 2017 | #N/A | AP
2017 | 859437 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859452 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 859444 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859890 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859446 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859438 | 2017 | CV 4765/17 | MA
2017 | 859439 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859455 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 859768 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 859533 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859440 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859456 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 859459 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 859442 | 2017 | CV 6316/17 | MA
2017 | 859449 | 2017 | CV 6315/17 | MA
2017 | 859460 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 859534 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859766 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859891 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859476 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859450 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859479 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859480 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859489 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859483 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859893 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 859484 | 2017 | CV 6317/17 | MA
2017 | 859485 | 2017 | CV 6311/17 | MA
2017 | 861846 | 2017 | CV 6534/17 | MA
2017 | 859493 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 859502 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 859481 | 2017 | CV 6313/17 | MA
2017 | 861828 | 2017 | #N/A | RJ
2017 | 859539 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859510 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 863230 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 861312 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 863232 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 863235 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 863236 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 859536 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 859537 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 861829 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 859509 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 859538 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 859764 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 861352 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 861349 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 861348 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 861347 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 863240 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 861353 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 861351 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 859540 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 861350 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 861346 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 859541 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 861345 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 859774 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859542 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 861344 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859508 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859772 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861342 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 861341 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 861337 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 861338 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 861336 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859543 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 861833 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 859779 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859780 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859785 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861334 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 861333 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 863268 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863269 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861332 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863272 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863273 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861331 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 863277 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863329 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861330 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863279 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863283 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863284 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863286 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863288 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859786 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863290 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863291 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 861329 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863292 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863294 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 861327 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859790 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859792 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863295 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863296 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 863303 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 863298 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861326 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 861831 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 861832 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 863301 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859545 | 2017 | #N/A | PE
2017 | 859788 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863304 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863305 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863309 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863311 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859798 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859795 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 861321 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859796 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859801 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861320 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 861319 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 861318 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 861317 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 863318 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863319 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863320 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863332 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863323 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863324 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863325 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 861316 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859895 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 859802 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861315 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 861314 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 861313 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859896 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 863328 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 859897 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859898 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859899 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859900 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859901 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859903 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861834 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859904 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859905 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859906 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859908 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859909 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859910 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859911 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859912 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859837 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 859913 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859836 | 2017 | #N/A | AL
2017 | 859914 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 859916 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 863183 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859917 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859918 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 861835 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 861836 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 861837 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 863118 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 861838 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 861839 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 861840 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859923 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859924 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859925 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859926 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 859927 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 859928 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 861902 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 863336 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 861842 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 862212 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 863343 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 861843 | 2017 | #N/A | PR
2017 | 861903 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 863346 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 863335 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 863348 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 863338 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 863339 | 2017 | CV 6523/17 | MA
2017 | 861904 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863341 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 861844 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 863120 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 863122 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 863124 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 861906 | 2017 | CV 6532/17 | MA
2017 | 862429 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 861847 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 861848 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 862256 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863126 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863344 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 862217 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861907 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 862221 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 861908 | 2017 | CV 6549/17 | MA
2017 | 862224 | 2017 | CV 6539/17 | MA
2017 | 863349 | 2017 | #N/A | RN
2017 | 861821 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 855282 | 2017 | #N/A | PI
2017 | 855165 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863322 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 863209 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 863167 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 861911 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 861850 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 861851 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 861912 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 863168 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 861853 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 863169 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 861854 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 861855 | 2017 | CV 6564/17 | MA
2017 | 861913 | 2017 | #N/A | TO
2017 | 861857 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 863170 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 863172 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 863173 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 861914 | 2017 | CV 6578/17 | MA
2017 | 861915 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 863174 | 2017 | #N/A | CE
2017 | 861917 | 2017 | #N/A | PB
2017 | 862977 | 2017 | #N/A | RR
2017 | 863175 | 2017 | #N/A | BA
2017 | 863177 | 2017 | #N/A | GO
2017 | 863350 | 2017 | CV 6560/17 | MA
2017 | 858155 | 2017 | #N/A | MG
2017 | 851948 | 2017 | CV 0169/17 | MA
2017 | 858019 | 2017 | #N/A | MS
2017 | 858749 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 854518 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 859932 | 2017 | #N/A | MT
2017 | 861598 | 2017 | #N/A | PA
2017 | 852906 | 2017 | #N/A | RS
2017 | 858121 | 2017 | #N/A | SP
2017 | 863364 | 2017 | #N/A | PI